## Sheet1
新田县2019年度脱贫攻坚项目库
2019年10月11日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 带贫减贫机制 | 时间进度(起止) |  | 责任单位
|  |  | 乡镇 | 行政村 （社区） |  |  | 中央省市县 | 金额 |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
| 总 计 |  |  |  |  | 40883.4 |  | 40883.4
一 | 农业生产发展合计
（一） | 村级合作社直接帮扶产业项目小计 | 乡镇政府 | [11 empty] | 1175.3231
1 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 龙泉镇 | 石甑源等38个村 | 新农联 [2019]1号 文件：1、种植业，水田作物补助400元/亩以内，旱土作物补助150元/亩以内等；2、养殖业，养鸡、鸭补助500元/户以内，养猪、羊补助200元/头以内，养牛补助400元/头以内等。 | 165.633 | 中央 | 165.633 | 直接帮扶5622名贫困人口，增收600万元 | 带动2335户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 龙泉镇政府
2 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 金陵镇 | 下户等14个村 |  | 79.5385 | 中央 | 79.5385 | 直接帮扶2855名贫困人口，增收300万元 | 带动625名贫困户脱贫，每户增收800元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 金陵镇政府
3 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 骥村镇 | 陆家等14个村 |  | 77.582 | 中央 | 77.582 | 直接帮扶2599名贫困人口，增收140万元 | 直接帮扶2599名贫困人口，增收140万元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 骥村镇政府
4 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 枧头镇 | 马场岭等27个村 |  | 162.3424 | 中央 | 162.3424 | 直接帮扶5414贫困人口，增收580万元 | 带动贫困户1013户，5414人产业增收，每户增加2000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
5 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 新圩镇 | 万年等20个村 |  | 104.392 | 中央 | 104.392 | 直接帮扶3492名贫困人口，增收330万元 | 帮扶1600余贫困户6000余贫困人口增收 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 新圩镇政府
6 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 石羊镇 | 赤新等21个村 |  | 88.1278 | 中央 | 88.1278 | 直接帮扶2946名贫困人口，增收280万元 | 带动2946名贫困人口，增收280万元以上 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
7 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟，养殖鸡鸭，养殖猪羊牛等 | 新隆镇 | 龙会寺等11个村 |  | 74.625 | 中央 | 74.625 | 直接帮扶2600贫困人口，增收180万元. | 带动505名贫困户脱贫，每户增收800元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府
8 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 门楼下乡 | 刘家等13个村 | 新农联 [2019]1号 文件：1、种植业，水田作物补助400元/亩以内，旱土作物补助150元/亩以内等；2、养殖业，养鸡、鸭补助500元/户以内，养猪、羊补助200元/头以内，养牛补助400元/头以内等。 | 57.66 | 中央 | 57.66 | 直接帮扶1923名贫困人口，增收180万元 | 以直接资金补助形式直接支持贫困农户发展生产活动，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 门楼下乡政府
9 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 三井镇 | 茂家等22个村 |  | 105.4107 | 中央 | 105.4107 | 直接帮扶3521名贫困人口，增收330万元 | 带动贫困户356户1415人产业增收，每户增加740元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 三井镇政府
10 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 金盆镇 | 河山岩等17个村 |  | 87.623 | 中央 | 87.623 | 直接帮扶2925名贫困人口，增收280万元 | 带动625名贫困户脱贫，每户增收800元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 金盆镇政府
11 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 陶岭镇 | 周家等15个村 |  | 63.6962 | 中央 | 63.6962 | 直接帮扶2335名贫困人口，增收220万元 | 带动贫困户580户2335人产业增收，每户增收1500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 陶岭镇政府
12 | 贫困户发展生产成本补贴 | 种植水稻烤烟蔬菜大豆辣椒水果等，养殖鸡鸭猪羊牛鱼等 | 大坪塘镇 | 龙溪等17个村 |  | 108.6925 | 中央 | 108.6925 | 直接帮扶3836名贫困人口，增收360万元 | 带动273户脱贫，每户增收1300元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘镇政府
（二） | 扶贫小额贷款贴息 | 扶贫办 | [11 empty] | 100
1 | 扶贫小额贷款贴息 | 用于2019年680户2062万元小额贷款贴息 | 全县 | 石甑源村等200多个行政村 | 贴息利率4.75% | 100 | 中央 | 100 | 直接受益贫困人口2千多人 | 带动231户脱贫，每户增收1200元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 扶贫办 | 扶贫办
（三） | “一县一特”现代农业产业园及高标准农田建设项目 | 农业农村局 | [11 empty] | 7201
1 | 新田县枧头镇十字农业产业园建设项目 | 形成种植500亩蔬菜、100余亩水果产业基地。主要建设项目为机耕道建设、渠道配套、砼主道建设及农村基础设施建设。 | 枧头镇 | 十字居委会区域 | 83元/m2、 500元/m | 394 | 中央 | 394 | 建设高标准农田600亩，为老夏荣安置,100多名贫困户提供就业机会，带动周边群众发展产业，带动集体和贫困户增收60万元。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 6月 | 11月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
2 | 新田县枧头镇周家山农业产业园建设项目 | 建设1300亩药材产业基地，配套育苗大棚，完善机耕道、山塘、园区主道等基础设施。 | 枧头镇 | 周家山村区域 | 1500元/亩 | 188 | 中央 | 188 | 可示范带动新田主要贫困地区大冠岭区域（如马场岭、大利、龙家大院、周家山等）1000多名贫困户发展中药材产业。可有效解决耕地抛荒。带动村集体和贫困户增收100万元，安受益贫困人口100人，带动贫困户种植。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
3 | 新田县龙泉镇青龙农业产业园建设项目 | 建设高标准农田1000亩，完善机耕道、渠道、园区主道和灌溉水池等基础设施。 | 龙泉镇 | 青龙洞区域 | 2000元/亩 | 195 | 中央 | 195 | 建设高标准农田1000亩，解决该村100多名贫困人口就业难和增收难的问题，带动村集体和贫困户增收60万元。并示范带动周边蔬菜和优质稻产业发展。 | 带动2335户贫困户稳定脱贫 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
4 | 新田县三井镇茂家农业产业园建设项目 | 建设高标准农田700亩，完善机耕道、渠道等基础设施。 | 三井镇 | 茂家居委会、五柳塘区域 | 83元/m2、 500元/m | 398 | 中央 | 398 | 建设高标准农田700亩可安排周边异地扶贫搬迁户60多人就业，其中受益贫困人口40人，带动其发展产业。可打造一个以点带面农旅结合的原生态产业园。带动村集体和贫困户增收50万元。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
5 | 新田县门楼下乡农业产业园建设项目 | 建设高标准农田300亩，完善机耕道， 渠道等基础设施。 | 门楼下乡 | 起头岭和上里源区域 | 83元/m2、 500元/m | 244 | 中央 | 244 | 建设高标准农田300亩，带动易地搬迁户300多人多方面就业和开展珍野菜、绞股蓝种植，利用优良的生态环境，可推动农旅发展，带动村集体和贫困户增收100万元。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 6月 | 11月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 新田县石羊镇农业产业园建设项目 | 建设高标准农田1000亩，完善产业园机耕道、人行道、渠道、喷灌等基础设施。 | 石羊镇 | 三水村等与广发交界区域 | 3000元/亩 | 314 | 中央 | 314 | 建设高标准农田1000亩。 带动石羊镇近20家豆腐作坊提质改造，打造石羊本地“醋水豆腐”品牌；解决区域内100亩耕地抛荒问题；.带动周边贫困户500多人发展大豆产业，可安排异地搬迁贫困户60多人就业，直接受益贫困人口42人；.提升新田大豆作为国家地理标志认证保护产品和湖南省十大农业区域公用品牌的知名度。；建设高标准大豆生产基地，带动提升大豆标准化生产水平。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 6月 | 11月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
7 | 新田县新圩镇农业产业园建设项目 | 建设高标准农田500亩，完善产业园机耕道、人行道、渠道等基础设施。 | 新圩镇 | 石门头延伸至磻溪头区域 | 3000元/亩 | 338 | 中央 | 338 | 建设高标准农田500亩，提供200多个就业岗位，可以带动该区域农户增收70万元，打响全国重点镇的品牌。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 6月 | 11月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
8 | 新田县骥村镇下荣农业产业园建设项目 | 建设高标准农田300亩，完善水渠、机耕道等基础设施。 | 骥村镇 | 下荣村 | 3000元/亩 | 98 | 中央 | 98 | 建设高标准农田300亩，开展有机稻种植，提升新田大米品牌效益，促进农业供给侧结构性改革，可带动100户贫困户通过就业和发展产业增收致富。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 6月 | 11月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
9 | 新田县陶岭周家农业产业园建设项目 | 建设高标准农田500亩，完善基地水渠、机耕道、大棚等基础设施。 | 陶岭镇 | 周家村区域 | 0.6 | 311 | 中央 | 311 | 建设高标准农田500亩，打造高效农业典范，解决周家村易地扶贫帮扶户100多人的后续产业帮扶问题。带动村集体和贫困户增收90万元。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 6月 | 11月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
10 | 新田县三井镇水果药材产业园建设项目 | 建设1000亩水果、药材产业基地，完善机耕道、山塘、灌溉渠、喷灌、滴灌等基础设施。 | 三井镇 | 大山铺、山水湾、唐家区域 | 2000元/亩 | 196 | 中央 | 196 | 可以示范带动新田县三个乡镇发展水果、药材产业。可有效解决耕地抛荒，带动村集体和贫困户增收50万元，安排60多名贫困户务工就业，带动100多名贫困户发展水果、药材等产业致富。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 6月 | 11月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
11 | 新田县陶岭镇仁岗农业产业园建设项目 | 建设高标准农田500亩，完善基地水渠、机耕道、大棚等基础设施。 | 陶岭镇 | 仁岗村（门背下）村洞、心安背下洞区域 | 2900元/亩 | 395 | 中央 | 395 | 建设高标准农田500亩，带动仁岗20多户易地搬迁贫困户的后续产业帮扶，通过就业和发展产业稳定脱贫，可减少耕地抛荒问题。带动村集体和贫困户25人，年增收20万元。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 7月 | 12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
12 | 新田县龙泉镇潭田农业产业园建设项目 | 建设高标准农田800亩，完善园区大棚和基础设施等配套设施。园区厂房建设奖补70万元，该投资所占份额为集体所有，建设主体为经营企业。 | 龙泉镇 | 潭田区域 | 3000元/亩 | 250 | 中央 | 250 | 建设高标准农田800亩，可安排周边异地扶贫搬迁户就业，能示范带动大豆产业发展，带动村集体和贫困户增收50万元，受益贫困人口65人。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 7月 | 12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
13 | 新田县大坪塘镇大冲农业产业园建设项目 | 建设高标准农田500亩，完善基地渠道、机耕道等基础设施。 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 4000元/亩 | 160 | 中央 | 160 | 建设高标准农田500亩，通过组建专业合作社，带动村内50多名贫困户就业，解决耕地抛荒问题，带动村集体和贫困户增收30万元。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 7月 | 12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
14 | 新田县龙泉镇黄沙溪农业产业园建设项目 | 建设高标准农田400亩，发展300亩富硒蔬菜和100亩食用菌种植大棚，重点用于喷灌、渠道、机耕道等配套设施建设。 | 龙泉镇 | 黄沙溪区域 | 500元/m | 300 | 中央 | 300 | 建设高标准农田400亩，东升农场流转土地建分部，蔬菜、食用菌产业为劳动密集型产业，能解决100多名贫困劳动力务工，带动村集体和贫困户增收40万元。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 7月 | 12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
15 | 新田县骥村乌下 农业产业园建设项目 | 建设高标准农田 600亩，主要建 设任务为大棚 和配套设施建设 | 骥村镇 | 乌下村 | 4000元/亩 | 240 | 中央 | 240 | 建设高标准农田600亩，能解决20多名贫困劳动力务工，带动村集体和贫困户增收15万元。 | 土地流转增加收入，贫困户到基地务工增加收入。 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
16 | 陶岭高标准 农田建设 | 渠道6条3950m、 机耕道10条5412m | 陶岭 | 仁岗、门背下 | 2600元/亩 | 114 | 中央 | 114 | 建设高标准农田1500亩，新增灌溉面积200亩，改善120名贫困户的生产条件。 | 改善了300来户贫困户的生产生活条件，便利了他们运输农产品及农田灌溉 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
17 | 新圩潘溪头高标准 农田建设 | 渠道5条2845m、 机耕道6条2895m | 新圩镇 | 潘溪头 | 2600元/亩 | 255 | 中央 | 255 | 建设高标准农田600亩，新增灌溉面积100亩，改善98名贫困户的生产条件。 | 改善了300来户贫困户的生产生活条件，便利了他们运输农产品及农田灌溉 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
18 | 新圩石门头高标准农田建设 | 渠道7条3742m、 机耕道8条3625m | 新圩镇 | 石门头、 | 2600元/亩 | 606 | 中央 | 606 | 建设高标准农田900亩，新增灌溉面积200亩，改善122名贫困户的生产条件。 | 改善了300来户贫困户的生产生活条件，便利了他们运输农产品及农田灌溉 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
19 | 三井山下高标准 农田建设 | 渠道3条1015m、 机耕道6条1355m。 | 三井 | 山下村 | 2600元/亩 | 328 | 中央 | 328 | 建设高标准农田1000亩，新增灌溉面积200亩，改善190名贫困户的生产条件。 | 改善了300来户贫困户的生产生活条件，便利了他们运输农产品及农田灌溉 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
20 | 三井七贤山高标准农田建设 | 渠道5条1245m、 机耕道2条1300m。 | 三井 | 七贤山 | 2600元/亩 | 250 | 中央 | 250 | 建设高标准农田700亩，新增灌溉面积150亩，改善110名贫困户的生产条件。 | 改善了300来户贫困户的生产生活条件，便利了他们运输农产品及农田灌溉 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
21 | 三井居委会高标准农田建设 | 渠道5条1300m、 机耕道2条1250m。 | 三井 | 三井居委会 | 2600元/亩 | 206 | 中央 | 206 | 建设高标准农田500亩，新增灌溉面积90亩，改善98名贫困户的生产条件。 | 改善了300来户贫困户的生产生活条件，便利了他们运输农产品及农田灌溉 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
22 | 三井油草塘高标准农田建设 | 渠道5条2100m，路6条2845m，安装管道14200m. | 三井 | 油草塘 | 2600元/亩 | 390 | 中央 | 390 | 建设高标准农田600亩，新增灌溉面积150亩，改善56名贫困户的生产条件。 | 改善了300来户贫困户的生产生活条件，便利了他们运输农产品及农田灌溉 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
23 | 骥村高标准 农田建设项目 | 渠道5条2500m、 机耕道8条4210m | 骥村镇 | 槎源、乌下 | 2600元/亩 | 265 | 中央 | 265 | 建设高标准农田1400亩，新增灌溉面积210亩，改善315名贫困户的生产条件。 | 改善了300来户贫困户的生产生活条件，便利了他们运输农产品及农田灌溉 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
24 | 龙泉镇青龙高标 准农田建设项目 | 渠道7条4500m、 机耕道8条6000m | 龙泉镇 | 青龙 | 2600元/亩 | 250 | 中央 | 250 | 建设高标准农田1000亩，新增灌溉面积150亩，改善154名贫困户的生产条件。 | 带动154名贫困人口稳定脱贫 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
25 | 龙泉镇社门口等村高标准农田建设 | 渠道3条1200m、 机耕道5条2500m | 龙泉镇 | 社门口、 | 2600元/亩 | 110 | 中央 | 110 | 建设高标准农田600亩，新增灌溉面积100亩，改善100名贫困户的生产条件。 | 带动100名贫困人口稳定脱贫 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
26 | 金陵镇高标 准农田建设项目 | 渠道5条2650m、 机耕道6条4100m | 金陵镇 | 蓝田 | 2600元/亩 | 220 | 中央 | 220 | 建设高标准农田800亩，新增灌溉面积120亩，改善180名贫困户的生产条件。 | 改善了300来户贫困户的生产生活条件，便利了他们运输农产品及农田灌溉 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
27 | 枧头高标准 农田建设项目 | 渠道5条2520m、 机耕道4条2030m | 枧头镇 | 马场岭 | 2600元/亩 | 86 | 中央 | 86 | 建设高标准农田700亩，新增灌溉面积80亩，改善150名贫困户的生产条件。 | 带动100名贫困人口稳定脱贫 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
28 | 大坪塘高标 准农田建设项目 | 喷灌500亩, 安装管道12000m | 大坪塘镇 | 定家村 | 2600元/亩 | 100 | 中央 | 100 | 建设高标准农田600亩，新增灌溉面积90亩，改善79名贫困户的生产条件。 | 带动贫困户25户79，每户增收1200元 | 10月 | 12月 | 农业农村局 | 农业农村局
（四） | 新型经营主体及贫困村产业合作社委托帮扶（十百千万工程） | 农业农村局 | [11 empty] | 700
1 | 草坪村社下洞种植 | 种植皇帝柑120 亩，为本村贫 困户免费提供种 苗，带动种植皇 帝柑80亩以上。 | 大坪塘镇 | 草坪村社 下洞 | 750元/亩 | 15 | 省 | 15 | 带动贫困人口76人， 年均人增收3100元。 | 与贫困户+J30:J32+J30:J62签订劳务用工合同，贫困户获得劳务收入，带动贫困户种植皇帝柑 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县皇 柑种植专业合作社
2 | 谷美头村综合种养 | 烟稻轮作80亩， 稻田养鱼100亩。 | 新圩镇 | 谷美头村 | 380元/亩 | 7 | 省 | 7 | 直接安排贫困6户， 带动贫困户20人，年增收21万元 | 与贫困户签订劳务用工合同，贫困户户获得劳务收入 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县万美 种养殖专业合作社
3 | 万年村综合种养 | 烤烟280亩、 皇帝柑100亩， 年出栏牲猪2000头 | 新圩镇 | 万年村 | 184元/亩 | 7 | 省 | 7 | 带动贫困人口35人， 人均增收3000元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户户获得劳务收入 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县兴 万种植专业合作社
4 | 陆家村水果种植 | 水果种植50亩 | 骥村镇 | 陆家村 | 1000元/亩 | 5 | 省 | 5 | 直接聘请贫困户7户，带动贫困18户，年人均增收3200元。 | 直7户贫困户实现就业，并带动贫困18户发展种养业，年人均增收3200元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县川妹 子富硒种养殖专业合作社
5 | 骥村居委会水果种植 | 果蔬种植120亩 | 骥村镇 | 骥村居委会 | 667/亩 | 8 | 省 | 8 | 直接聘请贫困户8户劳工，年增收24万元。 | 8户贫困户实现就业，年增收24万元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 岐龙形 养合作社
6 | 大凤头村牲猪养殖 | 年出栏 牲猪2千头 | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 30元/头 | 6 | 省 | 6 | 直接安排贫困户就业 5户，带动贫困户6户 ，年增收21万元。 | 4户贫困户实现增收12万元，并带动了3户贫困户发展种养业 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 大凤头村 夏胜养殖合作社
7 | 山田湾村种植 | 烟稻轮作300亩 | 新隆镇 | 山田湾村 | 200元/亩 | 6 | 省 | 6 | 聘请贫困户12户， 年增收18万元。 | 近30名贫困人口实现在家就近就业，人均年增收近4000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 泽平水 稻合作社
8 | 石古凤村水稻种植 | 水稻种植200亩， 订单种植500亩。 | 新隆镇 | 石古凤村 | 143元/亩 | 10 | 省 | 10 | 聘请贫困户10人， 带动20人，年带动增收15万。 | 带动7户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田硒 谷种养专业合作社
9 | 田家岭蔬菜种植 | 合作社合作及订单模式种植蔬菜200亩以上。 | 龙泉镇 | 田家岭 | 300元/亩 | 6 | 省 | 6 | 带动贫困户13户， 年增收16万元。 | 带动15户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 硒锶蔬菜 开发专业合作社
10 | 鲁塘村种植 | 药材30亩， 黑木耳7亩，7万筒。 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 0.85元/筒 | 6 | 省 | 6 | 直接安排10个贫困人口就业，带动周边7户贫困户劳务用工 ，年增收20万。 | 带动15户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 实惠药材 种植专业合作社
11 | 鲁塘村养殖 | 肉牛养殖100头 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 700元/头 | 7 | 省 | 7 | 带动贫困户10户 ，年增收20万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县天 佑种养专业合作社
12 | 欧家窝油茶种植 | 油茶种植160亩， 完善基地设施 | 石羊镇 | 欧家窝 | 438元/亩 | 7 | 省 | 7 | 长期聘用贫困户10人，带动30人劳务用工，年增收18万。 | 带动30人劳务用工，年增收18万以上 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县滴 滴香种养专业合作社
13 | 高岱源村竹鼠养殖 | 种鼠400对， 年出栏3000只 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 40元/只 | 12 | 省 | 12 | 带动贫困户8户、20人，直接安排贫困人口就业4人 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 辉娟种养 专业合作社
14 | 东门桥村养殖 | 年出鹅8000羽， 年出栏牲猪2000头 | 龙泉镇 | 东门桥村 | 60元/头 | 12 | 省 | 12 | 带动贫困人口15户， 年增收23万元。 | 带动15户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 湘禽鹅业 专业合作社
15 | 陆家村种植 | 488亩烟稻轮作 | 骥村镇 | 陆家村 | 307元/亩 | 15 | 省 | 15 | 直接安排贫困4人就业,带动贫困人口10人，年增收40万元。 | 4户贫困户实现增收12万元，并带动了3户贫困户发展种养业 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 骐骥种养 专业合作社
16 | 星塘村综合种养 | 种药材50亩， 年出栏牲猪3000头 | 枧头镇 | 星塘村 | 53元/头 | 16 | 省 | 16 | 带动贫困25户， 年增收30万元。 | 带动贫困户25户79，每户增收1200元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县博蓝 生态水产养殖合作社
17 | 龙山村烟稻轮作 | 烟稻轮作508亩 | 陶岭镇 | 龙山村 | 118元/亩 | 6 | 省 | 6 | 带动贫困户20户， 年增收20万元。 | 带动贫困户10户43人，每户增收2000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县腾 龙农机专业合作社
18 | 大历县村种植 | 大豆种植、 颠茄种植200亩、 烤烟种植60亩 | 龙泉镇 | 大历县村 | 307元/亩 | 8 | 省 | 8 | 带动贫困人口43户， 年人均增收3000元 | 带动贫困户12户61人，每户增收700元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 龙泉镇大力 县润旺种养专业合作社
19 | 大坪塘村种植 | 200亩大豆，200亩油茶，已采购10万株沃柑苗，带冬季扩建200亩沃柑基地 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 416元/亩 | 25 | 省 | 25 | 长期聘请贫困户5户，带动周边37户劳动务工，年增收40万元 | 带动贫困户15户67人，每户增收1400元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新林种养 专业合作社
20 | 山林岗村种植 | 烟稻轮作200亩 订单红薯60亩 | 金陵镇 | 山林岗村 | 192元/亩 | 5 | 省 | 5 | 长期聘请贫困户8户，带动周边37户劳动务工，年增收15万元。 | 带动贫困户9户27人，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 顺风种养 专业合作社
21 | 定家村种植 | 云耳种植3万筒， 完善基础设施 | 大坪塘镇 | 定家村 | 1.67元/筒 | 4 | 省 | 4 | 长期聘请贫困户12户，年增收18万元。 | 带动2户贫困户就业，增收2000元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 天鹅寨食 用菌种植专业合作社
22 | 火柴岭村种植 | 沃柑150亩， 西瓜150亩 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 400元/亩 | 12 | 省 | 12 | 带动贫困人口15户， 年增收18万元。 | 带动15户贫困户就业，增收1500元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 航田种植 专业合作社
23 | 道塘村种养 | 订单模式种植 青蒿200亩 | 新圩镇 | 道塘村 | 250元/亩 | 5 | 省 | 5 | 带动贫困人口20人， 年增收20万元。 | 与贫困户签订青蒿种植协议，贫困户获得订单收入 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 寺岗岭种 养专业合作社
24 | 星塘村生态土鸡养殖 | 山地放养土鸡 6000羽/批， 年出栏5万羽， 通过电商销售 | 枧头镇 | 星塘村 | 2元/羽 | 10 | 省 | 10 | 直接安排贫困人口就业4人，带动贫困户10人，年增收18万元 | 带动贫困户10户43人，每户增收2000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 亿华农业 发展有限公司
25 | 龙井塘村种植 | 葛根种植100亩， 完善基础设施 | 大坪塘镇 | 龙井塘村 | 1000元/亩 | 8 | 省 | 8 | 42户贫困户加入合作社 | 带动贫困户12户61人，每户增收700元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县龙 井塘葛根种植产业专业合作社
26 | 磨刀岭村种植 | 400亩油茶扩建 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 125元/亩 | 5 | 省 | 5 | 带动贫困户14户, 年增收15万元。 | 带动贫困户15户67人，每户增收1400元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 金陵镇磨刀 岭种养专业合作社
27 | 定家村养殖 | 年出羊80只， 猪100头 | 大坪塘镇 | 定家村 | 375元/头 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户6户， 年增收10万元。 | 带动贫困户9户27人，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 齐杨山羊 养殖专业合作社
28 | 定家村葡萄、烤烟种植 | 烤烟130亩 | 大坪塘镇 | 定家村 | 384元/亩 | 5 | 省 | 5 | 直接安排贫困人口就业8户，带动贫困户10户，年增收10万元 | 带动贫困户9户34人，每户增收900元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县曙 光种养合作社
29 | 大桥头村种植 | 颠茄育苗基 地30亩，订 单收购颠茄20万斤。 | 龙泉镇 | 大桥头村 | 0.65元/ 斤 | 13 | 省 | 13 | 带动贫困户20户， 年增收20万元。 | 带动20户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县桥头 种养专业合作社
30 | 李进、刘家湾、刘志孙种植 | 红薯200、 香芽芋100亩 | 金盆镇 | 李进、刘家湾、刘志孙 | 433元/亩 | 13 | 省 | 13 | 带动贫困户25人， 年人均增收4000元。 | 与贫困户签订订单收购协议，贫困户获得订单收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 金丰种 养专业合作社
31 | 陈亥叔村亥叔种养专业合作社 | 红薯种植200亩 | 金盆镇 | 陈亥叔村 | 150元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户10户 年增收10万元。 | 与贫困户签订订单收购协议，贫困户获得订单收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县亥 叔种养专业合作社
32 | 大坪塘村蔬菜种植 | 订单收购模式 种植蔬菜种植200 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 250元/亩 | 5 | 省 | 5 | 带动贫困户10户， 年增收10万元。 | 与贫困户签订订单收购协议，贫困户获得订单收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 大丰收 合作社
33 | 十字居委会种植 | 油茶400亩 | 枧头镇 | 十字居委会 | 175元/亩 | 7 | 省 | 7 | 带动贫困户12户 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县梅 娇种养殖专业合作社
34 | 山田湾、山水塘村红心柚种植 | 种植红心柚210亩、 沃柑和世纪红 100亩 | 新隆镇 | 山田湾、山水塘村 | 258元/亩 | 8 | 省 | 8 | 带动贫困户16户、40人，年增收15余万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 湖南安山 林业有限公司
35 | 冷水塘村养殖 | 年出栏 牲猪5000头 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 12元/头 | 6 | 省 | 6 | 直接安排贫困劳动力 6户以上，年增收12万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 万山缘生 态养殖有限公司
36 | 查林村种养 | 烟稻轮作120亩， 经济林120亩。 | 枧头镇 | 查林村 | 417元/亩 | 10 | 省 | 10 | 直接安排贫困人口就业10人，带动贫困户15户，年增收20万。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 鑫锶露种 养殖有限公司
37 | 古牛岗种养 | 年出栏3000头 | 三井镇 | 古牛岗 | 27元/头 | 8 | 省 | 8 | 长期聘请贫困户2户，3个贫困户加入合作社享受分红，带动5户贫困户务工，年增收20万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 顺意种养 专业合作社
38 | 胡家村种植 | 种植优质水 稻500亩 | 骥村镇 | 胡家村 | 200元/亩 | 10 | 省 | 10 | 带动贫困人口50人， 年人均增收4000元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农丰水稻 种植专业合作社
39 | 小岗村油茶种植 | 油茶种植200亩， 完善基地设施 | 龙泉镇 | 小岗村 | 500元/亩 | 10 | 省 | 10 | 直接安排贫困人口务工3人，带动贫困户10户，年增收8万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县秀 华油茶种植合作社
40 | 龙眼头村水稻种植，综合服务 | 水稻种植160， 并为周边村 提供统防统治. | 石羊镇 | 龙眼头村 | 188元/亩 | 3 | 省 | 3 | 直接安排贫困人口务工4人，带动贫困户12户年增收8万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县昌 隆农业科技发展有限公司
41 | 云砠下村种植 | 烤烟180、 水稻种植300亩 | 金盆镇 | 云砠下村 | 125元/亩 | 6 | 省 | 6 | 带动贫困户13户， 年增收14万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县云 翼绿园种植专业合作社
42 | 彭梓城村种植 | 食用菌种植8万筒， 烤烟35亩 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 0.5元/筒 | 4 | 省 | 4 | 带动贫困户9户， 年增收10万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 奕达生 态种植专业合作社
43 | 打石塘村特种养殖 | 甲鱼8亩， 食用菌5万筒 | 三井镇 | 三井居委会打石塘村 | 0.6元/筒 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户7户， 年增收12万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 绿东养 殖专业合作社
44 | 塘下村养殖 | 油茶基地200亩， 完善基地设施。 | 陶岭镇 | 塘下村 | 200元/亩 | 4 | 省 | 4 | 带动贫困户30人， 人均增收1500元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县塘 下种养殖专业合作社
45 | 豪山村种植 | 药材30亩， 水果10亩， 烟稻轮作50亩 | 枧头镇 | 豪山村 | 333元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户9户， 年增收9万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 兴诚生态 种养专业 合作社
46 | 洞心村水果种植 | 脐橙150亩 | 三井镇 | 洞心村 | 267元/亩 | 4 | 省 | 4 | 带动贫困户8户， 年增收10万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县洞 心种养专业 合作社
47 | 下枧头种植 | 药材40亩、 水稻120亩 | 枧头镇 | 下枧头 | 188元/亩 | 3 | 省 | 3 | 直接安排贫困人口就业5户，带动贫困人口10户，年增收10万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县国 辉种植专业 合作社
48 | 罗家坪种植 | 烤烟300亩 | 三井镇 | 罗家坪、罗溪、 茂家 | 200元/亩 | 6 | 省 | 6 | 直接安排贫困就 业8户，带动周边贫困户务工40户 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 鑫旺生态 农业专业 合作社
49 | 田心村 油茶种植 | 油茶300亩 | 陶岭镇 | 田心村 | 100元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户7户，年增收7万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县富 珍油茶合作社
50 | 社门口养殖 | 台湾泥鳅60亩， 养殖香猪100头 | 龙泉镇 | 社门口 | 833元/亩 | 5 | 省 | 5 | 直接安排4户贫困户就业带动周边15户贫困户务工，年增收20万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工而后他，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 恒源种 养殖专业合作社
51 | 蛟龙塘村种植 | 烤烟180亩 | 龙泉镇 | 蛟龙塘 | 167元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户9户，年增收10万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县舜 民农机专业合作社
52 | 高山居委会石门头杂 粮种植 | 籽红薯50亩，大豆40亩，水稻50亩，荷花50亩 | 新圩镇 | 高山居委会石门头 | 316元/亩 | 6 | 省 | 6 | 直接安排15户贫困户用工，带动10户贫困户，年增收18万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 惠欣源生 态农业有限公司
53 | 杏干村种植 | 果蔬45亩， 水稻200亩 | 新圩镇 | 杏干村 | 122元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户17户 ， 年增收10万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县福 顺种养殖专业合作社
54 | 黄家舍种养 | 牲猪2000头， 鸡2000只 | 大坪塘镇 | 黄家舍 | 30元/头 | 6 | 省 | 6 | 直接安排10人就业， 带动周边10户贫困户年增收20万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 富兴种养 专业合作社
55 | 龙兴村种植 | 烟稻轮作500亩 | 龙泉镇 | 龙兴村 | 60元/亩 | 3 | 省 | 3 | 直接安排贫户10人就业，带动15户贫困户年增收12万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县富 军农业农机专业合作社
56 | 伍家村养殖 | 年出栏牲猪2000头 | 新圩镇 | 伍家村 | 15元/头 | 3 | 省 | 3 | 直接安排贫困户3户就业，带动周边5户年增收8万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田伟业 种养殖农场
57 | 东山岭种植 | 烟稻轮作200亩 | 陶岭镇 | 东山岭 | 150元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户30户， 年增收12万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县盈 收种养专业合作社
58 | 上庄村种植 | 烟稻轮作200亩 | 龙泉镇 | 上庄村 | 200元/亩 | 4 | 省 | 4 | 带动贫困户9户，年增收15万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县金 黄盛种养殖专业合作社
59 | 槎源村综合种养 | 豪猪养猪80 头果树200亩 | 骥村镇 | 槎源村 | 150元/头 | 3 | 省 | 3 | 直接安排贫困户10户就业，年增收10万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 鸿程豪猪 养殖专业合作社
60 | 贺家村养殖 | 山羊年出栏500只， 烟稻轮作50亩 | 骥村镇 | 贺家村 | 100元/只 | 5 | 省 | 5 | 长期聘请2户贫困户用工，带动20户贫困户劳务用工 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县燕 山牧场养殖专业合作社
61 | 石古湾牡丹种植 | 油牡丹300亩 | 龙泉镇 | 石古湾村 | 100元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户15户，年增收10万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县石 古兄弟生态种养合作社
62 | 龙华村瓜蒌种植 | 瓜蒌160亩 | 龙泉镇 | 龙华村黄庆自然村 | 188元/亩 | 3 | 省 | 3 | 长期聘请贫困户5户，年增收10万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 金生种 养殖专业合作社
63 | 龙家大院草本咖啡种植 | 草本咖啡150亩 | 枧头镇 | 龙家大院 | 400元/亩 | 5 | 省 | 5 | 长期聘请贫困户6户，带动20贫困户增收18万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 中顺富硒 农业开发有限公司
64 | 宋家村农旅 | 农旅结合， 山庄+水果 采摘基地160亩。 | 石羊镇 | 宋家村 | 375元/亩 | 6 | 省 | 6 | 长期聘请贫困户5户，带动贫困户12户,年增收18万元以上。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县武 当山庄置业有限公司
65 | 白杜下村综合种养 | 油茶种植260亩 | 大坪塘镇 | 白杜下村 | 115元/亩 | 3 | 省 | 3 | 长期聘请贫困户2户，带动贫困户12户，年增收9万元以上。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县云 香油茶专业合作社
66 | 梧村综合 种养 | 年出栏土鸡养殖 14000只，油茶100亩 | 新圩镇 | 梧村 | 3.5元/尾 | 5 | 省 | 5 | 长期聘请贫困户2户，带动贫困户10户增收15万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县兴大 兴综合种养合作社
67 | 小岗村综合种养 | 草本咖啡70亩， 烟稻轮作100亩 | 龙泉镇 | 小岗村 | 249元/亩 | 5 | 省 | 5 | 带动贫困户20户，年增收20万元以上。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县邓 氏兄弟生态种养殖专业合作社
68 | 大湾村养殖 | 新建养牛场和竹 鼠养殖场各一个 | 龙泉镇 | 大湾村 | 10万/个 | 10 | 省 | 10 | 大湾村贫困户59户享受分红，村集体收入增收3万元。 | 发展村级产业，贫困户享受分红。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县态 源种养专业合作社
69 | 大元冲村种植 | 无花果采摘区50亩、示范基地200亩和大红柑100亩，新建加工车间。 | 金陵镇 | 大元冲村 | 800元/亩 | 20 | 省 | 20 | 带动贫困户27户、96人，年增收43万元 | 贫困户入股，贫困户享受分红。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县韵 绿种养专业合作社
70 | 大坪塘村养殖 | 年出栏牲猪2000头，完善基础设施 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 50元/头 | 6 | 省 | 6 | 长期聘请贫困户2户，带动贫困户10户，年增收20万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田鑫康 养殖专业合作社
71 | 永新村种植 | 烟稻轮作110亩。 | 枧头镇 | 永新村 | 273元/亩 | 3 | 省 | 3 | 长期聘请贫困户10户，带动12户，年增收18万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县国 万种养专业合作社
72 | 油塘村种植 | 水果100亩， 油茶150亩 | 新隆镇 | 油塘村 | 200元/亩 | 5 | 省 | 5 | 带动贫困户12户，年增收10万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县合 胜种养殖专业合作社
73 | 长富村养殖 | 养殖牛蛙116亩， 3500万尾 | 新圩镇 | 长富村 | 1551元/亩 | 18 | 省 | 18 | 长期聘请贫困户22户，年增收80万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县开 富养殖专业合作社
74 | 三水村种植 | 打造核心大豆 基地500亩，订单收购大豆2000亩 | 石羊镇 | 三水村 | 80元/亩 | 20 | 省 | 20 | 带动贫困100户以上， 年增收100万元。 | 与贫困户签订订单收购协议，贫困户获得订单收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 湖南五月 豆香食品有限公司
75 | 茂家种植 | 高标准育苗基地103亩 | 三井镇 | 茂家居委会 | 1941元/亩 | 20 | 省 | 20 | 带动周边贫困户种植蔬菜200户以上。年增收100万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 湖南穗之 源生态农业开发有限公司
76 | 邝胡社区水产养殖 | 水产养殖10亩 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 3000元/亩 | 3 | 省 | 3 | 长期聘请贫困户3户，带动贫困户年增收9万元 | 与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县利 英养殖专业合作社
77 | 水楼脚村种植 | 脐橙60亩， 油茶200亩， | 枧头镇 | 水楼脚村 | 192元/亩 | 5 | 省 | 5 | 长期聘请贫困6户，带动贫困户24户，年增收26万以上 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县鲜 硒种植专业合作社
78 | 土桥坪种植 | 油茶种植1600亩， 完善基地建设 | 大坪塘镇 | 土桥坪、小塘等村 | 125元/亩 | 20 | 省 | 20 | 长期聘请贫困户10户，带动贫困30户以上，年增收20万。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县万 丰农业发展有限公司
79 | 云溪欧家种植 | 药材种植260亩， 烤烟100亩， | 枧头镇 | 欧家 | 167元/亩 | 6 | 省 | 6 | 长期聘请20户，年增收20万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 聚财生态 种养专业合作社
80 | 洪仁村养殖 | 年出栏牲猪2000头 | 陶岭镇 | 洪仁村 | 25元/头 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户10户，年增收15万元 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 洪盛养殖 场
81 | 千马坪竹制品加工 | 年加工竹扫 帚5万把 | 金陵镇 | 千马坪 | 1.2元/把 | 3 | 省 | 3 | 带动全村贫困户,年增收10万元 | 与贫困户签定劳务用工合同和订单收购合同贫困户获得劳务收入和订单收购收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 千马坪合 作社
82 | 野乐种殖 | 水稻种植300亩， 烤烟种植60亩， | 新隆镇 | 野乐 | 138元/亩 | 5 | 省 | 5 | 带动贫困户15户， 年增收15万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新隆镇 长塘家庭农场
83 | 龙井塘养殖 | 牲猪养殖3000头 | 大坪塘镇 | 龙井塘 | 16元/头 | 5 | 省 | 5 | 直接安排6个贫困户， 带动10个贫困户年增收18万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 玖和养 殖专业合作社
84 | 长峰村种植 | 烟稻轮作200亩 | 三井镇 | 长峰村 | 300元/亩 | 6 | 省 | 6 | 带动贫困户30人， 年增收18万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 高峰种养 殖合作社
85 | 高山村养殖 | 肉牛养殖60头 | 新圩镇 | 高山村 | 500元/头 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困6户年增 收9万元以上。 | 贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 隆升牲牛 养殖场
86 | 龙会潭种植 | 种植水稻170亩， 水果190亩（其中三红柚160亩，柑橘30亩） | 新隆镇 | 龙会潭 | 138元/亩 | 5 | 省 | 5 | 长期聘请贫困户3户， 带动贫困户15户，年增收15万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县新 隆镇惠源种养殖专业合作社
87 | 山下村养殖 | 养羊500只 | 三井镇 | 山下村 | 80元/只 | 4 | 省 | 4 | 直接安排 贫困8户， 带动20户增收10万元 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县富 鑫羊业养殖农民专业合作社
88 | 龙珠村种植 | 烟稻轮作150亩 | 金陵镇 | 龙珠村 | 267元/亩 | 4 | 省 | 4 | 带动贫困户30人， 年增收16万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县龙 珠种养殖专业合作社
89 | 起头岭野菜种植 | 野菜种植150亩 | 门楼下乡 | 起头岭村 | 333元/亩 | 5 | 省 | 5 | 直接安排3户贫困就业， 带动贫困10户以上，年增收20万元 | 与贫困户签订单收购协议，贫困户获得订单收购收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县珍 野菜开发合作社
90 | 富上村种植 | 陶岭三味辣椒 订单种植300亩 | 陶岭镇 | 富上村 | 167元/亩 | 5 | 省 | 5 | 订单种植带动贫困户20户，年增收10万元以上 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县兴 富农民种植合作社
91 | 茂家种植 | 枳壳种植试点50亩 | 三井镇 | 茂家村 | 1000元/亩 | 5 | 省 | 5 | 直接帮扶贫困20户， 挂盛产期可年增收15万元以上。 | 发展村级产业，贫困户享受分红。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 都有利种 养合作社
92 | 东山岭种植 | 杂粮种植800亩 | 陶岭镇 | 东山岭 | 50元/亩 | 4 | 省 | 4 | 长期聘请贫困户6人，带动贫困户12户，年增收20万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 远缘生态 农业可发有限公司
93 | 扒田丘种植 | 水果25亩， 黑木耳种植15万筒 | 龙泉镇 | 扒田丘 | 0.53元/筒 | 8 | 省 | 8 | 带动贫困19户，年增收24万元 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县夏 源综合种养农民专业合作社
94 | 石溪种植 | 订单模式种植青蒿 280亩 | 大坪塘镇 | 石溪村 | 263元/亩 | 10 | 省 | 10 | 带动贫困户40户，年增收30万元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县红 星青蒿种植专业合作社
95 | 三元头种植 | 油茶513亩 | 枧头镇 | 三元头村 | 58元/亩 | 3 | 省 | 3 | 长期聘请贫困户5人， 带动贫困户20人，年增收15万元以上。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县骏 马龙产品开发有限公司
96 | 刘家桥村种植 | 烟稻轮作150亩 | 龙泉镇 | 刘家桥村 | 200元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动30户贫困户,年增收9万余元。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县智 军种养专业合作社
97 | 冷水塘综合种养 | 烟稻轮作250亩， 药材种植150亩 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 75元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户10户，年增收15万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 千山情种 养合作社
98 | 槎源村综合种养 | 订单模式收 购蔬菜100亩以上。 | 骥村镇 | 槎源村 | 300元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户20户以上， 年增收15万元。 | 与贫困户签订订单收购协议，贫困户获得订单收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县槎 源现代农业专业合作社
99 | 三水村养殖 | 年出栏牲猪 4000头 | 石羊镇 | 三水村 | 7.5元/头 | 3 | 省 | 3 | 长期聘请贫困户4户 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县昌 顺牲猪养殖合作社
100 | 青山坪种植 | 280亩水稻种植 | 金盆镇 | 青山坪村 | 107元/亩 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户10户 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县青 香种养专业合作社
101 | 大冲村养殖 | 年出栏牲猪1000头，新建1000平方土鸡养殖场 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 30元/头 | 3 | 省 | 3 | 带动贫困户5户，年增收10万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 兴旺养 殖专业合作社
102 | 砠下村综合养殖 | 养牛200头， 养羊150头， 家禽1500羽 | 龙泉镇 | 砠下村 | 7.5元/平方 | 5 | 省 | 5 | 长期聘请贫困户4户， 临时用工3户。年增收15万元。 | 与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 邓石春 家庭农场
103 | 周家种植 | 陶岭三味辣椒80亩， 莲藕40亩， 台湾泥鳅40亩， | 陶岭镇 | 周家村 | 313元/亩 | 5 | 省 | 5 | 带动贫困户24户，年增收30万元 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 新田县爱 莲种养专业合作社
104 | 谈文溪综合种养 | 种养基地50亩， 种植瓜果20亩， 养殖鸡1000只， 羊20只，狗40只。 | 三井镇 | 谈文溪村 | 600元/亩 | 3 | 省 | 3 | 长期聘请贫困户3户， 带动周边5户贫困户增收9万。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 秀美文溪 种养专业合作社
105 | 葛飞种养殖 | 养猪50头， 种水果200亩 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 200元/亩 | 4 | 省 | 4 | 长期聘请贫困户3户， 带动周边5户贫困户增收8万。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 葛飞种植 养殖农村合作社
106 | 食有富硒贡梨种植专业合作社 | 种贡梨200亩 | 龙泉镇 | 鱼游村 | 200元/亩 | 4 | 省 | 4 | 长期聘请贫困户4户， 带动周边6户贫困户增收8万。 | 流转土地，村民获得土地租金，与贫困户签劳务用工合同，贫困户获得劳务收入。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 食有富硒 贡梨种植专业合作社
（五） | 农业产业园配套设施建设（标准化生产和小农水项目） | 农业农村局 | [11 empty] | 1179
1 | 大利三箭示范基地建设项目 | 新建电排1座、 机耕道400m | 枧头镇 | 大利村 | 20万元/座、 250元/m | 30 | 中央 | 30 | 有效改善灌溉面积300亩，解决21名贫困人口就业问题，年增收2万元。 | 带动贫困户7户21人，每户增收2300人 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
2 | 青龙、砠坪恒丰示范基地建设项目 | 监控设备1套、标识牌 2个、垃圾池15个 | 龙泉镇、 骥村 | 青龙、砠坪 | 17万元/套、 1500元/个 | 20 | 中央 | 20 | 农业产业基地监管、掌握基地生产情况。带动20户贫困户74人就业，人均年增收1.2万元。 | 带动贫困户10户43人，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
3 | 星子坪合翔鸽业基地建设项目 | 养殖棚旁水沟机耕道配套300米 | 骥村镇 | 星子坪 | 300元/米 | 10 | 中央 | 10 | 直接安排贫困户8户就业带动13户贫困户劳务用工年增收20万元。 | 解决了21户贫困户的就业问题，且户均年增收1万元左右 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
4 | 土桥鑫隆食品养殖基地建设项目 | 建设标准化孵化基地。硬化园区道路532米，路面硬化3500平方。 | 新隆镇 | 新安土桥村 | 79元/平方 | 40 | 中央 | 40 | 年出栏樱桃谷鸭苗280万羽，带动贫困户50户，年增收60万元。 | 带动贫困户7户29人，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
5 | 黄家舍油茶标准化示范基地建设项目 | 建设油茶基地1000亩，主要内容为道路建设1.5km,灌溉水塔1个、输电设施建设和其他配套设施 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 83元/m2、 2万元/个 | 50 | 中央 | 50 | 建设油茶基地1000亩，能解决20多名贫困劳动力务工，带动村集体和贫困户增收12万元。 | 带动贫困户28户124人，每户增收1200元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 新隆永兴富硒农业标准化示范基地建设项目 | 主要内容为 道路建设2km、灌溉水塔1个及其他配套设施 | 新隆镇 | 野乐村 | 83元/m2、 3万元/个 | 99 | 中央 | 99 | 建设高标准农田300亩，高标准水果基地600亩，能解决30多名贫困劳动力务工，带动村集体和贫困户增收15万元。 | 带动贫困户14户56人，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
7 | 骥村沁园牲猪标准化示范基地建设项目 | 主要内容为 道路建设400m、标识牌建设等 | 骥村镇 | 星子坪 | 83元/㎡、 500元/m | 16 | 中央 | 16 | 能解决10多名贫困劳动力务工，带动村集体和贫困户增收5万元。 | 10户贫困户，户均年增收5000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
8 | 千马坪竹木加工厂建设项目 | 地面硬化2100㎡ | 金陵镇 | 千马坪 | 83元/㎡、 500元/m | 20 | 中央 | 20 | 解决20多名贫困劳动力就业，带动村集体增收5万元。 | 改善了20余户贫困户的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
9 | 山口洞心和养殖合作社标准化基地建设项目 | 围墙建设500m | 石羊镇 | 山口洞 | 300元/m | 15 | 中央 | 15 | 解决10个贫困劳动力就业，村集体增收2万元 | 方便了11户贫困户的农田灌溉农田，提高了贫困户的农业生产积极性 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
10 | 茂家惠之源示范基地蔬菜育苗大棚项目 | 育苗大棚2000㎡、道路建设1000㎡ | 三井镇 | 茂家居委会 | 100元/m2、 50元/m2 | 25 | 中央 | 25 | 解决800亩蔬菜基地种苗供应，带动20名贫困户就业，人均年增收1万元。 | 改善了20余户贫困户的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
11 | 白杜尧村机耕道、渠道工程 | 机耕道1800米、 渠道300m | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 120元/米 | 30 | 中央 | 30 | 改善生产生活条件，降低劳动强度，改善40户124名贫困人口生产条件。 | 带动15户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
12 | 白杜村山塘 | 山塘整修1口 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 7万元/口 | 7 | 中央 | 7 | 改善灌溉面积60亩，解决20户贫困户田地灌溉。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
13 | 冷水塘山塘维修 | 山塘清淤、防渗、加固1口 | 大坪塘镇 | 冷水塘 | 25万元/口 | 25 | 中央 | 25 | 改善灌溉面积300亩，有效解决31户贫困户田地灌溉。 | 带动18户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
14 | 黄家舍村机耕道 | 800米机耕道 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 125元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善300亩田的生产运输，改善13户贫困户生产条件。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
15 | 石坠村山塘维修 | 山塘防渗加固1口 | 三井镇 | 石坠村 | 10万元/口 | 15 | 中央 | 15 | 新增有效灌溉面积120亩。改善15户贫困户生产条件。 | 带动10户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
16 | 罗溪村山塘维修 | 山塘清淤、加固1口 | 三井镇 | 罗溪村7组（兔子岩） | 12万元/口 | 12 | 中央 | 12 | 改善灌溉面积60亩。改善12户贫困户生产条件。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
17 | 坪陆坊村山塘维修 | 山塘周边加固维修400m | 大坪塘镇 | 坪陆坊村 | 375元/m | 15 | 中央 | 15 | 改善灌溉面积80亩。改善15户贫困户生产条件。 | 带动24户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
18 | 谈文溪山塘水井项目 | 水井维修1口， 电排新建1座 | 三井镇 | 谈文溪 | 7万元/口、 7万元/座 | 14 | 中央 | 14 | 解决120名贫困人口饮水安全。 | 带动14户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
19 | 老夏荣村机耕道 | 机耕道维修600米 | 枧头镇 | 老夏荣村 | 117元/米 | 7 | 中央 | 7 | 改善生产生活条件，降低劳动强度，改善10户43名贫困人口生产条件。 | 带动贫困户10户43人，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
20 | 查林村山塘维修 | 山塘清淤护砌50m、 机耕道200m | 枧头镇 | 查林村 | 330元/m3、 250元/m | 14 | 中央 | 14 | 改善灌溉面积130亩。改善14户74名贫困人口生产条件。 | 带动贫困户14户74人，每户增收1400元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
21 | 云砠下机耕道 | 700机耕道 | 金盆镇 | 云砠下 | 130元/米 | 12 | 中央 | 12 | 改善300亩农田生产条件，降低劳动强度。改善20户75名贫困人口生产条件 | 改善300亩农田生产条件，降低劳动强度。改善20户75名贫困人口生产条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
22 | 小岗村河道护砌 | 河道护砌配套机耕道210米 | 龙泉镇 | 小岗村 | 785元/米 | 16.5 | 中央 | 16.5 | 改善灌溉面积180亩，受益贫困户20户77人。 | 带动20户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
23 | 瑶塘窝机耕道 | 450米机耕道 | 龙泉镇 | 秀峰社区瑶塘窝 | 222元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善200亩农田生产条件，受益贫困户10户45人。 | 带动10户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
24 | 源头村引水渠 | 引水渠配套600米 | 龙泉镇 | 源头村 | 333元/米 | 20 | 中央 | 20 | 新增灌溉面积200亩，改善灌溉面积300亩，受益贫困户20户88人。 | 带动20户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
25 | 田家村排灌渠 | 300米水渠建设 | 龙泉镇 | 秀峰社区田家村 | 200元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善灌溉面积100亩。受益贫困户12户95人。 | 带动12户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
26 | 竹林坪山塘维修 | 山塘清淤、整修1口 | 门楼下 | 竹林坪 | 6万元/口 | 6 | 中央 | 6 | 改善灌溉面积40亩，增加灌溉面积30亩，受益贫困户15户68人。 | 带动14户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
27 | 程家村山塘维修 | 山塘清淤、整修1口 | 新圩镇 | 程家村 | 15万元/口 | 15 | 中央 | 15 | 改善灌溉面积70亩，改善15户贫困户生产条件。 | 带动15户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
28 | 三占塘村水库护砌 | 水坝护砌300米 | 新圩镇 | 三占塘村 | 667元/米 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积400亩，改善20户贫困户生产条件。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
29 | 胡家村河道护砌 | 河道护砌200米 | 骥村镇 | 胡家村 | 1250元/米 | 25 | 中央 | 25 | 改善灌溉面积180亩，新增灌溉面积20亩，受益贫困户25户102人。 | 带动14户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
30 | 塘罗村水渠 | 800米水渠 | 石羊镇 | 塘罗村 | 313元/米 | 25 | 中央 | 25 | 改善灌溉面积100亩，改善25户贫困生产条件。 | 带动18户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
31 | 宋家村水渠 | 水渠200米 | 石羊镇 | 宋家村 | 500元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善灌溉面积100亩，受益贫困户20户85人。 | 带动16户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
32 | 城塘溪村山塘维修 | 山塘整修1口 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 16万元/口 | 16 | 中央 | 16 | 改善灌溉面积110亩，受益贫困户19户77人。 | 带动10户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
33 | 永新村山塘维修 | 山塘维修1口 | 枧头镇 | 永新村 | 5万元/口 | 5 | 中央 | 5 | 改善灌溉面积50亩，受益贫困户7户29人。 | 带动贫困户7户29人，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
34 | 道塘大窝岭山塘整修 | 山塘维修1口 | 新圩镇 | 道塘大窝岭 | 15万元/口 | 15 | 中央 | 15 | 改善灌溉面积80亩，受益贫困户19户76人。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
35 | 大冠堡山塘整治项目 | 山塘整治1口 | 枧头 | 大冠堡村 | 19万元/口 | 19 | 中央 | 19 | 新增蓄水2000方，新增灌溉面积50亩，受益贫困户28户124人。 | 带动贫困户28户124人，每户增收1200元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
36 | 刘何村渠道改造项目 | 渠道改造630m | 陶岭 | 刘河村 | 254元/米 | 16 | 中央 | 16 | 改善灌溉面积300亩，受益贫困户24户95人。 | 带动16户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
37 | 徐家铺山塘维修 | 山塘维修1口 | 金盆镇 | 徐家铺 | 15万元/口 | 15 | 中央 | 15 | 新增蓄水1000方，新增灌溉面积50亩，受益贫困户21户89人。 | 带动10户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
38 | 洞源村水渠、机耕道 | 300米水渠、 机耕道建设300m | 龙泉镇 | 洞源村 | 600元/米 | 18 | 中央 | 18 | 有效解决灌溉面积300亩，受益贫困户16户54人。 | 带动16户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
39 | 石古湾机耕道 | 石古湾至团结水库机耕道600米 | 龙泉镇 | 石古湾 | 167元/米 | 10 | 中央 | 10 | 可开发山地120亩。改善180亩旱土生产条件，受益贫困户10户44人。 | 带动10户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
40 | 油麻岭机耕道、渠道 | 渠道、机耕道改造300m | 三井镇 | 油麻岭村 | 400元/米 | 12 | 中央 | 12 | 改善灌溉面积300亩，受益贫困户11户45人。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
41 | 双溪岭渠道项目 | 渠道配套1.3km | 龙泉镇 | 双溪岭 | 250元/米 | 31 | 中央 | 31 | 改善灌溉面积300亩，新增灌溉面积150亩，受益贫困户24户112人。 | 带动24户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
42 | 过肥田山塘、渠道、 机耕道项目 | 山塘维修1口，渠道、机耕道配套600m | 龙泉镇 | 过肥田 | 8万元/k口、 300元/米 | 28 | 中央 | 28 | 改善灌溉面积60亩，改善200亩农田生产条件，受益贫困户14户55人。 | 带动14户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
43 | 金盆镇下塘窝渠道机耕道400m | 渠道机耕道400m | 金盆镇 | 下塘窝 | 400元/米 | 14 | 中央 | 14 | 改善250亩农田生产条件，受益贫困户14户51人。 | 带动15户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
44 | 大坪塘齐家机耕道新建 | 机耕道新建500m | 大坪塘镇 | 齐家 | 200元/m | 15 | 中央 | 15 | 改善300亩农田生产条件，降低劳动强度。受益贫困户16户65人。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
45 | 周家渠道配套项目 | 渠道配套1500m | 新圩镇 | 周家 | 130元/米 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积300亩，受益贫困户12户45人。 | 带动14户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
46 | 火柴岭山塘新建、整修 | 小山头山塘新建1口、沙树下山塘整修2口 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 20万元/口、 18万元/2口 | 38 | 中央 | 38 | 增加灌溉面积300亩，受益贫困户35户122人。集体年增收5万元。 | 带动18户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
47 | 十字消防塘整修项目 | 山塘整修1口 | 枧头镇 | 十字居委会 | 18万元/口 | 18 | 中央 | 18 | 增加蓄水1200立方，新增灌溉面积80亩，14户贫困户56人受益。 | 带动贫困户14户56人，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
48 | 大坪塘定家村机耕道 | 机耕道新修400m | 大坪塘镇 | 定家村 | 200元/m | 8 | 中央 | 8 | 改善400亩水果基地生产条件，受益贫困户12户47人。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
49 | 秀岭水机耕道项目 | 机耕道新建500m | 龙泉镇 | 秀岭水村 | 300元/米 | 15 | 中央 | 15 | 改善200亩农田生产条件，直接受益贫困户15户60人。 | 带动15户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
50 | 夏源渠道工程 | 渠道300m及 附属物整修 | 石羊镇 | 夏源村 | 500元/m | 15 | 中央 | 15 | 改善灌溉面积120亩，受益贫困户12户49人。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
51 | 新隆山田湾桥亭水毁机耕道修复 | 机耕道修复400m | 新隆镇 | 桥亭 | 250元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善灌溉面积150亩，改善11户贫困户生产生活条件 | 带动18户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
52 | 龙泉镇挂兰水毁山塘修复 | 山塘垮方修复1口 | 龙泉镇 | 挂兰村 | 13万元/口 | 13 | 中央 | 13 | 改善灌溉面积150亩，受益贫困户11户45人。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
53 | 骥村肥源水毁渠道修复项目 | 渠道护砌300m | 骥村镇 | 肥源村 | 500元/m | 17 | 中央 | 17 | 恢复灌溉面积150亩，受益贫困户11户46人。 | 方便了11户贫困户的农田灌溉农田，提高了贫困户的农业生产积极性 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
54 | 石龙头水毁山塘维修 | 山塘修复1口 | 龙泉镇 | 石龙头村 | 20万元/口 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积300亩，改善14户贫困户48人生产生活条件，村集体年增收2万元。 | 带动14户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
55 | 龙珠机耕道项目 | 机耕道修复300m | 金陵镇 | 龙珠村 | 300元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善300亩农田生产条件，受益贫困户21户43人。 | 带动18户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
56 | 新圩万年山塘修复项目 | 山塘整修1口 | 新圩镇 | 万年村 | 20万元/口 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积200亩，新增灌溉面积50亩，受益贫困户13户54人。 | 带动14户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
57 | 金盆陈继山塘修复项目 | 山塘整修1口 | 金盆镇 | 陈继村 | 15万元/口 | 15 | 中央 | 15 | 改善灌溉面积100亩，新增灌溉面积60亩，受益贫困户15户65人。 | 带动18户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
58 | 下村山塘整修项目 | 山塘整修1口 | 大坪塘镇 | 下村 | 20万元/口 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积180亩，受益贫困户12户50人。 | 带动贫困户14户56人，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
59 | 门楼下水毁河道修复 | 水毁河道修复300m | 门楼下 | 门楼下村 | 500元/m | 19 | 中央 | 19 | 恢复基本农田120亩，受益贫困户2114户52人。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
60 | 鱼游水毁河坝维修 | 水毁河坝维修1处、渠堤修复100m | 龙泉镇 | 鱼游村 | 8万元/处、 200元/m | 10 | 中央 | 10 | 改善灌溉面积300亩，受益贫困户18户78人。 | 带动15户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
61 | 山口水毁渠道维修 | 水毁渠道修复300m | 大坪塘镇 | 山口村 | 300元/m | 10 | 中央 | 10 | 改善灌溉面积120亩，受益贫困户16户66人。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
62 | 龙会寺水毁山塘加固、电排维修人行道新建 | 山塘整修1口、人行道80m | 新隆 | 龙会寺 | 17万元/口、 200元/m | 20 | 中央 | 20 | 新增灌溉面积150亩，受益贫困户12户50人。村集体年增收1万元。 | 带动10户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
63 | 文明村渠道 修复 | 渠道修复300m | 石羊 | 文明 | 300元/m | 10 | 中央 | 10 | 解决200亩农田灌溉，受益贫困 户11户45人。 | 带动11户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
64 | 小长冲山塘修复 | 山塘修复1口 | 大坪塘 | 大冲小长冲 | 13.5万元/口 | 13.5 | 中央 | 13.5 | 解决70亩农田的抛荒问题，受益贫困户15户62人。村集体增收1万元。 | 带动24户贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
（六） | “一县一特”食用菌产业园发展项目 | 农建投公司 | [11 empty] | 1200
1 | 黄沙溪村“一县一特”食用菌产业发展项目 | 建设10个食用菌生产大棚3040㎡，食用菌分级操作间1个100㎡， 晾晒棚2个512㎡， 保鲜库1个120m³。 | 龙泉镇 | 黄沙溪村 | 智能温室生产大棚约13万元/个； 操作间13万元/100㎡； 晾晒棚6.5万元/个； 保鲜库10万元/120m³；土石方、水电等附属工程15万元。 | 181 | 中央 | 181 | 年可投放二批木耳菌包32万筒，产木耳（干货）5万斤，产值约达150万元，解决40名贫困人口就业，帮助就业贫困户增收1万元以上。村集体经济增收和贫困户分红达6万元以上。 | 1.鼓励贫困户承仓经营，自主发展食用菌产业； 2.吸纳贫困劳动力就业，帮助贫困劳动力劳务增收，拓宽就业渠道，原则上60%安排贫困劳动力； 3.贫困户入股分红。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农建投公司 | 黄沙溪村委
2 | 上禾塘村“一县一特”食用菌产业发展项目 | 建设12个食用菌生产大棚3684㎡，食用菌分级操作间1个100㎡， 晾晒棚2个512㎡， 保鲜库1个120m³。 | 新圩镇 | 上禾塘村 | 智能温室生产大棚约13万元/个； 操作间13万元/100㎡； 晾晒棚6.5万元/个； 保鲜库10万元/120m³；土石方、水电等附属工程6万元。 | 198 | 中央 | 198 | 年可投放二批木耳菌包40万筒，产木耳（干货）6万斤，产值约达180万元，解决50名贫困人口就业，帮助就业贫困户增收1万元以上。村集体经济增收和贫困户分红达7万元以上。 | 1.鼓励贫困户承仓经营，自主发展食用菌产业； 2.吸纳贫困劳动力就业，帮助贫困劳动力劳务增收，拓宽就业渠道，原则上60%安排贫困劳动力； 3.贫困户入股分红。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农建投公司 | 上禾塘村委
3 | 大元冲村“一县一特”食用菌产业发展项目 | 建设12个食用菌生产大棚3648㎡，食用菌分级操作间1个100㎡， 晾晒棚2个512㎡， 保鲜库1个120m³。 | 金陵镇 | 大元冲村 | 智能温室生产大棚约13万元/个； 操作间13万元/100㎡； 晾晒棚6.5万元/个； 保鲜库10万元/120m³；土石方、水电等附属设施配套6万元。 | 198 | 中央 | 198 | 年可投放二批木耳菌包40万筒，产木耳（干货）6万斤，产值约达180万元，解决45名贫困人口就业，帮助就业贫困户增收1万元以上。村集体经济增收和贫困户分红达8万元以上。 | 1.鼓励贫困户承仓经营，自主发展食用菌产业； 2.吸纳贫困劳动力就业，帮助贫困劳动力劳务增收，拓宽就业渠道，原则上60%安排贫困劳动力； 3.贫困户入股分红。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农建投公司 | 大元冲委
4 | 万年村“一县一特”食用菌产业发展项目 | 建设10个食用菌生产大棚3040㎡，食用菌分级操作间1个100㎡， 晾晒棚2个512㎡， 保鲜库1个120m³。 | 龙泉镇 | 万年村 | 智能温室生产大棚约13万元/个； 操作间13万元/100㎡； 晾晒棚6.5万元/个； 保鲜库10万元/120m³；土石方、水电等附属设施10万元。 | 176 | 中央 | 176 | 年可投放二批木耳菌包32万筒，产木耳（干货）5万斤，产值约达150万元，解决40名贫困人口就业，帮助就业贫困户增收1万元以上。村集体经济增收和贫困户分红达6万元以上。 | 1.鼓励贫困户承仓经营，自主发展食用菌产业； 2.吸纳贫困劳动力就业，帮助贫困劳动力劳务增收，拓宽就业渠道，原则上60%安排贫困劳动力； 3.贫困户入股分红。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农建投公司 | 万年村委
5 | 山下村“一县一特”食用菌产业发展项目 | 建设12个食用菌生产大棚3648㎡，食用菌分级操作间1个100㎡， 晾晒棚2个512㎡， 保鲜库1个120m³。 | 大坪塘 | 山下 | 智能温室生产大棚约13万元/个； 操作间13万元/100㎡； 晾晒棚6.5万元/个； 保鲜库10万元/120m³；土石方、水电等配套设施5万元。 | 87 | 中央 | 87 | 年可投放二批木耳菌包40万筒，产木耳（干货）6万斤，产值约达180万元，解决50名贫困人口就业，帮助就业贫困户增收1万元以上。村集体经济增收和贫困户分红达7万元以上。 | 1.鼓励贫困户承仓经营，自主发展食用菌产业； 2.吸纳贫困劳动力就业，帮助贫困劳动力劳务增收，拓宽就业渠道，原则上60%安排贫困劳动力； 3.贫困户入股分红。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农建投公司 | 山下村
6 | 李仟二村“一县一特”食用菌产业发展项目 | 建设10个食用菌生产大棚3040㎡，食用菌分级操作间1个100㎡， 晾晒棚2个512㎡， 保鲜库1个120m³。 | 金盆镇 | 李仟二村 | 智能温室生产大棚约13万元/个； 操作间13万元/100㎡； 晾晒棚6.5万元/个； 保鲜库10万元/120m³；土石方、水电等附属设施18万元。 | 184 | 中央 | 184 | 年可投放二批木耳菌包32万筒，产木耳（干货）5万斤，产值约达150万元，解决50名贫困人口就业，帮助就业贫困户增收1万元以上。村集体经济增收和贫困户分红达6万元以上。 | 1.鼓励贫困户承仓经营，自主发展食用菌产业； 2.吸纳贫困劳动力就业，帮助贫困劳动力劳务增收，拓宽就业渠道，原则上60%安排贫困劳动力； 3.贫困户入股分红。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农建投公司 | 李仟二村委
7 | 龙家大院村“一县一特”食用菌产业发展项目 | 建设10个食用菌生产大棚3040㎡，食用菌分级操作间1个100㎡， 晾晒棚2个512㎡， 保鲜库1个120m³。 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 智能温室生产大棚约13万元/个； 操作间13万元/100㎡； 晾晒棚6.5万元/个； 保鲜库10万元/120m³；土石方、水电等附属设施10万元。 | 176 | 中央 | 176 | 年可投放二批木耳菌包32万筒，产木耳（干货）5万斤，产值约达150万元，解决45名贫困人口就业，帮助就业贫困户增收1万元以上。村集体经济增收和贫困户分红达6万元以上。 | 1.鼓励贫困户承仓经营，自主发展食用菌产业； 2.吸纳贫困劳动力就业，帮助贫困劳动力劳务增收，拓宽就业渠道，原则上60%安排贫困劳动力； 3.贫困户入股分红。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县农建投公司 | 龙家大院村委
（七） | “一村一品”产业发展项目 | 乡镇政府 | [11 empty] | 1985
| 龙泉镇 | [12 empty] | 170
1 | 社门口村村组道路工程 | 建设道路长0.8公里,宽3.5米，厚20公分。 | 龙泉镇 | 社门口村 | 30万元/KM | 20 | 中央 | 20 | 解决大岗自然村400余人生产、生活道路问题，110名贫困人口受益。 | 带动110名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 社门口村委
2 | 大湾村大棚搭建及木耳种植项目 | 木耳晾晒大棚两个，木耳种包约35000个，土地流转约4亩。 | 龙泉镇 | 大湾村 | 大棚250元/m²，木耳种包2.5元/个 | 20 | 中央 | 20 | 提升发展产业，59户贫困户249名贫困人受益 | 带动249名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 大湾村村委会
3 | 秀富里村烤烟种植区（小步岭村至星子坪）主道水沟及护坡建设工程 | 水沟长约800米、护坡约500米 | 龙泉镇 | 秀富里村 | 水沟70元/米，护坡100元/米 | 10 | 中央 | 10 | 有效保护灌溉面积100亩，保护170名贫困人口的农业生产问题，人均增收600元/人。 | 带动170名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 秀富里村委
4 | 双溪岭村烤烟基地、优质稻基地机耕道工程 | 机耕道长300米，宽3.5米 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 100元/㎡ | 10 | 中央 | 10 | 解决烤烟基地和优质稻基地运输困难问题，受益贫困人口200人，实现人均增收500元/人。 | 带动200名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 双溪岭村委
5 | 潮水铺烤烟产业区黄泥塘至新坛庙水渠工程 | 水渠建设600米 | 龙泉镇 | 潮水铺村 | 167元/米 | 10 | 中央 | 10 | 有效保护灌溉面积200亩，改善农业生产条件，受益贫困人口200人，实现人均增收400元/人。 | 带动200名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 潮水铺村委
6 | 洞源村道路硬化工程 | 硬化面积2050平方米 | 龙泉镇 | 洞源 | 98元/m² | 20 | 中央 | 20 | 解决650人出行问题，受益贫困人口445人。 | 带动224名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 洞源村村委
7 | 小岗村机耕道建设工程 | 机耕道长300米、宽5米 | 龙泉镇 | 小岗村 | 30万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 香春种植面积50亩，解决村内300余人（其中贫困人口15人）的农业生产问题，每亩增收6000元，人均收入增收900元。 | 带动15名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 小岗村村委
8 | 石甑源村密集型烤烟房 | 6座 | 龙泉镇 | 石甑源 | 1.2万/座 | 7.2 | 中央 | 7.2 | 解决石甑源村100亩烤烟叶问题，受益贫困人口100人。 | 带动100名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 石甑源村委
9 | 石甑源村道路护砌硬化工程 | 道路护砌硬化长度1000米，宽3米 | 龙泉镇 | 石甑源 | 85元/㎡ | 12.8 | 中央 | 12.8 | 解决石甑源村200人出行问题，受益贫困人口200人。 | 带动200名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 石甑源村委
10 | 石古湾村断头路建设工程 | 道路建设500米 | 龙泉镇 | 石古湾村 | 85元/㎡ | 9 | 中央 | 9 | 解决全村出行，受益贫困人口230人。 | 带动230名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 石古湾村委
11 | 石古湾村排洪沟清淤工程 | 排洪沟清淤400米 | 龙泉镇 | 石古湾村 | 25元/米 | 1 | 中央 | 1 | 解决烤烟种植150亩灌溉，受益贫困人口230人，实现人均增收400元/人。 | 带动230名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 石古湾村委
12 | 石古湾村村组道路硬化工程 | 龙珠湾村道路硬化420米 | 龙泉镇 | 石古湾村 | 85元/㎡ | 9 | 中央 | 9 | 解决龙珠湾村村民出行问题，受益贫困人口230人。 | 带动230名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 石古湾村委
13 | 石古湾村排洪沟清淤工程 | 龙珠湾村排洪沟清淤400米 | 龙泉镇 | 石古湾村 | 25元/米 | 1 | 中央 | 1 | 解决烤烟种植150亩灌溉，受益贫困人口230人，实现人均增收400元/人。 | 带动230名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 石古湾村委
14 | 五柳塘村烤烟种植区机耕道工程 | 机耕道建设2100米 | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 30万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 解决260亩烤烟生产出行问题，受益贫困人口186人。 | 带动186名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 五柳塘村委
15 | 五柳塘村水井、水塘、机耕道维修工程 | 水井、水各一口，机耕道900米 | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 30万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 解决90亩烤烟种植区的灌溉和生产出行问题，受益贫困人口186人。 | 带动186名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 五柳塘村委
16 | 毛里坪社区烤房新建工程 | 20座 | 龙泉镇 | 毛里坪社区 | 5000元/座 | 10 | 中央 | 10 | 解决260余亩烤烟烟叶烘烤问题，增加170名人次贫困人口的收入 | 带动170名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 毛里坪社区
| 金陵镇 | [12 empty] | 180
1 | 莲花塘柚子、柑橘基地开垦 | 基地面积180亩，挖壕沟、水渠，柑橘基地抚育。 | 金陵 | 莲花塘 | 1110元/亩 | 20 | 中央 | 20 | 新增产业180亩，带动323名贫困人口的农业生产问题，人均增收800元。 | 带动323名贫困人口增收，人均增收800元，提供就业岗位。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 莲花塘村种养合作社
2 | 磨刀岭村油茶种植基地 | 油茶种植400亩 | 金陵 | 磨刀岭 | 500元/亩 | 20 | 中央 | 20 | 新增油茶种植面积400亩，带动300多名贫困人口产业发展，林地流转。为贫困户征收创收开创新渠道。 | 带动300多名贫困人口产业发展、林地流转、提供就业岗位。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 磨刀岭村民委员会
3 | 龙珠村烤烟产业发展项目 | 机耕道500米 | 金陵 | 龙珠村 | 200/米 | 10 | 中央 | 10 | 新增烤烟种植面积120亩，解决441名贫困人口的农业生产问题，人均增收1000元 | 带动441名贫困人口增收，提供就业岗位，人均增收1000元，方便群众出行，提高群众满意度 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 龙珠村委
4 | 龙珠村烤烟产业发展项目 | 排洪渠道200米 | 金陵 | 龙珠村 | 500/米 | 10 | 中央 | 10 | 新增烤烟种植面积120亩，解决441名贫困人口的农业生产问题，人均增收1000元 | 带动441名贫困人口增收，提供就业岗位，人均增收1000元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 龙珠村委
5 | 贺赐岭水渠建设 | 水渠长度320米，底宽度30cm，高35cm，厚度15cm | 金陵 | 山林岗 | 212.5/米 | 6.8 | 中央 | 6.8 | 新增灌溉面积90亩，解决200多人从事农业烤烟生产问题，人均增收800元 | 解决200多人从事农业烤烟生产问题，人均增收800元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 山林岗村委
6 | 木耳种植项目 | 种植3亩 | 金陵 | 山林岗 | 3.4万、亩 | 10.2 | 中央 | 10.2 | 带动贫困户人口55人，人均增收500元 | 带动贫困户人口55人，人均增收500元，提供就业岗位。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 山林岗村委
7 | 烤烟房建设 | 烤烟房征地750M2 | 金陵 | 山林岗 | 40元、M2 | 3 | 中央 | 3 | 带动贫困人口31人，人均增收1000元。 | 带动贫困人口31人，人均增收1000元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 山林岗村委
8 | 鳌头居委油茶基地产业发项目 | 新修道路4000米，宽3.5米，新建厂棚一间100平方米 | 金陵 | 鳌头居委会 | 修路45元/米，厂棚200元/平方米 | 20 | 中央 | 20 | 方便油基地生产，种植油茶400亩，解决60贫困人口的农业生产问题，人均增收1000元 | 解决60贫困人口的农业生产问题，人均增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 鳌头居委会
9 | 上游村油茶种植基地修路 | 道路全长1500米 | 金陵 | 上游村 | 征地（林地、良田）共计5.5万元、树木补偿1000颗4万元、填土方及开挖4.5万元、护砌4.5万元、路面铺沙1.5万元 | 20 | 中央 | 20 | 受益面积150亩油茶种植，解决630名贫困人口农业生产问题，人均增收1100元 | 决630名贫困人口农业生产问题，人均增收1100元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 上游村油茶种植合作社
10 | 木耳种植项目 | 种植5亩 | 金陵 | 下兰冲村 | 4万元、亩 | 20 | 中央 | 20 | 带动贫困户人口102人，人均增收700元 | 带动贫困户人口102人，人均增收700元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 下兰冲村委
11 | 食用菌种植项目 | 种植30亩 | 金陵 | 大元冲 | 6667元、亩 | 20 | 中央 | 20 | 带动贫困人口122人，人均增收1200元。 | 带动贫困人口122人，人均增收1200元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 大元冲村委
12 | 林下养鸡 | 项目内容：8个鸡棚、2个牛棚、鸡苗、小牛崽、以及一些相关配套设施 | 金陵 | 千马坪瑶族村 | 3万元/座 | 20 | 中央 | 20 | 收益贫困户人口400人，人均增收1200元。 | 带动贫困人口400人，人均增收1200元。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 千马坪居委会
| 骥村镇 | [12 empty] | 160
1 | 六合圩路面硬化 | 完成130米路面硬化 | 骥村 | 三和社区 | 230元/米 | 3 | 中央 | 3 | 便利50亩农田耕作，改善27户贫困户生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 三和社区居委会
2 | 六合圩路面、水渠加宽硬化 | 100米道路水渠硬化加宽 | 骥村 | 三和社区 | 250元/米 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 便利50亩农田耕作，改善27户贫困户生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 三和社区居委会
3 | 九丘田水库清淤 | 完成10亩水库清淤 | 骥村 | 三和社区 | 1万元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 便利200亩农田耕作，改善21户贫困户生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 三和社区居委会
4 | 冷水井4组路面硬化 | 150米路面硬化 | 骥村 | 三和社区 | 400元/米 | 6.5 | 中央 | 6.5 | 便利50亩农田耕作，改善30户贫困户生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 三和社区居委会
5 | 冷水井5组水渠建设 | 300米水渠建设 | 骥村 | 三和社区 | 250元/米 | 8 | 中央 | 8 | 可灌溉农田200亩，改善30户贫困户生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 三和社区居委会
6 | 肥源村林下种养殖产业基地建设 | 烤房建设40㎡，鹅舍建设1000㎡ | 骥村 | 肥源村 | 200元/平方米 | 20 | 中央 | 20 | 带动30户贫困户产业发展 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 肥源村委会
7 | 贺家机耕道建设 | 500米长5米宽路面硬化 | 骥村 | 贺家村 | 160元/米 | 8 | 中央 | 8 | 便利50亩农田耕作，改善30户贫困户生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 贺家村委会
8 | 贺家水渠维修 | 水渠建设720米 | 骥村 | 贺家村 | 80元/米 | 6 | 中央 | 6 | 可灌溉农田200亩，解决100个贫困人口的农田灌溉用水 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 贺家村委会
9 | 木井塘山塘维修 | 山塘清淤侧面40米硬化 | 骥村 | 贺家村 | 200元/米 | 6 | 中央 | 6 | 可灌溉农田100亩，解决50个贫困人口的农田灌溉用水 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 贺家村委会
10 | 肥溪源石蛙养殖基地建设 | 养殖厂棚2000㎡ | 骥村 | 肥溪源村 | 100元/平方米 | 20 | 中央 | 20 | 带动54户贫困户产业发展 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 肥溪源村委会
11 | 肥溪源村竹鼠养殖基础设施 | 800米路面硬化 | 骥村 | 肥溪源村 | 25元/米 | 2 | 中央 | 2 | 带动10户贫困户产业发展 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 肥溪源村委会
12 | 刘家山新修机耕道 | 新修机耕道700米长3.5米宽 | 骥村 | 刘家山 | 240元/米 | 17 | 中央 | 17 | 便利100亩农田耕作，改善40户贫困户生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 刘家山村委会
13 | 刘家山维修机耕道 | 维修机耕道1500米长3.5米宽 | 骥村 | 刘家山 | 20元/米 | 3 | 中央 | 3 | 便利150亩农田耕作，改善50户贫困户生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 刘家山村委会
14 | 黄栗山村红皮萝卜产业基地建设 | 水渠500米，蓄水池660㎡，机耕道500米 | 骥村 | 黄栗山村 | 120元/米、120元/立方米 | 20 | 中央 | 20 | 灌溉农田100亩，解决143个贫困人口的农田灌溉用水 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 黄栗山村委会
15 | 济薯种植 | 400亩济薯种植化肥、种子 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 500元/亩 | 28 | 中央 | 28 | 与永州万泰农业发展有限公司合作，种植济薯订单农业400亩，预计年纯收益80余万元，按照村民占股70%、村集体占股30%的比例分成，可直接带动全村村民创收近100万元，村集体经济增收20余万元。 | 解决了200余名贫困人口的就业问题，实现了人均增收3000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 黄公塘村委、黄公塘现代农业开发合作社
| 枧头镇 | [12 empty] | 160
1 | 药材产业园 | 产业园排灌渠400米、产业园坪4000平方米、机耕道800米 | 枧头镇 | 乐塘村 | 250元/米 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积200亩解决90名贫困人口农业生产问题 | 带动贫困户30户90人，每人增收1400元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 乐塘村村委
2 | 机耕道排洪渠 | 机耕道排洪渠500米 | 枧头镇 | 永新村 | 400元/米 | 20 | 中央 | 20 | 更好解决46亩农田排洪问题，土地利用，发展生产 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 永新村委
3 | 黄家湾水渠 | 水渠建设150米 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 10 | 10 | 中央 | 10 | 解决30亩农田灌溉问题，方便生产生活 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 水楼脚村村委
4 | 魏家水库 | 清淤150方水闸加深堤坝加固 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 666元/方 | 10 | 中央 | 10 | 改善灌溉面积200亩解决200名贫困人口农业生产问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 水楼脚村村委
5 | 新建水浸窝至文家山段机耕道（石里桃园附近） | 机耕道建设600米 | 枧头镇 | 马场岭村 | 167元/米 | 10 | 中央 | 10 | 新增灌溉面积40亩，解决120亩水田旱土种植和增产增收 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 马场岭村村委
6 | 解顺屋前至仕华屋前村组道路 | 村组道路建设400米 | 枧头镇 | 马场岭村 | 250元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善60名贫困人口生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 马场岭村村委
7 | 大利村黑木耳产业园 | 黑木耳种植5亩 | 枧头镇 | 大利村 | 2万元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 带动8名贫困人口产业发展，促进就业，人均增收500元 | 带动贫困户2户8人，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 大利村村委
8 | 淌岩至大利水井 | 灌溉渠380米 | 枧头镇 | 大利村 | 263元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善灌溉面积70亩，解决78名贫困人口的农业生产问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 大利村村委
9 | 桑田村机耕道 | 机耕道建设900米 | 枧头镇 | 桑田村 | 120元/米 | 20 | 中央 | 20 | 新增灌溉面积70亩，解决78名贫困人口的农业生产问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 桑田村村委
10 | 大观堡村机耕道 | 机耕道建设1200米 | 枧头镇 | 大观堡村 | 83元/米 | 10 | 中央 | 10 | 新增灌溉面积30亩，解决46名贫困人口的农业生产问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 大观堡村村委
11 | 大观堡村村组道路 | 村组道路建设1200米 | 枧头镇 | 大观堡村 | 83元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善60名贫困人口生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 大观堡村村委
12 | 龙家大院村村组道路 | 村组道路建设1000米 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 100元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善80名贫困人口生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 龙家大院
13 | 龙家大院村排水沟 | 排水沟建设1000米 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 100元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善80名贫困人口生产生活条件 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 龙家大院
| 新圩镇 | [5 empty] | 中央 | [6 empty] | 60
1 | 梧村黄牛养殖产业扶持 | 合作社养殖黄牛150头以上 | 新圩镇 | 梧村 | 20万元/个 | 20 | 中央 | 20 | 解决贫困户的养殖生产问题，实现人均增收1000元，村集体每年分红4万元，共受益5年。 | 直接带动合作社6户贫困户24人产业发展，全村168户贫困户670贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 新田县牧睦养殖专业合作社
2 | 万年村考烟、皇帝柑种植产业扶持 | 合作社新种植考烟 180亩，皇帝柑100亩 | 新圩镇 | 万年村 | 20万元/个 | 20 | 中央 | 20 | 实现贫困户均增收4000元/户，分4年向村集体固定分红5万元/年 | 直接带动全村94户贫困户395贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 新田县兴万种植专业合作社
3 | 上禾塘村香茹、烤烟种植、牲猪养殖产业扶持 | 合作社新建香茹大棚 10亩， 牲猪出栏2000头， 种植烤烟100亩 | 新圩 | 上禾塘村 | 20万元/个 | 20 | 中央 | 20 | 分5年向村集体固定分红不低于20万，长期聘请贫困户20户，带动困户均增收3000元/户， | 全村107户贫困户412贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 新田县国平种养专业合作社
| 石羊镇 | [12 empty] | 80
1 | 立新村烤烟产业配套设施机耕道建设 | 机耕道长250米 | 石羊镇 | 赤新村 | 40万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 解决30亩烤烟生产运输问题，可带动贫困户3户，6人脱贫 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 赤新村委
2 | 赤湾头村富硒水稻产业配套排洪渠护砌 | 排洪渠长300米 | 石羊镇 | 赤新村 | 33万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 解决48亩水田排洪问题，123贫困人口受益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 赤新村委
3 | 三源头村富硒水稻产业配套排洪渠护砌 | 排洪渠长200米 | 石羊镇 | 三水村 | 50万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 解决32亩富硒水稻排洪问题，66贫困人口受益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 三水村委
4 | 水车洞村富硒大豆产业配套基础设施建设道路硬化护砌及沟渠护砌 | 道路硬化护砌长150米、宽2.5米，沟渠护砌150米 | 石羊镇 | 三水村 | 33万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 解决24亩富硒水稻排洪问题，33贫困人口受益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 三水村委
5 | 山口洞村富硒优质稻产业配套设施周家学校至大山咀道路硬化 | 村公路长700米 | 石羊镇 | 山口洞村 | 30万元/KM | 20 | 中央 | 20 | 解决50亩富硒水稻生产运输问题，299贫困人口受益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 山口洞村委
6 | 张家村优质稻产业配套设施机耕道及水渠建设 | 机耕道及水渠长300米 | 石羊镇 | 沙田村 | 33万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 解决40亩富硒水稻生产运输问题，128贫困人口受益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 沙田村委
7 | 沙田村优质稻产业配套设施机耕道水渠建设 | 机耕道及水渠长300米 | 石羊镇 | 沙田村 | 33万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 解决40亩富硒水稻生产运输问题，302贫困人口受益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 沙田村委
| 新隆镇 | [12 empty] | 120
1 | 山田湾机耕道建设 | 机耕道长2500米、 宽5米， | 新隆镇 | 山田湾村 | 8万元/KM | 20 | 省 | 20 | 新增烤烟种植面积100亩，解决170名贫困人口的农业生产问题，人均增收900元。 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 山田湾村委
2 | 胶泥窝机耕道建设 | 机耕道长1300米 | 新隆镇 | 临河村 | 15.4万元/km | 20 | 省 | 20 | 新增种养殖80亩，解决58户225名贫困人口农业生产问题人均增收1600元 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 临河村委
3 | 坪洞村大坪头、洞水马芽山、水富头水口山机耕道建设 | 机耕道共长2000米、 宽5米 | 新隆镇 | 坪洞村 | 10万元/KM | 20 | 省 | 20 | 新增可流转土地700亩，解决70名贫困人口农业生产问题，人均增收500元 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 坪洞村委
4 | 新建车头背洞机耕道，水渠建没 | 机耕碎石路480米， 水渠双面石浆砌480米 | 新隆镇 | 龙会潭村 | 40万元/KM | 20 | 省 | 20 | 解决80亩农田排洪，运输等问题。带动22户77人贫困户人均增收700元 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 龙会潭村委
5 | 城塘溪村水渠建设 | 水渠长1200米、宽50cm、高50cm | 新隆镇 | 城塘溪村 | 15.3万元/KM | 20 | 省 | 20 | 解决260亩农田灌溉问题，改善了314名贫困人口的生产生活条件，人均增收800元. |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 城塘溪村委
6 | 龙会寺社区石古凤肥塘清淤护砌灌溉工程 | 山塘清淤、 砌石700立方 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 143元/m³ | 10 | 省 | 10 | 解决220亩农田灌溉问题，改善了176名贫困人口的生产生活条件，人均增收700元. |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 龙会寺社区
7 | 龙会寺社区下村坪灌溉山塘清淤护砌 | 山塘清淤、 砌石850立方 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 118元/m³ | 10 | 省 | 10 | 解决240亩农田灌溉问题，改善了190名贫困人口的生产生活条件，人均增收700元. |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 龙会寺社区
| 门楼下乡 | [12 empty] | 210
1 | 白芷种植 | 白芷种植200斤，50亩 | 门楼下乡 | 上里源村 | 84元/平方米 | 20 | 中央 | 20 | 解决80名贫困人口的产业就业问题，人均增收1000元。 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 上里源村委
2 | 新修泥结石生产性道路 | 新修泥结石生产性道路，长600米，宽4.5米 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 400元每立方米 | 10 | 中央 | 10 | 解决270名贫困人口的农业生产和出行问题，人均增收800元。 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 高岱源村委
3 | 黄姜种植 | 黄姜种植12.5万株 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 4000元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 人均增收800元 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 高岱源村委
4 | 黄姜种植 | 黄姜种植5000株，20亩 | 门楼下 | 两江口村 | 5000元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 解决100名贫困人口的产业就业问题，人均增收1000元。 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 两江口村委
5 | 长田至桐子坪灌溉水渠 | 灌溉水渠1公里 | 门楼下乡 | 两江口村 | 100元/米 | 10 | 中央 | 10 | 新增农田灌溉面积60亩，解决50名贫困人口的农业生产问题，人均增收800元。 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 两江口村村委
6 | 黄姜金丝黄菊种植 | 黄姜金丝黄菊种植50亩 | 门楼下乡 | 泥塘村 | 4000元/亩 | 20 | 中央 | 20 | 人均收入增加500元以上 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 泥塘村委
7 | 鲁塘村实惠药材合作社木耳种植、飞翔养殖合作社（羊）、天佑种养合作社（牛） | 入股实惠药材合作社木耳种植6.68万元、飞翔养殖合作社（羊）6.66万元、天佑种养合作社（牛）6.66万元 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 入股实惠药材合作社木耳种植6.68万元、飞翔养殖合作社（羊）6.66万元、天佑种养合作社（牛）6.66万元 | 20 | 中央 | 20 | 三个合作社每年上交给村里5万集体经济收入，连续交纳4年共计20万，同时带动近80名贫困户就业，人均增加年经济收入5000多元 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 鲁塘村委
8 | 黄姜种植 | 黄姜种植5000株，10亩 | 门楼下乡 | 刘家村 | 10000元/亩 | 20 | 中央 | 20 | 人均增收800元 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 刘家村委会
9 | 油茶种植 | 油茶种植60亩 | 门楼下乡 | 小水干村 | 3334元/亩 | 20 | 中央 | 20 | 100多名贫困户种植生产增收 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 小水干村委
10 | 扶持龙头合作社发展特色养殖 | 发展竹鼠、鸵鸟养殖（4户） | 门楼下乡 | 青皮源村 | 5000元/户 | 2.2 | 中央 | 2.2 | 带动产业发展，解决近20名贫困户就业问题 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 青皮源村委
11 | 产业发展（红薯种植） | 发展40亩红薯种植 | 门楼下乡 | 青皮源村 | 每亩150元 | 17.8 | 中央 | 17.8 | 带动产业发展，解决近120名贫困户种植增收问题 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 青皮源村委
12 | 竹林坪村入股新田山乡种养合作社，黑山羊养殖、水产养殖，美丽山乡建设 | 黑山羊养殖、水产养殖，美丽山乡建设 | 门楼下乡 | 竹林坪 | 发展黑山羊养殖、水产养殖，美丽山乡建设 | 20 | 中央 | 20 | 发展种养殖业，带动本村产业发展，带动近20名贫困人口就业 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 竹林坪村
13 | 黄姜种植 | 黄姜种植5000株，10亩 | 门楼下乡 | 门楼下村 | 10000元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 村160名贫困户受益 | 通过农民专业合作社和互助资金组织, 带动和帮助贫困户发展生产，形成脱贫增收机制 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 门楼下村
14 | 村生产性公路维修工程 | 公路维修420㎥ | 门楼下乡 | 三塘源村 | 42元/立方米 | 1.77 | 中央 | 1.77 | 道路维修84户304人受益 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 三塘源村委
15 | 生产性公路涵洞工程 | 公路涵洞工程35.2㎥ | 门楼下乡 | 三塘源村 | 321元/立方米 | 1.13 | 中央 | 1.13 | 涵洞工程84户304人受益 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 三塘源村委
16 | 灌溉河坝 | 灌溉河坝13.2㎥*23.04㎥ | 门楼下乡 | 三塘源村 | 856元/立方米 | 3.56 | 中央 | 3.56 | 全村84户304人受益 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 三塘源村委
17 | 三塘源村乡村旅游设施建设 | 便民亭1座 | 门楼下乡 | 三塘源村 | 2.18 | 2.18 | 中央 | 2.18 | 全村84户304人受益 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 三塘源村委
18 | 产业入户道路硬化 | 道路硬化143.5平方米 | 门楼下乡 | 三塘源村 | 92元/立方米 | 1.32 | 中央 | 1.32 | 全村84户304人受益 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 三塘源村委
19 | 新屋场田洞护砌 | 护砌26.4㎥ | 门楼下乡 | 三塘源村 | 503元/立方米 | 1.33 | 中央 | 1.33 | 全村84户304人受益 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 三塘源村委
20 | 石门坎水漕 | 石门坎水漕8㎥ | 门楼下乡 | 三塘源村 | 800元/立方米 | 0.65 | 中央 | 0.65 | 全村84户304人受益 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 三塘源村委
21 | 公厕 | 4蹲位 | 门楼下乡 | 三塘源村 | 3.93 | 3.93 | 中央 | 3.93 | 全村84户304人受益 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 三塘源村委
22 | 石大湾灌溉河坝护砌 | 灌溉河坝护砌23.4㎥ | 门楼下乡 | 三塘源村 | 1765元/立方米 | 4.13 | 中央 | 4.13 | 全村84户304人受益 | 通过建设基础设施、便民生产设施，以利贫困户生产生活增收铺基础从而形成脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 三塘源村委
| 三井镇 | [12 empty] | 235
1 | 唐家村灌溉渠护砌 | 灌溉渠护砌长800米、宽1米 | 三井镇 | 唐家村 | 15万元/KM | 10.5 | 中央 | 10.5 | 可增加灌溉面积80亩 | 带动贫困户32户127人产业增收，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 唐家村委
2 | 唐家村灌溉渠护砌 | 灌溉渠护砌长300米 宽0.9米 | 三井镇 | 唐家村 | 16.7万元/KM | 5 | 中央 | 5 | 可增加灌溉面积50亩 | 带动贫困户15户60人产业增收，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 唐家村委
3 | 唐家村灌溉渠护砌 | 灌溉渠护砌长300米 宽0.8米 | 三井镇 | 唐家村 | 15万元/KM | 4.5 | 中央 | 4.5 | 可增加灌溉面积40亩 | 带动贫困户15户60人产业增收，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 唐家村委
4 | 大山铺新建烤烟房 | 烤烟房9座 | 三井镇 | 大山铺村 | 2.2万元/座 | 20 | 中央 | 20 | 25户烟农受益（其中贫困户20户），总面积368亩 | 带动贫困户30户125人产业增收，每户增加1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇 政府 | 大山铺村
5 | 28个烤烟房的附属设施 | 编烟棚7个，场地硬化1000平方米、 水沟800米 | 三井镇 | 大山铺村 | 160元/平方米 | 16 | 中央 | 16 | 25户烟农受益（其中贫困户20户），总面积368亩 | 带动贫困户30户125人产业增收，每户增加800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇 政府 | 大山铺村
6 | 从龙家岭至罗家坪机房新修排灌水渠 | 排灌水渠建设700米 | 三井镇 | 罗家坪村 | 21.5万元/KM | 15 | 中央 | 15 | 改善灌溉面积110亩，103名贫困人口受益 | 带动贫困户35户146人产业增收，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 罗家坪村委
7 | 水泥路至蒋家土排洪渠旁机耕道配套 | 机耕道建设350米 | 三井镇 | 罗家坪村 | 14万元/KM | 5 | 中央 | 5 | 新增灌溉面积15亩，解决36名贫困人口农业生产问题。 | 带动贫困户15户62人产业增收，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 罗家坪村委
8 | 靶田至栗山窝水渠改建 | 水渠改建长600米 | 三井镇 | 山下村 | 26万元/KM | 16 | 中央 | 16 | 改善灌溉面积150亩，92名贫困人口受益 | 带动贫困户26户100人产业增收，每户增加1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 山下村委
9 | 山下一级电站至大洞水渠建设 | 水渠建设长150米 | 三井镇 | 山下村 | 26万元/KM | 4 | 中央 | 4 | 改善灌溉面积80亩，53名贫困人口受益 | 带动贫困户15户65人产业增收，每户增加800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 山下村委
10 | 山田自然村后背塘维修护砌 | 后背塘维修护砌350㎥ | 三井镇 | 山美村 | 200元/立方米 | 7 | 中央 | 7 | 解决山田村130亩农田灌溉 | 带动贫困户53户236人产业增收，每户增加650元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 山美村委
11 | 唐家山机耕道 | 机耕道长250米，款4米 | 三井镇 | 山美村委 | 200元/米 | 5 | 中央 | 5 | 发展水稻、烤烟产业，为群众增收 | 带动贫困户20户53人产业增收，每户增加600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 山美村委
12 | 丰美塘自然村鱼岭头水渠整修 | 水渠整修1200米 | 三井镇 | 山美村 | 50元/米 | 6 | 中央 | 6 | 改善灌溉面积130亩，78名贫困人口受益 | 带动贫困户40户214人产业增收，每户增加600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 山美村委
13 | 横岭自然村山塘护砌 | 山塘护砌100方 | 三井镇 | 山美村 | 200元/立方米 | 2 | 中央 | 2 | 解决30户灌溉用水（其中贫困户8户） | 带动贫困户15户70人产业增收，每户增加600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 山美村委
14 | 洞心村考烟房烟棚、地面硬化 | 考烟房烟棚、地面硬化1000平米方 | 三井镇 | 洞心村 | 130元/平方米 | 13 | 中央 | 13 | 38户烟农受益（其中贫困户22户），总面积620亩 | 带动贫困户30户105人产业增收，每户增加1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇 政府 | 洞心村委
15 | 灌溉排水河道护砌 | 护坡580立方 | 三井镇 | 洞心村委 | 340元/立方 | 20 | 中央 | 20 | 防洪防灾，增加灌溉面积200亩，带动群众发展农业生产 | 带动贫困户60户243人产业增收，每户增加500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇人民政府 | 洞心村委
16 | 电排管道施工 | 管道长1000米 | 三井镇 | 长峰村委 | 100元/米 | 10 | 中央 | 10 | 保障群众灌溉用水 | 带动贫困户75户289人产业增收，每户增加500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇人民政府 | 长峰村委
17 | 长冲自然村道路硬化 | 道路硬化250米 | 三井镇 | 长峰村 | 40万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 方便全村群众生产生活 | 带动贫困户25户75人产业增收，每户增加700元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 长峰村委
18 | 长峰烤烟房烟棚、地面硬化等 | 烤烟房烟棚、地面硬化500平方米 | 三井镇 | 长峰村 | 120元/平方米 | 6 | 中央 | 6 | 30户烟农受益（其中贫困户12户） | 带动贫困户28户92人产业增收，每户增加800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 长峰村委
19 | 老屋地机耕道建设 | 机耕道建设 400米*3.5米 | 三井镇 | 三合村 | 25万元/KM | 10 | 中央 | 10 | 20户受益（其中贫困户12户），总面积50亩，可带动每户增加500元收益 | 带动贫困户20户60人产业增收，每户增加600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇 政府 | 三合村委
20 | 老屋地青蛙基地建设 | 青蛙基地建设10亩 | 三井镇 | 三合村 | 1万元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 10户受益（其中贫困户4户），可带动每户增加1000元收益 | 带动贫困户9户38人产业增收，每户增加1200元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇 政府 | 三合村委
21 | 小坪塘机耕道、水渠建设 | 机耕道3.2公里， 水渠2.8公里 | 三井镇 | 小坪塘村 | 4万元/KM | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积200亩，78名贫困人口受益 | 带动贫困户30户105人产业增收，每户增加820元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 小坪塘村委
22 | 古牛岗村机耕道建设 | 机耕道长600米， 宽4.5米 | 三井镇 | 古牛岗村委 | 200元/米 | 11 | 中央 | 11 | 发展水稻、烤烟产业，为群众增收 | 带动贫困户26户93人产业增收，每户增加610元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 古牛岗村委
23 | 水渠护砌 | 水渠护砌260立方 | 三井镇 | 古牛岗村委 | 340元/立方 | 9 | 中央 | 9 | 增加灌溉面积30亩，带动群众发展农业生产 | 带动贫困户28户105人产业增收，每户增加420元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 古牛岗村委
| 金盆镇 | [12 empty] | 230
1 | 蔬菜包装扶贫车间厂房建设项目 | 扶贫车间厂房，手工包装车间占地800平方米 | 金盆镇 | 下塘窝 | 250元/m2 | 20 | 中央 | 20 | 年增收10万元，带动贫困户40户，143人 | 全村47户贫困户195余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 下塘窝村委
2 | 食用菌大棚及配套设施建设项目 | 大棚及配套设施：33米*10米*3米 | 金盆镇 | 大坪 | 202元/m3 | 20 | 中央 | 20 | 年增收10.5万元，带动贫困户45户，152人 | 全村50户贫困户204余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 大坪村委
3 | 蔬菜包装扶贫车间建设项目 | 新建扶贫车间400平方米 | 金盆镇 | 陈晚社区 | 500元/m2 | 20 | 中央 | 20 | 解决35名贫困户就业，年增收8万元 | 全村75户贫困户296余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 陈晚社区
4 | 红薯、粉条等农产品加工扶贫车间建设项目 | 农产品加工扶贫车间建设：豆腐、红薯、粉条等600平方米 | 金盆镇 | 河山岩村 | 334元/m2 | 20 | 中央 | 20 | 年增收30万元，带动贫困户50户，296人 | 全村11户贫困户34余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 河山岩村委
5 | 恩富自然村牛棚建设项目 | 新建牛棚600平方米，容量100头牛 | 金盆镇 | 光辉村 | 167元/m2 | 10 | 中央 | 10 | 解决20户贫困户养牛问题 | 全村48户贫困户175余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 光辉村委
6 | 大米等加工扶贫车间建设项目 | 扶贫车间1个，300平方米 | 金盆镇 | 云砠下村 | 667元/m2 | 20 | 中央 | 20 | 年增收12万元，带动贫困户30户 | 全村16户贫困户60余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 云砠下村委
7 | 红薯、粉条等扶贫车间建设项目 | 厂房820平方米，鸡养殖5000只 | 金盆镇 | 骆伯二村 | 244元/m2 | 20 | 中央 | 20 | 年增收30万元，带动贫困户40户 | 全村26户贫困户76余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 骆伯二村委
8 | 李仟二村种植基地基础设施项目建设 | 种植基地修建排水沟整地（整平地基3000平方米，修建排水沟280米） | 金盆镇 | 李仟二村 | 水沟整地46元/ｍ2,排水沟220元/m | 20 | 中央 | 20 | 和贫困户建立利益联结机制，解决60户贫困260人口劳务就业问题 | 全村27户贫困户68余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 李仟二村委
9 | 青山坪村种植基地基础设施山塘护砌建设项目 | 山塘护砌长180米，高1.05米，宽0.6米 | 金盆镇 | 青山坪村 | 25万元/KM | 20 | 中央 | 20 | 新增灌溉面积220亩，解决870名贫困人口生产问题，人均增收1200元 | 全村63户贫困户227余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 青山坪村委
10 | 刘志孙村种植基地基础设施小二型水库清淤补漏，灌溉渠护砌项目 | 水库清淤补漏1200立方米、灌溉渠护砌长1200米 | 金盆镇 | 刘志孙村 | 1763元/m3 | 20 | 中央 | 20 | 新增灌溉面积100亩，解决180名贫困人口生产问题，人均增收1000元 | 全村14户贫困户58余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 刘志孙村委
11 | 山脚园至石下咀种植基地基础设施机耕道建设项目 | 机耕道长2000米，宽3.5米 | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 100元/米 | 20 | 中央 | 20 | 新增灌溉面积110亩，解决760名贫困人口生产问题，人均增收1100元 | 全村47户贫困户195余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 骆铭孙村委
12 | 黎家湾村种植基地基础设施灌溉渠三面光建设项目 | 水渠三面光：1200米*0.6米*0.8米 | 金盆镇 | 黎家湾村 | 167元/m3 | 20 | 中央 | 20 | 年增收9万元，带动贫困户32户，121人 | 全村50户贫困户204余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 黎家湾村委
| 陶岭镇 | [12 empty] | 160
1 | 彰美自然村村公路建设 | 后龙山至小码塘公路400米 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 40万/1KM | 12 | 中央 | 12 | 解决贫困户29户101人出行，生产生活问题 | 带动贫困户29户101人产业增收，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 陶市社区村委
2 | 禾仓自然村山塘加固 | 石方 100米*1.5米*4.5米 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 118元/方 | 8 | 中央 | 8 | 恢复灌溉面积100亩，解决贫困户26户102人的农业生产问题，人均增收700元。 | 带动贫困户26户102人产业增收，每户增收2000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 陶市社区村委
3 | 东山自然村婆瓜岭水渠建设 | 灌溉水渠400米，三面 | 陶岭镇 | 东山村 | 40万/1KM | 15 | 中央 | 15 | 灌溉150亩,解决贫困户29户110人的生产生活问题 | 带动贫困户29户110产业增收，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 东山村两委
4 | 东山自然村在头山新建机耕道 | 新建1000米机耕道 | 陶岭镇 | 东山村 | 40万/1KM | 5 | 中央 | 5 | 解决贫困户29户110人的出行，生产生活问题 | 带动贫困户29户110人产业增收，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 东山村两委
5 | 楼下自然村禾冲岭水库清淤 | 15亩水库清淤 | 陶岭镇 | 东山村 | 40万/1KM | 15 | 中央 | 15 | 灌溉200亩,门口水塘新建环村路，解决贫困户17户，81人的生生产生活问题 | 带动贫困户17户81人产业增收，每户增收700元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 东山村两委
6 | 岐山机耕道，李子树下机耕道 | 岐山机耕道机耕道 长1000米、宽5米，李子树下机耕道水渠 长600米、宽5米。 | 陶岭镇 | 牛塘村 | 12.5万元/KM | 20 | 中央 | 20 | 解决43户216名贫困人口的农业生产问题，促进产业发展。 | 带动贫困户43户216人产业增收，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 牛塘村委
7 | 四组水井到新井穴水渠 | 水渠长250米 | 陶岭镇 | 牛塘村 | 60万元/KM | 15 | 中央 | 15 | 50亩水田得到溉灌，解决43户216名贫困人口的农业生产问题 | 带动贫困户43户216人产业增收，每户增收1200元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 牛塘村委
8 | 水渠建设 | 水渠建设800米 | 陶岭 | 富上村 | 250元/m | 20 | 中央 | 20 | 新增灌溉面积150亩，解决贫困户49户179人的农业生产问题。 | 带动贫困户49户179人产业增收，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 富上村委
9 | 大柏树至鲤鱼塘机耕道建设 | 新建机耕道长500米，宽3.5米 | 陶岭 | 富上村 | 250元/m | 5 | 中央 | 5 | 方便贫困户49户179人的农业生产问题。 | 带动贫困户49户179人产业增收，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 富上村委
10 | 欧家桥至五里湾机耕道建设 | 新建机耕道长1000米，宽3.5米 | 陶岭 | 富上村 | 100元/m | 10 | 中央 | 10 | 方便贫困户49户179人的农业生产问题。 | 带动贫困户49户179人产业增收，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 富上村委
11 | 新屋场至大山头机耕道建设 | 机耕道长700米、宽4米 | 陶岭 | 洪仁村 | 17万元/km | 12 | 中央 | 12 | 解决30户107名贫困人口的农业生产问题。 | 带动贫困户30户107人产业增收，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 洪仁村两委
12 | 邝发明至陆树下机耕道建设 | 机耕道长1000米、 宽4米 | 陶岭 | 洪仁村 | 8万元/km | 8 | 中央 | 8 | 解决32户143人名贫困人口的农业生产问题。 | 带动贫困户32户143人产业增收，每户增收1200元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 洪仁村两委
13 | 汉脚岭至大岭头新建机耕道 | 机耕道长1000米、 宽4米 | 陶岭 | 洪仁村 | 8万元/km | 8 | 中央 | 8 | 解决30户107名贫困人口的农业生产问题。 | 带动贫困户30户107人产业增收，每户增收900元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 洪仁村两委
14 | 程山窝至凹头岭机耕道 | 机耕道长600米、 宽3.5米 | 陶岭 | 洪仁村 | 11.6万元/km | 7 | 中央 | 7 | 解决32户143人名贫困人口的农业生产问题。 | 带动贫困户32户143人产业增收，每户增收400元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 洪仁村两委
| 大坪塘镇 | [12 empty] | 220
1 | 留家田村产业扶贫基础设施配套 | 种植烤烟120亩、富硒农产品优质米600亩、香柚200亩基础设施配套 | 大坪塘镇 | 留家田村 | 200元/亩 | 20 | 中央 | 20 | 改善生产生活环境，带动周围120亩水田建设发展富硒产业、特色种植，80户建档立卡贫困户受益。 | 全村47户贫困户195余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 留家田村委
2 | 顶山自然村到桥头自然村产业扶贫基础设施配套 | 烤烟、富硒农产品种植基地基础设施设施建设、断头路道路硬化 200米 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 20万元/KM | 30 | 中央 | 30 | 改善生产生活环境，为60户建档立卡贫困户增收。 | 全村50户贫困户204余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 龙溪村委
3 | 茶园头、立尾江、冷水塘产业扶贫基础设施配套 | 烤烟、药材等富硒农产品机耕道建设、茶园头莲子基地道路硬化等800米，4米宽，立尾江和冷水塘自然村进行道路硬化 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 15万元/KM | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积80亩，解决烤烟、富硒农产品、茶园头莲子基地道路硬化800米，为30户建档立卡贫困户增收。 | 全村75户贫困户296余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 冷水塘村委
4 | 井湾、小山头、牛内山塘、小山头水坝清淤维修 | 种植烤烟、富硒农产品基地3口山塘、1座水坝清淤维修 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 5万元/座 | 20 | 中央 | 20 | 改善生产生活环境，增加灌溉面积，为57户建档立卡贫困户增收。 | 全村11户贫困户34余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 火柴岭村委
5 | 坦头自然村产业扶贫基础设施配套 | 烤烟、葛根等富硒农产品100亩基地基础设施建设 | 大坪塘镇 | 龙井塘村 | 2000元/亩 | 20 | 中央 | 20 | 解决100亩水田周围基础设施建设，为30户建档立卡贫困户增收。 | 全村48户贫困户175余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 龙井塘村委
6 | 下村至杨秀溪、小塘至宋家产业扶贫基础设施配套 | 种植烤烟、富硒农产品（食用菌）等基础设施配套，下村至杨秀溪机耕道建设4m*2km | 大坪塘镇 | 白杜村 | 10万元/KM | 25 | 中央 | 25 | 新增灌溉面积110亩，为76户建档立卡贫困户增收。 | 全村16户贫困户60余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 白杜村委
7 | 大山仁自然村机耕道和水渠建设 | 烤烟、富硒农产品基地建设，柑橘200亩机耕道和水渠建设 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 10万元/KM | 20 | 中央 | 20 | 新增灌溉面积90亩，为60户建档立卡贫困户增收。 | 全村26户贫困户76余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 大山仁村委
8 | 万峰山至外婆山烤烟、富硒农产品、油茶基地道路硬化800米，4米宽 | 烤烟、富硒农产品、油茶基地道路硬化800米，4米宽 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 25万元/KM | 20 | 中央 | 20 | 解决基地道路硬化800米，为60户建档立卡贫困户增收。 | 全村27户贫困户68余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 草坪村委
9 | 大山、沙云下、大凤头自然村烤烟、富硒农产品基地建设 | 烤烟、富硒农产品基地建设100亩 | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 2000元/亩 | 20 | 中央 | 20 | 为70户建档立卡贫困户增收。 | 全村63户贫困户227余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 大凤头村委
10 | 栗山头、前塘自然村耕道铺沙，水渠维修 | 前塘、牛婆溪机耕道铺沙、烤烟、富硒农产品油茶基地、水渠维修300m | 大坪塘镇 | 知市坪居委会 | 10万元/KM | 25 | 中央 | 25 | 新增灌溉面积120亩，20户建档立卡贫困户受益。 | 全村14户贫困户58余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 知市坪居委会
（八） | 烤烟产业发展项目 | 烤烟办 | [11 empty] | 899.7
1 | 石羊居委会密集烤房新建 | 建设密集烤房1座 | 石羊镇 | 石羊居委会 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 1.9976 | 中央 | 1.9976 | 解决1个贫困户、15亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
2 | 地头居委会密集烤房新建 | 建设密集烤房1座 | 石羊镇 | 地头居委会 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 1.9976 | 中央 | 1.9976 | 解决7个贫困户、75亩烤烟烘烤问题，人均增收800元 | 带动12户贫困户，每户增收80元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
3 | 沙田村密集烤房新建 | 建设密集烤房2座 | 石羊镇 | 沙田村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 3.9952 | 中央 | 3.9952 | 解决2个户、30亩烤烟烘烤问题，人均增收800元 | 带动12户贫困户，每户增收100元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
4 | 塘罗村密集烤房新建 | 建设密集烤房2座 | 石羊镇 | 塘罗村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 3.9952 | 中央 | 3.9952 | 解决2个户、30亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动13户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
5 | 坪山村密集烤房新建 | 建设密集烤房2座 | 石羊镇 | 坪山村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 3.9952 | 中央 | 3.9952 | 解决2个贫困户、30亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收150元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
6 | 赤新村密集烤房新建 | 建设密集烤房3座 | 石羊镇 | 赤新村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 8.3928 | 中央 | 8.3928 | 解决10个贫困户、60亩烤烟烘烤问题，人均增收800元 | 带动15户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
7 | 赤新村密集烤房新建 | 建设密集烤房1座 | 石羊镇 | 赤新村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 1.9976 | 中央 | 1.9976 | 解决1个贫困户、15亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收500元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
8 | 文明村密集烤房新建 | 建设密集烤房1座 | 石羊镇 | 文明村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 1.9976 | 中央 | 1.9976 | 解决8个贫困户、75亩烤烟烘烤问题，人均增收500元 | 带动2户贫困户，每户增收500元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
9 | 清水湾密集烤房新建 | 建设密集烤房2座 | 石羊镇 | 清水湾 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 3.9952 | 中央 | 3.9952 | 解决2个户、30亩烤烟烘烤问题，人均增收800元 | 带动3户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
10 | 乐山村密集烤房新建 | 建设密集烤房4座 | 石羊镇 | 乐山村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 11.1904 | 中央 | 11.1904 | 解决4户、60亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动5户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
11 | 周山村密集烤房新建 | 建设密集烤房3座 | 石羊镇 | 周山村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 5.9928 | 中央 | 5.9928 | 解决3户、45亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动5户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
12 | 田头村密集烤房新建 | 建设密集烤房20座 | 石羊镇 | 田头村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 55.952 | 中央 | 55.952 | 解决8个贫困户、300亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动15户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
13 | 夏源村密集烤房新建 | 建设密集烤房5座 | 石羊镇 | 夏源村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 13.988 | 中央 | 13.988 | 解决6户、75亩烤烟烘烤问题，人均增收800元 | 带动7户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
14 | 三水村密集烤房新建 | 建设密集烤房4座 | 石羊镇 | 三水村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 11.1904 | 中央 | 11.1904 | 解决3户、60亩烤烟烘烤问题，人均增收1500元 | 带动5户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
15 | 秀岗村密集烤房新建 | 建设密集烤房10座 | 新圩镇 | 秀岗村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 27.976 | 中央 | 27.976 | 解决3个贫困户、150亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动15户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新圩镇政府
16 | 新圩村密集烤房新建 | 建设密集烤房5座 | 新圩镇 | 新圩村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 13.988 | 中央 | 13.988 | 解决2个贫困户、150亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动15户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新圩镇政府
17 | 杏干村密集烤房新建 | 建设密集烤房5座 | 新圩镇 | 杏干村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 13.988 | 中央 | 13.988 | 解决4个贫困户、150亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动8户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新圩镇政府
18 | 兰溪村密集烤房新建 | 建设密集烤房8座 | 新圩镇 | 兰溪村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 22.3808 | 中央 | 22.3808 | 解决10户、150亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动8户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新圩镇政府
19 | 烟叶工场密集烤房新建 | 建设密集烤房5座 | 新圩镇 | 烟叶工场 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 13.988 | 中央 | 13.988 | 解决5户、75亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动8户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新圩镇政府
20 | 白芒村密集烤房新建 | 建设密集烤房1座 | 新圩镇 | 白芒村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 2.7976 | 中央 | 2.7976 | 解决1个贫困户、15亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收600元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新圩镇政府
21 | 桐木窝村密集烤房新建 | 建设密集烤房4座 | 新圩镇 | 桐木窝村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 7.9904 | 中央 | 7.9904 | 解决4个贫困户、150亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动6户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新圩镇政府
22 | 杨家湾密集烤房新建 | 建设密集烤房1座 | 新圩镇 | 杨家湾 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 1.9976 | 中央 | 1.9976 | 解决1个贫困户、15亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收700元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新圩镇政府
23 | 上坪密集烤房新建 | 建设密集烤房1座 | 新圩镇 | 上坪 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 1.9976 | 中央 | 1.9976 | 解决1个贫困户、15亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收700元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新圩镇政府
24 | 毛里居委会密集烤房新建 | 建设密集烤房20座 | 龙泉镇 | 毛里居委会 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 55.952 | 中央 | 55.952 | 解决16个贫困户、300亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动15户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 龙泉镇政府
25 | 鱼游村密集烤房新建 | 建设密集烤房20座 | 龙泉镇 | 鱼游村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 55.952 | 中央 | 55.952 | 解决10个贫困户、300亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动20户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 龙泉镇政府
26 | 石甑源村密集烤房新建 | 建设密集烤房6座 | 龙泉镇 | 石甑源村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 16.7856 | 中央 | 16.7856 | 解决4个贫困户、90亩烤烟烘烤问题，人均增收1500元 | 带动5户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 龙泉镇政府
27 | 和平村密集烤房新建 | 建设密集烤房10座 | 金盆镇 | 和平村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 27.976 | 中央 | 27.976 | 解决13个贫困户、120亩烤烟烘烤问题，人均增收1500元 | 带动15户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 金盆镇政府
28 | 山林岗村密集烤房新建 | 建设密集烤房7座 | 金陵镇 | 山林岗村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 19.5832 | 中央 | 19.5832 | 解决2个贫困户、100亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动10户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 金陵镇政府
29 | 大山铺村密集烤房新建 | 建设密集烤房19座 | 三井镇 | 大山铺村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 53.1544 | 中央 | 53.1544 | 解决14个贫困户、300亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动30户贫困户，每户增收700元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 三井镇政府
30 | 大山铺村密集烤房新建 | 补贴密集烤房供热设备5套 | 三井镇 | 大山铺村 | 烤房设备补贴1.2976万元/套、无烤房主体建设补贴款 | 6.488 | 中央 | 6.488 | 解决5个贫困户、60亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动4户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 三井镇政府
31 | 洞心村密集烤房新建 | 建设密集烤房15座 | 三井镇 | 洞心村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 41.964 | 中央 | 41.964 | 解决11个贫困户、220亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动20户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 三井镇政府
32 | 长峰村密集烤房新建 | 建设密集烤房6座 | 三井镇 | 长峰村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 16.7856 | 中央 | 16.7856 | 解决5个贫困户、90亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动6户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 三井镇政府
33 | 油草塘村密集烤房新建 | 建设密集烤房6座 | 三井镇 | 油草塘村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 16.7856 | 中央 | 16.7856 | 解决2个贫困户、80亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动10户贫困户，每户增收700元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 三井镇政府
34 | 枧头居委会密集烤房新建 | 建设密集烤房10座 | 枧头镇 | 枧头居委会 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 27.976 | 中央 | 27.976 | 解决14个贫困户、150亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动15户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 枧头镇政府
35 | 枧头居委会宋家湾密集烤房新建 | 建设密集烤房2座 | 枧头镇 | 枧头居委会宋家湾 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 3.9952 | 中央 | 3.9952 | 解决1个贫困户、40亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 枧头镇政府
36 | 茶林村密集烤房新建 | 建设密集烤房5座 | 枧头镇 | 茶林村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 13.988 | 中央 | 13.988 | 解决1个贫困户、75亩烤烟烘烤问题，人均增收5000元 | 带动8户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 枧头镇政府
37 | 大塘背密集烤房新建 | 建设密集烤房4座 | 枧头镇 | 大塘背 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 7.9904 | 中央 | 7.9904 | 解决3户、75亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动5户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 枧头镇政府
38 | 龙元茂村密集烤房新建 | 建设密集烤房3座 | 枧头镇 | 龙元茂村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 5.9928 | 中央 | 5.9928 | 解决1个贫困户、45亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收700元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 枧头镇政府
39 | 彭梓城密集烤房新建 | 建设密集烤房1座 | 枧头镇 | 彭梓城 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 1.9976 | 中央 | 1.9976 | 解决1个贫困户、15亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动1户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 枧头镇政府
40 | 星塘村密集烤房新建 | 建设密集烤房2座 | 枧头镇 | 星塘村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 3.9952 | 中央 | 3.9952 | 解决1个贫困户、30亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动3户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 枧头镇政府
41 | 龙家大院村密集烤房新建 | 建设密集烤房5座 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 13.988 | 中央 | 13.988 | 解决11个贫困户、75亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动15户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 枧头镇政府
42 | 龙家大院村密集烤房新建 | 建设密集烤房2座 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 3.9952 | 中央 | 3.9952 | 解决1个贫困户、25亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动3户贫困户，每户增收600元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 枧头镇政府
43 | 豪山密集烤房新建 | 建设密集烤房2座 | 枧头镇 | 豪山 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 3.9952 | 中央 | 3.9952 | 解决1个贫困户、30亩烤烟烘烤问题，人均增收11500元 | 带动2户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 枧头镇政府
44 | 龙溪村密集烤房新建 | 建设密集烤房3座 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 5.9928 | 中央 | 5.9928 | 解决4户、80亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动5户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 大坪塘镇政府
45 | 大山仁村密集烤房新建 | 建设密集烤房2座 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 3.9952 | 中央 | 3.9952 | 解决1个户、15亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动3户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 大坪塘镇政府
46 | 大冲村密集烤房新建 | 建设密集烤房6座 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 16.7856 | 中央 | 16.7856 | 解决5个贫困户、100亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动15户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 大坪塘镇政府
47 | 大冲村密集烤房新建 | 补贴密集烤房供热设备2套、另维修2座烤房的门窗及1个风机 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 烤房设备补贴1.2976万元/套、门窗3288元/套、风机0.135元/个无烤房主体建设补贴款 | 3.3878 | 中央 | 3.3878 | 解决4个贫困户、100亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 大坪塘镇政府
48 | 白杜尧村密集烤房新建 | 建设密集烤房18座 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 35.9568 | 中央 | 35.9568 | 解决6户、200亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动15户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 大坪塘镇政府
49 | 板溪村密集烤房新建 | 建设密集烤房4座 | 大坪塘镇 | 板溪村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 7.9904 | 中央 | 7.9904 | 解决1个贫困户、45亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动5户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 大坪塘镇政府
50 | 大坪塘村密集烤房新建 | 建设密集烤房7座 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 13.9832 | 中央 | 13.9832 | 解决1个贫困户、45亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动10户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 大坪塘镇政府
51 | 龙会塘村密集烤房新建 | 建设密集烤房2座 | 新隆镇 | 龙会塘村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 3.9952 | 中央 | 3.9952 | 解决1个户、15亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新隆镇政府
52 | 神桥村密集烤房新建 | 建设密集烤房3座 | 新隆镇 | 神桥村 | 个人产权补贴1.9976万元/座 | 5.9928 | 中央 | 5.9928 | 解决2个户、30亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动5户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新隆镇政府
53 | 贺家村密集烤房新建 | 建设密集烤房3座 | 骥村镇 | 贺家村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 8.3928 | 中央 | 8.3928 | 解决2户、45亩烤烟烘烤问题，人均增收1500元 | 带动6户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 骥村镇政府
54 | 邝胡村密集烤房新建 | 建设密集烤房5座 | 陶岭镇 | 邝胡村 | 集体产权补贴2.7976元/座 | 13.988 | 中央 | 13.988 | 解决4户、70亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动8户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 陶岭镇政府
55 | 青龙坪村密集烤房维修 | 整体维修密集烤房炉膛6套 | 龙泉镇 | 青龙坪村 | 维修烤房设备1.0268元/套 | 6.1608 | 中央 | 6.1608 | 解决2户、100亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动5户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 龙泉镇政府
56 | 刘家山村密集烤房维修 | 整体维修密集烤房炉膛1套 | 骥村镇 | 刘家山村 | 维修烤房设备1.0268元/套 | 1.0268 | 中央 | 1.0268 | 解决1户、15亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 骥村镇政府
57 | 道塘村密集烤房维修 | 更换12套换热器 | 新圩镇 | 道塘村 | 换热器2768元/套 | 3.3216 | 中央 | 3.3216 | 解决1户、15亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动2户贫困户，每户增收800元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新圩镇政府
58 | 密集烤房维修 | 密集烤房炉膛补漏 1000座。需胶泥350桶、240#箍头700个、310#箍头20个 | 全县范围内 | 所有行政村 | 胶泥补贴290元/桶、240#箍头25元/个、310#箍头45元/个 | 11.99 | 中央 | 11.99 | 解决335个贫困户、8000亩烤烟烘烤问题，人均增收100元 | 带动300户贫困户，每户增收50元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
59 | 密集烤房炉膛整体维修工时费补贴 | 密集烤房炉膛整体维修295座 | 全县范围内 | 所有行政村 | 补贴600元/座 | 17.7 | 中央 | 17.7 | 解决210个贫困户、4300亩烤烟烘烤问题，人均增收80元 | 带动320户贫困户，每户增收50元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
60 | 密集烤房备用电源配备 | 配备20千瓦发电机组 2台 | 金陵镇 | 金陵镇政府 | 20千瓦发电机组7890元/台 | 1.578 | 中央 | 1.578 | 解决300亩烤烟烘烤停电的问题，人均增收150元 | 带动4户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
61 | 密集烤房备用电源配备 | 配备50千瓦发电机组 3台 | 石羊镇 | 石羊镇政府 | 50千瓦发电机组47900元/台 | 14.37 | 中央 | 14.37 | 解决1000亩烤烟烘烤停电的问题，人均增收150元 | 带动15户贫困户，每户增收500元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
62 | 密集烤房备用电源配备 | 配备20千瓦发电机组 2台 | 骥村镇 | 骥村镇政府 | 20千瓦发电机组7890元/台 | 1.578 | 中央 | 1.578 | 解决300亩烤烟烘烤停电的问题，人均增收150元 | 带动2户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
63 | 密集烤房备用电源配备 | 配备20千瓦发电机组 5台、50千瓦发电机组 1台 | 大坪塘镇 | 大坪塘镇政府 | 20千瓦发电机组7890元/台，50千瓦发电机组47900元/台 | 8.735 | 中央 | 8.735 | 解决800亩烤烟烘烤停电的问题，人均增收150元 | 带动20户贫困户，每户增收400元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
64 | 密集烤房备用电源配备 | 配备20千瓦发电机组 1台 | 金盆镇 | 金盆镇政府 | 20千瓦发电机组7890元/台 | 0.789 | 中央 | 0.789 | 解决150亩烤烟烘烤停电的问题，人均增收150元 | 带动2户贫困户，每户增收150元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
65 | 密集烤房备用电源配备 | 配备15千瓦发电机组 1台、40千瓦发电机组 1台 | 枧头镇 | 枧头镇政府 | 15千瓦发电机组7400元/台，40千瓦发电机组45100元/台 | 5.25 | 中央 | 5.25 | 解决450亩烤烟烘烤停电的问题，人均增收150元 | 带动10户贫困户，每户增收350元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
66 | 密集烤房备用电源配备 | 配备40千瓦发电机组 3台 | 龙泉镇 | 龙泉镇政府 | 40千瓦发电机组45100元/台 | 13.53 | 中央 | 13.53 | 解决450亩烤烟烘烤停电的问题，人均增收150元 | 带动20户贫困户，每户增收400元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
67 | 密集烤房备用电源配备 | 配备50千瓦发电机组 1台 | 新圩镇 | 新圩镇政府 | 50千瓦发电机组47900元/台 | 4.79 | 中央 | 4.79 | 解决300亩烤烟烘烤停电的问题，人均增收150元 | 带动3户贫困户，每户增收150元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
68 | 密集烤房备用电源配备 | 配备20千瓦发电机组 2台 | 三井镇 | 三井镇政府 | 20千瓦发电机组7890元/台 | 1.578 | 中央 | 1.578 | 解决300亩烤烟烘烤停电的问题，人均增收150元 | 带动2户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
69 | 桐木窝村密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚288平方米 | 新圩镇 | 桐木窝村 | 补贴98元/平方米 | 2.8224 | 中央 | 2.8224 | 解决100亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动3户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
70 | 胡家村密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚88.2平方米 | 骥村镇 | 胡家村 | 补贴98元/平方米 | 0.86436 | 中央 | 0.86436 | 解决120亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动2户贫困户，每户增收150元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
71 | 刘家山村密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚150平方米 | 骥村镇 | 刘家山村 | 补贴98元/平方米 | 1.47 | 中央 | 1.47 | 解决100亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动2户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
72 | 骆佰二村密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚208平方米 | 金盆镇 | 骆佰二村 | 补贴98元/平方米 | 2.0384 | 中央 | 2.0384 | 解决120亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动2户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
73 | 徐家铺村密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚 129.36平方米 | 金盆镇 | 徐家铺村 | 补贴98元/平方米 | 1.2677 | 中央 | 1.2677 | 解决60亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动12户贫困户，每户增收80元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
74 | 陈晚村密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚157平方米 | 金盆镇 | 陈晚村 | 补贴98元/平方米 | 1.5386 | 中央 | 1.5386 | 解决300亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动12户贫困户，每户增收100元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
75 | 骆铭孙村密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚279平方米 | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 补贴98元/平方米 | 2.7342 | 中央 | 2.7342 | 解决100亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动13户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
76 | 周家山村密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚130平方米 | 枧头镇 | 周家山村 | 补贴98元/平方米 | 1.274 | 中央 | 1.274 | 解决300亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动2户贫困户，每户增收150元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
77 | 彭梓城烟叶工场密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚 979.8平方米 | 枧头镇 | 彭梓城烟叶工场 | 补贴98元/平方米 | 9.602 | 中央 | 9.602 | 解决1000亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动15户贫困户，每户增收200元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
78 | 徐家铺烟叶工厂密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚 465.5平方米 | 金盆镇 | 徐家铺烟叶工厂 | 补贴98元/平方米 | 4.5619 | 中央 | 4.5619 | 解决300亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动8户贫困户，每户增收150元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
79 | 山下村密集烤房编烟棚维修 | 维修编烟棚274平方米 | 三井镇 | 山下村 | 补贴98元/平方米 | 2.6852 | 中央 | 2.6852 | 解决100亩烤烟编烟问题，人均增收50元 | 带动4户贫困户，每户增收100元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
80 | 沙田村密集烤型烤房新建 | 密集型烤房补贴（5座） | 石羊镇 | 沙田村 | 补贴3万元/座 | 15 | 中央 | 15 | 解决了100亩烤烟烘烤问题，人均增收1000元 | 带动15户贫困户，每户增收1000元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 新田县烤烟办 | 石羊镇政府
81 | 三井烟叶工厂仓库修复 | 烟叶工厂地面沉陷修复及安装隔热层 | 三井镇 | 三井烟叶工厂 | 补贴3.8618万元 | 3.8618 | 中央 | 3.8618 | 解决了5个贫困户就业问题，人均增收600元 | 带动6户贫困户，每户增收400元 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 新田县烤烟办 | 新田县烤烟办
(九） | 一事一议烤烟产业配套设施项目 | 综改办 | [11 empty] | 416
1 | 青龙村水渠建设 | 水渠修整300米 | 龙泉镇 | 青龙村 | 166元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积200亩,170名贫困人口受益，增收0.6万元。 | 带动18户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 青龙村
2 | 毛里坪机耕道 | 机耕道900米 | 龙泉镇 | 毛里坪居委会 | 111元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积180亩,70名贫困人口受益，增收0.7万元。 | 带动25户贫困户脱贫，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 毛里坪居委会
3 | 上庄村村内道路 | 村道400米硬化 | 龙泉镇 | 上庄村 | 125元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积200亩,170名贫困人口受益，增收0.8万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 上庄村
4 | 上游村上游村公共基础设施建设 | 油茶基地道路建设 长1000米 | 金陵镇 | 上游村 | 100元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积268亩,60名贫困人口受益，增收0.9万元。 | 带动28户贫困户脱贫，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 上游村
5 | 大元冲水渠清淤及水渠护砌建设 | 水渠护砌建设194米、水渠清淤800米 | 金陵镇 | 大元冲村 | 100元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积300亩，70名贫困人口受益，增收0.9万元。 | 带动16户贫困户脱贫，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 大元冲村委
6 | 乌下村水渠建设 | 渠道长600米 | 骥村镇 | 乌下村 | 83元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积90亩,40名贫困人口受益，增收0.71万元。 | 带动18户贫困户脱贫，每户增收550元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 乌下村委
7 | 槎源水渠建设 | 渠道长600米 | 骥村镇 | 槎源村 | 83元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积66亩,50名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动15户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 槎源村委
8 | 胡家水渠建设 | 渠道长600米 | 骥村镇 | 胡家居委会 | 83元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积200亩,170名贫困人口受益，增收0.13万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 胡家居委会
9 | 骥村社区水渠建设 | 渠道长600米 | 骥村镇 | 骥村社区 | 83元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积200亩,170名贫困人口受益，增收0.14万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收508元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 骥村社区
10 | 青皮源生产性道路 | 生产性道路建设 1000米*4.5米 | 门楼下乡 | 青皮源村 | 100元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积300亩,150名贫困人口受益，增收0.55万元。 | 带动30户贫困户脱贫，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 青皮源村委
11 | 门楼下村河道护砌 | 河道护砌500米 | 门楼下乡 | 门楼下村 | 200元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积100亩,80名贫困人口受益，增收0.6万元 | 带动18户贫困户脱贫，每户增收560元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 门楼下村委
12 | 水楼脚村水楼脚村机耕道建设 | 机耕道长500米、 宽4米，水渠长500米 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 100元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积300亩,70名贫困人口受益，增收0.5万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收511元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 水楼脚村委会
13 | 大利村大利村机耕道建设 | 机耕道长500米、 宽4米，水渠长500米 | 枧头镇 | 大利村 | 100元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积400亩,160名贫困人口受益，增收2万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收512元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 大利村委
14 | 下塘窝村烤烟房及渠道建设 | 烤烟房7坐渠道260米 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 1万元/座 | 14 | 省 | 14 | 改善灌溉面积200亩,110名贫困人口受益，增收0.19万元。 | 带动20户贫困户脱贫，每户增收1200元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 下塘窝村委
15 | 陈继村新修水渠 | 新修水渠1500米 | 金盆镇 | 陈继村 | 34元/米 | 6 | 省 | 6 | 改善灌溉面积160亩,50名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 陈继村委
16 | 陈晚社区新修水渠 | 新修水渠1600米 | 金盆镇 | 陈晚居委会 | 44元/米 | 7 | 省 | 7 | 改善灌溉面积100亩,70名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收515元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 陈晚居委会
17 | 文明机耕道 | 机耕道110米 | 石羊镇 | 文明村 | 454元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积120亩,80名贫困人口受益，增收0.65万元。 | 带动18户贫困户脱贫，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 文明村委
18 | 田头烤烟房配套 | 烤烟房建设3座 | 石羊镇 | 田头村 | 1.5万元/座 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积140亩,40名贫困人口受益，增收3万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收517元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 田头村委
19 | 厦源烤烟房配套 | 机耕道100米 | 石羊镇 | 厦源村 | 500元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积120亩,70名贫困人口受益，增1万元。 | 带动15户贫困户脱贫，每户增收518元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 厦源村委
20 | 坪山机耕道 | 机耕道300米 | 石羊镇 | 坪山村 | 454元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积130亩,70名贫困人口受益，增收2万元。 | 带动22户贫困户脱贫，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 坪山村委
21 | 油麻岭村（十八圭）机耕道 | 机耕道长800米， 宽4.5米 | 三井镇 | 油麻岭村 | 125元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积140亩,60名贫困人口受益，增收2万元。 | 带动25户贫困户脱贫，每户增收900元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 油麻岭村委
22 | 塘坪村（坪石头）机耕道 | 机耕道长300米，宽4米 | 三井镇 | 塘坪村 | 334元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积150亩,90名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动26户贫困户脱贫，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 塘坪村委
23 | 李家社区（李家）机耕道 | 机耕道长600米 | 陶岭镇 | 李家社区 | 83元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积110亩,40名贫困人口受益，增收0.88万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 李家社区
24 | 合福坊（胡头）机耕道 | 机耕道长300米，宽4米 | 陶岭镇 | 合福坊村 | 166元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积120亩,70名贫困人口受益，增收0.5万元。 | 带动15户贫困户脱贫，每户增收550元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 合福坊村
25 | 洪仁机耕道 | 机耕道长500米宽4.5米 | 陶岭镇 | 洪仁村 | 100元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积310亩,60名贫困人口受益，增收0.30万元。 | 带动18户贫困户脱贫，每户增收400元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 洪仁村委
26 | 邝胡社区（龙山）水沟护砌 | 水沟护砌长500米宽1米 | 陶岭镇 | 邝胡村 | 100元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积100亩,50名贫困人口受益，增收0.9万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收525元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 邝胡社区
27 | 白芒修建机耕道350米 | 修建机耕道350米 | 新圩镇 | 白芒村 | 142元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积120亩,80名贫困人口受益，增收0.86万元。 | 带动14户贫困户脱贫，每户增收650元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 白芒村委
28 | 秀岗修建机耕道350米 | 修建机耕道350米 | 新圩镇 | 秀岗村 | 142元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积170亩,40名贫困人口受益，增收0.96万元。 | 带动15户贫困户脱贫，每户增收527元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 秀岗村委
29 | 石门头修建机耕道350米 | 修建机耕道350米 | 新圩镇 | 石门头村 | 142元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积100亩,50名贫困人口受益，增收0.74万元。 | 带动13户贫困户脱贫，每户增收550元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 石门头村委
30 | 高山维修机耕道500米 | 维修机耕道500米 | 新圩镇 | 高山居委会 | 20元/米 | 1 | 省 | 1 | 改善灌溉面积300亩,80名贫困人口受益，增收0.2万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 高山居委会
31 | 长富修建水渠200米 | 修建水渠200米 | 新圩镇 | 长富村 | 200元/米 | 4 | 省 | 4 | 改善灌溉面积200亩,120名贫困人口受益，增收0.53万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收530元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 长富村委
32 | 山田湾排洪渠 | 排洪渠700米 | 新隆镇 | 山田湾村 | 114元/米 | 8 | 省 | 8 | 改善灌溉面积170亩,100名贫困人口受益，增收0.97万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收531元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 山田湾村委
33 | 临河排洪渠及烤房建设 | 渠道600米，烤房3座 | 新隆镇 | 临河 | 1万/座 | 12 | 省 | 12 | 改善灌溉面积200亩,170名贫困人口受益，增收0.38万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收532元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 临河村委
34 | 土桥坪机耕道建设 | 机耕道建设400米 | 大坪塘镇 | 土桥坪 | 250元/平方米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积230亩,80名贫困人口受益，增收0.8万元。 | 带动25户贫困户脱贫，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 土桥坪村委会
35 | 白杜尧基础设施及水井建设 | 烤烟房6座及水井路渠200米 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 1万/座 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积100亩,60名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动20户贫困户脱贫，每户增收1200元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 白杜尧村委会
36 | 大坪塘烤烟基础设施建设 | 烤房10座路渠200米 | 大坪塘镇 | 大坪塘居委会 | 1万/座 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积150亩,60名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动22户贫困户脱贫，每户增收1300元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘居委会
37 | 龙泉镇秀峰社区村道建设 | 村道建设2000米 | 龙泉镇 | 龙泉镇秀峰社区 | 25元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积120亩,70名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收520元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 龙泉镇秀峰社区
38 | 梅湾村水井及道路硬化 | 水井及道路硬化200米 | 龙泉镇 | 梅湾村 | 250元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积300亩,80名贫困人口受益，增收0.8元。 | 带动14户贫困户脱贫，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 梅湾村委
39 | 石甑源村道硬化 | 道路长400米，宽3.5米 | 龙泉镇 | 石甑源村 | 175元/米 | 7 | 省 | 7 | 改善灌溉面积220亩,90名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收538元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 石甑源村委
40 | 马鞍塘渠道建设 | 渠道长200米、深3米 | 枧头镇 | 马鞍塘村 | 250元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积180亩,80名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收539元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 马鞍塘村委
41 | 大观堡村道建设 | 村道道长150米 | 枧头镇 | 大观堡村 | 400元/米 | 6 | 省 | 6 | 改善灌溉面积140亩,40名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动11户贫困户脱贫，每户增收540元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 大观堡村委
42 | 桐木窝山塘维修 | 山塘及渠道建设200米 | 新圩镇 | 桐木窝村 | 300元/米 | 6 | 省 | 6 | 改善灌溉面积220亩,40名贫困人口受益，增收0.5万元。 | 全村14户贫困户40余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 桐木窝村委
43 | 新圩居委会水渠建设 | 渠道长100米 | 新圩镇 | 新圩居委会 | 500元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积240亩,170名贫困人口受益，增收0.8万元。 | 全村48户贫困户170余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 新圩居委会
44 | 兰溪新修机耕道 | 机耕道长140米宽5米 | 新圩镇 | 兰溪村 | 357元/米 | 5 | 省 | 5 | 改善灌溉面积280亩,140名贫困人口受益，增收1万元。 | 全村44户贫困户164余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 兰溪村委
45 | 云砠下山塘清淤 | 山塘清淤1360方 | 金盆镇 | 云砠下 | 36元/米 | 6 | 省 | 6 | 改善灌溉面积110亩,70名贫困人口受益，增收0.50万元。 | 带动13户贫困户脱贫，每户增收400元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 云砠下村委
46 | 古牛岗村道建设 | 村道长400米 | 三井镇 | 古牛岗村 | 133元/米 | 6 | 省 | 6 | 改善灌溉面积123亩,50名贫困人口受益，增收0.51万元。 | 带动22户贫困户脱贫，每户增收400元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 古牛岗村委
47 | 知市坪居委会灌溉渠及排污管道 | 灌溉渠及排污管道200 | 大坪塘 | 知市坪居委会 | 300元/米 | 6 | 省 | 6 | 改善灌溉面积200亩,90名贫困人口受益，增收0.9万元。 | 带动15户贫困户脱贫，每户增收450元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘政府 | 知市坪居委会
48 | 山口洞山塘维修 | 山塘维修一口 | 石羊镇 | 山口洞村 | 333元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积110亩,70名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收544元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 山口洞村委
49 | 陶市居委会消防塘及道路拓宽 | 消防塘及道路拓宽 200米 | 陶岭镇 | 陶市居委会 | 300元/M3 | 6 | 省 | 6 | 改善灌溉面积150亩,80名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动16户贫困户脱贫，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 陶市居委会
50 | 三和社区路渠及晒谷坪 | 路渠300米及晒谷坪 | 骥村镇 | 三和社区 | 266元/米 | 8 | 省 | 8 | 改善灌溉面积260亩,80名贫困人口受益，增收0.9万元。 | 带动15户贫困户脱贫，每户增收450元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 三和社区
51 | 石羊三水村消防塘护砌 | 清淤护砌200米 | 石羊镇 | 三水村 | 250元/米 | 6 | 省 | 6 | 改善灌溉面积210亩,80名贫困人口受益，增收1万元。 | 带动20户贫困户脱贫，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 三水村村委
52 | 贺家山塘维修 | 山塘维修一口 | 骥村镇 | 贺家村 | 200元/立方米 | 6 | 省 | 6 | 82名贫困人口受益，增收8000元 | 带动18户贫困户脱贫，每户增收551元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 贺家村委会
53 | 周家山机耕路 | 机耕路建设500米 | 枧头镇 | 周家山 | 160元/米 | 8 | 省 | 8 | 65名贫困人口受益，增收6000元 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 周家山村
54 | 彭梓城肖卯塘维修 | 肖卯塘维修一口 | 枧头镇 | 彭梓城 | 200元/立方米 | 9 | 省 | 9 | 42名贫困人口受益，增收10000元 | 带动20户贫困户脱贫，每户增收1000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 彭梓城村
55 | 枧头下枧道路建设 | 下枧道路建设400米 | 枧头镇 | 枧头居委会 | 175元/米 | 7 | 省 | 7 | 73名贫困人口受益，增收6000元 | 带动18户贫困户脱贫，每户增收300元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 枧头居委会
56 | 秀岭水机耕路及水渠 | 机耕路及水渠500米 | 龙泉镇 | 秀岭水村 | 180元/米 | 9 | 省 | 9 | 55名贫困人口受益，增收20000元 | 带动20户贫困户脱贫，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 秀岭水村
57 | 塘罗机耕路建设 | 机耕路建设500米 | 石羊镇 | 塘罗村 | 170元/米 | 6 | 省 | 6 | 80名贫困人口受益，增收5000元 | 带动13户贫困户脱贫，每户增收556元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 塘罗村
58 | 赤新村渠道建设 | 赤湾头渠道建设300米 | 石羊镇 | 赤新村 | 175元/米 | 6 | 省 | 6 | 57名贫困人口受益，增收8000元 | 带动18户贫困户脱贫，每户增收557元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 赤新村
59 | 山田湾机耕道建设 | 机耕道建设200米 | 新隆镇 | 山田湾村 | 100元/米 | 5 | 省 | 5 | 65名贫困人口受益，增收5000元 | 带动15户贫困户脱贫，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 山田湾村
60 | 上坪机耕路建设 | 何佑村机耕路建设 600米 | 新圩镇 | 上坪村 | 85元/米 | 6 | 省 | 6 | 40名贫困人口受益，增收3000元 | 带动30户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 上坪村
（十） | 河道治理项目及小农水项目 | 水利局 | [11 empty] | 2379.99
1 | 金陵水库尾水区治理 | 清理建筑垃圾、护栏、垃圾焚烧炉。完成土石方2.7万方 | 金陵 | 金陵圩、鳌头、山林岗 | 清障土方20.25元/方 | 100 | 中央 | 100 | 增加水量3.2万方，改善灌溉面积100亩，400贫困人口受益 | 带动90户贫困户脱贫，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县河长制办公室 | 新田县水利局
2 | 骥村桶头河治理项目 | 360m护岸清淤 | 骥村镇 | 胡家村 | 浆砌石320元/方，土方开挖3.75元/方，土方回填6.13元/方，压顶砼553.89元/方 | 87.17 | 中央 | 87.17 | 减少洪涝灾害约200亩，提高景观娱乐区水质，300贫困人口受益 | 带动60户贫困户脱贫，每户增收700元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县河长制办公室 | 新田县水利局
3 | 罗溪河坝改造 | 4扇闸门改造、 河坝改造 | 三井镇 | 罗溪村 | 闸门2.5万元/扇，浆砌石320元/方，砼396元/方 | 44 | 中央 | 44 | 减少洪涝灾害约300亩，100贫困人口受益 | 带动40户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县河长制办公室 | 新田县水利局
4 | 谭田下历尾等2处河坝改建工程 | 2处河坝修建、 620m河道修建 | 龙泉镇 | 谭田村 | 浆砌石320元/方，压顶砼553.89元/方，砼396元/方 | 62.6 | 中央 | 62.6 | 解决400亩灌溉用水，200贫困人口受益 | 带动200名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县河长制办公室 | 新田县水利局
5 | 黄栗山垮方修复工程 | 210m米护砌、清障 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 浆砌石320元/方，压顶砼553.89元/方 | 34.6 | 中央 | 34.6 | 减少洪涝灾害约100亩，100贫困人口受益 | 带动600名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县河长制办公室 | 新田县水利局
6 | 千马坪村水利建设项目 | 河堤护砌、 清障约600米 | 金陵镇 | 千马坪村 | 100万元/km | 75 | 中央 | 75 | 减少千马坪、吉家等村受洪涝灾害威胁，200贫困人口受益 | 带动300名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
7 | 新田河东溪段河道治理项目 | 河堤护砌约1000米， 石方约3800方 | 新隆镇 | 东溪村 | 100万元/km | 140 | 中央 | 140 | 减少洪涝灾害约800亩，解决约400亩灌溉用水，500贫困人口受益 | 带动105户贫困户脱贫，每户增收820元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
8 | 石羊河二期治理项目 | 护砌、清障，浆砌石约15396方，砼约5800方等 | 石羊镇、三井镇 | 三合村、放乐洞村、小山下村、宋家村、田心村 | 浆砌石320元/方，压顶砼553.89元/方 | 1139.08 | 中央 | 1139.08 | 减少洪涝灾害约800亩，解决约400亩灌溉用水，1300贫困人口受益 | 带动800户贫困户脱贫，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
9 | 肥源水库溢洪道水毁修复工程 | 溢洪道冲刷坑加固，尾水渠侧墙护和底板砼120m | 骥村镇 | 肥源村 | 1.5万/米 | 118.7 | 中央 | 118.7 | 确保水库泄洪安全，800贫困人口受益 | 带动60户贫困户脱贫，每户增收700元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
10 | 龙泉镇河坝维修及养护工程 | 4个启闭设施维修 | 龙泉镇 | 中山社区 | 10万/处 | 19.3 | 中央 | 19.3 | 防洪需要，600贫困人口受益 | 带动23户贫困户脱贫，每户增收300元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
11 | 金陵水库廖干秀岭段水毁修复 | 40米渠堤垮方修复 | 龙泉镇 | 秀岭水村 | 4万元/米 | 40 | 中央 | 40 | 确保金陵水库泄洪需要，确保下游2000亩农田灌溉需要，300贫困人口受益 | 带动41户贫困户脱贫，每户增收610元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
12 | 新隆电站水毁闸门修复 | 修复自动翻板闸1扇、提升闸2扇及水轮机1台 | 新隆镇 | 野乐村 | 12万/处 | 12 | 中央 | 12 | 确保电站行洪及水轮泵蓄水需要，80贫困人口受益 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收300元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
13 | 心安水轮泵站 | 修复自动翻板闸1扇、提升闸2扇 | 新隆镇 | 心安村 | 10万/处 | 10 | 中央 | 10 | 确保电站行洪及水轮泵蓄水需要，300贫困人口受益 | 带动11户贫困户脱贫，每户增收230元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
14 | 肥源水库下游骥村镇黄公塘段水毁河堤修复 | 修复河坝1处， 河堤400米 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 0.2万/米 | 125 | 中央 | 125 | 确保水库下游防洪安全，500贫困人口受益 | 带动62户贫困户脱贫，每户增收630元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
15 | 肥源水库下游河堤及水库干渠水毁河堤修复 | 水库溢洪道尾水下游河堤修复200米， 水毁干渠修复60米 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 0.15万/米 | 25 | 中央 | 25 | 确保水库下游防洪安全，100贫困人口受益 | 带动20户贫困户脱贫，每户增收710元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
16 | 砠平水毁河堤修复 | 水毁河堤护砌300米，清障150米 | 骥村镇 | 下荣村 | 0.1万/米 | 30 | 中央 | 30 | 确保下荣砠平村河道行洪安全，100贫困人口受益 | 带动22户贫困户脱贫，每户增收615元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
17 | 金陵镇水毁河堤修复 | 水毁河堤护砌80米 | 金陵镇 | 永桂城 | 0.15万/米 | 20 | 中央 | 20 | 确保金陵镇防洪安全，100贫困人口受益 | 带动18户贫困户脱贫，每户增收450元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
18 | 骥村槎源水井维修 | 水井维修1处 | 骥村 | 槎源 | 12万/个 | 11.33 | 中央 | 11.33 | 解决15户贫困人口用水及灌溉问题 | 带动9户贫困户脱贫，每户增收380元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
19 | 平乐脚山塘项目 | 消防塘清淤、整修1座约护砌约150米 | 三井 | 平乐脚 | 12万/口 | 11.53 | 中央 | 11.53 | 新增蓄水300方，新增灌溉面积60亩，90贫困人口受益 | 带动13户贫困户脱贫，每户增收330元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
20 | 石门头山塘、渠道修复项目 | 山塘清淤护砌1座、 渠道修复约500米 | 新圩 | 石门头 | 13万/口 | 12.56 | 中央 | 12.56 | 改善灌溉面积400亩，改善17户贫困户生产生活条件 | 带动13户贫困户脱贫，每户增收320元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
21 | 大坝水库干渠配套 | 渠道防渗约1200米 | 三井 | 七贤山 | 30万/条 | 30 | 中央 | 30 | 改善灌溉面积500亩，改善30户贫困户生产生活条件 | 带动22户贫困户脱贫，每户增收420元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
22 | 金陵水库溢洪道水毁项目 | 水毁河堤修复护砌约100米 | 金陵 | 矮家冲 | 14万/条 | 13.5 | 中央 | 13.5 | 改善灌溉面积200亩，改善15户贫困户生产生活条件 | 带动22户贫困户脱贫，每户增收420元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
23 | 三井镇茂家渠道修复防渗 | 茂家渠道修复1条约 300米 | 三井镇 | 茂家 | 9万/条 | 8.5 | 中央 | 8.5 | 解决12户群众灌溉问题 | 带动13户贫困户脱贫，每户增收320元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
24 | 三井镇大坪头山塘加固项目 | 山塘加固1座护砌防渗约100米，土方外运回填约8000方 | 三井镇 | 大坪头 | 50万/口 | 48.48 | 中央 | 48.48 | 新增灌溉面积120亩，解决150名贫困人口的农业生产问题，人均增收700元。 | 带动55户贫困户脱贫，每户增收423元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
25 | 陶岭镇陶市社区庙下水库治项目 | 山塘整治防渗一座， 砼约150m3 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 9万/口 | 8.64 | 中央 | 8.64 | 新增灌溉面积50亩，解决85名贫困人口的农业生产问题，人均增收400元。 | 带动9户贫困户脱贫，每户增收150元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
26 | 大坪塘镇小塘村山塘整治 | 山塘整治护砌约250米 | 大坪塘 | 小塘村 | 17万/口 | 20 | 中央 | 20 | 新增灌溉面积90亩，解决120名贫困人口的农业生产问题，人均增收500元。 | 带动13户贫困户脱贫，每户增收325元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
27 | 三井镇罗溪村兔子岭自然村 | 门口山塘整治护砌约100米 | 三井镇 | 罗溪村 | 5万/口 | 5 | 中央 | 5 | 新增灌溉面积30亩，解决40名贫困人口的农业生产问题，人均增收200元。 | 带动5户贫困户脱贫，每户增收226元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
28 | 金盆镇青山坪村山塘整治项目 | 山塘清淤、 护砌约150米， 清淤约2000㎥ | 金盆镇 | 青山坪村 | 12万/口 | 17 | 中央 | 17 | 改善灌溉面积40亩，解决65名贫困人口的农业生产问题，人均增收300元。 | 带动20户贫困户脱贫，每户增收227元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
29 | 三井镇七贤山村引水项目 | 新建蓄水池1座、管道埋设约200米 | 三井镇 | 七贤山村 | 10万/条 | 7 | 中央 | 7 | 改善灌溉面积60亩，解决90名贫困人口的农业生产问题，人均增收350元。 | 带动8户贫困户脱贫，每户增收328元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
30 | 枧头镇周家山村山塘整治项目 | 山塘整治防渗1座约砼100㎥ | 枧头镇 | 周家山村 | 5万/口 | 5 | 中央 | 5 | 解决村级消防用水及农业生产问题。 | 带动4户贫困户脱贫，每户增收230元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
31 | 龙家大院山塘整治项目 | 山塘清淤、护砌1座 | 枧头 | 龙家大院 | 16万元/口 | 16 | 中央 | 16 | 新增灌溉面积90亩，解决120名贫困人口的农业生产问题，人均增收500元。 | 带动18户贫困户脱贫，每户增收410元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
32 | 陈继村山塘清淤整治项目 | 山塘清淤、护砌1座 | 金盆镇 | 陈继村 | 15万元/口 | 15 | 中央 | 15 | 新增灌溉面积90亩，解决120名贫困人口的农业生产问题，人均增收500元。 | 带动15户贫困户脱贫，每户增收330元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
33 | 河堤护砌 | 河堤护砌300m | 新隆镇 | 坪洞村 | 54万元/km | 18 | 中央 | 18 | 新增灌溉面积100亩，解决120名贫困人口的农业生产问题，人均增收600元。 | 带动16户贫困户脱贫，每户增收220元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
34 | 刘家山山塘整治项目 | 山塘清淤、护砌1座 | 骥村 | 刘家山 | 8万元/口 | 8 | 中央 | 8 | 新增灌溉面积50亩，解决85名贫困人口的农业生产问题，人均增收400元。 | 带动7户贫困户脱贫，每户增收180元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
35 | 奉家村山塘整治项目 | 山塘清淤、护砌1座 | 金盆镇 | 奉家村 | 17万元/口 | 17 | 中央 | 17 | 新增灌溉面积120亩，解决100名贫困人口的农业生产问题，人均增收700元。 | 带动16户贫困户脱340元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
36 | 钟夏荣渠道配套改造项目 | 渠道改造500m | 枧头 | 宗夏荣 | 30万元/km | 15 | 中央 | 15 | 新增灌溉面积110亩，解决100名贫困人口的农业生产问题，人均增收650元。 | 带动15户贫困户脱贫，每户增收260元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
37 | 石羊天鹅砠山塘项目 | 山塘清淤、护砌1座 | 石羊镇 | 乐大晚 | 10万元/口 | 10 | 中央 | 10 | 新增蓄水1000方，改善灌溉面积150亩，改善12户贫困户生产生活条件 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收220元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
（十一） | 金陵水库干渠维修项目 | 水利局 | [11 empty] | 1200
1 | 金陵水库干渠维修项目 | 倒虹吸维修3处、渡槽维修4处、排洪渠护砌2200米、附属设施1处 | 龙泉镇、大坪塘镇、金陵镇等 | 秀岭水村、米田寺村、新屋场、定家村等村 | 浆砌石320元/方，土方开挖3.75元/方，土方回填6.13元/方，压顶砼553.89元/方 | 1200 | 中央 | 1200 | 提高金陵灌区灌溉率至75%、2300贫困人口受益 | 带动480户贫困户脱贫，每户增收780元 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
（十二） | 病险小型水库除险加固 | 水利局 | [11 empty] | 352.63
1 | 东岭水库溢洪道改建 | 改建溢洪道40m | 金盆镇 | 李仟二村 | 0.5万元/m | 19.31 | 中央 | 19.31 | 减少下游3000人的洪水威胁,500名贫困人口受益 | 带动23户贫困户脱贫，每户增收340元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
2 | 平湖水库防渗、更换放水闸门和引水渠配套 | 库内堵漏，引水渠配套1km、更换放水闸阀2个 | 骥村镇 | 刘家山村 | 渠道40万元/km，面板砼454.54元/m3 | 45.53 | 中央 | 45.53 | 改善灌溉面积500亩,252名贫困人口受益 | 带动22户贫困户脱贫，每户增收240元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
3 | 滚山水库老涵封堵及坝坡护坡 | 老涵封堵20m，六方块护坡2800㎡ | 三井镇 | 茂家社区 | 六方块600元/m2 | 43.32 | 中央 | 43.32 | 减少下游2000人的洪水威胁，252名贫困人口受益 | 带动28户贫困户脱贫，每户增收410元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
4 | 白杜水库隧洞回填灌浆 | 150m隧洞回填灌浆 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 0.4万元/m | 11.6 | 中央 | 11.6 | 改善灌溉面积500亩，120名贫困人口受益 | 带动9户贫困户脱贫，每户增收330元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
5 | 龙脑背水库上游连通渠护砌 | 40m连通渠护砌 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 0.8万元/m | 19.89 | 中央 | 19.89 | 减少下游1000人的洪水威胁，200名贫困人口受益 | 带动15户贫困户脱贫，每户增收250元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
6 | 湾背洞水库引水渠防渗 | 引水渠加固300m | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 0.2万元/m | 54.93 | 中央 | 54.93 | 改善灌溉面积600亩，300名贫困人口受益 | 带动44户贫困户脱贫，每户增收443元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
7 | 松树下水库溢洪道改建及副坝加固 | 改建溢洪道20m,新建副坝排水棱体 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 0.8万元/m | 34.53 | 中央 | 34.53 | 减少下游1000人的洪水威胁，200名贫困人口受益 | 带动29户贫困户脱贫，每户增收420元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
8 | 肥源村更换放水启闭机及渠道护砌 | 更换放水启闭机及渠道护砌20m | 骥村镇 | 肥源村 | 3万元/处 | 5.52 | 中央 | 5.52 | 改善灌溉面积2000亩，350名贫困人口受益 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收245元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
9 | 枧头镇小型水库维修养护 | 11座小型水库渠道维修、大坝杂草清除等。 | 枧头镇 | 枧头村等 | 1万/处 | 11 | 中央 | 11 | 确保小型水库度汛安全,80名贫困人口受益 | 带动11户贫困户脱贫，每户增收326元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
10 | 大坪塘镇小型水库维修养护 | 13座小型水库渠道维修、大坝杂草清除等。 | 大坪塘镇 | 知市坪村等 | 1.2万/处 | 15.6 | 中央 | 15.6 | 确保小型水库度汛安全,90名贫困人口受益 | 带动12户贫困户脱贫，每户增收330元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
11 | 三井镇小型水库维修养护 | 11座小型水库渠道维修、大坝杂草清除等。 | 三井镇 | 长冲村等 | 1.5万/处 | 21.3 | 中央 | 21.3 | 确保小型水库度汛安全,100名贫困人口受益 | 带动16户贫困户脱贫240元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
12 | 金陵镇小型水库维修养护 | 2座小型水库渠道维修、大坝杂草清除等。 | 金陵镇 | 山林岗村等 | 2万/处 | 4 | 中央 | 4 | 确保小型水库度汛安全,30名贫困人口受益 | 带动4户贫困户脱贫，每户增收329元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
13 | 金盆镇小型水库维修养护 | 12座小型水库渠道维修、大坝杂草清除等。 | 金盆镇 | 大坪村等 | 1.5万/处 | 18 | 中央 | 18 | 确保小型水库度汛安全,90名贫困人口受益 | 带动11户贫困户脱贫，每户增收310元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
14 | 龙泉镇小型水库维修养护 | 8座小型水库渠道维修、大坝杂草清除等。 | 龙泉镇 | 周家洞村等 | 1.5万/处 | 12 | 中央 | 12 | 确保小型水库度汛安全,50名贫困人口受益 | 带动12户贫困户脱贫，每户增收440元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
15 | 石羊镇白坪窝水库外坡草皮护坡 | 草皮护坡3000平米 | 石羊镇 | 周家村 | 16元/平米 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 确保小型水库度汛安全,60名贫困人口受益 | 带动3户贫困户脱贫，每户增收200元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
16 | 新圩镇小型水库维修养护 | 2座小型水库渠道维修、大坝杂草清除等。 | 新圩村 | 潘溪头村等 | 2万/处 | 4 | 中央 | 4 | 确保小型水库度汛安全,60名贫困人口受益 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收180元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
17 | 杨家洞水库引水渠割草 | 引水渠渠堤割草6000米 | 枧头镇 | 杨家洞村 | 9元/米 | 5.9 | 中央 | 5.9 | 确保水库引水渠畅通,40名贫困人口受益 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收120元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
18 | 杨家洞水库干渠防渗 | 干渠防渗500米 | 枧头镇 | 龙元茂 | 320元/米 | 16 | 中央 | 16 | 确保下游2万亩农田灌溉需求,80名贫困人口受益 | 带动9户贫困户脱贫，每户增收350元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
19 | 枧头镇永兴村排洪渠 | 排洪渠护砌220米 | 枧头镇 | 永新村猫仔氹自然村 | 270元/米 | 6 | 中央 | 6 | 确保猫仔氹自然村减少上游洪水威胁,80名贫困人口受益 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收160元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
（十三） | 小农水项目 | 乡镇政府 | [11 empty] | 420
1 | 砠下村消防塘维修 | 岭背洞自然村灌溉消防塘清淤4000㎡、护砌长约50米 | 龙泉镇 | 砠下村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 18 | 省 | 18 | 改善灌溉面积150亩，23名贫困人口受益 | 带动23名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 砠下村委
2 | 秀岭水村水井维修 | 社家坪自然村水井维修 | 龙泉镇 | 秀岭水村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 6 | 省 | 6 | 解决32名贫困人口的安全饮水问题 | 带动32名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 秀岭水村委
3 | 小岗村机耕道水渠建设 | 种植富硒咖啡机耕道长1300米，水渠长600米 | 龙泉镇 | 小岗村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 38 | 省 | 38 | 改善灌溉面积300亩，70名贫困人口受益 | 带动70名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 小岗村委
4 | 洞源村水渠建设 | 水渠建设长500米 | 龙泉镇 | 洞源村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 28 | 省 | 28 | 改善灌溉面积100亩，110名贫困人口受益 | 带动110名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 洞源村委
5 | 泥塘村河堤建设 | 河道护砌长100米 | 门楼下乡 | 泥塘村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 20 | 省 | 20 | 改善300亩水田的生产条件，69名贫困人口受益 | 带动30名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 泥塘村委
6 | 胡家社区机耕道水渠建设 | 机耕道长400米、 水渠长130米 | 骥村镇 | 胡家社区 | 60万元/公里 | 28 | 省 | 28 | 改善300亩水田的生产条件，70名贫困人口受益 | 改善了20户贫困户的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 胡家社区委
7 | 萧家村消防塘建设 | 下户村内消防塘：清淤3000㎡、硬化450㎡、钢混平台100㎡、护砌长100M、护栏长100M | 枧头镇 | 下户村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 20 | 省 | 20 | 改善灌溉面积100亩，120名贫困人口受益 | 全村22户贫困户70余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 萧家村委
8 | 永新村灌溉塘建设 | 欧家山1口山塘清淤护砌 | 枧头镇 | 永新村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积40亩，62名贫困人口受益 | 全村5户贫困户18余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 永新村委
9 | 查林村灌溉塘建设 | 灌溉山塘:清淤6000㎡、护彻长60M | 枧头镇 | 查林铺村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 15 | 省 | 15 | 改善灌溉面积300亩，86名贫困人口受益 | 全村94户贫困户395余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 查林村委
10 | 陈晚村自来水管网维修 | 自来水管道自2002年以来铺埋镀锌管维修 | 金盆镇 | 陈晚村 | 土方20元/方、200元/天 | 8 | 省 | 8 | 解决73名贫困人口的安全饮水问题 | 带动贫困户21户70人产业增收，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 陈晚村委
11 | 骆铭孙村水井维修 | 两口水井维修 | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 10 | 省 | 10 | 解决73名贫困人口的安全饮水问题 | 带动贫困户26户98人产业增收，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 骆铭孙村委
12 | 云砠下村机耕道建设 | 机耕道长约1000米 | 金盆镇 | 云砠下村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 26 | 省 | 26 | 改善300亩水田的生产条件，70名贫困人口受益 | 带动23名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 云砠下村委
13 | 乐大晚村机耕道建设 | 机耕道建设长350米，宽5米 | 石羊镇 | 乐大晚村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 15 | 省 | 15 | 改善300亩水田的生产条件，70名贫困人口受益 | 带动32名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 乐大晚村
14 | 油麻岭村水渠建设 | 灌溉水渠长约500米 | 三井镇 | 油麻岭村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 21 | 省 | 21 | 改善300亩水田的生产条件，70名贫困人口受益 | 带动70名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇政府 | 油麻岭村
15 | 三占塘消防塘维修 | 火里塘消防塘清淤护砌材料及人工工资 | 新圩镇 | 三占塘村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方、120元/天 | 4 | 省 | 4 | 改善300亩水田的生产条件，70名贫困人口受益 | 全村22户贫困户70余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 三占塘村委
16 | 石门头村晒 谷坪建设 | 大源里自然村晒谷坪800㎡ | 新圩镇 | 石门头村 | 100元/㎡ | 8 | 省 | 8 | 解决18名贫困人口的稻谷晾晒问题 | 全村5户贫困户18余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 石门头村委
17 | 万年村河道 跨坡护砌 | 河边道路跨坡修复长50米 | 新圩镇 | 谷美头村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 10 | 省 | 10 | 解决交通安全问题，方便52名贫困人口的安全出行 | 全村94户贫困户395余贫困人口受益 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 万年村委
18 | 石塘村水渠建设 | 水库下水道翻新以及农田灌溉渠道建设长约1000米 | 陶岭镇 | 石塘村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 18 | 省 | 18 | 改善300亩水田的生产条件，70名贫困人口受益 | 带动贫困户21户70人产业增收，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 石塘村委
19 | 田心村机耕 道水渠建设 | 水渠长320米，机耕道100米 | 陶岭镇 | 田心村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 28 | 省 | 28 | 改善200亩水田的生产条件，98名贫困人口受益 | 带动贫困户26户98人产业增收，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 田心村委
20 | 山水塘村机耕道建设 | 山水塘村机耕道长1000米 | 新隆镇 | 山田湾村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 25 | 省 | 25 | 新增灌溉面积100亩，117名贫困人口受益 | 带动30名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 山田湾村委
21 | 龙井塘村水井维修 | 维修一口水井 | 大坪塘镇 | 龙井塘村 | 土方30元/方、浆砌石300元/方 | 10 | 省 | 10 | 解决73名贫困人口的安全饮水问题 | 改善了20户贫困户的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 龙井塘村委
22 | 兴泉村水渠建设及道路硬化 | 水渠建设长约500米，道路硬化400米 | 龙泉镇 | 兴泉村 | 300元/米 | 16 | 省 | 16 | 新增灌溉面积200亩，解决30名贫困人口的生产生活条件，方便500余村民安全出行 | 带动30名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 兴泉村委
23 | 扑脚窝村机耕道建设 | 心安村扑脚窝自然村至山田村山水塘自然村机耕道建设长约800米 | 新隆镇 | 心安村 | 200元/米 | 16 | 省 | 16 | 解决300亩耕地抛荒问题，改善40名贫困人口的生产条件 | 带动23名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 心安村委
24 | 王家赛村机耕道盖板涵水渠建设 | 机耕道长约150米，盖板涵一座，水渠长约300米 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 200元/米 | 18 | 省 | 18 | 新增灌溉面积200亩，解决50名贫困人口的生产生活条件。 | 带动32名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 冷水塘村委
25 | 南塘村机耕道建设 | 南塘自然村机耕道建设长约300米 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 130元/米 | 4 | 省 | 4 | 解决100亩耕地抛荒问题，改善40名贫困人口的生产条件 | 带动70名贫困人口稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委
（十四） | 生态发展补偿 | 自然资源局（林业） | [11 empty] | 637.56
1 | 荒山油茶造林 | 新造油茶5亩 | 陶岭镇 | 牛塘村 | 0.05万元/亩 | 0.25 | 中央 | 0.25 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户9人产业增收，每户增收1250元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 牛塘村委
2 | 荒山油茶造林 | 新造油茶14亩 | 陶岭镇 | 田心村 | 0.05万元/亩 | 0.7 | 中央 | 0.7 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收7000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 田心村委
3 | 荒山油茶造林 | 新造油茶35.5亩 | 陶岭镇 | 洪仁村 | 0.05万元/亩 | 1.775 | 中央 | 1.775 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户22人产业增收，每户增收4438元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 洪仁村委
4 | 荒山油茶造林 | 新造油茶10亩 | 新隆镇 | 坪洞村 | 0.05万元/亩 | 0.5 | 中央 | 0.5 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收5000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 坪洞村委
5 | 荒山油茶造林 | 新造油茶2亩 | 新隆镇 | 山田湾村 | 0.05万元/亩 | 0.1 | 中央 | 0.1 | 帮助1贫困人口创收1000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收1000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 山田湾村委
6 | 荒山油茶造林 | 新造油茶18亩 | 新隆镇 | 心安村 | 0.05万元/亩 | 0.9 | 中央 | 0.9 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收9000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 心安村委
7 | 荒山油茶造林 | 新造油茶93.5亩 | 新隆镇 | 临河村 | 0.05万元/亩 | 4.675 | 中央 | 4.675 | 帮助6贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户10户48人产业增收，每户增收4675元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 临河村委
8 | 荒山油茶造林 | 新造油茶18亩 | 新隆镇 | 龙会潭村 | 0.05万元/亩 | 0.9 | 中央 | 0.9 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户8人产业增收，每户增收4500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙会潭村委
9 | 荒山油茶造林 | 新造油茶24亩 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 0.05万元/亩 | 1.2 | 中央 | 1.2 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户8人产业增收，每户增收6000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙溪村委
10 | 荒山油茶造林 | 新造油茶67.3亩 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 0.05万元/亩 | 3.365 | 中央 | 3.365 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户11户45人产业增收，每户增收3059元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大山仁村委
11 | 荒山油茶造林 | 新造油茶180亩 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 0.05万元/亩 | 9 | 中央 | 9 | 帮助15贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户20户52人产业增收，每户增收4500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大坪塘村委
12 | 荒山油茶造林 | 新造油茶373.5亩 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 0.05万元/亩 | 18.675 | 中央 | 18.675 | 帮助20贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户9户41人产业增收，每户增收20750元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 草坪村委
13 | 荒山油茶造林 | 新造油茶6亩 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 0.05万元/亩 | 0.3 | 中央 | 0.3 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 白杜村委
14 | 荒山油茶造林 | 新造油茶10.5亩 | 大坪塘镇 | 留家田村 | 0.05万元/亩 | 0.525 | 中央 | 0.525 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户12人产业增收，每户增收2625元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 留家田村委
15 | 荒山油茶造林 | 新造油茶11亩 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 0.05万元/亩 | 0.55 | 中央 | 0.55 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户9人产业增收，每户增收2750元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 白杜尧村委
16 | 荒山油茶造林 | 新造油茶27.5亩 | 大坪塘镇 | 知市坪村 | 0.05万元/亩 | 1.375 | 中央 | 1.375 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户14人产业增收，每户增收4583元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 知市坪村委
17 | 荒山油茶造林 | 新造油茶6亩 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 0.05万元/亩 | 0.3 | 中央 | 0.3 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 火柴岭村委
18 | 荒山油茶造林 | 新造油茶21.5亩 | 石羊镇 | 沙田村 | 0.05万元/亩 | 1.075 | 中央 | 1.075 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收10750元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 沙田村委
19 | 荒山油茶造林 | 新造油茶3.3亩 | 石羊镇 | 田心村 | 0.05万元/亩 | 0.165 | 中央 | 0.165 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户2人产业增收，每户增收1650元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 田心村委
20 | 荒山油茶造林 | 新造油茶3.4亩 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 0.05万元/亩 | 0.17 | 中央 | 0.17 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户9人产业增收，每户增收850元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 欧家窝村委
21 | 荒山油茶造林 | 新造油茶40亩 | 龙泉镇 | 石古湾村 | 0.05万元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 帮助6贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户5户23人产业增收，每户增收4000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 石古湾村委
22 | 荒山油茶造林 | 新造油茶13亩 | 龙泉镇 | 小岗村 | 0.05万元/亩 | 0.65 | 中央 | 0.65 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户11人产业增收，每户增收2167元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 小岗村委
23 | 荒山油茶造林 | 新造油茶10亩 | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 0.05万元/亩 | 0.5 | 中央 | 0.5 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户5人产业增收，每户增收1667元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 五柳塘村委
24 | 荒山油茶造林 | 新造油茶19亩 | 龙泉镇 | 梅湾村 | 0.05万元/亩 | 0.95 | 中央 | 0.95 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户15人产业增收，每户增收3167元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 梅湾村委
25 | 荒山油茶造林 | 新造油茶3亩 | 龙泉镇 | 龙华村 | 0.05万元/亩 | 0.15 | 中央 | 0.15 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收1500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙华村委
26 | 荒山油茶造林 | 新造油茶4亩 | 龙泉镇 | 毛里坪村 | 0.05万元/亩 | 0.2 | 中央 | 0.2 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户15人产业增收，每户增收667元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 毛里坪村委
27 | 荒山油茶造林 | 新造油茶76亩 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 0.05万元/亩 | 3.8 | 中央 | 3.8 | 帮助6贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户11人产业增收，每户增收19000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 黄公塘村委
28 | 荒山油茶造林 | 新造油茶5亩 | 骥村镇 | 陆家村 | 0.05万元/亩 | 0.25 | 中央 | 0.25 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户5人产业增收，每户增收2500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 陆家村委
29 | 荒山油茶造林 | 新造油茶28.5亩 | 骥村镇 | 槎源村 | 0.05万元/亩 | 1.425 | 中央 | 1.425 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户10人产业增收，每户增收7125元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 槎源村委
30 | 荒山油茶造林 | 新造油茶193亩 | 骥村镇 | 贺家村 | 0.05万元/亩 | 9.65 | 中央 | 9.65 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户17人产业增收，每户增收32167元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 贺家村委
31 | 荒山油茶造林 | 新造油茶83亩 | 骥村镇 | 乌下村 | 0.05万元/亩 | 4.15 | 中央 | 4.15 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户14人产业增收，每户增收13833元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 乌下村委
32 | 荒山油茶造林 | 新造油茶8亩 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 0.05万元/亩 | 0.4 | 中央 | 0.4 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户7人产业增收，每户增收2000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 磨刀岭村委
33 | 荒山油茶造林 | 新造油茶5亩 | 金陵镇 | 龙珠村 | 0.05万元/亩 | 0.25 | 中央 | 0.25 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户2人产业增收，每户增收2500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙珠村委
34 | 荒山油茶造林 | 新造油茶122亩 | 金陵镇 | 上游村 | 0.05万元/亩 | 6.1 | 中央 | 6.1 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户5户24人产业增收，每户增收12200元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 上游村委
35 | 荒山油茶造林 | 新造油茶6亩 | 金陵镇 | 鳌头村 | 0.05万元/亩 | 0.3 | 中央 | 0.3 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 鳌头村委
36 | 荒山油茶造林 | 新造油茶6亩 | 金陵镇 | 金陵圩村 | 0.05万元/亩 | 0.3 | 中央 | 0.3 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 金陵圩村委
37 | 荒山油茶造林 | 新造油茶40亩 | 门楼下乡 | 小水干村 | 0.05万元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户21人产业增收，每户增收5000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 小水干村委
38 | 荒山油茶造林 | 新造油茶7亩 | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 0.05万元/亩 | 0.35 | 中央 | 0.35 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户6人产业增收，每户增收3500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 竹林坪村委
39 | 荒山油茶造林 | 新造油茶87.5亩 | 金盆镇 | 恩富村 | 0.05万元/亩 | 4.375 | 中央 | 4.375 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户10人产业增收，每户增收10938元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 恩富村委
40 | 荒山油茶造林 | 新造油茶65亩 | 金盆镇 | 徐家铺村 | 0.05万元/亩 | 3.25 | 中央 | 3.25 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户13人产业增收，每户增收10833元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 徐家铺村委
41 | 荒山油茶造林 | 新造油茶23亩 | 金盆镇 | 刘志孙村 | 0.05万元/亩 | 1.15 | 中央 | 1.15 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户25人产业增收，每户增收1917元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 刘志孙村委
42 | 荒山油茶造林 | 新造油茶26亩 | 金盆镇 | 大坪村 | 0.05万元/亩 | 1.3 | 中央 | 1.3 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户5人产业增收，每户增收13000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大坪村委
43 | 荒山油茶造林 | 新造油茶132.9亩 | 金盆镇 | 骆铬孙村 | 0.05万元/亩 | 6.645 | 中央 | 6.645 | 帮助15贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户34户110人产业增收，每户增收1954元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 骆铬孙村委
44 | 荒山油茶造林 | 新造油茶20亩 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 0.05万元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户10人产业增收，每户增收5000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 下塘窝村委
45 | 荒山油茶造林 | 新造油茶9.5亩 | 金盆镇 | 骆伯二村 | 0.05万元/亩 | 0.475 | 中央 | 0.475 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户5人产业增收，每户增收4750元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 骆伯二村委
46 | 荒山油茶造林 | 新造油茶64.2亩 | 枧头镇 | 枧头镇居委会 | 0.05万元/亩 | 3.21 | 中央 | 3.21 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户15户64人产业增收，每户增收2140元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 枧头镇居委会
47 | 荒山油茶造林 | 新造油茶119.5亩 | 枧头镇 | 星塘村 | 0.05万元/亩 | 5.975 | 中央 | 5.975 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户8户40人产业增收，每户增收7469元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 星塘村委
48 | 荒山油茶造林 | 新造油茶26.5亩 | 枧头镇 | 周家山村 | 0.05万元/亩 | 1.325 | 中央 | 1.325 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户6人产业增收，每户增收6625元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 周家山村委
49 | 荒山油茶造林 | 新造油茶12亩 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 0.05万元/亩 | 0.6 | 中央 | 0.6 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户7人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 彭梓城村委
50 | 荒山油茶造林 | 新造油茶7亩 | 枧头镇 | 查林村 | 0.05万元/亩 | 0.35 | 中央 | 0.35 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收3500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 查林村委
51 | 荒山油茶造林 | 新造油茶11亩 | 枧头镇 | 豪山村 | 0.05万元/亩 | 0.55 | 中央 | 0.55 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收5500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 豪山村委
52 | 荒山油茶造林 | 新造油茶67亩 | 枧头镇 | 大利村 | 0.05万元/亩 | 3.35 | 中央 | 3.35 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户8户30人产业增收，每户增收4188元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大利村委
53 | 荒山油茶造林 | 新造油茶490.8亩 | 枧头镇 | 桑田村 | 0.05万元/亩 | 24.54 | 中央 | 24.54 | 帮助30贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户67户251人产业增收，每户增收3663元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 桑田村委
54 | 荒山油茶造林 | 新造油茶63亩 | 枧头镇 | 马场岭村 | 0.05万元/亩 | 3.15 | 中央 | 3.15 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户17户81人产业增收，每户增收1853元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 马场岭村委
55 | 荒山油茶造林 | 新造油茶6亩 | 枧头镇 | 李郁村 | 0.05万元/亩 | 0.3 | 中央 | 0.3 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户7人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 李郁村委
56 | 荒山油茶造林 | 新造油茶13亩 | 新圩镇 | 桐木窝村 | 0.05万元/亩 | 0.65 | 中央 | 0.65 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户5人产业增收，每户增收3250元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 桐木窝村委
57 | 荒山油茶造林 | 新造油茶3亩 | 新圩镇 | 秀岗村 | 0.05万元/亩 | 0.15 | 中央 | 0.15 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收1500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 秀岗村委
58 | 荒山油茶造林 | 新造油茶5.5亩 | 新圩镇 | 万年村 | 0.05万元/亩 | 0.275 | 中央 | 0.275 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户12人产业增收，每户增收1375元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 万年村委
59 | 荒山油茶造林 | 新造油茶116亩 | 新圩镇 | 上禾塘村 | 0.05万元/亩 | 5.8 | 中央 | 5.8 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户36人产业增收，每户增收9667元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 上禾塘村委
60 | 荒山油茶造林 | 新造油茶170亩 | 三井镇 | 山下村 | 0.05万元/亩 | 8.5 | 中央 | 8.5 | 帮助20贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户10户51人产业增收，每户增收8500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 山下村委
61 | 荒山油茶造林 | 新造油茶4.3亩 | 三井镇 | 小坪塘村 | 0.05万元/亩 | 0.215 | 中央 | 0.215 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收2150元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 小坪塘村委
62 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林49亩 | 陶岭镇 | 李家村 | 0.02万元/亩 | 0.98 | 中央 | 0.98 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户16人产业增收，每户增收3267元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 李家村委
63 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林303亩 | 新隆镇 | 坪洞村 | 0.02万元/亩 | 6.06 | 中央 | 6.06 | 帮助20贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户11户53人产业增收，每户增收5509元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 坪洞村委
64 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林206.5亩 | 新隆镇 | 山田湾村 | 0.02万元/亩 | 4.13 | 中央 | 4.13 | 帮助15贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户12户60人产业增收，每户增收3442元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 山田湾村委
65 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林244亩 | 新隆镇 | 龙会潭村 | 0.02万元/亩 | 4.88 | 中央 | 4.88 | 帮助15贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户10户46人产业增收，每户增收4880元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙会潭村委
66 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林165.5亩 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 0.02万元/亩 | 3.31 | 中央 | 3.31 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户10人产业增收，每户增收11033元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 城塘溪村委
67 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林285亩 | 新隆镇 | 临河村 | 0.02万元/亩 | 5.7 | 中央 | 5.7 | 帮助15贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户16人产业增收，每户增收9500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 临河村委
68 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林274亩 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 0.02万元/亩 | 5.48 | 中央 | 5.48 | 帮助15贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户22人产业增收，每户增收9133元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大山仁村委
69 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林3.5亩 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 0.02万元/亩 | 0.07 | 中央 | 0.07 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收700元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 火柴岭村委
70 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林12亩 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 0.02万元/亩 | 0.24 | 中央 | 0.24 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收2400元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 草坪村委
71 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林218亩 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 0.02万元/亩 | 4.36 | 中央 | 4.36 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户42户168人产业增收，每户增收1038元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 白杜村委
72 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林91.7亩 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 0.02万元/亩 | 1.834 | 中央 | 1.834 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户12人产业增收，每户增收4585元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大冲村委
73 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林2亩 | 大坪塘镇 | 知市坪村 | 0.02万元/亩 | 0.04 | 中央 | 0.04 | 帮助1贫困人口创收200元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收400元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 知市坪村委
74 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林554亩 | 龙泉镇 | 石甑源村 | 0.02万元/亩 | 11.08 | 中央 | 11.08 | 帮助20贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户7户18人产业增收，每户增收15829元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 石甑源村委
75 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林14亩 | 龙泉镇 | 毛里坪村 | 0.02万元/亩 | 0.28 | 中央 | 0.28 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收2800元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 毛里坪村委
76 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林133亩 | 骥村镇 | 贺家村 | 0.02万元/亩 | 2.66 | 中央 | 2.66 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户7人产业增收，每户增收26600元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 贺家村委
77 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林298亩 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 0.02万元/亩 | 5.96 | 中央 | 5.96 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户9户47人产业增收，每户增收6622元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 肥溪沅村委
78 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林51亩 | 骥村镇 | 肥源村 | 0.02万元/亩 | 1.02 | 中央 | 1.02 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收10200元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 肥源村委
79 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林5亩 | 骥村镇 | 三和村 | 0.02万元/亩 | 0.1 | 中央 | 0.1 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收1000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 三和村委
80 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林68亩 | 金陵镇 | 大元冲村 | 0.02万元/亩 | 1.36 | 中央 | 1.36 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户11人产业增收，每户增收4533元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大元冲村委
81 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林158亩 | 金陵镇 | 山林岗村 | 0.02万元/亩 | 3.16 | 中央 | 3.16 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户24人产业增收，每户增收5267元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 山林岗村委
82 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林174亩 | 金陵镇 | 上游村 | 0.02万元/亩 | 3.48 | 中央 | 3.48 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户28人产业增收，每户增收11600元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 上游村委
83 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林373亩 | 金陵镇 | 千马坪瑶族村 | 0.02万元/亩 | 7.46 | 中央 | 7.46 | 帮助13贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户36户137人产业增收，每户增收2072元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 千马坪瑶族村委
84 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林411亩 | 门楼下乡 | 刘家村 | 0.02万元/亩 | 8.22 | 中央 | 8.22 | 帮助20贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户24户100人产业增收，每户增收3425元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 刘家村委
85 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林67亩 | 门楼下乡 | 泥塘村 | 0.02万元/亩 | 1.34 | 中央 | 1.34 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户7户22人产业增收，每户增收1914元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 泥塘村委
86 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林443.5亩 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 0.02万元/亩 | 8.87 | 中央 | 8.87 | 帮助20贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户42户13人产业增收，每户增收2112元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 鲁塘村委
87 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林160亩 | 门楼下乡 | 小水干村 | 0.02万元/亩 | 3.2 | 中央 | 3.2 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户13户41人产业增收，每户增收2462元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 小水干村委
88 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林580亩 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 0.02万元/亩 | 11.6 | 中央 | 11.6 | 帮助25贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户56户224人产业增收，每户增收2071元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 高岱源村委
89 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林235.5亩 | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 0.02万元/亩 | 4.71 | 中央 | 4.71 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户27户108人产业增收，每户增收1744元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 竹林坪村委
90 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林121亩 | 门楼下乡 | 青皮源村 | 0.02万元/亩 | 2.42 | 中央 | 2.42 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户23户117人产业增收，每户增收1052元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 青皮源村委
91 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林55亩 | 门楼下乡 | 两江口村 | 0.02万元/亩 | 1.1 | 中央 | 1.1 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户5户20人产业增收，每户增收2200元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 两江口村委
92 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林51亩 | 门楼下乡 | 三塘源村 | 0.02万元/亩 | 1.02 | 中央 | 1.02 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户32人产业增收，每户增收1700元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 三塘源村委
93 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林17亩 | 门楼下乡 | 上里源村 | 0.02万元/亩 | 0.34 | 中央 | 0.34 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户22人产业增收，每户增收850元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 上里源村委
94 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林43.5亩 | 金盆镇 | 骆铬孙村 | 0.02万元/亩 | 0.87 | 中央 | 0.87 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户12户40人产业增收，每户增收725元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 骆铬孙村委
95 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林30亩 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 0.02万元/亩 | 0.6 | 中央 | 0.6 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户6人产业增收，每户增收6000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 下塘窝村委
96 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林89亩 | 枧头镇 | 周家山村 | 0.02万元/亩 | 1.78 | 中央 | 1.78 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收17800元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 周家山村委
97 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林6亩 | 陶岭镇 | 田心村 | 0.015万元/亩 | 0.09 | 中央 | 0.09 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收900元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 田心村委
98 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林76亩 | 陶岭镇 | 大坪村 | 0.015万元/亩 | 1.14 | 中央 | 1.14 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户11人产业增收，每户增收3800元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大坪村委
99 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林7亩 | 陶岭镇 | 郑家村 | 0.015万元/亩 | 0.105 | 中央 | 0.105 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户6人产业增收，每户增收1050元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 郑家村委
100 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林25.5亩 | 陶岭镇 | 周家村 | 0.015万元/亩 | 0.3825 | 中央 | 0.3825 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户10人产业增收，每户增收1913元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 周家村委
101 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林53.5亩 | 陶岭镇 | 刘何村 | 0.015万元/亩 | 0.8025 | 中央 | 0.8025 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户7人产业增收，每户增收4013元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 刘何村委
102 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林135亩 | 新隆镇 | 神桥村 | 0.015万元/亩 | 2.025 | 中央 | 2.025 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户5户19人产业增收，每户增收4050元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 神桥村委
103 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林139亩 | 新隆镇 | 心安村 | 0.015万元/亩 | 2.085 | 中央 | 2.085 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户15人产业增收，每户增收3475元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 心安村委
104 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林152亩 | 新隆镇 | 佃湾村 | 0.015万元/亩 | 2.28 | 中央 | 2.28 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户16人产业增收，每户增收3800元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 佃湾村委
105 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林1397.5亩 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 0.015万元/亩 | 20.9625 | 中央 | 20.9625 | 帮助30贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户156户678人产业增收，每户增收1344元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大坪塘村委
106 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林75亩 | 大坪塘镇 | 定家村 | 0.015万元/亩 | 1.125 | 中央 | 1.125 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户9人产业增收，每户增收3750元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 定家村委
107 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林504.6亩 | 石羊镇 | 东田村 | 0.015万元/亩 | 7.569 | 中央 | 7.569 | 帮助15贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户113户452人产业增收，每户增收670元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 东田村委
108 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林691.1亩 | 石羊镇 | 塘罗村 | 0.015万元/亩 | 10.3665 | 中央 | 10.3665 | 帮助18贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户28户118人产业增收，每户增收3702元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 塘罗村委
109 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林8亩 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 0.015万元/亩 | 0.12 | 中央 | 0.12 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收1200元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙眼头村委
110 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林6.3亩 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 0.015万元/亩 | 0.0945 | 中央 | 0.0945 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收945元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 欧家窝村委
111 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林19亩 | 龙泉镇 | 青龙村 | 0.015万元/亩 | 0.285 | 中央 | 0.285 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收2850元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 青龙村委
112 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林7.5亩 | 龙泉镇 | 鱼游村 | 0.015万元/亩 | 0.1125 | 中央 | 0.1125 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户5人产业增收，每户增收1125元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 鱼游村委
113 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林60亩 | 龙泉镇 | 过肥田村 | 0.015万元/亩 | 0.9 | 中央 | 0.9 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收9000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 过肥田村委
114 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林124.5亩 | 龙泉镇 | 潭田村 | 0.015万元/亩 | 1.8675 | 中央 | 1.8675 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户5人产业增收，每户增收9338元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 潭田村委
115 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林13.5亩 | 龙泉镇 | 大历村 | 0.015万元/亩 | 0.2025 | 中央 | 0.2025 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户12人产业增收，每户增收675元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大历村委
116 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林2亩 | 龙泉镇 | 龙华村 | 0.015万元/亩 | 0.03 | 中央 | 0.03 | 帮助1贫困人口创收200元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收300元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙华村委
117 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林23亩 | 骥村镇 | 陆家村 | 0.015万元/亩 | 0.345 | 中央 | 0.345 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户8人产业增收，每户增收1725元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 陆家村委
118 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林138亩 | 骥村镇 | 槎源村 | 0.015万元/亩 | 2.07 | 中央 | 2.07 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户14人产业增收，每户增收10350元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 槎源村委
119 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林91亩 | 骥村镇 | 胡家村 | 0.015万元/亩 | 1.365 | 中央 | 1.365 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户6人产业增收，每户增收6825元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 胡家村委
120 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林110亩 | 骥村镇 | 下荣村 | 0.015万元/亩 | 1.65 | 中央 | 1.65 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户6人产业增收，每户增收8250元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 下荣村委
121 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林22亩 | 骥村镇 | 李家山村 | 0.015万元/亩 | 0.33 | 中央 | 0.33 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收3300元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 李家山村委
122 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林158亩 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 0.015万元/亩 | 2.37 | 中央 | 2.37 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户23户96人产业增收，每户增收1030元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 磨刀岭村委
123 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林9亩 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 0.015万元/亩 | 0.135 | 中央 | 0.135 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户7人产业增收，每户增收1350元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 莲花塘村委
124 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林66亩 | 金陵镇 | 下户村 | 0.015万元/亩 | 0.99 | 中央 | 0.99 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户14人产业增收，每户增收3300元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 下户村委
125 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林173亩 | 金陵镇 | 篮田村 | 0.015万元/亩 | 2.595 | 中央 | 2.595 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户13人产业增收，每户增收6488元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 篮田村委
126 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林42亩 | 金陵镇 | 金陵圩村 | 0.015万元/亩 | 0.63 | 中央 | 0.63 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收6300元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 金陵圩村委
127 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林240亩 | 门楼下乡 | 九峰林场 | 0.015万元/亩 | 3.6 | 中央 | 3.6 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户18户104人产业增收，每户增收2000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 乡镇府
128 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林86亩 | 门楼下乡 | 舍子源村 | 0.015万元/亩 | 1.29 | 中央 | 1.29 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户5户25人产业增收，每户增收2580元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 舍子源村委
129 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林274.5亩 | 门楼下乡 | 门楼下村 | 0.015万元/亩 | 4.1175 | 中央 | 4.1175 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户29户146人产业增收，每户增收1420元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 门楼下村委
130 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林30亩 | 门楼下乡 | 起头岭村 | 0.015万元/亩 | 0.45 | 中央 | 0.45 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户20人产业增收，每户增收1125元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 起头岭村委
131 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林0.5亩 | 金盆镇 | 骆伯二村 | 0.015万元/亩 | 0.0075 | 中央 | 0.0075 | 帮助1贫困人口创收500元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收75元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 骆伯二村委
132 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林9.5亩 | 枧头镇 | 星塘村 | 0.015万元/亩 | 0.1425 | 中央 | 0.1425 | 帮助1贫困人口创收1000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收1425元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 星塘村委
133 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林22亩 | 枧头镇 | 查林村 | 0.015万元/亩 | 0.33 | 中央 | 0.33 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收3300元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 查林村委
134 | 荒山造林（生态林） | 新造生态林201亩 | 枧头镇 | 李郁村 | 0.015万元/亩 | 3.015 | 中央 | 3.015 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户7人产业增收，每户增收30150元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 李郁村委
135 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林46.5亩 | 新隆镇 | 坪洞村 | 0.015万元/亩 | 0.6975 | 中央 | 0.6975 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户8人产业增收，每户增收3488元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 坪洞村委
136 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林108.5亩 | 新隆镇 | 山田湾村 | 0.015万元/亩 | 1.6275 | 中央 | 1.6275 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户7户39人产业增收，每户增收2325元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 山田湾村委
137 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林34亩 | 新隆镇 | 龙会潭村 | 0.015万元/亩 | 0.51 | 中央 | 0.51 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户9人产业增收，每户增收2550元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙会潭村委
138 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林80亩 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 0.015万元/亩 | 1.2 | 中央 | 1.2 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户13人产业增收，每户增收4000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙溪村委
139 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林48亩 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 0.015万元/亩 | 0.72 | 中央 | 0.72 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户12人产业增收，每户增收2400元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 火柴岭村委
140 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林154亩 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 0.015万元/亩 | 2.31 | 中央 | 2.31 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户10户36人产业增收，每户增收2310元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 冷水塘村委
141 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林27.2亩 | 大坪塘镇 | 留家田村 | 0.015万元/亩 | 0.408 | 中央 | 0.408 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户8人产业增收，每户增收2040元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 留家田村委
142 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林65亩 | 龙泉镇 | 石古湾村 | 0.015万元/亩 | 0.975 | 中央 | 0.975 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收9750元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 石古湾村委
143 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林67.5亩 | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 0.015万元/亩 | 1.0125 | 中央 | 1.0125 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户19人产业增收，每户增收1688元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 五柳塘村委
144 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林25亩 | 龙泉镇 | 洞源村 | 0.015万元/亩 | 0.375 | 中央 | 0.375 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户16人产业增收，每户增收1250元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 洞源村委
145 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林237亩 | 金盆镇 | 河三岩村 | 0.015万元/亩 | 3.555 | 中央 | 3.555 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户17人产业增收，每户增收8888元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 河三岩村委
146 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林19亩 | 金盆镇 | 刘志孙村 | 0.015万元/亩 | 0.285 | 中央 | 0.285 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户12人产业增收，每户增收950元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 刘志孙村委
147 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林3亩 | 金盆镇 | 骆铬孙村 | 0.015万元/亩 | 0.045 | 中央 | 0.045 | 帮助1贫困人口创收200元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收450元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 骆铬孙村委
148 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林164亩 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 0.015万元/亩 | 2.46 | 中央 | 2.46 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户16人产业增收，每户增收8200元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 下塘窝村委
149 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林261亩 | 金盆镇 | 青山坪村 | 0.015万元/亩 | 3.915 | 中央 | 3.915 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户15人产业增收，每户增收9788元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 青山坪村委
150 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林11亩 | 枧头镇 | 周家山村 | 0.015万元/亩 | 0.165 | 中央 | 0.165 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收1650元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 周家山村委
151 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林36亩 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 0.015万元/亩 | 0.54 | 中央 | 0.54 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户6人产业增收，每户增收5400元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 水楼脚村委
152 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林35亩 | 枧头镇 | 永新村 | 0.015万元/亩 | 0.525 | 中央 | 0.525 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户6人产业增收，每户增收5250元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 永新村委
153 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林251.5亩 | 枧头镇 | 大利村 | 0.015万元/亩 | 3.7725 | 中央 | 3.7725 | 帮助8贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户17人产业增收，每户增收9431元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大利村委
154 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林41亩 | 枧头镇 | 马场岭村 | 0.015万元/亩 | 0.615 | 中央 | 0.615 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户16人产业增收，每户增收2050元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 马场岭村委
155 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林2亩 | 陶岭镇 | 周家村 | 0.01万元/亩 | 0.02 | 中央 | 0.02 | 帮助1贫困人口创收200元/人.年 | 带动贫困户1户3人产业增收，每户增收200元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 周家村委
156 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林49.5亩 | 新隆镇 | 心安村 | 0.01万元/亩 | 0.495 | 中央 | 0.495 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户9人产业增收，每户增收1650元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 心安村委
157 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林82亩 | 大坪塘镇 | 定家村 | 0.01万元/亩 | 0.82 | 中央 | 0.82 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户15人产业增收，每户增收2050元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 定家村委
158 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林8亩 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 0.01万元/亩 | 0.08 | 中央 | 0.08 | 帮助1贫困人口创收400元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收800元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 白杜尧村委
159 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林42亩 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 0.01万元/亩 | 0.42 | 中央 | 0.42 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户12人产业增收，每户增收2100元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 土桥坪村委
160 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林23.1亩 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 0.01万元/亩 | 0.231 | 中央 | 0.231 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收2310元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙眼头村委
161 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林8亩 | 龙泉镇 | 大历村 | 0.01万元/亩 | 0.08 | 中央 | 0.08 | 帮助1贫困人口创收200元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收800元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大历村委
162 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林71亩 | 金陵镇 | 金陵圩村 | 0.01万元/亩 | 0.71 | 中央 | 0.71 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户10人产业增收，每户增收2367元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 金陵圩村委
163 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林108亩 | 枧头镇 | 星塘村 | 0.01万元/亩 | 1.08 | 中央 | 1.08 | 帮助3贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户13人产业增收，每户增收5400元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 星塘村委
164 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林52亩 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 0.01万元/亩 | 0.52 | 中央 | 0.52 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户2人产业增收，每户增收5200元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 彭梓城村委
165 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林22.5亩 | 枧头镇 | 查林村 | 0.01万元/亩 | 0.225 | 中央 | 0.225 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户4人产业增收，每户增收2250元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 查林村委
166 | 荒山造林（经济林） | 新造经济林42亩 | 枧头镇 | 龙元茂村 | 0.01万元/亩 | 0.42 | 中央 | 0.42 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户1户2人产业增收，每户增收4200元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙元茂村委
167 | 植树造林 | 植树面积150亩 | 全县 | 全县 | 0.2万元/亩 | 15.1645 | 中央 | 15.1645 | 帮助50贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户11户50人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 相关实施单位
168 | 植树造林 | 植树面积10亩 | 新隆镇 | 龙会寺村 | 0.2万元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 帮助50贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户5户16人产业增收，每户增收1000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 龙会寺村委
169 | 植树造林 | 植树面积10亩 | 石羊镇 | 舟山村 | 0.2万元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 帮助50贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户3户15人产业增收，每户增收1900元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 舟山村委
170 | 森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 金陵镇 | 鳌头村 | 0.01万元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户50户225人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 鳌头村村委
171 | 森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 金陵镇 | 竹林坪村 | 0.01万元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户30户135人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 竹林坪村村委
172 | 森林抚育 | 森林抚育面积1000亩 | 大坪塘镇 | 定家村 | 0.01万元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 帮助40贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户88户302人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 定家村村委
173 | 森林抚育 | 森林抚育面积150亩 | 枧头镇 | 大利村 | 0.01万元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 帮助4贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户20人产业增收，每户增收1300元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大利村委郑杰
174 | 森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 新隆镇 | 山田湾村 | 0.01万元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户10户40人产业增收，每户增收4000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 山田湾村村郑六女
175 | 森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 0.01万元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户12户38人产业增收，每户增收2000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 欧家窝村委
176 | 森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 门楼下乡 | 高岱沅村 | 0.01万元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户8户26人产业增收，每户增收4000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 本江沅自然村
177 | 森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 金盆镇 | 光辉村 | 0.01万元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户27人产业增收，每户增收5000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 山喜农业开发有限公司
178 | 森林抚育 | 森林抚育面积600亩 | 金盆镇 | 大坪村 | 0.01万元/亩 | 6 | 中央 | 6 | 帮助15贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户8户41人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 信丰油茶公司
179 | 森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 新隆镇 | 山田湾村 | 0.01万元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户15户62人产业增收，每户增收1900元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 山田湾村村委
180 | 森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 新隆镇 | 临河村 | 0.01万元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户124户601人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 临河村村委
181 | 森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 新隆镇 | 乔亭村 | 0.01万元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户15户53人产业增收，每户增收1000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 乔亭村村委
182 | 森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 金陵镇 | 金陵圩村 | 0.01万元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户8户28人产业增收，每户增收4000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 金陵圩村村委
183 | 森林抚育 | 森林抚育面积180亩 | 新隆镇 | 候桥村 | 0.01万元/亩 | 1.77 | 中央 | 1.77 | 帮助4贫困人口创收2001元/人.年 | 带动贫困户4户19人产业增收，每户增收2000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 候桥村村委郑柏生
184 | 楠竹基地 | 楠竹基地2000亩 | 门楼下乡 | 高岱沅村 | 0.01万元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 帮助28贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户12户45人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 家乐竹木有限公司
185 | 林区道路 | 修建林区道路1.6公里 | 三井镇 | 大坪头村 | 5万元/公里 | 8 | 中央 | 8 | 帮助25贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户74户308人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大坪头村村委
186 | 林区道路 | 修建林区道路0.6公里 | 枧头镇 | 下塘窝村 | 5万元/公里 | 5 | 中央 | 5 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户218户613人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 下塘窝村村委
187 | 林区道路 | 修建林区道路1.1公里 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 5万元/公里 | 6 | 中央 | 6 | 帮助25贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户160户560人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 彭梓城村村委
188 | 林区道路 | 修建林区道路1.6公里 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 5万元/公里 | 8 | 中央 | 8 | 帮助30贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户10户30人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大山仁村村委蒋异
189 | 林区道路 | 修建林区道路1公里 | 枧头镇 | 豪山村 | 5万元/公里 | 5 | 中央 | 5 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户63户236人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 豪山村村委
190 | 林区道路 | 修建林区道路0.6公里 | 骥村镇 | 胡家村 | 5万元/公里 | 3 | 中央 | 3 | 帮助８贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户42户260人产业增收，每户增收300元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 胡家村村委胡昕
191 | 林区道路 | 修建林区道路0.4公里 | 龙泉镇 | 小步岭村 | 5万元/公里 | 2 | 中央 | 2 | 帮助５贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户110户450人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 小步岭村村委
192 | 林区道路 | 修建林区道路1.6公里 | 大坪塘镇 | 南塘村 | 5万元/公里 | 8 | 中央 | 8 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户21户80人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 南塘自然村
193 | 林区道路 | 修建林区道路1.6公里 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 5万元/公里 | 8 | 中央 | 8 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户16户35人产业增收，每户增收2000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 新林种养专业合作社
194 | 林区道路 | 修建林区道路0.8公里 | 枧头镇 | 胡志良村 | 5万元/公里 | 4 | 中央 | 4 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户10户46人产业增收，每户增收2000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 胡志良村村委
195 | 林区道路 | 修建林区道路1.6公里 | 枧头镇 | 大利村 | 5万元/公里 | 8 | 中央 | 8 | 帮助15贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户35户117人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大利村村委
196 | 林区道路 | 修建林区道路1公里 | 骥村镇 | 砠坪村 | ５万元/公里 | 4 | 中央 | 4 | 帮助15贫困人口创收2001元/人.年 | 带动贫困户6户23人产业增收，每户增收1000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 砠坪村村委
197 | 林区道路 | 修建林区道路1公里 | 三井镇 | 洞心村 | 5万元/公里 | 5 | 中央 | 5 | 帮助10贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户79户287人产业增收，每户增收500元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 洞心村村委
198 | 林区道路 | 修建林区道路0.6公里 | 龙泉镇 | 黄沙溪村 | 5万元/公里 | 3 | 中央 | 3 | 帮助6贫困人口创收2001元/人.年 | 带动贫困户2户10人产业增收，每户增收1350元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 黄沙溪村村委
199 | 扶贫车间 | 修建林区道路0.4KM及林下经济场地建设 | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 5万元/公里 | 10 | 中央 | 10 | 帮助5贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户12户72人产业增收，每户增收10000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 大凤头村5组
200 | 林下经济场地建设 | 修建林下经济场地1个 | 骥村镇 | 贺家村 | 0.5万元/人 | 6 | 中央 | 6 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户10户36人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 燕山牧场养殖合作社
201 | 林下经济场地建设 | 修建林下经济场地1个 | 门楼下乡 | 三塘沅村 | 0.5万元/人 | 3 | 中央 | 3 | 帮助6贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户8户31人产业增收，每户增收10000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 三塘源生态农业发展公司
202 | 林下经济道路及场地建设 | 修建林下经济道路及场地1个 | 三井镇 | 杨柳冲村 | 0.5万元/人 | 3 | 中央 | 3 | 帮助6贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户4户12人产业增收，每户增收2000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 富鑫羊业合作社
203 | 林下经济场地建设 | 修建林下经济场地1个 | 龙泉镇 | 秀富里村 | 0.5万元/人 | 20 | 中央 | 20 | 帮助40贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户260户480人产业增收，每户增收19000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 中硒农林科技有限公司
204 | 贴息资金 | 造油茶林400亩，贷款160万元 | 陶岭镇 | 石塘村 | 0.5万元/人 | 1 | 中央 | 1 | 帮助2贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户2户10人产业增收，每户增收2000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 石塘村何柏元
205 | 贴息资金 | 造油茶林600亩，贷款55万元 | 金盆镇 | 李仟二村 | 0.5万元/人 | 0.56 | 中央 | 0.56 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户8户41人产业增收，每户增收3000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 李仟二村肖昌春
206 | 贴息资金 | 贷款3600万元 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 0.5万元/人 | 6.5 | 中央 | 6.5 | 帮助13贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户11户43人产业增收，每户增收5000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 湖南闽新人造板有限责任公司
207 | 贴息资金 | 贷款3300万元 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 0.5万元/人 | 6 | 中央 | 6 | 帮助12贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户33户139人产业增收，每户增收5000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 湖南吉星家居有限公司
208 | 贴息资金 | 贷款3600万元 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 0.5万元/人 | 6.5 | 中央 | 6.5 | 帮助13贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户30人产业增收，每户增收5000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 湖南万龙木业有限公司
209 | 贴息资金 | 贷款616万元 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 0.5万元/人 | 3 | 中央 | 3 | 帮助6贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户12户39人产业增收，每户增收5000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 湖南家乐竹木有限公司
210 | 贴息资金 | 贷款4000万元 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 0.5万元/人 | 7 | 中央 | 7 | 帮助14贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户13户70人产业增收，每户增收3200元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 湖南林丰木业有限公司
211 | 贴息资金 | 贷款300万元 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 0.5万元/人 | 0.5 | 中央 | 0.5 | 帮助1贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户5户13人产业增收，每户增收5000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 湖南凤神油茶有限公司
212 | 贴息资金 | 贷款1980万元 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 0.5万元/人 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 帮助7贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户6户30人产业增收，每户增收5000元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 新田县华盛木业有限公司
213 | 贴息资金 | 贷款1000万元 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 0.5万元/人 | 3 | 中央 | 3 | 帮助6贫困人口创收2000元/人.年 | 带动贫困户5户22人产业增收，每户增收2900元 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 自然资源局(林业) | 新田县顶坚木业有限公司
（十五） | 旅游扶贫产业 | 文旅广体局 | [11 empty] | 100
1 | 骆铭孙村公共基础设施建设 | 旅游设施建设565㎡ | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 566.3元/㎡ | 32 | 中央 | 32 | 通过景区旅游收入带动贫困人口创收1000元/人/年 | 改善全村居住环境及景区基础设施，预计直接、间接带动10余贫困户，37余人受益。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 文旅广体局 | 文旅广体局
2 | 谈文溪景区公共基础设施建设 | 登山步道长1100m | 三井镇 | 谈文溪村 | 300元/m | 33 | 中央 | 33 | 通过景区旅游收入带动贫困人口创收1000元/人/年 | 改善全村居住环境及景区基础设施，预计直接、间接带动10余贫困户，40余人受益。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 文旅广体局 | 文旅广体局
3 | 千马坪银杏景点旅游公共基础设施建设 | 旅游步道长510m | 金陵镇 | 千马坪村 | 686.3元/m | 35 | 中央 | 35 | 通过景区旅游收入带动贫困人口创收1000元/人/年 | 完善千年银杏树景点基础设施，预计直接、间接带动12余贫困户，50余人受益。 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 文旅广体局 | 文旅广体局
（十六） | 电商扶贫项目小计 | 商务局 | [11 empty] | 100
1 | 全县村级电商服务站建设 | 50个村级和贫户电商服务站建设 | 龙泉镇等12个乡镇 | 大观堡等50个行政村 | 1万-5万/个进行补贴 | 100 | 省 | 100 | 2019年全县贫困村、贫困户农产品上行700万元以上，3000名以上贫困人口受益。 | 通过劳务用工等，带动帮扶20名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县商务局 | 县商务局
（十七） | 畜牧水产业 | 畜牧局 | [11 empty] | 200
1 | 新田县新金凤种养专业合作社升级改造 | 堆粪场2个 | 枧头镇 | 星塘村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 中央 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 新田县新金凤种养专业合作社
2 | 新田县社知种养殖专业合作社升级改造 | 路面硬化400㎡ | 枧头镇 | 桑田村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 中央 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 新田县社知种养殖专业合作社
3 | 新田县石山中生猪养殖专业合作社升级改造 | 路面硬化260㎡，2个发酵床垫料。 | 三井镇 | 塘坪村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 新田县石山中生猪养殖专业合作社
4 | 宏发生猪养殖专业合作社升级改造 | 路面硬化600㎡ | 石羊镇 | 乐大晚村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 宏发生猪养殖专业合作社
5 | 兴和养殖专业合作社升级改造 | 沉淀池1个 | 石羊镇 | 山口洞村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 兴和养殖专业合作社升级改造
6 | 洪盛养殖场升级改造 | 发酵棚1个 | 陶岭镇 | 洪仁村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 洪盛养殖场
7 | 新田县万山缘养殖专业合作社升级改造 | 雨污分流管300米， 路面硬化280㎡ | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 新田县万山缘养殖专业合作社
8 | 新田县五七农业综合开发有限公司升级改造 | 翻扒机一台， 1个发酵床垫料 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 新田县五七农业综合开发有限公司
9 | 优源农牧发展有限公司升级改造 | 翻扒机一台， 1个发酵床垫料 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 优源农牧发展有限公司
10 | 友泰养殖场升级改造 | 沉淀池1个 | 陶岭镇 | 东山村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 中央 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 友泰养殖场
11 | 宏发养殖场升级改造 | 路面硬化600㎡ | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 宏发养殖场
12 | 新田县忠平种养殖专业合作社升级改造 | 路面硬化240㎡， 清粪车1辆 | 骥村镇 | 乌下村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 新田县忠平种养殖专业合作社
13 | 新田县民生牲猪养殖专业合作社升级改造 | 路面硬化600㎡ | 龙泉镇 | 洞源村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 新田县民生牲猪养殖专业合作社
14 | 刘华龙养殖场升级改造 | 固液分离机1台 | 龙泉镇 | 秀岭水村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 中央 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 刘华龙养殖场
15 | 周家洞塘湾岭生猪养殖场升级改造 | 路面硬化600㎡ | 金陵镇 | 龙兴村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 周家洞塘湾岭生猪养殖场
16 | 宋存万养殖场升级改造 | 路面硬化630㎡ | 枧头镇 | 星塘村 | 5万元/个 | 5 | 中央 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 宋存万养殖场
17 | 宋洪顺养殖场升级改造 | 路面硬化90㎡， 堆粪场1个 | 枧头镇 | 星塘村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 中央 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 宋洪顺养殖场
18 | 宋火顺养殖场升级改造 | 堆粪场1个，硬化路面150㎡，固液分离机1台 | 枧头镇 | 星塘村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 中央 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 宋火顺养殖场
19 | 宋建平养殖场升级改造 | 路面硬化630㎡ | 枧头镇 | 星塘村 | 5万元/个 | 5 | 县 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 宋建平养殖场
20 | 宋明光养殖场升级改造 | 堆粪场1个 | 枧头镇 | 星塘村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 宋明光养殖场
21 | 宋勤俭养殖场升级改造 | 路面硬化450㎡ | 枧头镇 | 星塘村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 宋勤俭养殖场
22 | 宋存华养殖场升级改造 | 路面硬化440㎡ | 枧头镇 | 星塘村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 宋存华养殖场
23 | 新田县太顺种养专业合作社升级改造 | 翻扒机2台 | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 5万元/个 | 5 | 县 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 新田县太顺种养专业合作社
24 | 福硒家庭农场升级改造 | 路面硬化650㎡ | 新隆镇 | 野乐村 | 5万元/个 | 5 | 县 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 福硒家庭农场
25 | 新田县俊豪种养殖专业合作社升级改造 | 沉淀池1个 | 枧头镇 | 胡志良村 | 5万元/个 | 5 | 县 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 新田县俊豪种养殖专业合作社
26 | 史满元养殖场升级改造 | 路面硬化420㎡ | 石羊镇 | 友谊村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 史满元养殖场
27 | 石军种养专业合作社升级改造 | 路面硬化410㎡ | 金陵镇 | 下户村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 石军种养专业合作社
28 | 史六军养殖场升级改造 | 路面硬化450㎡ | 石羊镇 | 友谊村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 史六军养殖场
29 | 史荣国养殖场升级改造 | 路面硬化450㎡ | 石羊镇 | 友谊村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 史荣国养殖场
30 | 史荣玉养殖场升级改造 | 路面硬化460㎡ | 石羊镇 | 友谊村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 史荣玉养殖场
31 | 史石养养殖场升级改造 | 路面硬化430㎡ | 石羊镇 | 友谊村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 史石养养殖场
32 | 史天生养殖场升级改造 | 路面硬化420㎡ | 石羊镇 | 友谊村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 史天生养殖场
33 | 兴旺（史小华）养殖场升级改造 | 路面硬化440㎡ | 石羊镇 | 友谊村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 兴旺（史小华）养殖场
34 | 宏新养殖场升级改造 | 路面硬化400㎡ | 石羊镇 | 友谊村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 宏新养殖场
35 | 昌盛养殖专业合作社升级改造 | 沉淀池1个 | 石羊镇 | 水车洞村 | 5万元/个 | 5 | 县 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 昌盛养殖专业合作社
36 | 邓良翠养殖场升级改造 | 堆粪场1个，沉淀池1个 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 邓良翠养殖场
37 | 山塘美农业开发有限公司升级改造 | 路面硬化80㎡， 沉淀池1个 | 大坪塘镇 | 石溪村 | 5万元/个 | 5 | 县 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 山塘美农业开发有限公司
38 | 升开养殖场升级改造 | 路面硬化600㎡ | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 5万元/个 | 5 | 县 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 升开养殖场
39 | 新田县宇鑫养殖专业合作社升级改造 | 路面硬化400㎡ | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 新田县宇鑫养殖专业合作社
40 | 日欣种养专业合作社升级改造 | 路面硬化400㎡ | 大塘坪镇 | 冷水塘村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 日欣种养专业合作社
41 | 黄超养殖场升级改造 | 雨污分流管200米， 沉淀池1个 | 金盆镇 | 大坪村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 黄超养殖场
42 | 何山岩养牛场升级改造 | 堆粪场1个，沉淀池1个 | 金盆镇 | 何山岩村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 何山岩养牛场
43 | 何中平养猪场升级改造 | 雨污分流管260米， 堆粪场1个 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 何中平养猪场
44 | 海力雄生态养殖有限公司升级改造 | 沉淀池1个， 干湿分离机1台 | 新圩镇 | 桐木窝村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 海力雄生态养殖有限公司
45 | 瑞泰种养专业合作社升级改造 | 沉淀池1个 | 骥村镇 | 贺家村 | 5万元/个 | 5 | 县 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 瑞泰种养专业合作社
46 | 迅丰肉牛生态养殖基地升级改造 | 路面硬化450㎡ | 龙泉镇 | 干山村 | 3.33万元/个 | 3.33 | 县 | 3.33 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 迅丰肉牛生态养殖基地
47 | 丰穗种养合作社升级改造 | 发酵棚1个 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 5万元/个 | 5 | 县 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 丰穗种养合作社
48 | 谢大剑养殖场升级改造 | 雨污分流管20米， 路面硬化450㎡ | 龙泉镇 | 七里坪村 | 3.42万元/个 | 3.42 | 县 | 3.42 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收4000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 谢大剑养殖场
49 | 龙脉塘生态养殖专业合作社升级改造 | 密封式收集池180ｍ³ | 龙泉镇 | 龙脉塘村 | 5万元/个 | 5 | 县 | 5 | 促进产业发展，增加2名贫困人口的收益，人均增收6000元 | 通过劳务用工等，带动帮扶2名贫困人口，人均增收6000元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县畜牧水产局 | 龙脉塘生态养殖专业合作社
二 | 农村基础设施建设合计 | [12 empty] | 12345.18
（一） | 安全饮水工程及维护 | 水利局 | [11 empty] | 4693
1 | 柳溪坊水井改建工程 | 改建水井1座， 新建排水沟等 | 龙泉 | 小岗 | 90元/人 | 8.5 | 中央 | 8.5 | 巩固602贫困人口的饮水安全 | 带动7户贫困户脱贫，每户增收220元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
2 | 云溪欧家村水井改建工程 | 改建水井1座， 新建排水沟等 | 枧头 | 云溪欧家 | 145元/人 | 6 | 中央 | 6 | 巩固700贫困人口的饮水安全 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收210元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
3 | 矮家冲水井改建工程 | 改建水井1座， 新建排水沟等 | 金陵 | 大元冲 | 215元/人 | 13 | 中央 | 13 | 巩固700贫困人口的饮水安全 | 带动8户贫困户脱贫，每户增收260元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
4 | 塘罗村水井改建工程 | 改建水井1座， 新建排水沟等 | 石羊 | 塘罗 | 120元/人 | 6 | 中央 | 6 | 巩固600贫困人口的饮水安全 | 带动8户贫困户脱贫，每户增收220元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
5 | 新七贤山村水井改建工程 | 改建水井1座， 新建排水沟等 | 三井 | 七贤山 | 180元/人 | 9 | 中央 | 9 | 巩固500贫困人口的饮水安全 | 带动9户贫困户脱贫，每户增收260元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
6 | 犀牛凼村水井改建工程 | 改建水井1座， 新建排水沟等 | 三井 | 犀牛凼 | 304元/人 | 7 | 中央 | 7 | 巩固230名贫困人口的饮水安全 | 带动7户贫困户脱贫，每户增收230元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
7 | 伍家村供水工程 | 改建水井1座， 新建排水沟等 | 新圩 | 伍家 | 100元/人 | 6 | 中央 | 6 | 巩固600名贫困人口的饮水安全 | 带动0户贫困户脱贫，每户增收330元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
8 | 黄家舍村水井工程 | 改建水井1座， 新建排水沟等 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 100元/人 | 3 | 中央 | 3 | 巩固300贫困人口的饮水安全 | 带动5户贫困户脱贫，每户增收190元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
9 | 陈继村水井新建工程 | 改建水井1座、 排水沟等 | 金盆镇 | 陈继村 | 100元/人 | 5 | 中央 | 5 | 巩固500贫困人口的饮水安全 | 带动4户贫困户脱贫，每户增收210元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
10 | 骆铭孙村水井工程 | 新钻机井1座 | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 100元/人 | 3 | 中央 | 3 | 巩固300贫困人口的饮水安全 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收110元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
11 | 南塘村水井 工程 | 改建水井1座， 新建排水沟等 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 100元/人 | 4 | 中央 | 4 | 巩固400贫困人口的饮水安全 | 带动9户贫困户脱贫，每户增收120元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
12 | 高峰村水井 工程 | 新建水井1座 | 三井镇 | 高峰村 | 100元/人 | 4 | 中央 | 4 | 巩固400贫困人口的饮水安全 | 带动8户贫困户脱贫，每户增收180元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
13 | 欧家窝村水井工程 | 改建水井1座， 引水水源改建 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 100元/人 | 4 | 中央 | 4 | 巩固400贫困人口的饮水安全 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收220元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
14 | 自来水厂维修养护 | 12个乡镇农村自来水厂维修养护 | 龙泉镇等12个乡镇 | 社门口等村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 280 | 中央 | 280 | 确保农村自来水工程正常运行及贫困人口安全饮水 | 带动130户贫困户脱贫，每户增收800元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
15 | 景湾村大口井改建工程 | 改建水井1座， 新建排水沟等 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 100元/人 | 5 | 中央 | 5 | 巩固203名贫困人口的饮水安全 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收180元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
16 | 心安水井改建工程 | 改建水井改建水井1座、新建水池 | 新隆镇 | 心安村 | 100元/人 | 7 | 中央 | 7 | 巩固210名贫困人口的饮水安全 | 带动9户贫困户脱贫，每户增收220元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
17 | 铁炉井改建 工程 | 改建水井改建水井1座，新建排水沟等 | 枧头镇 | 查林村 | 100元/人 | 5 | 中央 | 5 | 巩固150名贫困人口的饮水安全 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收190元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
18 | 洞水村水井改建工程 | 改建水井改建水井1座，新建机房 | 新隆镇 | 坪洞村 | 100元/人 | 6 | 中央 | 6 | 巩固170名贫困人口的饮水安全 | 带动7户贫困户脱贫，每户增收240元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
19 | 定家村水井改建工程 | 改建水井改建水井1座，新建排水沟等 | 大坪塘镇 | 齐家村 | 100元/人 | 5 | 中央 | 5 | 巩固130名贫困人口的饮水安全 | 带动8户贫困户脱贫，每户增收320元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
20 | 彭家村水井改建工程 | 改建水井改建水井1座，新建排水沟等 | 龙泉镇 | 龙华村 | 100元/人 | 4 | 中央 | 4 | 巩固98名贫困人口的饮水安全 | 带动7户贫困户脱贫，每户增收230元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
21 | 黄庆村水井改建工程 | 改建水井改建水井1座，新建排水沟等 | 龙泉镇 | 龙华村 | 100元/人 | 3 | 中央 | 3 | 巩固56名贫困人口的饮水安全 | 带动5户贫困户脱贫，每户增收220元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
22 | 砠下村水井改建工程 | 改建水井改建水井1座，新建排水沟等 | 龙泉镇 | 砠下村 | 100元/人 | 6.5 | 中央 | 6.5 | 巩固263名贫困人口的饮水安全 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收240元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
23 | 郑家村供水 工程 | 建设管网20KM， 供水入户。 | 陶岭镇 | 郑家村 | 667元/人 | 60 | 中央 | 60 | 巩固900贫困人口的安全饮水 | 带动58户贫困户脱贫，每户增收620元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
24 | 黄家舍村供水工程 | 建设管网50KM， 供水入户。 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 434元/人 | 100 | 中央 | 100 | 巩固2300贫困人口的安全饮水 | 带动88户贫困户脱贫，每户增收750元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
25 | 白杜尧供水工程 | 建设管网40KM， 供水入户。 | 大坪塘镇 | 白杜尧 | 452元/人 | 95 | 中央 | 95 | 巩固2100贫困人口的安全饮水 | 带动78户贫困户脱贫，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
26 | 侯桥村供水工程 | 建设管网42KM， 供水入户。 | 新隆镇 | 侯桥村 | 434元/人 | 100 | 中央 | 100 | 巩固2300贫困人口的安全饮水 | 带动75户贫困户脱贫，每户增收620元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
27 | 油麻岭村供水工程 | 建设管网32KM， 供水入户。 | 三井镇 | 油麻岭村 | 583元/人 | 70 | 中央 | 70 | 巩固1200贫困人口的安全饮水 | 带动74户贫困户脱贫，每户增收550元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
28 | 新圩社区供水工程 | 建设管网65KM， 供水入户。 | 新圩镇 | 新圩社区 | 432元/人 | 160 | 中央 | 160 | 巩固3700贫困人口的安全饮水 | 带动120户贫困户脱贫，每户增收750元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
29 | 祖亭下供水 工程 | 建设管网35KM， 供水入户。 | 新圩镇 | 祖亭下 | 471元/人 | 80 | 中央 | 80 | 巩固1700贫困人口的安全饮水 | 带动70户贫困户脱贫，每户增收710元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
30 | 潘溪头村供水工程 | 建设管网22KM， 供水入户。 | 新圩镇 | 潘溪头村 | 382元/人 | 42 | 中央 | 42 | 巩固1100贫困人口的安全饮水 | 带动44户贫困户脱贫，每户增收460元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
31 | 程家村供水 工程 | 建设管网35KM， 供水入户。 | 新圩镇 | 程家 | 350元/人 | 70 | 中央 | 70 | 巩固2000贫困人口的安全饮水 | 带动69户贫困户脱贫，每户增收750元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
32 | 徐家铺村供水工程 | 建设管网23KM， 供水入户。 | 金盆镇 | 徐家铺村 | 583元/人 | 70 | 中央 | 70 | 巩固1200贫困人口的安全饮水 | 带动74户贫困户脱贫，每户增收660元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
33 | 李进村供水 工程 | 建设管网21KM， 供水入户。 | 金盆镇 | 李进村 | 600元/人 | 60 | 中央 | 60 | 巩固1000贫困人口的安全饮水 | 带动59户贫困户脱贫，每户增收660元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
34 | 刘家桥供水 工程 | 建设管网19KM， 供水入户。 | 龙泉镇 | 刘家桥 | 563元/人 | 45 | 中央 | 45 | 巩固800贫困人口的安全饮水 | 带动55户贫困户脱贫，每户增收630元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
35 | 龙兴供水工程 | 建设管网23KM， 供水入户。 | 龙泉镇 | 龙兴 | 500元/人 | 60 | 中央 | 60 | 巩固1200贫困人口的安全饮水 | 带动70户贫困户脱贫，每户增收820元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
36 | 青龙村供水 工程 | 建设管网51KM， 供水入户。 | 龙泉镇 | 青龙村 | 405元/人 | 85 | 中央 | 85 | 巩固2100贫困人口的安全饮水 | 带动56户贫困户脱贫，每户增收660元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
37 | 梅湾村供水 工程 | 建设管网55KM， 供水入户。 | 龙泉镇 | 梅湾村 | 375元/人 | 75 | 中央 | 75 | 巩固2000贫困人口的安全饮水 | 带动58户贫困户脱贫，每户增收640元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
38 | 乐大晚供水工程 | 建设管网25KM， 供水入户。 | 石羊镇 | 乐大晚 | 433元/人 | 65 | 中央 | 65 | 巩固1500贫困人口的安全饮水 | 带动70户贫困户脱贫，每户增收660元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
39 | 蚂蝗洞村供水工程 | 建设管网26KM， 供水入户。 | 龙泉镇 | 朝阳社区 | 375元/人 | 60 | 中央 | 60 | 巩固1600贫困人口的安全饮水 | 带动63户贫困户脱贫，每户增收660元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
40 | 瑶塘窝村供水工程 | 建设管网27KM， 供水入户。 | 龙泉镇 | 秀峰社区 | 421元/人 | 80 | 中央 | 80 | 巩固1900贫困人口的安全饮水 | 带动65户贫困户脱贫，每户增收690元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
41 | 柏家村供水 工程 | 建设管网10KM， 供水入户。 | 龙泉镇 | 秀峰社区 | 750元/人 | 30 | 中央 | 30 | 巩固400贫困人口的安全饮水 | 带动32户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
42 | 扒田丘村供水工程 | 建设管网20KM， 供水入户。 | 龙泉镇 | 秀峰社区 | 500元/人 | 50 | 中央 | 50 | 巩固1000贫困人口的安全饮水 | 带动38户贫困户脱贫，每户增收420元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
43 | 木山塘村供水工程 | 建设管网21KM， 供水入户。 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 500元/人 | 50 | 中央 | 50 | 巩固1000贫困人口的安全饮水 | 带动55户贫困户脱贫，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
44 | 塘家洞村供水工程 | 建设管网22KM， 供水入户。 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 423元/人 | 55 | 中央 | 55 | 巩固1300贫困人口的安全饮水 | 带动55户贫困户脱贫，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
45 | 山里亭村供水工程 | 建设管网DN400管2KM | 龙泉镇 | 山里亭村 | 307元/人 | 40 | 中央 | 40 | 巩固1300贫困人口的安全饮水 | 带动51户贫困户脱贫，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
46 | 水表采购 | 约20000个水表 | 项目实施各乡镇 | 项目实施各村 | 300元/户 | 600 | 中央 | 600 | 巩固20000贫困人口的安全饮水 | 带动330户贫困户脱贫，每户增收860元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
47 | 管材、管件采购 | 采购管材约47万米 | 项目实施各乡镇 | 项目实施各村 | 267元/户 | 780 | 中央 | 780 | 巩固30000贫困人口的安全饮水 | 带动330户贫困户脱贫，每户增收860元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
48 | 金陵水库供水工程 | 一、提质改造工程：1.清水池至送水泵房输水管重新铺设400镀锌钢管80米；2.送水泵房至青山脚村加压泵房新增一条DN315PE供水管道 8千米。 二、维修工程：1.主管道维修工程约15千米（；2.消毒设备维修工3台套）；3.更换2台套加压设备30kw)。 | 龙泉镇 | 金陵水厂 | 438元/人 | 197 | 中央 | 197 | 巩固45000贫困人口的安全饮水 | 带动220户贫困户脱贫，每户增收780元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
49 | 新隆镇水厂工程 | 一、新建工程：水源取水过滤段建设。 二、维修工程：1.供水主管8千米；2.消毒设备3台套；3.提水设备2台套；4.厂区围墙维修 | 新隆镇 | 新隆水厂 | 613元/人 | 49 | 中央 | 49 | 巩固8000贫困人口的安全饮水 | 带动65户贫困户脱贫，每户增收690元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
50 | 陶岭大坪村供水工程提质 | 水源工程改造、抽水设备采购及安装。 | 陶岭镇 | 大坪村 | 2917元/人 | 35 | 中央 | 35 | 巩固1200贫困人口的安全饮水 | 带动60户贫困户脱贫，每户增收610元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
51 | 高山乡水厂工程 | 维修工程：1.取水水源建设；2.消毒设备3台套、增加设备2台套。 | 新圩镇 | 高山水厂 | 64元/人 | 32 | 中央 | 32 | 巩固5000贫困人口的安全饮水 | 带动60户贫困户脱贫，每户增收580元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
52 | 石门头村供水工程 | 建设管网32KM。 | 新圩镇 | 石门头村 | 370元/人 | 85 | 中央 | 85 | 巩固2300贫困人口的安全饮水 | 带动65户贫困户脱贫，每户增收600元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
53 | 高山社区供水工程 | 建设管网32KM。 | 新圩镇 | 高山社区 | 407元/人 | 110 | 中央 | 110 | 巩固2700贫困人口的安全饮水 | 带动77户贫困户脱贫，每户增收610元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
54 | 新圩镇水厂工程 | 一、新建工程：水源工程改造。 二、维修工程：1.主管维修4千米；2.水泵2台、消毒设备2套。 | 新圩镇 | 新圩水厂 | 440元/人 | 22 | 中央 | 22 | 巩固5000贫困人口的安全饮水 | 带动30户贫困户脱贫，每户增收690元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
55 | 石羊镇集中供水工程 | 一、新建工程：新增反映沉淀池一座。二、维修工程：1.供水主管维修工程约10千米；2.加压泵房设备维修工程2台套；3.消毒设备维修工程3台套。 | 石羊镇 | 石羊水厂 | 444元/人 | 40 | 中央 | 40 | 巩固9000贫困人口的安全饮水 | 带动45户贫困户脱贫，每户增收500元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
56 | 枧头镇水厂工程 | 一、新建工程：水源工程改造（包括尹家凼水源工程改造）。 二、维修工程；管道维修30KM、消毒设备 | 枧头镇 | 枧头水厂 | 2078元/人 | 187 | 中央 | 187 | 巩固9000贫困人口的安全饮水 | 带动130户贫困户脱贫，每户增收700元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
57 | 三井镇集中供水工程 | 维修工程：1.主管维修4千米；2.消毒设备2套，水表安装3万人 | 三井镇 | 三井水厂 | 278元/人 | 25 | 中央 | 25 | 巩固9000贫困人口的安全饮水 | 带动25户贫困户脱贫，每户增收610元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
58 | 石坠村供水工程提质改造 | 建设管网30KM。 | 三井镇 | 石坠村 | 3500元/人 | 70 | 中央 | 70 | 巩固2000贫困人口的安全饮水 | 带动60户贫困户脱贫，每户增收700元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
59 | 金盆镇集中供水工程 | 维修工程：1、主管道维修10KM，部分入户管道维修2、青山坪村管网改造 | 金盆镇 | 金盆水厂 | 986元/人 | 69 | 中央 | 69 | 巩固7000贫困人口的安全饮水 | 带动62户贫困户脱贫，每户增收650元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
60 | 陈维新村供水工程提质改造 | 建设管网32KM。 | 金盆镇 | 陈维新村 | 3889元/人 | 70 | 中央 | 70 | 巩固1800贫困人口的安全饮水 | 带动68户贫困户脱贫，每户增收610元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
61 | 毛里乡水厂工程 | 维修工程：水泵消毒设备改造,水源工程改造万元，管网延伸村： 上龙珠湾 | 龙泉镇 | 毛里水厂 | 550元/人 | 33 | 中央 | 33 | 巩固6000贫困人口的安全饮水 | 带动43户贫困户脱贫，每户增收550元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
62 | 冷水井乡水厂工程 | 维修工程：1.主管维修7千米；2.消毒设备维修2台套 | 骥村镇 | 冷水井水厂 | 278元/人 | 25 | 中央 | 25 | 巩固9000贫困人口的安全饮水 | 带动26户贫困户脱贫，每户增收630元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
63 | 肥源水库供水工程 | 维修工程：1.DN400PE供水主管维修工程 2500米； 2.消毒设备维修工程 | 骥村镇 | 肥源水厂 | 153元/人 | 46 | 中央 | 46 | 巩固30000贫困人口的安全饮水 | 带动56户贫困户脱贫，每户增收420元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
64 | 门楼下村供水工程提质改造 | 新建拦沙池、改造管网21KM。 | 门楼下乡 | 门楼下村 | 500元/人 | 15 | 中央 | 15 | 巩固300贫困人口的安全饮水 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收421元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
65 | 刘家村（梨树源）村供水工程提质改造 | 新建水池、建设管网15KM，供水入户。 | 门楼下乡 | 刘家村 | 500元/人 | 15 | 中央 | 15 | 巩固300贫困人口的安全饮水 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收420元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
66 | 起头岭村供水工程提质改造 | 新建拦沙池、过滤池、蓄水池、改造管网10KM。 | 门楼下乡 | 起头岭村 | 950元/人 | 38 | 中央 | 38 | 巩固400贫困人口的安全饮水 | 带动43户贫困户脱贫，每户增收550元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
67 | 舍子源村供水工程提质改造 | 建设管网21KM。 | 门楼下乡 | 舍子源村 | 625元/人 | 25 | 中央 | 25 | 巩固400贫困人口的安全饮水 | 带动42户贫困户脱贫，每户增收510元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
68 | 两江口村自来水修复工程 | 新建拦沙池，110型水管安装40米， 拦水坝修理。 | 门楼下乡 | 两江口 | 250元/人 | 10 | 中央 | 10 | 巩固400贫困人口的安全饮水 | 带动10户贫困户脱贫，每户增收421元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
69 | 小水干村自来水修复工程 | 新建拦沙池，修复畜水池，更换饮水管， 安装过滤开关 | 门楼下乡 | 小水干 | 175元/人 | 7 | 中央 | 7 | 巩固400贫困人口的安全饮水 | 带动8户贫困户脱贫，每户增收650元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
70 | 高岱源村自来水修复工程 | 新建拦沙池；更换75管700米，安装排沙阀、排气阀20个 | 门楼下乡 | 高岱源 | 166元/人 | 5 | 中央 | 5 | 巩固300贫困人口的安全饮水 | 带动7户贫困户脱贫，每户增收320元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
71 | 泥塘村自来水修复工程 | 新建拦沙池， 进水管75管更换， 75管水管更换 | 门楼下乡 | 泥塘 | 250元/人 | 10 | 中央 | 10 | 巩固400贫困人口的安全饮水 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收330元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
72 | 青皮源村自来水新建工程 | 新建拦沙池，75管更换 | 门楼下乡 | 青皮源 | 175元/人 | 7 | 中央 | 7 | 巩固400贫困人口的安全饮水 | 带动6户贫困户脱贫，每户增收320元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
73 | 上里源村自来水修复工程 | 新建拦沙池，75管更换 | 门楼下乡 | 上里源 | 250元/人 | 10 | 中央 | 10 | 巩固400贫困人口的安全饮水 | 带动9户贫困户脱贫，每户增收330元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
74 | 鲁塘村自来水修复工程 | 新建拦沙池， 110型水管安装40米， 拦水坝修理。 | 门楼下乡 | 鲁塘 | 166元/人 | 5 | 中央 | 5 | 巩固300贫困人口的安全饮水 | 带动7户贫困户脱贫，每户增收290元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
75 | 竹林坪村自来水修复工程 | 更换饮水管200米， 安装排沙阀、 排气阀20个。 | 门楼下乡 | 竹林坪 | 100元/人 | 4 | 中央 | 4 | 巩固400贫困人口的安全饮水 | 带动7户贫困户脱贫，每户增收295元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
76 | 枧头镇水子岭村自来水改造工程 | 改造饮水管10000米 | 枧头镇 | 水子岭 | 600元/人 | 30 | 中央 | 30 | 巩固500贫困人口的安全饮水 | 带动22户贫困户脱贫，每户增收555元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
77 | 玉屏山村自来水提质改造工程 | 水源工程处理、 建设管网25KM。 | 枧头镇 | 大利村 | 700元/人 | 35 | 中央 | 35 | 巩固500人的安全饮水 | 带动26户贫困户脱贫，每户增收340元 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县水利局 | 新田县水利局
（二） | 农村危房改造 | 住建局 | [11 empty] | 143
1 | 农村危房改造 | 完成17户农村危房改造任务 | 龙泉 | 大历县、石古湾、双碧社区、双胜社区、五柳塘、小岗、兴泉、秀峰社区、秀富里等9个行政村 | 3/户 | 54 | 省 | 54 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 住建局 | 龙泉镇人民政府
2 | 农村危房改造 | 完成3户农村危房改造任务 | 门楼下 | 门楼下村、竹林坪村等2个行政村 | 3/户 | 10 | 省 | 10 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 住建局 | 大坪塘镇人民政府
3 | 农村危房改造 | 完成14户农村危房改造任务 | 三井 | 古牛岗村、山水湾村、唐家村、小坪塘村、油麻岭村等5个行政村 | 3/户 | 45 | 省 | 45 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 住建局 | 骥村镇人民政府
4 | 农村危房改造 | 完成1户农村危房改造任务 | 石羊 | 周山村 | 3/户 | 3 | 省 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 住建局 | 枧头镇人民政府
5 | 农村危房改造 | 完成9户农村危房改造任务 | 陶岭 | 东山岭、邝家、李家村、上马塘村、陶市社区、田心村等6个行政村 | 3/户 | 30.5 | 省 | 30.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 住建局 | 金陵镇人民政府
6 | 农村危房改造 | 完成1户农村危房改造任务 | 新隆 | 樟树下村 | 0.5/户 | 0.5 | 省 | 0.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 住建局 | 金盆镇人民政府
（三） | 交通项目 | 交通局 | [11 empty] | 2600
1 | 郑家坪桥 | 桥梁长16米，宽7米 | 骥村 | 陆家 | 3000元/m2 | 59.0701 | 中央 | 59.0701 | 改善1500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
2 | 虾落岭桥 | 桥梁长14米，宽7米 | 龙泉镇 | 小岗 | 3000元/m2 | 55.4065 | 中央 | 55.4065 | 改善800贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
3 | 高坝头桥 | 桥梁长14米，宽6米 | 新圩 | 伍家 | 3000元/m2 | 63.3002 | 中央 | 63.3002 | 改善400贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
4 | 罗家山桥 | 桥梁长16米，宽7米 | 龙泉镇 | 大历县 | 3000元/m2 | 66.3395 | 中央 | 66.3395 | 改善3000贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
5 | 坪山一桥 | 桥梁长19米，宽7米 | 石羊镇 | 坪山 | 3000元/m2 | 94.0492 | 中央 | 94.0492 | 改善4500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
6 | 坪山二桥 | 桥梁长16米，宽7米 | 石羊镇 | 坪山 | 3000元/m2 | 79.4832 | 中央 | 79.4832 | 改善4500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
7 | 龙眼头桥 | 桥梁长16米，宽7米 | 石羊镇 | 龙眼头 | 3000元/m2 | 73.7185 | 中央 | 73.7185 | 改善4500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
8 | 鸡公嘴1桥 | 桥梁长16米，宽7米 | 金陵 | 鸡公嘴 | 3000元/m2 | 70.0657 | 中央 | 70.0657 | 改善1200贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
9 | 黄家寨桥 | 桥梁长16米，宽7米 | 枧头 | 龙秀 | 3000元/m2 | 66.1124 | 中央 | 66.1124 | 改善800贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
10 | 两江口桥 | 桥梁长16米，宽7米 | 门楼下 | 两江口 | 3000元/m2 | 121.09 | 中央 | 121.09 | 改善400贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
11 | 鸡公嘴2桥 | 桥梁长14米，宽7米 | 金陵 | 鸡公嘴 | 3000元/m2 | 71.8919 | 中央 | 71.8919 | 改善1200贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
12 | C168石田线（石头山-田坠） | 安保工程、钢护栏1.683km | 毛里 | 田坠 | 7万元/公里 | 19.3156 | 中央 | 19.3156 | 改善850贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
13 | C194三新线（三元头-新塘铺） | 安保工程、钢护栏1.613km | 枧头 | 三元头 | 7万元/公里 | 10.2566 | 中央 | 10.2566 | 改善780贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
14 | C234石大线（石古凤-大坪头） | 安保工程、钢护栏1.9km | 高山 | 大坪头 | 7万元/公里 | 13.4786 | 中央 | 13.4786 | 改善1200贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
15 | C361土加线（土家岭-加冲） | 安保工程、钢护栏3.931km | 金陵 | 山林岗 | 7万元/公里 | 53.2307 | 中央 | 53.2307 | 改善680贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
16 | C367龙水线（Y137-水库坝） | 安保工程、钢护栏2.387km | 金陵 | 龙珠村 | 7万元/公里 | 17.5112 | 中央 | 17.5112 | 改善1300贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
17 | C402新金线（新村-金丝岭村） | 安保工程、钢护栏1.894km | 茂家 | 五柳塘 | 7万元/公里 | 29.5207 | 中央 | 29.5207 | 改善1200贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
18 | C190三山线（s323-三元头） | 安保工程、钢护栏3.857km | 枧头 | 三元头） | 7万元/公里 | 20.8809 | 中央 | 20.8809 | 改善600贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
19 | C166谢村线(谢竹-村部） | 安保工程、钢护栏1.423km | 龙泉 | 梅湾 | 7万元/公里 | 10.42 | 中央 | 10.42 | 改善700贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
20 | Y118茂民线（茂家-罗家山） | 安保工程、钢护栏10.149km | 茂家 | 小坪塘 | 9万元/公里 | 64.8144 | 中央 | 64.8144 | 改善5000贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
21 | Y378新铁线（五乡圩-加油站） | 安保工程、钢护栏11.335km | 龙泉 | 石甑源 | 9万元/公里 | 37.2549 | 中央 | 37.2549 | 改善1500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
22 | Y380大潭线（大岗-潭田学校） | 安保工程、钢护栏6.681km | 莲花 | 社门口 | 9万元/公里 | 59 | 中央 | 59 | 改善1200贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
23 | Y384东龙线（村口-大桥头） | 安保工程、钢护栏3.827km | 新隆 | 城塘溪 | 9万元/公里 | 13.1655 | 中央 | 13.1655 | 改善1600贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
24 | Y386土农线（土桥坪-土桥坪） | 安保工程、钢护栏5.754km | 大坪塘 | 土桥坪 | 9万元/公里 | 14.2922 | 中央 | 14.2922 | 改善900贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
25 | Y391山大线（山占塘-大古州） | 安保工程、钢护栏3.789km | 新圩 | 悟村 | 9万元/公里 | 30.4743 | 中央 | 30.4743 | 改善2000贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
26 | Y457石沙线(石羊-沙田） | 安保工程、钢护栏7.276km | 石羊 | 沙田 | 9万元/公里 | 9.5262 | 中央 | 9.5262 | 改善3500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
27 | Y633道大线（大窝岭-杨家） | 安保工程、钢护栏5.512km | 新圩 | 道塘 | 9万元/公里 | 50 | 中央 | 50 | 改善1500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
28 | Y635东东线（新隆-野乐） | 安保工程、钢护栏2.753km | 新隆 | 野乐 | 9万元/公里 | 6.9211 | 中央 | 6.9211 | 改善800贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
29 | Y637草高线（大凤头-高山） | 安保工程、钢护栏7.744km | 大坪塘 | 大凤头 | 9万元/公里 | 47.6155 | 中央 | 47.6155 | 改善4500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
30 | Y640乐乐线（坪山-宏发圩） | 安保工程、钢护栏4.878km | 石羊 | 张家湾 | 9万元/公里 | 2.9905 | 中央 | 2.9905 | 改善4500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
31 | Y007林老线 | 安保工程、钢护栏3.784km | 骥村镇 | 肥溪源 | 9万元/公里 | 5 | 中央 | 5 | 改善500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
32 | Y012徐新线 | 安保工程、钢护栏2.722km | 金盆镇 | 刘志孙 | 9万元/公里 | 4.8624 | 中央 | 4.8624 | 改善560贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
33 | Y110周梓线 | 安保工程、钢护栏9.815km | 龙泉 | 龙兴村 | 9万元/公里 | 27 | 中央 | 27 | 改善1600贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
34 | Y115查下线 | 安保工程、钢护栏7.115km | 枧头 | 星塘 | 9万元/公里 | 12 | 中央 | 12 | 改善1800贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
35 | Y116欧老线 | 安保工程、钢护栏1.008km | 枧头 | 溪云欧家 | 9万元/公里 | 1.9067 | 中央 | 1.9067 | 改善600贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
36 | Y638乐燕线 | 安保工程、钢护栏4.542km | 枧头 | 水落脚 | 9万元/公里 | 20 | 中央 | 20 | 改善1200贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
37 | Y639油周线 | 安保工程、钢护栏2.941km | 新隆 | 临河 | 9万元/公里 | 18.2352 | 中央 | 18.2352 | 改善500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
38 | Y776龙富线 | 安保工程、钢护栏5.238km | 陶岭 | 富上 | 9万元/公里 | 31.1524 | 中央 | 31.1524 | 改善1500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
39 | C011新三线 | 安保工程、钢护栏3.685km | 石羊 | 三元头 | 7万元/公里 | 23.8516 | 中央 | 23.8516 | 改善450贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
40 | C044鸡刘线 | 安保工程、钢护栏2.05km | 陶岭 | 东山 | 7万元/公里 | 10.2283 | 中央 | 10.2283 | 改善700贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
41 | C075星周线 | 安保工程、钢护栏3.808km | 骥村 | 星子坪 | 7万元/公里 | 40 | 中央 | 40 | 改善800贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
42 | C206李新线 | 安保工程、钢护栏2.155km | 枧头 | 李郁 | 7万元/公里 | 4 | 中央 | 4 | 改善450贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
43 | C216青周线 | 安保工程、钢护栏2.401km | 枧头 | 周家山 | 7万元/公里 | 10.6557 | 中央 | 10.6557 | 改善400贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
44 | C217黑大线 | 安保工程、钢护栏2.165km | 枧头 | 大岭头 | 7万元/公里 | 16.465 | 中央 | 16.465 | 改善500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
45 | C235高洞线 | 安保工程、钢护栏2.471km | 新隆 | 洞水 | 7万元/公里 | 15.0946 | 中央 | 15.0946 | 改善1200贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
46 | C000石甑源公路 | 安保工程、钢护栏0.8km | 龙泉镇 | 石甑源 | 7万元/公里 | 16 | 中央 | 16 | 改善400贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
47 | 茂民线 | 路面维修0.785km, 3790㎡ | 龙泉 | 茂家 | 160元/m2 | 32 | 中央 | 32 | 改善16000贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
48 | 大陶线 | 路面维修1.37km, 6680㎡ | 陶岭 | 陶岭 | 160元/m2 | 84 | 中央 | 84 | 改善25000贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
49 | 石甑源钟家公路 | 路面维修1km,2000㎥、挡土墙1800㎥ | 龙泉镇 | 石甑源 | 160元/m3 | 90 | 中央 | 90 | 改善400贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
50 | 石甑源罗家厂公路 | 路基、路面1公里 | 龙泉镇 | 石甑源 | 60万元/公里 | 60 | 中央 | 60 | 改善400贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
51 | 油麻岭十八圭公路 | 路基、路面1.1公里 | 三井镇 | 油麻岭十八圭 | 60万元/公里 | 65 | 中央 | 65 | 改善350贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
52 | 三井圩公路 | 路基、路面0.7公里 | 三井镇 | 三井圩 | 60万元/公里 | 45 | 中央 | 45 | 改善230贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
53 | 刘家山村小路 | 路基、路面0.5公里 | 骥村 | 小路 | 60万元/每公里 | 36 | 中央 | 36 | 改善200贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
54 | 东田至何昌 | 路面3.7公里 | 石羊镇 | 东田 | 67万元/公里 | 248 | 中央 | 248 | 改善1500贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
55 | 黄公堂至林家源 | 挡土墙6200㎥ | 骥村 | 黄公堂、肥溪源 | 320元/M3 | 198 | 中央 | 198 | 改善3000贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
56 | 两河口至肥溪源 | 挡土墙2100㎥ | 骥村 | 肥溪源 | 320元/M3 | 66 | 中央 | 66 | 改善400贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
57 | 乌龟石至肥源 | 挡土墙2100㎥ | 骥村 | 肥源 | 320元/M3 | 43 | 中央 | 43 | 改善300贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
58 | 枧头镇大观堡公路 | 路面、挡土墙 | 枧头镇 | 龙家大院、大观堡 | 140元/M2 | 45 | 中央 | 45 | 改善2000贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站
（四） | 交通项目（新新公路） | 公路局 | [11 empty] | 100
1 | 新新线（新圩镇-新隆镇） | 改扩建工程路面部分 项目 | 新圩、新隆 | 新圩等10个行政村 | 178万元/公里 | 100 | 县 | 100 | 改善500名贫困人口安全出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 公路局 | 公路局
（五） | 污水处理项目 | 永州市生态环境局新田分局 | [11 empty] | 914
1 | 龙泉镇潭田村污水处理工程 | 一体化设备及管网配套设施 | 龙泉镇 | 潭田村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 280 | 县 | 280 | 解决234贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
2 | 龙泉镇石甑源村污水处理工程 | 一体化设备及管网配套设施 | 龙泉镇 | 石甑源村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 120 | 中央 | 120 | 解决432名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
3 | 新圩镇三占塘村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 新圩镇 | 三占塘村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决120名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
4 | 新圩镇祖亭下村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 新圩镇 | 祖亭下村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决130名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
5 | 新圩镇长富村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 新圩镇 | 长富村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决145名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
6 | 新圩镇兰溪村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 新圩镇 | 兰溪村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决164名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
7 | 门楼下乡两江口村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 门楼下乡 | 两江口村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决179名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
8 | 三井镇谈文溪村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 三井镇 | 谈文溪村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决186贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
9 | 门楼下乡鲁塘村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决116名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
10 | 金盆镇下塘窝村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决410名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
11 | 金盆镇河山岩村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 金盆镇 | 河山岩村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决230名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
12 | 金盆镇徐家铺村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 金盆镇 | 徐家铺村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决210名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
13 | 骥村镇黄公塘村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决230名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
14 | 枧头镇肖家村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 枧头镇 | 肖家村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决280名贫困人口的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
15 | 大坪塘镇火柴岭村污水处理工程 | 四格池及管网配套设施 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 漿砌石320元/方，土方18元/方 | 34 | 中央 | 34 | 解决100名贫困户的环境卫生问题 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 永州市生态环境局新田分局 | 永州市生态环境局新田分局
（六） | 农村基础配套设施建设项目 | 乡镇政府 | [11 empty] | 1200
1 | 龙泉镇配套设施建设工程 | 路面硬化2200m²及其配套设施建设 | 龙泉镇 | 毛里坪社区 | 255元/m² | 100 | 县 | 100 | 改善市场环境，方便群众农副产品交易，提升集镇市场周边群众的经济发展（其中贫困人口4523人） |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 龙泉镇政府 | 毛里坪社区
2 | 金陵镇农村配套设施建设 | 地面硬化1500平方米 | 金陵 | 金陵圩居委会、永桂城居委会 | 420元/平方米 | 100 | 县 | 100 | 改善老金陵片区农副产品交易条件,周边村共800余户贫困户以及非贫困户受益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金陵镇政府 | 金陵圩居委会、永桂城居委会
3 | 骥村农村基础设施建设 | 地面硬化4000㎡ | 骥村 | 骥村社区 | 250元/平方米 | 100 | 县 | 100 | 解决全镇3000名贫困人口农产品销售等 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 骥村镇政府 | 骥村镇政府
4 | 枧头镇农村基础设施建设 | 道路水沟配套基础设施900米 | 枧头镇 | 枧头、龙元茂村 | 1100元/米 | 100 | 县 | 100 | 健全枧头农贸市场功能，周边村共700余户贫困户以及非贫困户受益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 枧头镇政府 | 枧头、龙元茂村委
5 | 新圩镇配套设施建设 | 道路1KM，宽8米，人行/集市两用通道1KM | 新圩镇 | 新圩社区 | 50万元/KM | 100 | 县 | 100 | 方便1785户贫困户农副产品交易，间接增收200元/户。 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新圩镇政府 | 新圩镇政府
6 | 石羊镇配套设施建设 | 地面硬化约1000㎡及其配套设施建设 | 石羊镇 | 地头居委会 | 1000元/平方米 | 100 | 县 | 100 | 改善市场环境，方便群众出行，使21个行政村3.4万人口受益（其中贫困人口5892人） |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
7 | 新隆镇基础设施建设 | 地面硬化约2000㎡及其配套建设 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 500元/㎡ | 100 | 县 | 100 | 改善市场环境，方便群众出行，使11个行政村2.2万人口受益（其中贫困人口4957人） |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府
8 | 门楼下配套设施建设 | 地面硬化500平方，道路水沟建设长500米 | 门楼下乡 | 门楼下村 | 500元/平方米 | 100 | 县 | 100 | 改善门楼下村400贫困人口、600非贫困人口群众产业发展、农业生产及提升村级经济发展问题，解决乡5个村集贸市场交易问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 门楼下乡政府 | 门楼下乡政府
9 | 茂家基础设施建设 | 地面硬化500平方米、排污沟修长600米等 | 三井镇人民政府 | 茂家圩 | 45万 | 45 | 县 | 45 | 茂家村、山美村、罗溪村等8个行政村9000人口（其中贫困人口3000人）受益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇人民政府 | 三井镇人民政府
10 | 三井基础设施建设 | 配套排水沟长500米、地面硬化600平方米、新建公共卫生厕所一座等 | 三井镇人民政府 | 三井圩 | 55万 | 55 | 县 | 55 | 三井、谈文溪、七贤山等9个行政村10000人口(其中贫困人口3500人)收益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 三井镇人民政府 | 三井镇人民政府
11 | 金盆镇配套设施建设 | 地面硬化1000平方米，一座公共厕所 | 金盆镇 | 陈晚居委会 | 公厕25万元，地面硬化79.7万元 | 100 | 县 | 100 | 新增摊位60个，解决群众农产品交易需求，使4000多名贫困人口受益 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 金盆镇政府 | 金盆镇政府
12 | 陶岭镇配套设施建设 | 地面硬化800平方米 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 350元/平方米 | 100 | 县 | 100 | 方面群众和收购商交易蔬菜问题，带动贫困户113户428人增收 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 陶岭镇政府 | 陶岭镇政府
13 | 大坪塘镇配套设施建设 | 道路2KM及沿线人行道改造、人居环境基础设施配套 | 大坪塘镇 | 大坪塘居委会 | 50万元/KM | 100 | 县 | 100 | 为全镇37000名群众创造更好的农产品交易市场条件，创造更好的环境卫生，为100户建档立卡贫困户提供便利。 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘镇政府
（七） | 农村基础设施建设项目 | 农业农村局 | [11 empty] | 800
1 | 黄沙溪村排水沟整修 | 污水沟清淤1500米， 护砌600米 | 龙泉镇 | 黄沙溪村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：116.7元∕米 | 7.91 | 县 | 7.91 | 解决村污水排放，解决20户贫困户排水、提升村民获得感 | 带动20名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
2 | 刘家桥村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化832㎡，砼厚10cm | 龙泉镇 | 刘家桥村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 3.58 | 县 | 3.58 | 解决10户贫困户和部分村民出行问题 | 带动10名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
3 | 刘家桥村排水沟整修 | 清淤514米，砖砌314米 | 龙泉镇 | 刘家桥村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：243.5元∕米 | 7.96 | 县 | 7.96 | 解决15户贫困户排水、提升村民获得感 | 带动15名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
4 | 梅湾村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化3490㎡，砼厚10cm | 龙泉镇 | 梅湾村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 15 | 县 | 15 | 解决31户贫困户和部分村民出行问题 | 带动31名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
5 | 毛里坪社区村组泥结石路 | 碎石基层垫层10CM厚1522.5m2，浆砌石挡土墙100m | 龙泉镇 | 毛里坪社区 | 碎石基层垫层10CM厚18.84元/平方米 浆砌石挡土墙703.14元/米 | 9.89 | 县 | 9.89 | 解决26户贫困户和部分村民出行问题 | 带动26名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
6 | 潮水铺村消防塘整修 | 消防塘片石护砌110米 | 龙泉镇 | 潮水铺村 | 片石护砌320元/立方米 | 3.35 | 县 | 3.35 | 解决15户贫困户和部分村民取水困难，消除安全隐患 | 带动15名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
7 | 青龙村排水沟整修 | 清淤1770米， 砖砌140米*2 | 龙泉镇 | 青龙村 | 砖砌排水沟：141.6元∕米 人工清淤50元/立方米 | 3.31 | 县 | 3.31 | 解决9户贫困户排水、提升村民获得感 | 带动9名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
8 | 青龙村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化1260㎡，砼厚10cm | 龙泉镇 | 青龙村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 5.42 | 县 | 5.42 | 解决14户贫困户和部分村民出行问题 | 带动14名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
9 | 小岗村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化3000㎡，砼厚10cm | 龙泉镇 | 小岗村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 13 | 县 | 13 | 解决13户贫困户和部分村民出行问题 | 带动13名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
10 | 小岗村排水沟整修 | 清淤1500米， 砖砌600米 | 龙泉镇 | 小岗村 | 砖砌排水沟：84元∕米 人工清淤50元/立方米 | 6 | 县 | 6 | 解决村污水排放，解决16户贫困户排水、提升村民获得感 | 带动16名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
11 | 石甄源村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化2309㎡，砼厚10cm | 龙泉镇 | 石甄源村 | 混凝土路面：43元∕平方米 | 9.93 | 县 | 9.93 | 改善村环境问题，提升整体形象，解决15户贫困户和部分村民出行问题 | 带动15名贫困户稳定脱贫 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
12 | 陈晚村背街小巷硬化 | 背街小巷碎石垫层10CM1993平方， 硬化2040㎡ | 金盆镇 | 陈晚村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 14.49 | 县 | 14.49 | 改善村环境问题，提升整体形象，解决35户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
13 | 陈晚村排水沟整修 | 新建排污沟300M | 金盆镇 | 陈晚村 | 排水沟：418元∕米 | 12.54 | 县 | 12.54 | 解决20户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
14 | 徐家铺村排水沟护砌 | 片石护砌75米 | 金盆镇 | 徐家铺村 | 片石护砌排水沟：918元∕米 | 6.89 | 县 | 6.89 | 解决9户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
15 | 徐家铺村排水沟整修 | 清淤960M，砖砌360M | 金盆镇 | 徐家铺村 | 砖砌排水沟：99元∕米 人工清淤50元/立方米 | 5.96 | 县 | 5.96 | 解决7户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
16 | 徐家铺村消防塘整修 | 消防塘护砌16M | 金盆镇 | 徐家铺村 | 片石护砌737元/立方米 | 1.18 | 县 | 1.18 | 解决10户贫困户和部分村民取水困难，消除安全隐患 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
17 | 刘志孙村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化1000㎡，砼厚10cm | 金盆镇 | 刘志孙村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 4.5 | 县 | 4.5 | 解决16户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
18 | 刘志孙村排水沟整修 | 污水沟清淤整修1900M，砖砌960M | 金盆镇 | 刘志孙村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：126.6元∕米 | 13 | 县 | 13 | 解决30户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
19 | 黎家湾村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化1832㎡，砼厚10cm | 金盆镇 | 黎家湾村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 8 | 县 | 8 | 解决18户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
20 | 黎家湾村排水沟整修 | 污水沟清淤1400M，砖砌1000M | 金盆镇 | 黎家湾村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：103元∕米 | 11 | 县 | 11 | 解决21户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
21 | 山下村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化837㎡，砼厚10cm | 三井镇 | 山下村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 3.6 | 县 | 3.6 | 解决13户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
22 | 山下村排水沟整修 | 清淤930米，砖砌270米 | 三井镇 | 山下村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：156元∕米 | 4.58 | 县 | 4.58 | 解决村污水排放，解决14户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
23 | 罗家坪村排水沟整修 | 清淤1000米，片石护砌250米 | 三井镇 | 罗家坪村 | 人工清淤50元/立方米,片石护砌排水沟：190元∕米 | 5.37 | 县 | 5.37 | 解决8户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
24 | 茂家村排水沟整修 | 清淤900米，砖砌220米 | 三井镇 | 茂家村 | 人工清淤50元/立方米,砖砌排水沟：93元∕米 | 2.41 | 县 | 2.41 | 解决14户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
25 | 茂家村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化907㎡，砼厚10cm | 三井镇 | 茂家村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 3.9 | 县 | 3.9 | 提升整体形象，解决19户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
26 | 平乐脚村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化670㎡，砼厚10cm | 三井镇 | 平乐脚村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 2.88 | 县 | 2.88 | 解决12户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
27 | 平乐脚村消防塘整修 | 清淤420方，护砌58米 | 三井镇 | 平乐脚村 | 片石护砌420元/米 机械清淤外运1公里:20元/立方米 | 3.28 | 县 | 3.28 | 解决17户贫困户和部分村民取水困难，消除安全隐患 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
28 | 谈文溪村排水沟整修 | 清淤900米，片石护砌360米、砖砌100米 | 三井镇 | 谈文溪村 | 人工清淤50元/立方米,片石护砌排水沟：284元∕米 砖砌排水沟：462元∕米 | 16.34 | 县 | 16.34 | 解决22户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
29 | 罗溪村排水沟整修 | 清淤700米，砖砌158米 | 三井镇 | 罗溪村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：258元∕米 | 4.43 | 县 | 4.43 | 解决12户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
30 | 古牛岗村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化1000㎡ | 三井镇 | 古牛岗村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 4.3 | 县 | 4.3 | 提升整体形象，解决13户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
31 | 古牛岗村村内排水沟建设 | 清淤2000米，砖砌1320米 | 三井镇 | 古牛岗村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：93元∕米 | 13.1 | 县 | 13.1 | 解决村污水排放，解决31户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
32 | 石羊居委会排水沟整修 | 清淤2800米，砖砌350米 | 石羊镇 | 石羊居委会 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：217元∕米 | 8.73 | 县 | 8.73 | 解决村污水排放，解决18户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
33 | 石羊居委会消防塘整修 | 片石护砌21米 | 石羊镇 | 石羊居委会 | 片石护砌676元/米 | 1.42 | 县 | 1.42 | 解决20户贫困户和部分村民取水困难，消除安全隐患 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
34 | 石羊居委会背街小巷硬化 | 背街小巷硬化4150㎡，砼厚10cm | 石羊镇 | 石羊居委会 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 17.85 | 县 | 17.85 | 改善村环境问题，提升整体形象，解决35户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
35 | 厦源村背街小巷硬化及排水沟整修 | 硬化400㎡，砼厚10cm 清淤700米，海底700米 | 石羊镇 | 厦源村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 人工清淤50元/立方米 砼底板396元/立方米 | 3.89 | 县 | 3.89 | 改善村环境问题，提升整体形象，解决7户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
36 | 长亭村排水沟整修 | 清淤1000米，海底1000米 | 石羊镇 | 长亭村 | 人工清淤50元/立方米 砼底板396元/立方米 | 2.8 | 县 | 2.8 | 解决村污水排放，解决21户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
37 | 临河村排水沟整修 | 清淤1500米，涵管110米 | 新隆镇 | 临河村 | 人工清淤50元/立方米 DN500砼管：129元∕米 DN500砼管：195元∕米 | 3.27 | 县 | 3.27 | 解决村污水排放，解决12户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
38 | 神桥村排水沟整修 | 清淤600米，砖砌200米，涵管40米 | 新隆镇 | 神桥村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：128元∕米 DN400砼管：129元∕米 | 2.82 | 县 | 2.82 | 解决村污水排放，解决8户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
39 | 神桥村背街小巷硬化及收集点硬化 | 背街小巷硬化642M²，砼厚10cm新建集中收集点3个 | 新隆镇 | 神桥村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米新建收集点：2500元/个 | 3.51 | 县 | 3.51 | 解决6户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
40 | 龙会寺社区排水沟整修 | 清淤1600米、砖砌400米、片石护砌320米，涵管32米 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 人工清淤50元/立方米 片石护砌排水沟：320元∕米 砖砌排水沟：210元∕米 DN300砼管：100元∕米 | 9.56 | 县 | 9.56 | 解决19户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
41 | 龙会寺社区背街小巷硬化 | 背街小巷硬化1100㎡，砼厚10cm | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 4.73 | 县 | 4.73 | 解决14户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
42 | 山田湾村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化3100M²，砼厚10cm | 新隆镇 | 山田湾村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 13.5 | 县 | 13.5 | 改善村环境问题，提升整体形象，解决27户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
43 | 山田湾村排水沟整修 | 清淤1800米，砖砌300米 | 新隆镇 | 山田湾村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：123元∕米 | 4.42 | 县 | 4.42 | 解决村污水排放，解决11户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
44 | 老夏荣排水沟整修 | 清淤2600米，片石修补80米，砖砌100米 | 枧头镇 | 老夏荣 | 人工清淤50元/立方米 片石护砌排水沟：320元∕立方米 砖砌排水沟：210元∕立方米 | 3.21 | 县 | 3.21 | 解决23户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
45 | 老夏荣背街小巷硬化 | 背街小巷硬化1250㎡，砼厚10cm | 枧头镇 | 老夏荣 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 5.38 | 县 | 5.38 | 解决11户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
46 | 枧头居委会排水沟整修 | 清淤1500米，砖砌600米 | 枧头镇 | 枧头居委会 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：275元∕米 | 17.1 | 县 | 17.1 | 解决19户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
47 | 云溪欧家村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化2625M²，砼厚10cm | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 11.29 | 县 | 11.29 | 解决21户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
48 | 云溪欧家村排水沟整修 | 清淤1800米，砖砌640米 | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：210元∕米 | 10.53 | 县 | 10.53 | 解决14户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
49 | 龙家大院村收集点建设 | 新建集中收集点6个 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 新建收集点：2800元/个 | 1.68 | 县 | 1.68 | 解决18户贫困户直接问题，提升群众满意度 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
50 | 龙家大院村排水沟整修 | 清淤1200米，砖砌1000米 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：210元∕米 | 16.97 | 县 | 16.97 | 解决16户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
51 | 龙家大院村消防塘整修 | 机械清淤120方，片石护砌15米 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 片石护砌320元/立方米 机械清淤外运1公里:20元/立方米 | 2.51 | 县 | 2.51 | 解决16户贫困户和部分村民取水困难，消除安全隐患 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
52 | 龙家大院村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化814㎡，砼厚10cm | 枧头镇 | 龙家大院村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 3.5 | 县 | 3.5 | 提升整体形象，解决7户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
53 | 马场岭村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化2000㎡，砼厚10cm | 枧头镇 | 马场岭村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 8.6 | 县 | 8.6 | 解决18户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
54 | 马场岭村排水沟整修 | 清淤700米，砖砌400米 | 枧头镇 | 马场岭村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：240元∕米 | 10 | 县 | 10 | 解决24户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
55 | 大坪塘社区背街小巷硬化及排水沟整修 | 背街小巷硬化4285M²，DN400涵管60M | 大坪塘镇 | 大坪塘社区 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 DN400砼管：129.14∕米 | 24.85 | 县 | 24.85 | 解决23户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
56 | 白杜村排水沟整修 | DN400涵管82M，砖砌水沟56米 | 大坪塘镇 | 白杜村 | DN400砼管：129.14∕米 砖砌排水沟：210元∕米 | 2.87 | 县 | 2.87 | 解决10户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
57 | 龙溪村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化980㎡、砼厚10cm，污水沟砖砌46米 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 砖砌排水沟：298元∕米 | 5.56 | 县 | 5.56 | 解决5户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
58 | 龙井塘村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化3000㎡，砼厚10cm | 大坪塘镇 | 龙井塘村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 12.9 | 县 | 12.9 | 解决22户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
59 | 龙井塘村排水沟整修 | 清淤1100米，砖砌400米 | 大坪塘镇 | 龙井塘村 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：145元∕米 | 6.2 | 县 | 6.2 | 解决8户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
60 | 门楼下村排水沟整修 | 砖砌427M、片石护砌40米及盖板水沟清淤 380㎥ | 门楼下乡 | 门楼下村 | 片石护砌、砖砌排水沟及盖板：274元∕米 人工清淤50元/立方米 | 13.13 | 县 | 13.13 | 解决17户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
61 | 起头岭村排水沟整修 | 水沟三面光171M | 门楼下乡 | 起头岭村 | 人工清淤50元/立方米 片石护砌排水沟：320元∕米 砖砌排水沟：210元∕米 | 4.78 | 县 | 4.78 | 解决8户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
62 | 起头岭村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化1060㎡，砼厚10cm | 门楼下乡 | 起头岭村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 4.6 | 县 | 4.6 | 解决14户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
63 | 两江口村排水沟整修 | 砖砌、浆砌石护砌及盖板水沟287M | 门楼下乡 | 两江口村 | 砖砌、浆砌石护砌及盖板水沟 548.8元∕米 | 15.75 | 县 | 15.75 | 解决9户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
64 | 乌下村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化4140㎡，砼厚10cm | 骥村镇 | 乌下村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 17.96 | 县 | 17.96 | 解决40户贫困户和部分村民出行问题 | 改善了40户贫困户的安全出行问题 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
65 | 骥村社区排水沟整修及背街小巷硬化 | 清淤1200米，砖砌250米，硬化3000㎡厚H10cm | 骥村镇 | 骥村社区 | 人工清淤50元/立方米 砖砌排水沟：234元∕米 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 19.24 | 县 | 19.24 | 解决15户贫困户排水、提升村民获得感 | 改善了15户贫困户的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
66 | 黄栗山村排水沟整修 | 排污沟清运淤泥60方、水沟海底200米、DN300管涵110米、DN800管涵120米 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 人工清淤50元/立方米,底板 C15砼：396.11/立方米DN300砼管：100.41∕米 DN800砼管：294.49∕米 | 5.25 | 县 | 5.25 | 解决11户贫困户排水、提升村民获得感 | 改善了11户贫困户的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
67 | 黄栗山村消防塘整修 | 机械清淤650方、仓下田村污水沟砖砌155米 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 机械清淤外运1公里:35元/立方米 砖砌排水沟：210元∕米 | 4.14 | 县 | 4.14 | 解决10户贫困户和部分村民取水困难 | 改善了10户贫困户的生产生活条件，特别是取水问题 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
68 | 黄公塘村垃圾收集点建设 | 新建收集点14个 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 收集池点硬化：2800元/个 | 3.78 | 县 | 3.78 | 解决15户贫困户直接问题，提升群众满意度 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
69 | 黄公塘村背街小巷硬化 | C25砼、H10CM、4800M² | 骥村镇 | 黄公塘村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 20.82 | 县 | 20.82 | 提升整体形象，解决29户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
70 | 黄公塘村排水沟整修 | 水沟浆砌石220米 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 浆砌石护砌排水沟：255元∕米 | 5.62 | 县 | 5.62 | 解决11户贫困户排水、提升村民获得感 | 改善了11户贫困户的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
71 | 下户村排水沟消防塘建设 | 浆砌石119方，砖砌33方 | 金陵镇 | 下户村 | 红砖护砌210元/立方米,片石护砌320元/立方米 | 17.03 | 县 | 17.03 | 解决26个贫困户排水及取水问题，消除安全隐患 | 改善了40余户贫困户的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
72 | 小源村排水沟消防塘建设 | 浆砌石28m，砖砌96m,清淤2016方 | 金陵镇 | 小源村 | 人工清淤50元/立方米,红砖护砌496元/立方米 片石护砌290元/立方米 | 7.37 | 县 | 7.37 | 解决19个贫困户排水及取水问题，消除安全隐患 | 改善了140余名贫困人口的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
73 | 小源村消防塘整修 | 整修、护栏63米 | 金陵镇 | 小源村 | 片石护砌290元/立方米 | 0.95 | 县 | 0.95 | 解决11户贫困户和部分村民取水困难，消除安全隐患 | 改善了130余名贫困人口的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
74 | 千马坪村排水沟整修及背街小巷硬化 | 水沟砖砌122.5m，背街小巷硬化944M² | 金陵镇 | 千马坪村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 砖砌排水沟：339元∕米 | 9.33 | 县 | 9.33 | 解决15户贫困户排水、提升村民获得感 | 改善了170余名贫困人口的生产生活条件 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
75 | 千马坪村背街小巷硬化 | 田边村背街小巷硬化800㎡，砼厚10cm | 金陵镇 | 千马坪村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 5.46 | 县 | 5.46 | 解决26户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
76 | 金陵圩村排水沟整修 | 111米水沟砖砌、57.5米片石护砌、2956㎡背街小巷硬化 | 金陵镇 | 金陵圩村 | 片石护砌排水沟：320元∕立方米 砖砌排水沟：496元∕立方米 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 17.06 | 县 | 17.06 | 解决12户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
77 | 莲花塘村排水沟整修及背街小巷硬化 | 129米水沟专砌，背街小巷硬化2460㎡ | 金陵镇 | 莲花塘村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 砖砌排水沟：496元∕立方米 | 14.09 | 县 | 14.09 | 解决17户贫困户排水、出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
78 | 陶市社区排水沟修整及背街小巷硬化 | 污水沟海底108㎥、砖砌41㎥，背街小巷硬化722㎡ | 陶岭镇 | 陶市社区 | 水泥硬化43.67元/立方米 砖砌排水沟：496元∕立方米 底板 C15砼：396.11/立方米 | 15.55 | 县 | 15.55 | 解决20户贫困户排水、出行 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
79 | 洪仁村排水沟整修 | 清淤800M，DN500水泥管90M | 陶岭镇 | 洪仁村 | 人工清淤50元/立方米 DN500砼管：195.77元∕米 | 3.65 | 县 | 3.65 | 解决9户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
80 | 仁岗村排水沟整修及消防塘整修 | 红砖砌侧墙排水沟122M,清淤500M，底板硬化46㎥,消防塘片石护砌29米 | 陶岭镇 | 仁岗村 | 砖砌排水沟：152元∕米 | 6.58 | 县 | 6.58 | 解决8户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
81 | 仁岗村背街小巷硬化 | 1242㎡，砼厚10cm | 陶岭镇 | 仁岗村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 7.26 | 县 | 7.26 | 提升整体形象，解决7户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
82 | 仁岗村门背下排水沟整修 | 门背下水沟护砌55M、混凝土管DN500,8M | 陶岭镇 | 仁岗村 | 片石护砌、砖砌排水沟：460元∕米 DN500砼管：195.77元∕米 | 2.72 | 县 | 2.72 | 解决9户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
83 | 仁岗村背街小巷硬化及收集点硬化 | 门背下C25砼硬化515㎡、厚10cm, 集中收集点4个 | 陶岭镇 | 仁岗村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 新建收集点：2325元/个 | 3.17 | 县 | 3.17 | 解决12户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
84 | 上禾塘村排水沟整修 | 砖砌200M、C25砼硬化244.5平方米 | 新圩镇 | 上禾塘村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 砖砌排水沟：225元∕米 | 4.5 | 县 | 4.5 | 解决8户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
85 | 长富村排水沟整修 | 水沟修整348M、C25砼硬化H10CM638.9㎡、DN500涵管110米 | 新圩镇 | 长富村 | 片石护砌排水沟：320元∕立方米,砖砌排水沟：496元∕立方米,混凝土路面：43.67元∕平方米,DN500砼管：195.77元∕米 | 14.11 | 县 | 14.11 | 解决18户贫困户排水问题、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
86 | 长富村背街小巷硬化 | 共30余处2680M²，砼厚10cm | 新圩镇 | 长富村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 11.62 | 省 | 11.62 | 解决20户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
87 | 长富村排水沟整修 | 清淤235㎥，底板硬化7.12㎥ | 新圩镇 | 长富村 | 人工清淤50元/立方米,砼底板396.11元/立方米 | 1.45 | 县 | 1.45 | 解决8户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
88 | 长富村排水沟整修 | 新砌红砖水沟2条82米 | 新圩镇 | 长富村 | 砖砌排水沟：225元∕米 | 1.85 | 县 | 1.85 | 解决7户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
89 | 三占塘村排水沟修整及背街小巷硬化 | 水沟修整654m、背街小巷硬化1461㎡ | 新圩镇 | 三占塘村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 砖砌排水沟：496元∕立方米 | 22.87 | 县 | 22.87 | 解决18户贫困户排水、出行困难，提升群众满意度 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
90 | 新圩居委会排水沟修整及背街小巷硬化 | 背街小巷硬化4102.3㎡，水沟修整294m | 新圩镇 | 新圩居委会 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 砖砌排水沟：496元∕立方米 浆砌石排水沟：320元∕立方米 | 25.64 | 省 | 25.64 | 解决28户贫困户排水、出行困难，提升群众满意度 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
91 | 新圩居委会排水沟整修 | 排水沟清运、片石修砌256m | 新圩镇 | 新圩居委会 | 片石护砌:320元/立方米 | 4.1 | 省 | 4.1 | 解决8户贫困户排水、提升村民获得感 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
92 | 祖亭下村排水沟修整及背街小巷硬化 | 背街小巷硬化2329㎡及水沟片石修整110m | 新圩镇 | 祖亭下村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 浆砌石排水沟：320元∕立方米 | 19.06 | 省 | 19.06 | 解决24户贫困户排水、出行困难，提升群众满意度 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
93 | 祖亭下村背街小巷硬化 | 空坪2100㎡，砼厚10cm | 新圩镇 | 祖亭下村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 9.11 | 省 | 9.11 | 解决15户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
94 | 高山社区背街小巷硬化、排水沟清淤 | 硬化772㎡、砼厚10cm，排水沟清淤300㎥ | 新圩镇 | 高山社区 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 人工清淤50元/立方米 | 4.85 | 省 | 4.85 | 解决6户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
95 | 上坪村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化1307㎡，砼厚10cm | 新圩镇 | 上坪村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 5.62 | 省 | 5.62 | 解决8户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
96 | 桐木窝村背街小巷硬化 | 733.44㎡，砼厚10cm | 新圩镇 | 桐木窝村 | 混凝土路面：43.67元∕平方米 | 3.18 | 省 | 3.18 | 解决6户贫困户和部分村民出行问题 |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 农业 农村局 | 农业 农村局
（八） | 村级基础设施建设项目 | 乡镇政府 | [11 empty] | 1425
| 龙泉镇 | [12 empty] | 320
1 | 梅湾村村组道路工程 | 道路长500米 | 龙泉镇 | 梅湾村 | 30万/KM | 10 | 省 | 10 | 解决322人(贫困人口60人)出行困难。 | 带动322名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 梅湾村委
2 | 上庄村入村大桥两端道路工程 | 水泥硬化入村新大桥两端道路260米 | 龙泉镇 | 上庄村 | 10万元 | 10 | 省 | 10 | 改善上庄村交通，解决上庄村161名贫困人口出行难困难。 | 带动161名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 上庄村委
3 | 挂兰村环境整治项目 | 拆旧房220平方米，建农贸交易平台 | 龙泉镇 | 挂兰村 | 450元/平方米 | 10 | 省 | 10 | 改变旧村脏乱差面貌，解决109名贫困人口农产品交易场所，人均增收400元。 | 带动109名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 挂兰村委
4 | 兴泉村村组道路工程 | 道路硬化长870米，宽4米 | 龙泉镇 | 兴泉村 | 115元/米 | 10 | 省 | 10 | 解决500人(其中贫困人口100人)出行困难。 | 带动100名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 兴泉村委
5 | 鱼游村新建烤房工程 | 20座烤房 | 龙泉镇 | 鱼游村 | 5000元/座 | 9 | 省 | 9 | 解决250亩烤烟问题,80名贫困人口受益,实现人均增收600元/人。 | 带动80名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 鱼游村委
6 | 鱼游村机耕道工程 | 机耕道300米 | 龙泉镇 | 鱼游村 | 33元/米 | 1 | 省 | 1 | 解决全村耕地出行运输问题,80名贫困人口受益,实现人均增收400元/人。 | 带动80名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 鱼游村委
7 | 秀岭水村灌溉渠建设工程 | 老屋场水库至社家坪灌溉渠500米 | 龙泉镇 | 秀岭水村 | 200元/米 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积200亩，解决100名贫困人口的农业生产问题，人均增收600元。 | 带动100名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 秀岭水村委
8 | 新华社区田家岭机耕道建设 | 机耕道长600米、宽4.5米 | 龙泉镇 | 新华社区 | 84元/米 | 5 | 省 | 5 | 解决40名贫困人口的农业生产问题，全村群众受益。 | 带动40名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 新华社区
9 | 新华社区观音坪村内污水沟盖板工程 | 污水沟长140米，宽1.8米 | 龙泉镇 | 新华社区 | 357元/米 | 5 | 省 | 5 | 新增水泥硬化路面，解决61贫困人口出行问题及过往学生安全。 | 带动61名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 新华社区
10 | 朝阳社区道路硬化工程 | 1110平方米道路硬化 | 龙泉镇 | 朝阳社区 | 90元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 方便2000人的生产生活出行问题,210名贫困人口受益。 | 带动210名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 朝阳社区
11 | 龙华村村组道路建设项目 | 环村路长1000米宽度3.5米 | 龙泉镇 | 龙华村 | 35万元/KM | 10 | 省 | 10 | 环村路解决龙华彭家自然村35户的出行安全及人居环境卫生整治问题，42名贫困人口受益。 | 带动42名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 龙华村村委
12 | 龙华村背街小巷硬化项目 | 硬化面积长300米宽3米 | 龙泉镇 | 龙华村 | 5万元/KM | 5 | 省 | 5 | 龙华村背街小巷解决农村人居环境整治问题，42名贫困人口受益。 | 带动42名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 龙华村村委
13 | 源头村道路工程 | 道路长202米、宽3.5米，护坡长50米（婆婆塘至下历尾公祠段） | 龙泉镇 | 源头村 | 35万元/KM | 8 | 省 | 8 | 改善生产生活条件、提升村容村貌，全村1497人受益。 | 带动90名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 源头村村委
14 | 源头村内背街小巷工程 | 背街小巷工程1000㎡ | 龙泉镇 | 源头村 | 70元/㎡ | 7 | 省 | 7 | 改善生产生活条件、提升村容村貌，全村1497人受益，其中受益贫困人口220人。 | 带动90名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 源头村村委
15 | 源头村道路工程 | 道路工程700㎡ | 龙泉镇 | 源头村 | 70元/㎡ | 5 | 省 | 5 | 改善生产生活条件、提升村容村貌，全村1497人受益，其中受益贫困人口220人。 | 带动90名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 源头村村委
16 | 砠下村背街小巷工程 | 背街小巷工程900米 | 龙泉镇 | 砠下村 | 95元/米 | 8.5 | 省 | 8.5 | 解决人居环境卫生整治问题，受益贫困人口150人。 | 带动150名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇镇镇府 | 砠下村村委会
17 | 砠下村烟水配套工程引水渠工程 | 引水渠工程200米 | 龙泉镇 | 砠下村 | 75元/米 | 1.5 | 省 | 1.5 | 解决100亩烟田排洪和灌溉问题，受益贫困人口150人，实现人均增收500元/人。 | 带动150名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇镇镇府 | 砠下村村委会
18 | 梅溪村道路建设工程 | 约1400平方米 | 龙泉镇 | 梅溪村 | 107元/米 | 15 | 省 | 15 | 解决村民出行问题，贫困户69户，235名贫困人口受益。 | 带动235名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 梅溪村村委会
19 | 东升岗上自然村环境整治项目 | 垃圾清理运出3000m2。 | 龙泉镇 | 东升村 | 8元∕m2 | 2.4 | 省 | 2.4 | 解决人居环境整治问题，受益贫困人口132人。 | 带动132名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 东升村委
20 | 东升岗上自然村房屋滑坡治理项目 | 滑坡石方87.25m3 | 龙泉镇 | 东升村 | 298∕m3 | 2.6 | 省 | 2.6 | 解决贫困户道路和房屋安全问题，受益贫困人口132人。 | 带动132名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 东升村委
21 | 东升米田寺自然村水渠修建项目 | 水渠修建66.6米 | 龙泉镇 | 东升村 | 30万元/KM | 2 | 省 | 2 | 新增灌溉面积40亩，受益贫困户144人，实现人均增收500元/人。 | 带动144名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 东升村委
22 | 东升村村组产业路通水涵管项目 | 通水涵管60管187.5米 | 龙泉镇 | 东升村 | 160元∕米 | 3 | 省 | 3 | 解决运输通行问题，受益贫困户144人。 | 带动144名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 东升村委
23 | 刘家桥村水渠建设项目 | 水渠长300米.内宽0.6米.高0.5米 | 龙泉 | 刘家桥村 | 333元/米 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积80亩，解决100名贫困人口的农业生产问题，人均增收800元。 | 带动100名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 刘家桥村委
24 | 过肥田村进村公路混凝土硬化工程 | 进村路建设标准：宽3.5米、厚0.15米。建设任务：薛家村170米，吊水井村接口50米，仁珠坪村村道60米，上贺家村道接口77.2米。 | 龙泉镇 | 过肥田村 | 80元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决4个自然村村民们的出行安全需求及人居环境卫生整治的需要，120名贫困人口受益。 | 带动120名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 过肥田村委
25 | 上车村村组道路工程 | 公路长400米、宽3.8米，护坡400米 | 龙泉镇 | 上车村 | 30万元/KM | 10 | 省 | 10 | 解决170名贫困人口出行问题。 | 带动170名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 上车村委
26 | 秀峰社区（瑶塘窝）村组道路工程 | 村组道路工程约1000米 | 龙泉镇 | 秀峰社区 | 110元/米 | 11 | 省 | 11 | 改变村庄面貌，解决500人出行问题，100名贫困人口受益。 | 带动100名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 秀峰社区
27 | 秀峰社区（扒田丘）村组道路工程 | 村组道路工程约1200米 | 龙泉镇 | 秀峰社区 | 117元/米 | 14 | 省 | 14 | 解决220人出行问题，180名贫困人口受益。 | 带动220名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 秀峰社区
28 | 龙华村环境整治工程 | 农村基础设施建设3000m²等 | 龙泉镇 | 龙华村 | 17元/平方米 | 5 | 省 | 5 | 改善人居环境和卫生 | 带动84名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 龙华村村委会
29 | 鱼游村环境整治工程 | 公共卫生间一个 | 龙泉镇 | 鱼游村 | 3万元/个 | 3 | 省 | 3 | 改善人居环境和卫生 | 带动52名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 鱼游村村委会
30 | 龙脉塘村通村断头路建设工程 | 新修断头路长度700米 | 龙泉镇 | 龙脉塘 | 30万元/KM | 15 | 省 | 15 | 便于村民出行、耕作，140名贫困人口受益。 | 带动140名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 龙脉塘村委
31 | 蛟龙塘村流芳桥水渠新建项目 | 水渠新建长度400米 | 龙泉镇 | 蛟龙塘 | 125元/m | 5 | 省 | 5 | 解决150亩水田灌溉问题，80名贫困人口受益，实现增收500元/人。 | 带动80名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 蛟龙塘村村委
32 | 蛟龙塘村牛古坝水渠新建项目 | 水渠新建长度800米 | 龙泉镇 | 蛟龙塘 | 125元/m | 10 | 省 | 10 | 解决180亩水田灌溉问题，60名贫困人口受益，实现增收500元/人。 | 带动60名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 蛟龙塘村村委
33 | 双胜社区村组道路硬化工程 | 木山塘村内道路修建500米 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 160元/米 | 8 | 省 | 8 | 可解决村内100多人的出行问题和改善农村人居环境，60名贫困人口受益。 | 带动60名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 双胜社区
34 | 双胜社区村组道路硬化工程 | 坪头岭村内道路修建350米 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 171元/米 | 6 | 省 | 6 | 可解决村内600多人的出行问题和改善农村人居环境，70名贫困人口受益。 | 带动70名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 双胜社区
35 | 双胜社区村组道路硬化工程 | 颜家村内道路修建180米 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 166元/米 | 3 | 省 | 3 | 可解决村内200多人的出行问题和改善农村人居环境，60名贫困人口受益。 | 带动60名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 双胜社区
36 | 双胜社区村组道路硬化工程 | 林家村内道路修建180米 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 166元/米 | 3 | 省 | 3 | 可解决村内150多人的出行问题和改善农村人居环境，60名贫困人口受益。 | 带动60名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 双胜社区
37 | 双胜社区村组道路硬化工程 | 下车村道路硬化40㎡ | 龙泉镇 | 双胜社区 | 125元/平方 | 0.5 | 省 | 0.5 | 可解决村内1000多人饮水和消防问题以及改善农村人居环境，40名贫困人口受益。 | 带动40名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 双胜社区
38 | 双胜社区村组道路硬化工程 | 下车村内道路硬化400米 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 62元/米 | 2.5 | 省 | 2.5 | 可解决村内1000多人的出行问题和改善农村人居环境，40名贫困人口受益 | 带动40名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 双胜社区
39 | 双胜社区团圆网格村水沟 | 水沟重建200米 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 100元/米 | 2 | 省 | 2 | 可解决全村282人的井水排水污染的问题，实现安全饮水，改善农村人居环境。 | 带动12名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 双胜社区
40 | 双胜社区村组道路硬化工程 | 李子源村内道路修建500米 | 龙泉镇 | 双胜社区 | 200元/米 | 10 | 省 | 10 | 可解决村内200多人的出行问题和改善农村人居环境，100名贫困人口受益。 | 带动100名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 双胜社区
41 | 鱼池头村新修村道硬化工程 | 道硬化工程100m | 龙泉镇 | 鱼池头村 | 95元/米 | 10 | 省 | 10 | 方便村民出行，带动32户脱贫 | 带动32户贫困户稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 鱼池头村委
42 | 龙兴村村组道路硬化工程 | 长200米宽3.5米厚20公分 | 龙泉镇 | 龙兴 | 30万元/KM | 7 | 省 | 7 | 解决农村人居环境整治问题，受益贫困户20人。 | 带动234名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 龙兴村委会
43 | 龙兴村周家洞自然村背街小巷硬化工程 | 背街小巷硬化约500平方米 | 龙泉镇 | 龙兴村 | 60元/米 | 3 | 省 | 3 | 解决农村人居环境整治问题 | 带动64名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 龙兴村村委会
44 | 双碧社区土珠山网格道路建设工程 | 道路建设约640米，宽4.5米 | 龙泉镇 | 双碧社区 | 78元/米 | 5 | 省 | 5 | 解决46贫困人口安全出行问题 | 带动46名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 双碧社区
45 | 大历县排洪沟工程 | 高头沙自然村排洪沟1000米，宽2.5米 | 龙泉镇 | 大历县 | 120元/M | 12 | 省 | 12 | 解决大历县村高头沙自然村200多亩水田的灌溉问题,实现160贫困人口人均增收800元/人。 | 带动160名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 大历县村委
46 | 大历县水渠及道路护砌工程 | 水渠建设90米、路基护砌58米 | 龙泉镇 | 大历县村 | 水渠100元/米，挡土墙320元/立方米 | 5 | 省 | 5 | 106亩水田灌溉和130人出行方便，3户贫困户10名贫困人口受益，实现人均增收600元/人 | 带动10名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 龙泉镇政府 | 大历县村村委会
| 金陵镇 | [5 empty] | 省 | [6 empty] | 80
1 | 金陵圩居委会麻古元荒田开垦 | 荒田开垦100亩 | 金陵 | 金陵圩居委会 | 1000元/亩 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积100亩，种植果树100亩，解决180名贫困人口的农业生产问题，人均增收500元 | 新增灌溉面积100亩，种植果树100亩，解决180名贫困人口的农业生产问题，人均增收500元，提高群众满意度 | 2019年4月 | 2019年12月 | 金陵镇政府 | 新田县金陵圩黄龙背种养殖专业合作社
2 | 永桂城机耕道水渠建设 | 机耕道长1000米、宽3.5米 | 金陵 | 永桂城居委会 | 100元∕米 | 10 | 省 | 10 | 新增烤烟种植面积80亩，解决160名贫困人口的农业生产问题，人均增收800元 | 新增烤烟种植面积80亩，解决160名贫困人口的农业生产问题，人均增收800元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 金陵镇政府 | 永桂城村委
3 | 兰田村水渠建设 | 水渠长1000米，底20公分，高50公分，三面光 | 金陵 | 兰田村 | 100元/米 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积240亩，解决270名贫困人口的农业生产问题，人均增收1000元 | 新增灌溉面积240亩，解决270名贫困人口的农业生产问题，人均增收1000元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 金陵镇政府 | 兰田村委
4 | 小源村机耕道水渠建设 | 机耕道长330米、宽5米，水渠长330米。 | 金陵 | 小源村 | 303元∕米 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积70亩，解决168名贫困人口的农业生产问题，人均增收800元 | 新增灌溉面积70亩，解决168名贫困人口的农业生产问题，人均增收800元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 金陵镇政府 | 小源村委
5 | 淡水养殖项目 | 淡水养殖30亩 | 金陵 | 下户居委会 | 3334元/亩 | 10 | 省 | 10 | 带动贫困户人口267人，人均增收500元。 | 带动贫困户人口267人，人均增收500元。 | 2019年4月 | 2019年12月 | 金陵镇政府 | 下户村委
6 | 山林岗村道路建设 | 道路硬化长约200米 | 金陵镇 | 山林岗村 | 83元/平方米 | 8 | 省 | 8 | 改善120名贫困人口的安全出行条件 | 改善120名贫困人口的安全出行条件，提高群众满意度 | 2019年4月 | 2019年12月 | 金陵镇政府 | 山林岗村委
7 | 环村道路基础配套设施建设 | 土方开挖、回填、清除杂草 | 金陵 | 小源村 | 660元/米 | 7 | 省 | 7 | 方便32户125人出行 | 方便32户125人出行，提高群众满意度 | 2019年4月 | 2019年12月 | 金陵镇政府 | 小源村委
8 | 下兰冲神皇冲河坝修建 | 神皇冲河坝修建109.89㎥ | 金陵 | 下兰冲村 | 455元/立方 | 5 | 省 | 5 | 方便100多亩水田供水，其中解决了156人贫困户人口水田供水问题 | 解决了156人贫困户人口水田供水问题，提高群众满意度 | 2019年4月 | 2019年12月 | 金陵镇政府 | 下兰冲村委
9 | 上游村油茶种植扶持资金 | 种植油茶50亩 | 金陵 | 上游村 | 2000元/亩 | 10 | 省 | 10 | 为12户50人贫困户人均增收560元 | 带动50名贫困人口，人均增收560。 | 2019年4月 | 2019年12月 | 金陵镇政府 | 上游村油茶种植合作社
| 骥村镇 | [5 empty] | 省 | [6 empty] | 60
1 | 李家山自然村水渠建设 | 水渠长500米，宽0.5米 | 骥村 | 李家山社区 | 200元/米 | 10 | 省 | 10 | 可灌溉农田120亩，解决200个贫困人口的农田灌溉用水 | 改善了11户贫困户的生产生活条件 | 2019年4月 | 2019年12月 | 骥村镇政府 | 李家山居委会
2 | 下荣村河坝建设 | 河坝建设长15米*宽3米 | 骥村镇 | 下荣村 | 2000元/平方 | 10 | 省 | 10 | 可灌溉农田60亩，解决200个贫困人口的农田灌溉用水 | 改善了40余户贫困户的生产生活条件 | 2019年4月 | 2019年12月 | 骥村镇 | 下荣村
3 | 槎源村肖家水渠维修 | 肖家水渠维修500米 | 骥村镇 | 槎源村 | 200元/米 | 10 | 省 | 10 | 解决150个贫困人口的农田灌溉用水 | 改善了140余名贫困人口的生产生活条件 | 2019年4月 | 2019年12月 | 骥村镇政府 | 槎源村委会
4 | 李家湾村水渠建设 | 水渠建设800米 | 骥村镇 | 李家湾村 | 125元/米 | 10 | 省 | 10 | 解决200个贫困人口的农田灌溉用水 | 改善了130余名贫困人口的生产生活条件 | 2019年4月 | 2019年12月 | 骥村镇政府 | 李家湾村委会
5 | 骥村社区铜罗洞水沟修整 | 水沟长2000米 | 骥村镇 | 骥村社区 | 50元/米 | 10 | 省 | 10 | 解决174个贫困人口的农田灌溉用水 | 改善了170余名贫困人口的生产生活条件 | 2019年4月 | 2019年12月 | 骥村镇政府 | 骥村社区居委会
6 | 胡家村车头岭路段基础硬化工程 | 280米路基基础硬化护砌 | 骥村 | 胡家社区 | 350元/米 | 10 | 省 | 10 | 方便全村群众生产生活 | 改善了40余户贫困户的生产生活条件 | 2019年4月 | 2019年12月 | 骥村镇政府 | 胡家社区居委会
| 枧头镇 | [12 empty] | 210
1 | 新夏荣消防塘整修 | 消防塘周长170米 | 枧头镇 | 新夏荣村 | 588元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善125名贫困人口生产生活条件 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 新夏荣村村委
2 | 新夏荣大砠脚消防塘整修 | 消防塘整修300米 | 枧头镇 | 新夏荣村 | 333元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善125名贫困人口生产生活条件 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 新夏荣村村委
3 | 马家到大塘背村道 | 水泥硬化350米 | 枧头镇 | 大塘背村 | 286元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善130多贫困人口出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 大塘背村
4 | 李郁村消防塘加固硬化 | 消防塘加固300米 | 枧头镇 | 李郁村 | 333元/米 | 10 | 省 | 10 | 解决56名贫困人口140亩农田排洪问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 李郁村村委
5 | 李郁村水渠护砌 | 水渠护砌500米 | 枧头镇 | 李郁村 | 200元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积100亩，34名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 李郁村村委
6 | 豪山村机耕道 | 机耕道长800米，宽3.5米 | 枧头镇 | 豪山村 | 125元/米 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积60亩，解决56名贫困人口农业生产问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 豪山村村委
7 | 杨富岗山塘清淤、护彻 | 山塘清淤、护彻3亩 | 枧头镇 | 胡志良村 | 33300元/亩 | 10 | 省 | 10 | 消防新增灌溉40亩，解决56名贫困人口70亩农田排洪问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 胡志良村村委
8 | 彭梓城-农科站公路 | 路面硬化500米 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 200元/米 | 10 | 省 | 10 | 改善215名贫困人口出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 彭梓城村村委
9 | 冬瓜山排洪渠 | 排洪渠3口 | 枧头镇 | 马鞍塘村 | 33300元/口 | 10 | 省 | 10 | 解决解决37名贫困人口140亩农田排洪问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 马鞍塘村村委
10 | 萧家村水沟护砌及路面拓宽硬化 | 水沟护彻15x1x2.5米，砌水沟（30米x0.5x0.7）x2,路面硬化30米x3x0.2米，下座鱼塘过道加宽护彻20米x1米x3米，同时道路硬化20x3x0.2米 | 枧头镇 | 萧家村 | 350元/米 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积30亩，解决42名贫困人口农业生产问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 萧家村村委
11 | 萧家村机耕道建设 | 机耕道建设800米 | 枧头镇 | 萧家村 | 125元/米 | 10 | 省 | 10 | 解决60名贫困人口150亩农田生产问题，带动产业发展 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 萧家村村委
12 | 星塘村新建村组公路 | 村组公路建设120米 | 枧头镇 | 星塘村 | 833元/米 | 10 | 省 | 10 | 解决65名贫困人口的出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 星塘村委会
13 | 星塘村机耕道及烤烟房基础设施建设 | 机耕道建设500米 | 枧头镇 | 星塘村 | 200元/米 | 10 | 省 | 10 | 解决30名贫困人口45亩农田生产问题，带动烤烟种植 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 星塘村委会
14 | 龙泉自然村-东方红水库 | 机耕道建设300米 | 枧头镇 | 上富柏村 | 66元/米 | 2 | 省 | 2 | 解决10名贫困人口农业生产问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 上富柏村村委
15 | 上富村洞上机耕道建设 | 机耕道建设1000米 | 枧头镇 | 上富柏村 | 80元/米 | 8 | 省 | 8 | 解决60名贫困人口100亩农田生产问题，带动烤烟种植 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 上富柏村村委
16 | 龙元茂村消防塘整修 | 消防塘1口整修加固 | 枧头镇 | 龙元茂村 | 10万元/口 | 10 | 省 | 10 | 改善125名贫困人口生产生活条件 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 龙元茂村村委
17 | 陈家山塘、水渠护砌 | 山塘、水渠护砌3亩 | 枧头镇 | 三元头村 | 33300元/亩 | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积100亩，45名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 三元头村村委
18 | 四方井清淤护彻 | 清淤护彻1200立方 | 枧头镇 | 查林村 | 83元/立方 | 10 | 省 | 10 | 解决45名贫困人口130亩耕地灌溉 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 查林村村委
19 | 乐聪村机耕道、水渠建设 | 机耕道建设600米、水渠500米 | 枧头镇 | 乐聪村 | 100元/米 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积50亩，42名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 乐聪村村委
20 | 枧头老市场排洪沟渠 | 排洪沟渠1000米 | 枧头镇 | 枧头居委会 | 300元/米 | 30 | 省 | 30 | 改善180名贫困人口生产生活，完善枧头市场功能 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 枧头镇政府 | 枧头村委
| 新圩镇 | [12 empty] | 170
1 | 程家村鹅行段水渠建设 | 修建水渠长600米，水渠宽70公分，内外墙高80公分，水渠内垫底20公分 | 新圩镇 | 程家村 | 35万元/KM | 20 | 省 | 20 | 新增灌溉面积80亩，120名贫困人口受益 | 全村47户贫困户195余贫困人口受益 | 2019年4月 | 2019年12月 | 新圩镇政府 | 程家村村委
2 | 磻溪头村水渠建设 | 水渠长1000米，宽60CM,高40CM | 新圩镇 | 磻溪头村 | 40万元/KM | 20 | 省 | 20 | 新增灌溉面积70亩，76名贫困人口受益 | 全村50户贫困户204余贫困人口受益 | 2019年4月 | 2019年12月 | 新圩镇政府 | 磻溪头村委
3 | 道塘农田水渠设施修建 | 道塘村水利设施新建及维修600米 | 新圩镇 | 道塘村 | 27万元/KM | 16 | 省 | 16 | 解决道塘村40户贫困户90农田用水问题,年增收约800元 | 全村75户贫困户296余贫困人口受益 | 2019年4月 | 2019年12月 | 新圩镇政府 | 道塘村委
4 | 道塘村牛凹岭自然村农田水渠维修 | 牛凹岭自然村农田水渠新建200米 | 新圩镇 | 道塘村 | 20万元/KM | 4 | 省 | 4 | 改善灌溉面积50亩，34名贫困人口受益 | 全村11户贫困户34余贫困人口受益 | 2019年4月 | 2019年12月 | 新圩镇政府 | 道塘村委
5 | 山水塘六耙头机耕道建设 | 机耕道长135米、宽3米，护坡120米，2米高，桥梁长4.5米，宽3米。 | 新圩镇 | 山水塘社区 | 115万/KM | 15 | 省 | 15 | 新增灌溉面积100亩，解决120名贫困人口的农业生产问题，人均增收800元。 | 全村48户贫困户175余贫困人口受益 | 2019年4月 | 2019年12月 | 新圩镇政府 | 山水塘村委
6 | 蒋家村张家自然村机耕道建设 | 机耕道长500米、宽5米。 | 新圩镇 | 蒋家村 | 30万元/KM | 15 | 省 | 15 | 新增灌溉面积100亩解决60名贫困人口的农业生产问题，人均增收800元。 | 全村16户贫困户60余贫困人口受益 | 2019年4月 | 2019年12月 | 新圩镇政府 | 蒋家村委
7 | 秀岗村洞口水渠至大塘下水渠 | 水渠长1000米、宽0.5米、高0.6米 | 新圩镇 | 秀岗村 | 20万元/KM | 20 | 省 | 20 | 新增灌溉面积150亩，种植烤烟150亩，76名贫困人口受益，人均增收1200元 | 全村26户贫困户76余贫困人口受益 | 2019年4月 | 2019年12月 | 新圩镇政府 | 秀岗村委
8 | 兰溪村水渠建设 | 水渠长500米、宽1米，高1.2米 | 新圩镇 | 兰溪村 | 40万元/KM | 20 | 省 | 20 | 新增灌溉面积120亩68名贫困人口受益，人均增收800元。 | 全村27户贫困户68余贫困人口受益 | 2019年4月 | 2019年12月 | 新圩镇政府 | 兰溪村村委
9 | 白芒村芦仔湾、石头塘、长廉桥耕道水渠建设 | 机耕道长700米、宽5米，水渠长500米、宽0.6米、高0.6米 | 新圩镇 | 白芒村 | 30万元/KM | 20 | 省 | 20 | 新增灌溉面积198亩，种植烤烟198亩，105名贫困人口受益，人均增收1200元。 | 全村63户贫困户227余贫困人口受益 | 2019年4月 | 2019年12月 | 新圩镇政府 | 白芒村村委
10 | 伍家村高坝头自然村入村主干道硬化 | 入村主干道宽4.5米，长500米 | 新圩 | 伍家村 | 40万元/KM | 20 | 省 | 20 | 解决58名贫困人口的出行问题，提升满意度，间接增收400元/户。 | 全村14户贫困户58余贫困人口受益 | 2019年4月 | 2019年12月 | 新圩镇政府 | 伍家村村委
| 石羊镇 | [12 empty] | 170
1 | 欧家窝村村内巷道硬化 | 巷道硬化2000平方米 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决135户贫困户出行问题，515贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 欧家窝村委
2 | 田头村机耕道建设 | 机耕道长850米，宽5米 | 石羊镇 | 田头村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决全村2065村民出行，413贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 田头村委
3 | 乐大晚村村内巷道硬化 | 巷道硬化2000平方米 | 石羊镇 | 乐大晚村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 可以方便254贫困人口生活生产及出行 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 乐大晚村委
4 | 宋家村村内巷道硬化 | 巷道硬化2000平方米 | 石羊镇 | 宋家村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 186名贫困户受益，解决59户贫困户生产运输出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 宋家村委
5 | 石羊居委会村内水沟整修及巷道硬化 | 水沟整修200米，巷道硬化200平方 | 石羊镇 | 石羊居委会 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决全村2414村民出行，296贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 石羊村村委
6 | 田心村柏木桥机耕道硬化 | 机耕道硬化长320米，宽3.5米 | 石羊镇 | 田心村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 298名贫困户受益，解决87户贫困户出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 田心村委
7 | 东田村村内巷道硬化及水沟整修 | 硬化1600平方米，水沟长50米 | 石羊镇 | 东田村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决80亩水田灌溉问题，167贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 东田村委
8 | 塘罗村村内巷道硬化 | 巷道硬化2000平方米 | 石羊镇 | 塘罗村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决2631村民出行问题，364贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 塘罗村委
9 | 周山村村内巷道硬化 | 巷道硬化2000平方米 | 石羊镇 | 周山村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 243名贫困户受益，解决52户贫困户生产运输出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 周山村委
10 | 坪山村山塘背道路硬化 | 道路硬化长480米，宽3.5米 | 石羊镇 | 坪山村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决全村1022村民生产问题，147贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 坪山村委
11 | 厦源村门口塘道路维修及排水沟维修，新井神仙井维修 | 护砌10米，排水沟100米，水井维修2口 | 石羊镇 | 厦源村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决全村922村民生产问题，147贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 厦源村委
12 | 文明村水仔桥桥梁、机耕道建设 | 桥7米，机耕道100米，宽4.5米 | 石羊镇 | 文明村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决全村907村民出行问题，160贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 文明村委
13 | 长亭村村内巷道硬化 | 巷道硬化2000平方米 | 石羊镇 | 长亭村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决全村927村民生产问题，135贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 长亭村委
14 | 史家村村内巷道硬化 | 巷道硬化1000平方米 | 石羊镇 | 友谊村 | 50元/㎡ | 5 | 省 | 5 | 118名贫困户受益，解决25户贫困户出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 友谊村委
15 | 廖宅晚村村内巷道硬化 | 巷道硬化1000平方米 | 石羊镇 | 友谊村 | 50元/㎡ | 5 | 省 | 5 | 解决930村民生产运输问题，新增灌溉面积20亩，278贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 友谊村委
16 | 清水湾村村内巷道硬化 | 巷道硬化2000平方米 | 石羊镇 | 清水湾村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决13亩消防塘周边溺水安全问题，324贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 清水湾村委
17 | 龙眼头村神下洞村组道路硬化 | 道路硬化长180米，宽4.5米 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 191名贫困户受益，解决59户贫困户出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 龙眼头村委
18 | 地头村乐山井、小山下井水井维护 | 乐山井维修及周边硬化100㎡，小山下井改建4米深 | 石羊镇 | 地头村 | 50元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决1100村民饮水问题，83贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 石羊镇政府 | 地头村委
| 新隆镇 | [5 empty] | 省 | [6 empty] | 50
1 | 塘石岭山塘维修 | 山塘清淤、砌石800立方 | 新隆镇 | 心安村 | 125元/m³ | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积230亩，解决67名贫困人口饮水农业生产问题，人均增收800元。 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 新隆镇 政府 | 心安村委
2 | 下山元水渠建设 | 水渠长500米、宽30CM,高50CM | 新隆镇 | 野乐村 | 20万元/KM | 10 | 省 | 10 | 解决240亩农田灌溉问题，改善了72名贫困人口的生产生活条件，人均增收700元. |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 新隆镇 政府 | 野乐村委
3 | 侯家冲水库水渠建设 | 水库水渠1000米,宽40CM,高40CM | 新隆镇 | 侯桥村 | 10万元/KM | 10 | 省 | 10 | 解决140亩农田灌溉问题，改善了136名贫困人口的生产生活条件，人均增收700元. |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 新隆镇政府 | 侯桥村委
4 | 土桥头自然村水渠建设 | 水渠长500米，砌水沟，三面光 | 新隆镇 | 佃湾村 | 10万元/KM | 5 | 省 | 5 | 解决60亩农田灌溉问题，改善了37名贫困人口的生产生活条件，人均增收700元. |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 新隆镇 政府 | 佃湾村委
5 | 佃湾自然村机耕道建设 | 机耕道长500米、宽3米 | 新隆镇 | 佃湾村 | 10万元/KM | 5 | 省 | 5 | 解决120亩农田灌溉问题，改善了42名贫困人口的生产生活条件，人均增收700元. |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 新隆镇 政府 | 佃湾村委
6 | 神脚、借美、石桥自然村机耕建设 | 神脚、借美、石桥自然村机耕道建设长875米、宽3.5米 | 新隆镇 | 神桥村 | 11.4万元/km | 10 | 省 | 10 | 新增种养殖60亩，解决12户45人农业生产问题人均增收700元 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 新隆镇政府 | 神桥村委
| 门楼下乡 | [12 empty] | 20
1 | 舍子源村杉木坑村组道路 | 杉木坑一组3公里 | 门楼下乡 | 舍子源村 | 33333元/公里 | 10 | 省 | 10 | 方便大家进山劳作，发展产业解决35户近200贫困户口行走难题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 门楼下瑶族乡政府 | 舍子源村委
2 | 7组生产道路陈家路段 | 路矿护砌200米，水渠200米 | 门楼下乡 | 起头岭 | 护砌416/立方米，水渠160/米 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积20亩，解决270名贫困人口的农业生产问题，人均增收300元。 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 门楼下乡镇府 | 起头岭村委
| 三井镇 | [12 empty] | 105
1 | 七贤山水渠维修 | 水渠维修长300米 | 三井镇 | 七贤山村 | 14万元/KM | 4 | 省 | 4 | 改善灌溉面积40亩，45名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇政府 | 七贤山村委
2 | 七贤山水渠维修 | 水渠维修长500米 | 三井镇 | 七贤山村 | 12万元/KM | 6 | 省 | 6 | 改善灌溉面积80亩，50名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇政府 | 七贤山村委
3 | 鹅元塘晒谷坪建设 | 晒谷坪建设500平方 | 三井镇 | 罗溪村 | 100元/平方米 | 5 | 省 | 5 | 60户收益（其中贫困户16户） |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇政府 | 罗溪村委
4 | 兰头窝晒谷坪建设 | 晒谷坪建设500平方 | 三井镇 | 罗溪村 | 100元/平方米 | 5 | 省 | 5 | 60户收益（其中贫困户16户） |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇政府 | 罗溪村委
5 | 牧冲洞机耕道水渠 | 800米机耕、水渠修建 | 三井镇 | 塘坪村 | 187.5元/立方米 | 15 | 省 | 15 | 新增灌溉面积100亩，53名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇政府 | 塘坪村
6 | 油草塘机耕道建设 | 机耕道建设长2KM，宽4M | 三井镇 | 油草塘村 | 50元/米 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积60亩，46名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇政府 | 油草塘村
7 | 油草塘烤烟房烟棚、地面硬化等 | 烤烟房烟棚、地面硬化400平方米 | 三井镇 | 油草塘村 | 125元/平方米 | 5 | 省 | 5 | 25户烟农受益（其中贫困户20户） |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇政府 | 油草塘村
8 | 雷家村组道路 | 村组道路100米 | 三井镇 | 山水湾村 | 48万元/KM | 4.8 | 省 | 4.8 | 可以解决22户96人的出行方便，能够带动贫困户4户脱贫，能够为贫困户每户增加1300元收益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇 政府 | 山水湾村委
9 | 李家村组道路 | 村组道路110米 | 三井镇 | 山水湾村 | 48万元/KM | 5.2 | 省 | 5.2 | 可以解决40户122人的出行方便，能够带动贫困户6户脱贫，能够为贫困户每户增加1100元收益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇 政府 | 山水湾村委
10 | 山下洞自然村水渠护砌 | 水渠护砌长400米 | 三井镇 | 大坪头村 | 100元/米 | 4 | 省 | 4 | 改善灌溉面积40亩，32名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇政府 | 大坪头村委
11 | 大坪头自然村背街小巷、水沟硬化 | 背街小巷、水沟硬化长600米 | 三井镇 | 大坪头村 | 100元/米 | 6 | 省 | 6 | 改善500群众生活环境 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇政府 | 大坪头村委
12 | 电排引水渠硬化、灌溉渠道开挖、机耕道垫层、灌溉渠道水管安装 | 电排引水渠硬化C30水泥混泥土50立方、灌溉渠道开挖600立方、机耕道垫层1500平方、高压水管安装40米 | 三井镇人民政府 | 油麻岭村委 | 100元/平方米 | 6 | 省 | 6 | 方便群众发展农业生产 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇人民政府 | 油麻岭村委
13 | 十八奎自然村村组公路 | 村组公路500米 | 三井镇 | 油麻岭村 | 6万元/KM | 3 | 省 | 3 | 全村群众受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇政府 | 油麻岭村委
14 | 村道护坡建设 | 护坡32㎥ | 三井镇人民政府 | 油麻岭村委 | 340元/立方 | 1 | 省 | 1 | 保障群众出行安全 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇人民政府 | 油麻岭村委
15 | 石坠山塘护砌 | 护砌长100M*宽0.8M*高3.5M | 三井镇 | 石坠村 | 320元/立方米 | 9 | 省 | 9 | 能灌溉农田30亩，15户收益（其中贫困户6户），可带动每户增加500收益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇 政府 | 石坠村委
16 | 石坠山塘护砌 | 护砌长80M*宽0.7M*高2.5M | 三井镇 | 石坠村 | 320元/立方米 | 6 | 省 | 6 | 能灌溉农田20亩，10户收益（其中贫困户4户），可带动每户增加500收益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇 政府 | 石坠村委
17 | 打石塘机耕道、排水渠 | 机耕道长500米，排水渠长500米 | 三井镇 | 三井居委会 | 10万元/KM | 10 | 省 | 10 | 改善灌溉面积60亩，54名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 三井镇 政府 | 三井居委会
| 金盆镇 | [12 empty] | 50
1 | 奉家自然村灌溉塘清淤项目 | 灌溉塘清淤4500立方米 | 金盆镇 | 光辉村 | 22元/m3 | 10 | 省 | 10 | 新增灌溉面积300亩，解决89户，230名贫困人口生产问题，人均增收1000元 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 金盆镇政府 | 光辉村委
2 | 陈继村山塘整修 | 山塘整修长400米 | 金盆镇 | 陈继村 | 500元/m | 20 | 省 | 20 | 改善人居环境，解决村民安全隐患 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 金盆镇政府 | 陈继村委
3 | 陈维新村人居环境整治，背街小巷硬化 | 硬化背街小巷长1000米，宽2米 | 金盆镇 | 陈维新村 | 260元/ｍ3 | 10 | 省 | 10 | 解决村民生产和出行问题，便于人居环境整治，确保环境卫生干净 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 金盆镇政府 | 陈维新村委
4 | 李进村内背街小巷建设 | 背街小巷长500米、宽3米、厚0.12米 | 金盆镇 | 李进村 | 260元/ｍ3 | 10 | 省 | 10 | 解决村民生产和出行问题，便于人居环境整治，确保环境卫生干净 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 金盆镇政府 | 李进村委
| 陶岭镇 | [12 empty] | 130
1 | 石塘村水渠建设 | 扩建水渠300米 | 陶岭镇 | 石塘村 | 40万/1KM | 10 | 省 | 10 | 40亩农田得到灌溉，贫困户45户197人受益 | 带动贫困户45户148人产业增收，每户增收700元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 石塘村村委
2 | 田头垒机耕道 | 机耕道3.5×960米 | 陶岭镇 | 大坪村 | 40万/1KM | 10 | 省 | 10 | 贫困户49户148人受益，150亩农田增收 | 带动贫困户49户148人产业增收，每户增收1000元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 大坪村村委
3 | 大村横洞岭、毛岭头道路硬化 | 200米村道路硬化 | 陶岭镇 | 合福坊村 | 30万元/KM | 6 | 省 | 6 | 与大村新桥连接，解决贫困户49户148人的生产道路问题，人均增收800元。 | 带动贫困户49户148人产业增收，每户增收800元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 合福坊村委
4 | 胡头村引水工程 | 安装1100米水管用机械及人工（水管村里负责） | 陶岭镇 | 合福坊村 | 50万元/KM | 4 | 省 | 4 | 胡头贫困户43户185人饮水受益，农业生产得到发展 | 带动贫困户43户185人产业增收，每户增收500元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 合福坊村委
5 | 老胡家村及下村道路护砌 | 老胡家140米，下村220米 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 10万元/KM | 10 | 省 | 10 | 解决老胡家21户贫困户、下村24户贫困户出行问题 | 带动贫困户45户153人产业增收，每户增收400元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 邝胡社区村委
6 | 田心村环村道路 | 道路建设190米×4米 | 陶岭镇 | 田心村 | 40万/1KM | 10 | 省 | 10 | 解决田心自然村贫困户18户出行问题，生产得到发展 | 带动贫困户18户2335人产业增收，每户增收600元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 田心村村委
7 | 郑家村道路硬化 | 道路硬化270米*4米 | 陶岭镇 | 郑家村 | 40万/1KM | 10 | 省 | 10 | 解决郑家村贫困户31户出行问题 | 带动贫困户31户135产业增收，每户增收400元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 郑家村村委
8 | 上马自然村骨干山塘清淤 | 4口池塘共6.7亩深1.5米 | 陶岭镇 | 刘何村 | 40万元/KM | 5 | 省 | 5 | 解决贫困户23户104人的农田灌溉问题 | 带动贫困户23户104人产业增收，每户增收600元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 刘何村委
9 | 机耕道 | 机耕道建设600*4*0.8 | 陶岭镇 | 刘何村 | 40万/1KM | 5 | 省 | 5 | 解决贫困户23户104人的生产运输问题 | 带动贫困户23户104人产业增收，每户增收800元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 刘何村委
10 | 大坪村机耕道建设 | 护砌边坡650m，开挖毛坯路730m,碎石加石粉铺路 | 陶岭镇 | 大坪村委 | 37万/KM | 27 | 省 | 27 | 解决全村1130人的出行 | 带动贫困户32户128人产业增收，每户增收1000元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 大坪村委
11 | 大坪村消防塘安装护栏 | 大理石护栏46m,不锈钢护栏62m。 | 陶岭镇 | 大坪村委 | 480元/m | 3 | 省 | 3 | 解决全村1130人的安全 | 带动贫困户32户128人产业增收，每户增收1000元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 大坪村委
12 | 石塘村五工区至井塘水库道路 | 道路建设1500米 | 陶岭镇 | 石塘村委 | 20万/KM | 30 | 省 | 30 | 解决192人的出行 | 带动贫困户50户192人产业增收，每户增收800元 | 2019年4月 | 2019年12月 | 陶岭镇政府 | 石塘村委
| 大坪塘镇 | [12 empty] | 60
1 | 石溪通往邓家村人居环境整治，通组公路硬化 | 人居环境整治，通组公路硬化500米，4米宽 | 大坪塘镇 | 石溪村 | 20万元/KM | 10 | 省 | 10 | 创造更好的出行条件、提高生活质量、创造更好的环境卫生，为30户建档立卡贫困户受益。 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 大坪塘镇政府 | 石溪村委
2 | 定家自然村种植园公路硬化 | 种植园公路硬化500米，4米宽 | 大坪塘镇 | 定家村 | 20万元/KM | 10 | 省 | 10 | 创造更好的出行条件、提高生活质量、创造更好的环境卫生，为一多户建档立卡贫困户受益。 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 大坪塘镇政府 | 定家村委
3 | 下排，尧头，白杜尧，盒群圩自然村背街小巷硬化、人居环境整治 | 背街小巷硬化500米、人居环境整治 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 20万元/KM | 10 | 省 | 10 | 创造更好的出行条件、提高生活质量、创造更好的环境卫生，40户建档立卡贫困户受益。 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 大坪塘镇政府 | 白杜尧村委
4 | 黄家舍自然村背街小巷硬化、人居环境整治 | 背街小巷硬化500米、人居环境整治 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 20万元/KM | 10 | 省 | 10 | 创造更好的出行条件、提高生活质量、创造更好的环境卫生，90户建档立卡贫困户受益。 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 大坪塘镇政府 | 黄家舍村委
5 | 大坪塘村背街小巷硬化500米、人居环境整治 | 背街小巷硬化500米、人居环境整治 | 大坪塘镇 | 大坪塘居委会 | 20万元/KM | 10 | 省 | 10 | 为50户建档立卡贫困户创造更好的出行条件、提高生活质量、创造更好的环境卫生，为20户建档立卡贫困户受益。 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘居委会
6 | 坪陆坊村背街小巷硬化、人居环境整治 | 背街小巷硬化500米、人居环境整治 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 20万元/KM | 10 | 省 | 10 | 为50户建档立卡贫困户创造更好的出行条件、提高生活质量、创造更好的环境卫生 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 大坪塘镇政府 | 土桥坪村委
（九） | 道路水利等基础设施项目 | 扶贫办 | [11 empty] | 1170.18
1 | 磨刀岭村油茶基地基础配套设施 | 新建油茶基地200亩，山林开凿新建基地机耕道2000米 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 20万元/处 | 20 | 省 | 20 | 带动51户贫困户增收 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 新田县磨刀岭种养殖专业合作社
2 | 千马坪村竹木加工扶贫车间 | 扶贫车间厂房600㎡及配套设施 | 金陵镇 | 千马坪村 | 20万元/处 | 20 | 省 | 20 | 带动66户贫困户增收 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 千马坪村委
3 | 两江口村猕猴桃基地基础配套设施 | 新建30亩猕猴桃种植基地，基地内道路建设600米及种植棚架等基础设施 | 门楼下乡 | 两江口村 | 8万元/处 | 8 | 省 | 8 | 带动35户贫困户增收 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 新田县长冲种植专业合作社
4 | 湖南惠欣源生态农业开发有限公司石门头村加工基地配套设施 | 加工基地厂房300㎡，路面硬化200米，及设备购置1套 | 新圩镇 | 石门头村 | 18万元/处 | 18 | 省 | 18 | 带动50户贫困户增收 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 湖南惠欣源生态农业开发有限公司
5 | 骏马农产品开发有限公司基地建设 | 机耕道建设800米及基地设施配套 | 枧头镇 | 三元头村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 10 | 省 | 10 | 带动80户贫困户增收 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 骏马农产品开发有限公司
6 | 大观堡村山塘维修 | 山塘维修清淤2500 m³，护砌250m³ | 枧头镇 | 大观堡村 | 20 | 20 | 省 | 20 | 解决150个贫困人口生产、生活条件等 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 大观堡村委
7 | 龙家大院村组道路硬化及机耕道建设 | 道路硬化350米、机耕道建设800米 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 20 | 20 | 省 | 20 | 解决50亩农田灌溉及生产资料运输，受益贫困户120人。 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 龙家大院村委
8 | 枧头村水沟护砌 | 水沟护砌700米 | 枧头镇 | 枧头村 | 10 | 10 | 省 | 10 | 解决100个贫困人口生产、生活条件等 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 枧头村委
9 | 社门口大岗自然村机耕道建设400米 | 机耕道建设400米 | 龙泉镇 | 社门口 | 4 | 4 | 省 | 4 | 解决80个贫困人口生产、生活条件等 | 带动80名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 社门口委
10 | 大坪头村水渠建设500米 | 水渠建设500米 | 三井镇 | 大坪头村 | 10 | 10 | 省 | 10 | 解决100个贫困人口生产、生活条件等 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 大坪头村委
11 | 城塘溪村樟树下自然村道路建设 | 道路建设0.5公里 | 新隆镇 | 城塘溪村樟树下自然村 | 83元/平方米 | 20 | 县 | 20 | 解决230名贫困人口出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 城塘溪村委会
12 | 潮水铺村水渠建设 | 渠道建设2000米 | 龙泉镇 | 潮水铺村 | 454.51/m3 | 50 | 县 | 50 | 解决300亩农田灌溉问题，350名贫困人口受益 | 带动289名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 潮水铺村委会
13 | 小源村机耕道建设 | 机耕道建设800米 | 金陵镇 | 小源村 | 18.84元/m2 | 15 | 县 | 15 | 新增灌溉面积70亩，130名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 小源村委会
14 | 小岗村农田水利 | 4000㎡山塘清淤、防渗、护砌 | 龙泉镇 | 小岗村 | 280元/m3 | 18 | 县 | 18 | 解决100亩农田灌溉问题 | 带动128名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 小岗村委会
15 | 瑶塘窝村（罗家）道路建设 | 道路硬化250米 | 龙泉镇 | 瑶塘窝村（罗家） | 83元/平方米 | 10 | 县 | 10 | 解决110名贫困人口出行问题 | 带动110名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 瑶塘窝村委会
16 | 土珠山村道路建设 | 道路硬化450米 | 龙泉镇 | 土珠山村 | 83元/平方米 | 15 | 县 | 15 | 解决180名贫困人口出行问题 | 带动30名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 土珠山村委会
17 | 洞源村道路建设 | 道路硬化500米 | 龙泉镇 | 洞源村 | 83元/平方米 | 12 | 县 | 12 | 解决100名贫困人口出行问题 | 带动100名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 洞源村委会
18 | 上车村农田水利 | 3800㎡山塘清淤，护砌150㎥ | 龙泉镇 | 上车村 | 280元/m3 | 12 | 县 | 12 | 解决60亩农田灌溉问题 | 带动147名贫困人口稳定脱贫 | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 上车村委会
19 | 山水湾村水渠建设 | 引水渠建设2000米 | 三井镇 | 山水湾村 | 454.51/m3 | 38 | 县 | 38 | 改善灌溉面积200亩，78名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 山水湾村委会
20 | 茂家居委会（老鸦塘）道路建设 | 道路建设0.9公里 | 三井镇 | 茂家居委会（老鸦塘） | 83元/平方米 | 20 | 县 | 20 | 解决300名贫困人口出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 茂家居委会
21 | 三井居委会（打石塘）机耕道建设 | 机耕道建设800米 | 三井镇 | 三井居委会（打石塘） | 18.84元/m2 | 10 | 县 | 10 | 新增灌溉面积40亩，65名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 三井居委会
22 | 七贤山村水渠建设 | 渠道建设200米 | 三井镇 | 七贤山村 | 454.51/m3 | 5 | 县 | 5 | 新增灌溉面积30亩，46名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 七贤山村委会
23 | 油麻岭村机耕道建设 | 机耕道建设300米 | 三井镇 | 油麻岭村 | 18.84元/m2 | 5 | 县 | 5 | 解决100个贫困人口生产、生活条件等 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 油麻岭村委会
24 | 塘坪村（牧冲洞）机耕道建设 | 机耕道建设800米 | 三井镇 | 塘坪村（牧冲洞） | 18.84元/m2 | 10 | 县 | 10 | 新增灌溉面积45亩，76名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 塘坪村委会
25 | 陈晚村渠道建设 | 引水渠建设2000米 | 金盆镇 | 陈晚村 | 454.51/m3 | 36 | 县 | 36 | 改善灌溉面积200亩，93名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 陈晚村委会
26 | 青山坪村道路建设 | 村内道路建设350米 | 金盆镇 | 青山坪村 | 83元/平方米 | 10 | 县 | 10 | 解决200名贫困人口出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 青山坪村委会
27 | 骆佰二村环境整治 | 村内背街小巷硬化350米 | 金盆镇 | 骆佰二村 | 83元/平方米 | 10 | 县 | 10 | 解决200名贫困人口出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 骆佰二村委会
28 | 光辉村（奉家）机耕道建设 | 机耕道建设400米 | 金盆镇 | 光辉村（奉家） | 18.84元/m2 | 5 | 县 | 5 | 新增灌溉面积25亩，23名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 光辉村委会
29 | 云砠下村机耕道建设 | 机耕道建设700米 | 金盆镇 | 云砠下村 | 18.84元/m2 | 10 | 县 | 10 | 新增灌溉面积56亩，48名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 云砠下村委会
30 | 河山岩村道路建设 | 道路建设300米 | 金盆镇 | 河山岩村 | 83元/平方米 | 9 | 县 | 9 | 解决120名贫困人口出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 河山岩村委会
31 | 陈继村农田水利 | 水渠350米 | 金盆镇 | 陈继村 | 280元/m3 | 10 | 县 | 10 | 解决80亩农田灌溉问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 陈继村委会
32 | 大利村机耕道建设 | 机耕道建设800米 | 枧头镇 | 大利村 | 18.84元/m2 | 10 | 县 | 10 | 新增灌溉面积40亩，62名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 大利村委会
33 | 水楼脚村机耕道建设 | 机耕道建设600米 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 18.84元/m2 | 10 | 县 | 10 | 新增灌溉面积40亩，68名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 水楼脚村委会
34 | 彭梓城村机耕道建设 | 机耕道建设700米 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 18.84元/m2 | 10 | 县 | 10 | 新增灌溉面积40亩，38名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 彭梓城村委会
35 | 查林铺村机耕道建设 | 机耕道建设550米 | 枧头镇 | 查林铺村 | 18.84元/m2 | 10 | 县 | 10 | 新增灌溉面积40亩，50名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 查林铺村委会
36 | 周家山村（横干岭）机耕道建设 | 机耕道建设700米 | 枧头镇 | 周家山村（横干岭） | 18.84元/m2 | 10 | 县 | 10 | 新增灌溉面积40亩，34名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 周家山村委会
37 | 周家村环境整治 | 村内背街小巷硬化200米 | 新圩镇 | 周家村 | 83元/平方米 | 5 | 县 | 5 | 解决100名贫困人口出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 周家村委会
38 | 周家村长冲岭道路建设 | 道路建设500米 | 新圩镇 | 高山社区周家村 | 32万元/公里 | 16 | 县 | 16 | 解决65名贫困人口的安全出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 高山社区委员会
39 | 定家、大付山水渠机耕道建设 | 水渠长250米、机耕道长150米。 | 大坪塘镇 | 定家村 | 300元/米 | 15 | 县 | 15 | 改善灌溉面积100亩，82名贫困人口受益 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 定家村委会
40 | 草坪村(社下洞)基础设施 | 道路硬化210米及河边码头250㎥建设 | 大坪塘镇 | 草坪村(社下洞) | 83元/平方米 | 10 | 县 | 10 | 解决150个贫困人口生产、生活条件等 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 草坪村委会
41 | 定家村（齐家）机耕道建设 | 机耕道建设900米 | 大坪塘镇 | 定家村（齐家） | 18.84元/m2 | 18 | 县 | 18 | 解决250个贫困人口生产、生活条件等 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 定家村委会
42 | 黄家舍村机耕道建设 | 机耕道建设1000米 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 18.84元/m2 | 16 | 县 | 16 | 解决250个贫困人口生产、生活条件等 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 黄家舍村委会
43 | 新田县三利中药材种植基地建设 | 基地设施配套，道路硬化100平米，滴灌20亩 | 大坪塘镇 | 知市坪社区 | 道路硬化83元/m2,滴灌500元/亩 | 10 | 县 | 10 | 带动16户贫困户增收 | 帮扶20户贫困户，户均年增收8000元 | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
44 | 湖南原野畜牧养殖专业合作社基地建设 | 道路硬化1200m2 | 骥村镇 | 贺家村 | 83元/m2 | 10 | 县 | 10 | 带动20户贫困户增收 | 帮扶20户贫困户，户均年增收8000元 | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
45 | 枇杷窝自然村晒谷坪硬化建设项目 | 晒谷坪平整、硬化1400m2 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 86元/m2 | 12 | 县 | 12 | 受益贫困人口60余人 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 大冲村两委
46 | 枇杷窝自然村、小长冲自然村消防塘护栏建设 | 消防塘护栏建设各80米 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 125元/m | 2 | 县 | 2 | 受益贫困人口60余人 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 大冲村两委
47 | 枇杷窝自然村村组道路基建设 | 村组道路路基建设900米 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 32元/m2 | 10 | 县 | 10 | 受益贫困人口60余人 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 大冲村两委
48 | 小长冲自然村村道及背街小巷建设 | 村道及背街小巷建设500米 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 86元/m2 | 15 | 县 | 15 | 受益贫困人口50余人 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 大冲村两委
49 | 小长冲自然村养鸡场配套设施建设 | 100米基地道路等配套设施建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 5万元/处 | 5 | 县 | 5 | 受益贫困人口20余人 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 大冲村两委
50 | 烤烟房电源及配套设施 | 电源及基地基础配套设施 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 6万元/处 | 6 | 县 | 6 | 受益贫困人口500余人 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 大冲村两委
51 | 石溪村人居环境整治 | 村内背街小巷硬化1800m2 | 大坪塘镇 | 石溪村 | 83元/m2 | 20 | 县 | 20 | 解决130名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
52 | 光辉村机耕道建设 | 机耕道200米 | 金盆镇 | 奉家 | 18.84元/m2 | 5 | 县 | 5 | 新增灌溉面积25亩，23名贫困人口受益 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
53 | 南塘村、斑斑冲村道路建设 | 道路硬化1500米，宽度1米 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 83元/m2 | 15 | 县 | 15 | 解决360名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
54 | 贺赐岭、新屋下道路硬化 | 道路硬化220米 | 金陵镇 | 山林岗村 | 83元/m2 | 7 | 县 | 7 | 解决73名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
55 | 南塘村道路建设 | 道路硬化200米 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 83元/m2 | 8 | 县 | 8 | 解决81名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
56 | 兰田村道路建设 | 道路硬化500米 | 金陵镇 | 兰田村 | 83元/m2 | 15 | 县 | 15 | 解决87名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
57 | 大坪村水渠建设 | 渠道维修700米 | 陶岭镇 | 大坪村 | 454.51/m3 | 10 | 县 | 10 | 新增灌溉面积100亩，20户贫困户受益 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
58 | 李家村通往刘河村机耕道建设 | 机耕道500米 | 陶岭镇 | 李家社区 | 18.84元/m2 | 5 | 县 | 5 | 带动60户贫困户增收 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
59 | 郑溪、牛塘、胡头、大村道路硬化 | 道路硬化1500米 | 陶岭镇 | 牛塘村 | 83元/m2 | 39 | 县 | 39 | 解决560名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
60 | 野猪窝机耕道建设 | 机耕道600米 | 陶岭镇 | 上马塘村 | 18.84元/m2 | 12 | 县 | 12 | 方便86名贫困人口生产、生活 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
61 | 王家朝机耕道建设 | 机耕道400米 | 陶岭镇 | 上马塘村 | 18.84元/m2 | 10 | 县 | 10 | 方便102名贫困人口生产、生活 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
62 | 神下洞机耕道建设 | 机耕道300米 | 陶岭镇 | 刘河村 | 18.84元/m2 | 8 | 县 | 8 | 方便113名贫困人口生产、生活 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
63 | 门口洞机耕道建设 | 机耕道300米 | 陶岭镇 | 刘何村 | 18.84元/m2 | 8 | 县 | 8 | 解决560名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
64 | 坪洞村机耕道整修 | 整修长度2500米 | 新隆镇 | 坪洞村 | 18.84元/m2 | 15 | 县 | 15 | 解决300亩农田灌溉问题，350名贫困人口受益 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
65 | 龙会寺社区机耕道建设 | 机耕道边坡砼结构360m3 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 83元/m2 | 10 | 县 | 10 | 新增灌溉面积70亩，130名贫困人口受益 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
66 | 满塘村农田水利 | 山塘整修、渠道100米 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 280元/m3 | 20 | 县 | 20 | 解决100亩农田灌溉问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
67 | 大坪头村道路建设 | 道路硬化450米（大坪头--G234） | 新隆镇 | 坪洞村 | 83元/m2 | 20 | 县 | 20 | 解决109名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
68 | 候桥村道路建设 | 候桥至大桥头村村道路土方及硬化400米 | 新隆镇 | 候桥村 | 636.5元/米 | 25.46 | 县 | 25.46 | 解决190名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
69 | 黄家村道路建设 | 道路硬化400米、车行桥梁4.5米*5米 | 骥村镇 | 下荣村 | 83元/m2 | 34 | 县 | 34 | 解决89名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
70 | 李家湾机耕道建设 | 机耕道建设500米及河道护砌 | 骥村镇 | 李家湾村 | 18.84元/m2 | 30 | 县 | 30 | 解决132名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
71 | 李家湾村道路建设 | 进村道路硬化150米 | 骥村镇 | 李家湾村 | 83元/m2 | 5 | 县 | 5 | 解决132名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
72 | 三十担村、钟家村道路建设 | 钟家道路建设100米、三十担村道路建设155米 | 骥村镇 | 下荣村 | 83元/m2 | 8 | 县 | 8 | 解决104名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
73 | 李家山社区人居环境整治 | 村内背街小巷硬化1600平米 | 骥村镇 | 李家山社区 | 83元/m2 | 15 | 县 | 15 | 解决100名贫困人口出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
74 | 天鹅砠村道路建设 | 道路硬化300米 | 石羊镇 | 乐大晚村 | 83元/m2 | 10 | 县 | 10 | 解决56名贫困人口生产、生活条件 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
75 | 周山村道路建设 | 道路硬化300米 | 石羊镇 | 周山村 | 83元/m2 | 10 | 县 | 10 | 解决106名贫困人口生产、生活条件 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
76 | 文明村机耕道建设 | 机耕道450米 | 石羊镇 | 文明村 | 18.84元/m2 | 12.72 | 县 | 12.72 | 解决96名贫困人口生产、生活条件 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
77 | 田心村机耕道整修 | 机耕道450米 | 石羊镇 | 田心村 | 18.84元/m2 | 15 | 县 | 15 | 解决130名贫困人口生产、生活条件 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
78 | 兴泉村道路建设 | 道路硬化550米 | 龙泉镇 | 兴泉村 | 83元/m2 | 20 | 县 | 20 | 方便130名贫困人口生活条件 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
79 | 梅湾村道路建设 | 道路硬化200米 | 龙泉镇 | 石龙头村 | 83元/m2 | 5 | 县 | 5 | 解决79名贫困人口生产、生活条件等 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
80 | 三将军村机耕道建设 | 三将军村机耕道建设600米 | 新圩镇 | 新圩社区三将军村 | 18.84元/m2 | 12 | 县 | 12 | 解决102名贫困人口生产、生活条件 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
81 | 石塘村村主道路建设 | 村主道路硬化400米 | 新圩镇 | 石门头村 | 18.84元/m2 | 15 | 县 | 15 | 新增灌溉面积120亩，135名贫困人口受益 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
82 | 石门头断尾桥村水利建设 | 防洪堤30米 | 新圩镇 | 石门头村 | 浆砌石300元/m3 | 8 | 县 | 8 | 方便62名贫困人口出行 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
83 | 牛凹岭村道路硬化 | 道路硬化230米 | 新圩镇 | 道塘村 | 83元/m2 | 10 | 县 | 10 | 方便89名贫困人口出行 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
84 | 杨柳屋村道路硬化 | 道路硬化150米 | 三井镇 | 小坪塘村 | 83元/m2 | 6 | 县 | 6 | 方便71名贫困人口出行 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
85 | 庙背冲村、舍子源村道路护砌 | 护砌280米（庙背冲-舍子源） | 门楼下乡 | 门楼下村 | 浆砌石300元/m3 | 10 | 县 | 10 | 方便102名贫困人口出行 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
86 | 上里源村河道护砌 | 道路护砌300米 | 门楼下乡 | 上里源村 | 浆砌石300元/m3 | 12 | 县 | 12 | 方便143名贫困人口出行 |  | 2019年9月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
87 | 周家山村（黄陡坡自然村）路基建设 | 路基建设800米*5米及护砌 | 枧头镇 | 周家山村 | 18.84元/m2 | 10 | 县 | 10 | 解决120名贫困人口出行问题 |  | 2019年4月 | 2019年12月 | 扶贫办 | 扶贫办
（十） | 道路水利等基础设施项目 | 乡镇政府 | [11 empty] | 500
1 | 会冲自然村背街小巷建设 | 巷道硬化长约250米 | 龙泉镇 | 秀富里村 | 40万元/公里 | 12 | 省 | 12 | 解决60名贫困人口的安全出行问题 | 带动60名贫困人口稳定脱贫 | 2019年5月 | 2019年11月 | 龙泉镇政府 | 秀富里村委
2 | 双溪岭村水渠建设 | 水渠长300米 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 40万元/公里 | 15 | 省 | 15 | 改善灌溉面积100亩，110名贫困人口受益 | 带动80名贫困人口稳定脱贫 | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 龙泉镇政府 | 双溪岭村委
3 | 水头自然村背街小巷及道路建设 | 巷道硬化长约250米，护砌长约150米 | 龙泉镇 | 窑塘窝村 | 50万元/公里 | 15 | 省 | 15 | 解决80名贫困人口的安全出行问题 | 带动32名贫困人口稳定脱贫 | 2019年5月 | 2019年11月 | 龙泉镇政府 | 窑塘窝村委
4 | 颜家、林家自然村道路建设 | 道路建设长约200米 | 龙泉镇 | 塘家洞村 | 50万元/公里 | 10 | 省 | 10 | 解决32名贫困人口的安全出行问题 | 带动30名贫困人口稳定脱贫 | 2019年5月 | 2019年11月 | 龙泉镇政府 | 塘家洞村委
5 | 槎源村道路建设 | 下槎自然村道路硬化长约460米 | 骥村镇 | 下槎村 | 40万元/公里 | 21.4 | 省 | 21.4 | 解决120名贫困人口的安全出行问题 | 带动20名贫困人口稳定脱贫 | 2019年5月 | 2019年11月 | 骥村镇政府 | 槎源村委
6 | 周家山村组道路建设 | 郑家村、庄下窝村村组硬化及护砌长约500米 | 枧头镇 | 周家山村 | 45万元/公里 | 25 | 省 | 25 | 解决100名贫困人口的安全出行问题 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 枧头镇政府 | 周家山村委
7 | 周家山村组道路建设 | 周家自然村村组硬化及护砌长约200米 | 枧头镇 | 周家山村 | 33万元/公里 | 10 | 省 | 10 | 解决101名贫困人口的安全出行问题 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 枧头镇政府 | 周家山村委
8 | 山溪村机耕道建设 | 机耕道长约500米 | 枧头镇 | 三元头村 | 38万元/公里 | 19 | 省 | 19 | 改善150亩水田的生产条件，120名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 枧头镇政府 | 三元头村委
9 | 黎家湾村赵家自然村村组道硬化 | 道路建设长约300米 | 金盆镇 | 黎家湾村 | 40万元/公里 | 12 | 省 | 12 | 改善出行条件，60多名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 金盆镇政府 | 黎家湾村委
10 | 骆铭孙村水渠建设 | 灌溉渠长约500米 | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 40万元/公里 | 20 | 省 | 20 | 改善灌溉面积200亩，120名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 金盆镇政府 | 骆铭孙村委
11 | 徐家铺村灌溉塘建设 | 灌溉塘2口清淤护砌 | 金盆镇 | 徐家铺村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 13 | 省 | 13 | 改善灌溉面积100亩，110名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 金盆镇政府 | 徐家铺村委
12 | 河山岩村牛棚建设 | 村牛棚建设约350平方米 | 金盆镇 | 河山岩村 | 300元/平方米 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，100多名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 金盆镇政府 | 河山岩村委
13 | 陈亥叔自然村机耕道建设 | 机耕道长约300米 | 金盆镇 | 陈维新村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 12 | 省 | 12 | 新增灌溉面积50亩，80名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 金盆镇政府 | 陈维新村委
14 | 龙眼头村消防塘建设 | 消防塘清淤400㎡、安全护栏长200米、护砌长100米 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 15 | 省 | 15 | 改善灌溉面积100亩，111名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 石羊镇政府 | 龙眼头村委
15 | 厦源村机耕道建设 | 机耕道修建长约300米 | 石羊镇 | 厦源村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 15 | 省 | 15 | 改善灌溉面积100亩，112名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 石羊镇政府 | 厦源村委
16 | 洞心村灌溉 消防塘建设 | 1口灌溉消防塘清淤护砌 | 三井镇 | 洞心村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 16 | 省 | 16 | 改善灌溉面积100亩，113名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 三井镇政府 | 洞心村委
17 | 周家自然村山塘防渗、机耕道铺砂等 | 周家自然村一口山塘防渗、机耕道铺砂长约1000米 | 新圩镇 | 高山社区 | 土方30元/方、砼300元/方 | 18 | 省 | 18 | 增加蓄水2万方，改善灌溉面积100亩，115名贫困人口受益 | 全村29户贫困户115余贫困人口受益 | 2019年5月 | 2019年11月 | 新圩镇政府 | 高山社区委
18 | 粟山头村消防塘维修 | 粟山头村1口消防塘清淤护砌 | 大坪塘镇 | 知市坪村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 10 | 省 | 10 | 改善生产生活条件，122名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 大坪塘镇政府 | 知市坪村委
19 | 定家村15组机耕道建设 | 机耕道长约400米 | 大坪塘镇 | 定家村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 15 | 省 | 15 | 新增灌溉面积70亩，120名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 大坪塘镇政府 | 定家村委
20 | 大坪塘村山塘维修 | 南塘自然村2口山塘维修 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 18 | 省 | 18 | 改善灌溉面积100亩，111名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委
21 | 冷水塘村山塘维修 | 冷水塘村1口消防塘清淤护砌 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 12 | 省 | 12 | 改善生产生活条件，122名贫困人口受益 |  | 2019年5月 | 2019年11月 | 大坪塘镇政府 | 冷水塘村委
22 | 门楼下乡楠竹 低改 | 门楼下乡楠竹低改 2000亩 | 门楼下乡 | 高岱源 等4村 | 200元/亩 | 38 | 省 | 38 | 增收50万元，1000多名贫困人口受益 | 以直接资金补助形式直接支持贫困农户发展生产活动，形成脱贫增收机制 | 2019年5月 | 2019年11月 | 门楼下乡政府 | 门楼下乡政府
23 | 土珠山村村组道路建设 | 土珠山村组道路硬化长约100米 | 龙泉镇 | 土珠山村 | 70元/㎡ | 5 | 省 | 5 | 解决30名贫困人口的安全出行问题 | 带动30名贫困人口稳定脱贫 | 2019年9月 | 2019年11月 | 龙泉镇政府 | 双碧社区委
24 | 欧家塘村村组道路建设 | 欧家塘村道路加宽长约300米 | 龙泉镇 | 欧家塘村 | 100元/㎡ | 8 | 省 | 8 | 解决20名贫困人口的安全出行问题 | 带动20名贫困人口稳定脱贫 | 2019年9月 | 2019年11月 | 龙泉镇政府 | 朝阳社区委
25 | 龙珠村村组道路建设 | 道路硬化长约200米 | 金陵镇 | 龙珠村 | 100元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 解决88名贫困人口的安全出行问题 | 解决88名贫困人口的安全出行问题，提高群众满意度 | 2019年9月 | 2019年11月 | 金陵镇政府 | 龙珠村委
26 | 贺家村村组道路建设 | 道路硬化长约400米 | 骥村镇 | 贺家村 | 100元/㎡ | 15 | 省 | 15 | 解决106名贫困人口的安全出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年11月 | 骥村镇政府 | 贺家村委
27 | 李进村村组道路建设 | 道路硬化长约500米，宽3.5米 | 金盆镇 | 李进村 | 300元/米 | 15 | 省 | 15 | 解决78名贫困人口的安全出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年11月 | 金盆镇政府 | 李进村委
28 | 光辉村背街小巷建设 | 背街小巷硬化长约500米 | 金盆镇 | 光辉村 | 300元/米 | 15 | 省 | 15 | 解决68名贫困人口的安全出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年11月 | 金盆镇政府 | 光辉村委
29 | 周家村排水沟建设 | 周家自然村排水沟建设长235米 | 石羊镇 | 山口洞村 | 500元/米 | 21 | 省 | 21 | 解决40名贫困人口的生活条件。 |  | 2019年9月 | 2019年11月 | 石羊镇政府 | 山口洞村委
30 | 史家村背街小巷建设 | 史家自然村背街小巷硬化长约300米 | 石羊镇 | 友谊村 | 400元/米 | 12 | 省 | 12 | 解决55名贫困人口的安全出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年11月 | 石羊镇政府 | 友谊村委
31 | 刘何村东山村水渠维修建设 | 三合水渠维修建设长约100米 | 陶岭镇 | 刘何村 东山村 | 500元/米 | 5.6 | 省 | 5.6 | 新增灌溉面积100亩，解决70名贫困人口的生产生活条件。 | 带动贫困户21户70人产业增收，每户增收500元 | 2019年9月 | 2019年11月 | 陶岭镇政府 | 刘何、东山村委会
32 | 野乐村安全护栏及码头建设 | 不锈钢护栏长约400米，码头200平方米 | 新隆镇 | 野乐村 | 130元/米 | 12 | 省 | 12 | 解决36名贫困人口的安全出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年11月 | 新隆镇政府 | 野乐村委
33 | 黄家舍村背街小巷建设 | 村组道路和背街小巷硬化长约500米 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 100元/㎡ | 30 | 省 | 30 | 解决76名贫困人口的安全出行问题 |  | 2019年9月 | 2019年11月 | 大坪塘镇政府 | 黄家舍村委
三 | 雨露计划 | 扶贫办 | [11 empty] | 700
1 | 雨露计划 | 职业学历教育补助等 | 全县 | 全县各行政村 | 中职3000元/人年，高职4000元/人年等。 | 700 | 中央 | 700 | 保障贫困学生就学及贫困户创业就业问题 |  | 2019-04-25 | 2019-11-01 | 扶贫办 | 扶贫办
1 | 道路建设 | 新圩集镇道路建设1000米 | 新圩镇 | 新圩镇 |  | 70 |  | 70 | 方便1785户贫困户农副产品交易，间接增收200元/户。 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 新圩镇
2 | 道路建设 | 背街小巷硬化2000平方米 | 新圩镇 | 白芒村 |  | 20 |  | 20 | 方便30户贫困户及全村群众出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 白芒村
3 | 道路建设 | 背街小巷硬化2000平方米 | 新圩镇 | 磻溪头 |  | 20 |  | 20 | 方便26户贫困户及全村群众出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 磻溪头
4 | 道路建设 | 村道建设700米 | 新圩镇 | 磻溪头 |  | 35 |  | 35 | 方便26户贫困户及全村群众出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 磻溪头
5 | 水利建设 | 防洪渠全长500米，宽1.2米、高1.5米，墙后60公分 | 新圩镇 | 程家村 |  | 20 |  | 20 | 保障全村村民及贫困户生产生活，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 程家村
6 | 水渠及机耕道建设 | 蒋家洞修建水沟230米，机耕道建设300米 | 新圩镇 | 蒋家社区 |  | 20 |  | 20 | 可灌溉100余亩良田，60户贫困户受益，户增收200余元/年 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 蒋家社区
7 | 道路硬化 | 背街小巷硬化2000平方 | 新圩镇 | 兰溪村 |  | 20 |  | 20 | 方便34户贫困户及全村群众出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 兰溪村
8 | 水利建设 | 排洪渠200米 | 新圩镇 | 桐木窝村 |  | 19.5 |  | 19.5 | 方便150户污水排出，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 桐木窝村
9 | 道路建设 | 背街小巷硬化1500㎡ | 新圩镇 | 万年村 |  | 15 |  | 15 | 260户人居环境得到整治，提高群众满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 万年村
10 | 饮水工程 | 幸福院饮水工程建设 | 新圩镇 | 新圩社区 |  | 4 |  | 4 | 解决200户的饮水问题，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 新圩社区
11 | 道路建设 | 背街小巷硬化1500㎡ | 新圩镇 | 新圩社区 |  | 15 |  | 15 | 方便群众出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 新圩社区
12 | 排水沟建设 | 排水沟清污及改建2000米 | 新圩镇 | 新圩社区 |  | 10 |  | 10 | 全村100多户受益，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 新圩社区
13 | 道路建设 | 村道硬化500米 | 新圩镇 | 秀岗 |  | 20 |  | 20 | 方便群众出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 秀岗
14 | 道路建设 | 背街小巷硬化2000㎡ | 新圩镇 | 祖亭下村 |  | 20 |  | 20 | 方便200个贫困人口及村民出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 祖亭下村
15 | 机耕道建设 | 机耕道建设/维修1500米 | 新圩镇 | 三占塘 |  | 15 |  | 15 | 方便生产需要，30户贫困户增收100元/户/年，方便群众，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 三占塘
16 | 道路建设 | 火里塘自然村进村道路维修300米 | 新圩镇 | 三占塘 |  | 3 |  | 3 | 方便群众出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 三占塘
17 | 道路硬化 | 背街小巷硬化2000㎡ | 新圩镇 | 长富村 |  | 20 |  | 20 | 方便群众出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 长富村
18 | 机耕道建设 | 机耕道1800米 | 新圩镇 | 道塘村 |  | 20 |  | 20 | 方便生产需要，30户贫困户增收100元/户/年，方便群众，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 道塘村
19 | 道路建设 | 背街小巷硬化2000㎡ | 新圩镇 | 山水塘 |  | 20 |  | 20 | 方便全村300户村民出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 山水塘
20 | 水利建设 | 沙坪头排水沟260米 | 新圩镇 | 高山社区 |  | 6.5 |  | 6.5 | 增加60亩稻田灌，19户贫困户受益，户增收200元/年 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 高山社区
21 | 水利建设 | 市场水沟兴建200米 | 新圩镇 | 高山社区 |  | 5 |  | 5 | 增加30亩稻田灌，6户贫困户受益，户增收200元/年 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 高山社区
22 | 道路建设 | 背街小巷硬化2000㎡ | 新圩镇 | 伍家 |  | 20 |  | 20 | 方便2000人出行 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 伍家
23 | 水利建设 | 新亭岭左干渠维修附砌300m（含垫底）×0.9m高×0.6m宽 | 新圩镇 | 上坪村 |  | 9 |  | 9 | 解决上坪、秀岗良村的农田供水问题 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 上坪村
24 | 水利建设 | 断尾桥自然村防洪堤30米 | 新圩镇 | 石门头村 |  | 8 |  | 8 | 方便村民出行，保障安全，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 石门头村
25 | 道路建设 | 道路建设1000米 | 新圩镇 | 石门头村 |  | 20 |  | 20 | 方便村民出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 石门头村
26 | 道路建设 | 大岭脚通村道路建设500米 | 新圩镇 | 梧村行政村 |  | 15 |  | 15 | 方便村民出行，提高满意度 |  | 9月 | 10月 | 新圩镇 | 梧村行政村
27 | 后龙砠水渠整修 | 下源山水渠整修800M | 金盆 | 陈晚社区 | 40万元/公里 | 20 | 县 | 20 | 改善稻田种植面积90亩，带动贫困户30户，增收40万元。 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 陈晚社区
28 | 奉家村山塘维修 | 护砌200*1.5*0.8、补漏100*250 | 金盆镇 | 光辉（奉家）自然村 | 1000元/米 | 20 | 县 | 20 | 带动贫困户收益58户220人，年增收20万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 光辉村委
29 | 秦加岭至天桥灌溉渠、机耕道 | 灌溉渠 600m*0.7m*0.4m | 金盆镇 | 光辉村（恩富）自然村 | 40万元/公里 | 13 | 县 | 13 | 带动贫困户收益25户90人，年增收7.9万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 光辉村委
30 | 河山岩村果园基地 | 道路建设1500m*0.45m*0.15m | 金盆镇 | 河山岩村 | 150元/米 | 20 | 县 | 20 | 带动贫困户收益52户243人，年增收8.7万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 河山岩村委
31 | 消防塘村道加宽、护砌、大理石栏杆、排灌渠 | 110m*0.8m*2.5m 100m*0.8m*1m | 金盆镇 | 刘志孙村 | 0.1万元/M | 20 | 县 | 20 | 带动48户贫困户及全村环卫观光亮点 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 刘志孙村委
32 | 综合服务平台大理石护栏 | 220m | 金盆镇 | 刘志孙村 | 0.1万元/M | 20 | 县 | 20 | 带动48户贫困户及全村环卫观光亮点 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 刘志孙村委
33 | 井头湾水井及其排水沟 | 水井：1.清运土方：8M*6M*2M。2.片石护砌和扎模硬化：2M*1.5M*1M*2。排水沟：150M*0.5M*0.6M | 金盆镇 | 骆伯二 | 340元/m³ | 7 | 县 | 7 | 解决100多人安全饮水问题 ，同时也能灌溉200多亩良田。 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 骆伯二村委会
34 | 老骆伯二本松山至上宅岭机耕道 | 1.片石护砌：500M*0.6M*1M。2.砂石垫层：500M*3.5M*0.1M | 金盆镇 | 骆伯二 | 400元/m³ | 12 | 县 | 12 | 便于全村农户拖运耕种物资和收割农作物 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 骆伯二村委会
35 | 石合岭-套内洞灌溉渠及机耕道 | 灌溉渠800m*0.5m*0.4m. 机耕道800米*4.5米 | 金盆镇 | 青山坪 | 30万元/公里 | 22 | 县 | 22 | 带动贫困户收益21户79人，年增收8.7万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 青山坪村委
36 | 上大坪本冲岭至岭背灌溉渠 | 灌溉渠2000m*0.5m*0.4m | 金盆镇 | 大坪村 | 40万元/公里 | 20 | 县 | 20 | 农民增收13.5万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 大坪村委
37 | 河道清淤 | 3400立方 | 金盆镇 | 黎家湾村 | 44元/m³ | 15 | 县 | 15 | 带动贫困户收益68户320人，年增收9万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 黎家湾村委
38 | 梁家自然村灌溉渠 | 500米 | 金盆镇 | 徐家铺村 | 40万元/公里 | 19 | 县 | 19 | 农民增收6.5万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 徐家铺村委
39 | 大坝头至社梯 | 长1200米 | 金盆镇 | 下塘窝村 |  | 15 | 县 | 15 | 巩固脱贫攻坚 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 下塘窝村委
40 | 永龙山山塘清淤护砌 | 长600米 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 116元/米 | 7 | 县 | 7 | 巩固脱贫攻坚 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 下塘窝村委
41 | 机耕道建设项目 | 雷公井至李进桥头机耕道600米 | 金盆镇 | 李进村 | 330元/米 | 20 | 县 | 20 | 带动贫困户收益76户342人，年增收10万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 李进村委
42 | 水渠护砌洞中心 | 长2000米，高16米，宽0.5米 | 金盆镇 | 李仟二村 | 40万元/公里 | 20 | 县 | 20 | 全村300户受益，年增收10万元。 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 李仟二村委
43 | 消防塘护切清淤 | 饮水井边消防塘护切清淤 | 金盆镇 | 陈维新 |  | 24 | 县 | 24 | 解决80户及20户贫困户消防问题 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 陈维新村委
44 | 黄土坝水渠建设项目 | 水渠长350米 | 金盆镇 | 徐家村 | 100元/米 | 3.5 |  | 3.5 | 带动贫困户收益76户342人，年增收10万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 徐家村委
45 | 茶山坝水渠建设项目 | 水渠长650米 | 金盆镇 | 徐家村 | 100元/米 | 6.5 |  | 6.5 | 带动贫困户收益16户76人，年增收10万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 徐家村委
46 | 仙坪水渠建设项目 | 水渠长600米 | 金盆镇 | 徐家村 | 100元/米 | 6 |  | 6 | 带动贫困户收益21户98人，年增收10万 |  | 2019.08 | 2019.11 | 县扶贫办 | 徐家村委
47 | 下荣村曾家河堤修补工程 | 35米 | 骥村镇 | 下荣村 |  | 15 |  | 15 | 方便灌溉农田70余亩，利于40余户群众出行，其中贫困户13户 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 骥村镇 | 下荣村
48 | 下荣村音洞饮水渠工程 | 1200米 | 骥村镇 | 下荣村 |  | 30 |  | 30 | 方便灌溉农田100余亩，方便28户贫困户灌溉农田 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 骥村镇 | 下荣村
49 | 李家山机耕道 | 1000米 | 骥村镇 | 李家山社区 |  | 25 |  | 25 | 方便一般户60余户，贫困户22户运输农产品 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 骥村镇 | 李家山社区
50 | 刘家山村1.2.3组水渠 | 1000米 | 骥村镇 | 刘家山村 |  | 20 |  | 20 | 方便61户贫困户灌溉农田，改善其生产生活条件 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 骥村镇 | 刘家山村
51 | 刘家山村楠木岭水渠工程、机耕道 | 1500米 | 骥村镇 | 刘家山村 |  | 30 |  | 30 | 方便灌溉农田80余亩，利于40余户一般户，13户贫困户运输农产品 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 骥村镇 | 刘家山村
52 | 李家湾转弯洞机耕道 | 1200米 | 骥村镇 | 李家湾村 |  | 30 |  | 30 | 方便200多名群众、近50名贫困户运输农产品 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 骥村镇 | 李家湾村
53 | 毛家洞到马尾坊路段硬化工程 | 500米 | 骥村镇 | 黄栗山村 |  | 20 |  | 20 | 方便60余户一般户、20余户贫困户出行 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 骥村镇 | 黄栗山村
54 | 胡家后龙山山塘排洪排污（二期）工程 | 塘提护砌、道路整修硬化等 | 骥村镇 | 胡家居委会 |  | 30 |  | 30 | 方便41名贫困户灌溉农田110余亩，方便200余群众通行 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 骥村镇 | 胡家居委会
55 | 胡家封神岭道路工程 | 800米 | 骥村镇 | 胡家居委会 |  | 20 |  | 20 | 改善交通条件，方便50余户出行，方便32名贫困人口出行 |  | 2019年8月11号 | 2019年12月32号 | 骥村镇 | 胡家居委会
56 | 铜锣洞灌溉渠工程 | 2500米 | 骥村镇 | 骥村居委会 |  | 55 |  | 55 | 方便灌溉农田280余亩，改善61户贫困户的生产生活条件 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 骥村镇 | 骥村居委会
57 | 槎源村下槎水渠工程 | 1200米 | 骥村镇 | 槎源村 |  | 25 |  | 25 | 方便灌溉农田80余亩，改善28户贫困户的生产生活条件 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 骥村镇 | 槎源村
58 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 古牛岗村 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 古牛岗村委
59 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 茂家居委会 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 茂家居委会
60 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（6600㎡） | 三井镇 | 石坠村 | 43.67元/㎡ | 30 | 30 | 30 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 石坠村委
61 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 小坪塘村 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 小坪塘村委
62 | 村级服务平台硬化 | C25水泥混凝土 20cm厚（400㎡） | 三井镇 | 小坪塘村 | 125元/㎡ | 5 | 5 | 5 | 方便全村群众办事 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 小坪塘村委
63 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 山美村 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 山美村委
64 | 机耕道 | 新修山田至丰美塘机耕道1000米（路基、护砌、垫层） | 三井镇 | 山美村 | 150元/M | 15 | 15 | 15 | 方便群众发展烤烟产业 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 山美村委
65 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 罗溪村 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 罗溪村委
66 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（4600㎡） | 三井镇 | 油草塘村 | 43.67元/㎡ | 20 | 20 | 20 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 油草塘村委
67 | 水渠建设 | 进村口水渠C25水泥混泥土浇灌三面光（240立方） | 三井镇 | 油草塘村 | 420元/立方 | 10 | 10 | 10 | 方便群众发展烤烟产业 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 油草塘村委
68 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（4600㎡） | 三井镇 | 大坪头村 | 43.67元/㎡ | 20 | 20 | 20 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 大坪头村委
69 | 村级服务平台硬化 | C25水泥混凝土 20cm厚（400㎡） | 三井镇 | 大坪头村 | 125元/㎡ | 5 | 5 | 5 | 方便全村群众办事 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 大坪头村委
70 | 水渠建设 | 水渠护砌70立方 | 三井镇 | 大坪头村 | 280元/立方 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 方便群众发展农业生产 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 大坪头村委
71 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 山下村 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 山下村委
72 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（4600㎡） | 三井镇 | 七贤山村 | 43.67元/㎡ | 20 | 20 | 20 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 七贤山村委
73 | 村组道路 | 烟叶工厂至山下公路，长400米，宽4.5米，平整、垫层、硬化 | 三井镇 | 七贤山村 | 125元/㎡ | 20 | 20 | 20 | 方便群众出行，带动烤烟产业发展。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 七贤山村委
74 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（4600㎡） | 三井镇 | 三井居委会 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 三井居委会
75 | 村组道路 | 村主道至打石塘烤烟房道路硬化、叠层（1200平方米） | 三井镇 | 三井居委会 | 125元/㎡ | 15 | 15 | 15 | 方便群众发展烤烟产业 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 三井居委会
76 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 谈文溪 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 谈文溪村委
77 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 罗家坪 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 罗家坪村委
78 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（4600㎡） | 三井镇 | 油麻岭村 | 43.67元/㎡ | 20 | 20 | 20 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 油麻岭村委
79 | 机耕道 | 洞口自然村门口机耕道长500米，宽4米；(路基平整、垫层) | 三井镇 | 油麻岭村 | 100元/M | 5 | 5 | 5 | 方便群众发展烤烟产业 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 油麻岭村委
80 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（3400㎡） | 三井镇 | 三合村 | 43.67元/㎡ | 15 | 15 | 15 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 三合村委
81 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（4600㎡） | 三井镇 | 塘坪村 | 43.67元/㎡ | 20 | 20 | 20 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 塘坪村委
82 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 长峰村 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 长峰村委
83 | 机耕道、消防塘防渗 | 机耕道长800米，宽4米；消防塘防渗C25水泥混凝土 | 三井镇 | 长峰村 | 100元/M、410/立方 | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，带动烤烟产业发展。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 长峰村委
84 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 洞心村 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 洞心村委
85 | 机耕道、烤烟房出口道路硬化 | 机耕道长800米，宽4.5米；硬化C25水泥混凝土20cm厚 | 三井镇 | 洞心村 | 120元/米、410/立方 | 15 | 15 | 15 | 方便群众出行，带动烤烟产业发展。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 洞心村委
86 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 大山铺 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 大山铺村委
87 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 唐家村 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 唐家村委
88 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 山水湾 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 山水湾村委
89 | 村组道路 | 村主道至古井长100米，村主道至友谊水库大坝长100米 | 三井镇 | 山水湾 | 125元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 山水湾村委
90 | 背街小巷 | C25水泥混凝土 10cm厚（2300㎡） | 三井镇 | 平乐脚村 | 43.67元/㎡ | 10 | 10 | 10 | 方便群众出行，改善人居环境。 |  | 2019.09 | 2020.03 | 三井镇人民政府 | 平乐脚村委
91 | 东毛山至火柴岭松树下机耕道 | 1200米 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 |  | 15 |  | 15 | 方便灌溉农田120亩，利于70余户群众出行 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 火柴岭村
92 | 知市坪部分村背街小巷硬化 | 300米 | 大坪塘镇 | 知市坪社区 |  | 20 |  | 20 | 方便200多群众出行 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 知市坪社区
93 | 大塘下道路硬化120米、大凤头自然村道路硬化200米、石溪头道路硬化100米、沙云下灌溉渠100米 | 520米 | 大坪塘镇 | 大凤头村 |  | 15 |  | 15 | 方便50户贫困户灌溉农田，改善其生产生活条件 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 大凤头村
94 | 龙青头水库维修，外面护坡，内坝水泥硬化，后背入涵道。 | 986米 | 大坪塘镇 | 留家田村 |  | 15 |  | 15 | 方便灌溉农田280余亩，利于162余户群众运输管理，其中贫困户102户 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 留家田村
95 | 大富山至龙井塘村旦头道路硬化180米 | 180米 | 大坪塘镇 | 定家村 |  | 9 |  | 9 | 改善交通条件，方便50余户出行，方便32名贫困人口出行 |  | 2019年8月11号 | 2019年12月32号 | 大坪塘镇 | 定家村
96 | 田志尾供水点清淤、水坝护砌40米排洪沟400米 | 田志尾供水点清淤、水坝护砌40米排洪沟400米 | 大坪塘镇 | 定家村 |  | 16 |  | 16 | 改善全村400户安全饮水问题 |  | 2019年8月11号 | 2019年12月32号 | 大坪塘镇 | 定家村
97 | 田美洞水渠机耕道 | 1.2公里 | 大坪塘镇 | 白杜村 |  | 20 |  | 20 | 方便灌溉农田70余亩，利于余户群众出行，其中贫困户13户 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 白杜村村
98 | 黄家舍各自然村背街小巷污水沟硬化 | 5000米 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 |  | 25 |  | 25 | 改善村内人居环境，方便1500多名群众出行 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 黄家舍村
99 | 土桥坪景观塘至青石岭1700米、绕田丘至新嘉公路1200米道路加宽1米 | 道路扩宽2900米 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 |  | 25 |  | 25 | 改善村内人居环境，方便2000多名群众出行 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 土桥坪村
100 | 通往综合服务平台路面硬化 | 500米 | 大坪塘镇 | 龙溪村 |  | 15 |  | 15 | 改善交通条件，方便全村出行。 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 龙溪村
101 | 背街小巷硬化 | 600米 | 大坪塘镇 | 龙溪村 |  | 3 |  | 3 | 方便一般户60余户，贫困户22户运输农产品 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 龙溪村
102 | 龙井塘村环村道路及巷道污水沟硬化。 | 2000米 | 大坪塘镇 | 龙井塘村 |  | 20 |  | 20 | 改善全村500人居环境面貌 |  | 2019.9 | 2019.12 | 大坪塘镇 | 龙井塘村
103 | 白杜尧、尧头自然村巷道污水沟硬化。 | 3200米 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 |  | 25 |  | 25 | 方便灌溉农田1290余亩，利于740余户群众种植农作物，其中贫困户129户 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 白杜尧村
104 | 大山仁各自然村道路水沟硬化 | 540米 | 大坪塘镇 | 大山仁村 |  | 15 |  | 15 | 方便一般户80户，贫困户30户运输农产品 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 大山仁村委
105 | 大坪塘社区各自然村背街小巷污水沟硬化 | 2000米 | 大坪塘镇 | 大坪塘社区 |  | 30 |  | 30 | 方便400多名群众出行，近50名贫困户运输农产品 |  | 43687 | 43830 | 大坪塘镇 | 大坪塘社区
106 | 社下洞二级 渠道 | 120米 | 大坪塘镇 | 草坪村 |  | 3 |  | 3 | 方便灌溉农田40余亩 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 草坪村
107 | 社下洞大河边道路水泥硬化 | 370米 | 大坪塘镇 | 草坪村 |  | 10 |  | 10 | 方便36户贫困户、25户非贫困户运输农产品 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 草坪村
108 | 社下洞背街小巷硬化 | 300米 | 大坪塘镇 | 草坪村 |  | 5 |  | 5 | 方便80户出行 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 草坪村
109 | 石溪村邓家自然村水井清淤护砌、石溪村灌溉水闸维修4个 | 水闸维修4个水塘清淤、水井护砌 | 大坪塘镇 | 石溪村 |  | 20 |  | 20 | 解决邓家自然村饮水安全60余人，方便灌溉农田200余亩。 |  | 2019年8月10号 | 2019年12月31号 | 大坪塘镇 | 石溪村
110 | 冷水塘村龙脑背水库主干渠道 | 1200m | 大坪塘镇 | 冷水塘村 |  | 20 |  | 20 | 方便灌溉农田450余亩，方便20户贫困户生产生活条件 |  | 2019年8月25号 | 2019年11月25号 | 大坪塘镇 | 冷水塘村
111 | 新隆镇水厂工程 | 一、新建工程：水源取水过滤段建设。 二、维修工程：1.供水主管8千米；2.消毒设备3台套；3.提水设备2台套；4.厂区围墙维修 | 新隆镇 | 新隆水厂 | 613元/人 | 49 |  | 49 | 巩固8000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
112 | 陶岭大坪村供水工程提质 | 水源工程改造、抽水设备采购及安装。 | 陶岭镇 | 大坪村 | 2917元/人 | 35 |  | 35 | 巩固1200人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
113 | 高山乡水厂工程 | 一、新建工程：1.石门头村管网延伸工程，2.高山村管网延伸工程。 二、维修工程：1.取水水源建设；2.消毒设备3台套、增加设备2台套。 | 新圩镇 | 高山水厂 | 5980元/人 | 299 |  | 299 | 巩固5000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
114 | 新圩镇水厂工程 | 一、新建工程：水源工程改造。 二、维修工程：1.主管维修4千米；2.水泵2台、消毒设备2套。 | 新圩镇 | 新圩水厂 | 440元/人 | 22 |  | 22 | 巩固5000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
115 | 石羊镇集中供水工程 | 一、新建工程：新增反映沉淀池一座。 二、维修工程：1.供水主管维修工程约10千米；2.加压泵房设备维修工程2台套；3.消毒设备维修工程3台套。 | 石羊镇 | 石羊水厂 | 278元/人 | 25 |  | 25 | 巩固9000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
116 | 枧头镇水厂工程 | 一、新建工程：水源工程改造（包括尹家凼水源工程改造）。 二、维修工程；管道维修30KM、消毒设备 | 枧头镇 | 枧头水厂 | 2078元/人 | 187 |  | 187 | 巩固9000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
117 | 三井镇集中供水工程 | 维修工程：1.主管维修4千米；2.水泵2台、消毒设备2套，水表安装3万人 | 三井镇 | 三井水厂 | 110元/人 | 10 |  | 10 | 巩固9000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
118 | 石坠村供水工程提质改造 | 建设管网30KM。 | 三井镇 | 石坠村 | 3500元/人 | 70 |  | 70 | 巩固2000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
119 | 金盆镇集中供水工程 | 维修工程：1、主管道维修10KM，部分入户管道维修（20万元）。 2、青山坪管网改造（49万元） | 金盆镇 | 金盆水厂 | 986元/人 | 69 |  | 69 | 巩固7000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
120 | 陈维新村供水工程提质改造 | 建设管网32KM。 | 金盆镇 | 陈维新村 | 3889元/人 | 70 |  | 70 | 巩固1800人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
121 | 毛里乡水厂工程 | 维修工程：水泵2台、消毒设备2台套（5万元）,水源工程改造3万元，管网延伸村：上龙珠湾 | 龙泉镇 | 毛里水厂 | 550元/人 | 33 |  | 33 | 巩固6000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
122 | 冷水井乡水厂 工程 | 维修工程：1.主管维修7千米（15万元）；2.消毒设备维修2台套（2万元）。 | 骥村镇 | 冷水井水厂 | 222元/人 | 20 |  | 20 | 巩固9000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
123 | 肥源水库供水 工程 | 维修工程：1.DN400PE供水主管维修工程2500米（32万）； 2.消毒设备维修工程（8万） | 骥村镇 | 肥源水厂 | 130元/人 | 40 |  | 40 | 巩固30000人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
124 | 门楼下村供水工程提质改造 | 建设管网21KM，供水入户。 | 门楼下乡 | 门楼下村 | 500元/人 | 15 |  | 15 | 巩固300人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
125 | 刘家村（梨树源）村供水工程提质改造 | 建设管网15KM，供水入户。 | 门楼下乡 | 刘家村 | 500元/人 | 15 |  | 15 | 巩固300人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
126 | 起头岭村供水工程提质改造 | 建设管网21KM。 | 门楼下乡 | 起头岭村 | 625元/人 | 25 |  | 25 | 巩固400人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
127 | 舍子源村供水工程提质改造 | 建设管网21KM。 | 门楼下乡 | 舍子源村 | 625元/人 | 25 |  | 25 | 巩固400人的安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县水利局 | 新田县水利局
128 | 马场岭进村公路中修 | 1.3公里 | 枧头镇 | 马场岭 | 140元/平方米 | 80 | 中央、省、县 | 80 | 改善400贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 各乡镇、村 | 各乡镇、村
129 | 大坪塘乡镇政府至定家公路中修 | 1公里 | 大坪塘 | 定家村 | 140元/M2 | 80 | 中央、省、县 | 80 | 改善350贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 各乡镇、村 | 各乡镇、村
130 | 新田县泥骥线骥村镇段水毁修复工程（县道） | 6200M3挡土墙 | 骥村镇 | 黄公堂、肥溪源 | 320 | 198 | 中央、省、县 | 198 | 改善1500贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县农村公路管理站 | 新田县交通运输局
131 | 新田县骥村至肥源公路水毁修复工程（乡道） | 1000M3挡土墙 | 骥村镇 | 肥源村 | 320 | 43 | 中央、省、县 | 43 | 改善300贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县农村公路管理站 | 新田县交通运输局
132 | 新田县肥溪源至大金塘公路水毁修护工程（村道） | 2062M3挡土墙 | 骥村镇 | 肥溪源 | 320 | 66 | 中央、省、县 | 66 | 改善320贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县农村公路管理站 | 新田县交通运输局
133 | 大观堡公路（县道） | 1406M3挡土墙 | 枧头镇 | 大观堡 | 320 | 45 | 中央、省、县 | 45 | 改善2000贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县农村公路管理站 | 新田县交通运输局
134 | 新田县山湾脚至门楼下水毁修复工程（省道） | 718M3挡土墙 | 门楼下乡 | 泥塘 | 320 | 23 | 中央、省、县 | 23 | 改善2500贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县农村公路管理站 | 新田县交通运输局
135 | 新田县门楼下三塘源水毁修复工程（乡道） | 1687M3挡土墙 | 门楼下乡 | 三塘源、舍子源 | 320 | 54 | 中央、省、县 | 54 | 改善230贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县农村公路管理站 | 新田县交通运输局
136 | 新田县泥骥线门楼下乡段水毁修复工程（县道） | 5156M3挡土墙 | 门楼下乡 | 枫树脚、刘家、泥塘 | 320 | 165 | 中央、省、县 | 165 | 改善2000贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县农村公路管理站 | 新田县交通运输局
137 | 新田县大鲁线水毁修复工程（乡道） | 5562M3挡土墙 | 门楼下乡 | 大桥边、马家、竹林坪 | 320 | 178 | 中央、省、县 | 178 | 改善2500贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县农村公路管理站 | 新田县交通运输局
138 | 新田县桥头至大干源水毁修复工程（村道） | 3030M3挡土墙 | 门楼下乡 | 泥塘大岗源 | 320 | 97 | 中央、省、县 | 97 | 改善150贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县农村公路管理站 | 新田县交通运输局
139 | 新田县火柴岭、大山仁村道水毁修复工程（村道） | 937M3挡土墙 | 大坪塘 | 火柴岭 | 320 | 30 | 中央、省、县 | 30 | 改善600贫困人口安全出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新田县农村公路管理站 | 新田县交通运输局
140 | 优质稻种植加共项目 | 委托帮扶 | 大坪塘 | 塘坪、肥源、罗家坪等村 | 前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 | 150 | 省 | 150 | 25%的资金计37.5万元用于购买公司产业扶贫服务，75%的资金计112.5万元按照2000/人的标准测算到563个贫困人口，公司前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 |  | 2019.9 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南三箭农业科技有限公司
141 | 樱桃谷鸭养殖产业项目 | 委托帮扶 | 新隆镇 | 心安、佃湾、龙会塘等村 | 前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 | 100 | 省 | 100 | 25%的资金计25万元用于购买公司产业扶贫服务，75%的资金计75万元按照2000/人的标准测算到375个贫困人口，公司前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 |  | 2019.9 | 2019.12 | 农业农村局 | 新田县鑫隆食品有限公司
142 | 新田大豆种植加工项目 | 委托帮扶 | 石羊镇 | 山水、三口洞、张家湾等村 | 前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 | 100 | 省 | 100 | 25%的资金计25万元用于购买公司产业扶贫服务，75%的资金计75万元按照2000/人的标准测算到375个贫困人口，公司前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 |  | 2019.9 | 2019.12 | 农业农村局 | 湖南五月豆香食品有限公司
143 | 新田大豆种植加工项目 | 委托帮扶 | 石羊镇 | 赤新、永新、毛里坪等村 | 前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 | 150 | 省 | 150 | 25%的资金计37.5万元用于购买公司产业扶贫服务，75%的资金计112.5万元按照2000/人的标准测算到563个贫困人口，公司前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 |  | 2019.9 | 2019.12 | 农业农村局 | 新田县顺源生态农业科技发展有限公司
144 | 食用菌种植项目 | 委托帮扶 | 新圩镇 | 梧村、道塘、三占塘等村 | 前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 | 100 | 省 | 100 | 25%的资金计25万元用于购买公司产业扶贫服务，75%的资金计75万元按照2000/人的标准测算到375个贫困人口，公司前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 |  | 2019.9 | 2019.12 | 农业农村局 | 新田县梧桐树生态农业有限公司
145 | 新圩石门头高标准农田建设 | 渠道7条3742m、 机耕道8条3625m | 新圩镇 | 石门头、 | 2600元/亩 | 280 | 省 | 280 | 建设高标准农田900亩，新增灌溉面积200亩，改善122名贫困户的生产条件。 |  | 2019.9 | 2019.12 | 农业农村局 | 农业农村局
146 | 三井油草塘高标准农田建设 | 渠道5条2100m，路6条2845m，安装管道14200m. | 三井 | 油草塘 | 2600元/亩 | 210 | 省 | 210 | 建设高标准农田600亩，新增灌溉面积150亩，改善56名贫困户的生产条件。 |  | 2019.9 | 2019.12 | 农业农村局 | 农业农村局
147 | 三井居委会高标准农田建设 | 渠道5条1300m、 机耕道2条1250m。 | 三井 | 三井居委会 | 2600元/亩 | 55 | 省 | 55 | 建设高标准农田500亩，新增灌溉面积90亩，改善98名贫困户的生产条件。 |  | 2019.9 | 2019.12 | 农业农村局 | 农业农村局
148 | 高标准农田土壤改良项目 | 土壤改良2.5万亩 | 三井、龙泉、新圩、枧头、骥村、陶岭等乡镇 | 山下、石门头、油草塘、槎源等村 | 90元/亩 | 219.88 | 省 | 219.88 | 对全县2.5万亩高标准农田建设项目进行土壤改良，年增产粮食25万kg，受益贫困户565户3022人。 |  | 2019.9 | 2019.12 | 农业农村局 | 农业农村局
149 | 农村危房改造 | 邓国民 | 大坪塘 | 土桥坪村 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 大坪塘镇人民政府
150 | 农村危房改造 | 唐和生 | 骥村 | 肥源 | 3.5 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 骥村镇人民政府
151 | 农村危房改造 | 唐泽军 | 骥村 | 肥源 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 骥村镇人民政府
152 | 农村危房改造 | 夏国生 | 骥村 | 肥源 | 3.5 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 骥村镇人民政府
153 | 农村危房改造 | 唐华生 | 骥村 | 肥源 | 3.5 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 骥村镇人民政府
154 | 农村危房改造 | 杨德标 | 骥村 | 贺家 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 骥村镇人民政府
155 | 农村危房改造 | 陆仁勇 | 骥村 | 骥村社区 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 骥村镇人民政府
156 | 农村危房改造 | 刘业秀 | 骥村 | 槎源 | 3.5 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 骥村镇人民政府
157 | 农村危房改造 | 邓启贵 | 骥村 | 下荣 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 骥村镇人民政府
158 | 农村危房改造 | 乐井瑞 | 枧头 | 乐聪 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 枧头镇人民政府
159 | 农村危房改造 | 刘孝财 | 枧头 | 龙家大院 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 枧头镇人民政府
160 | 农村危房改造 | 杨志云 | 枧头 | 马鞍塘 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 枧头镇人民政府
161 | 农村危房改造 | 肖运光 | 枧头 | 十字居委会 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 枧头镇人民政府
162 | 农村危房改造 | 肖邦锋 | 枧头 | 萧家 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 枧头镇人民政府
163 | 农村危房改造 | 胡巧霞 | 枧头 | 永新 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 枧头镇人民政府
164 | 农村危房改造 | 彭代发 | 枧头 | 云溪欧家 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 枧头镇人民政府
165 | 农村危房改造 | 郭常德 | 枧头 | 周家山 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 枧头镇人民政府
166 | 农村危房改造 | 何三发 | 枧头 | 周家山 | 3.5 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 枧头镇人民政府
167 | 农村危房改造 | 罗显文 | 金陵 | 磨刀岭村 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金陵镇人民政府
168 | 农村危房改造 | 刘石茂 | 金陵 | 下户村 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金陵镇人民政府
169 | 农村危房改造 | 陈辉 | 金盆 | 陈继村 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
170 | 农村危房改造 | 龙光林 | 金盆 | 陈晚 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
171 | 农村危房改造 | 陈桐生 | 金盆 | 陈晚 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
172 | 农村危房改造 | 骆忠仁 | 金盆 | 河三岩村委会 | 3.5 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
173 | 农村危房改造 | 骆龙信 | 金盆 | 河三岩村委会 | 3.5 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
174 | 农村危房改造 | 骆龙生 | 金盆 | 河三岩村委会 | 3.5 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
175 | 农村危房改造 | 骆龙新 | 金盆 | 河三岩村委会 | 3.5 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
176 | 农村危房改造 | 骆忠玉 | 金盆 | 河三岩村委会 | 3.5 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
177 | 农村危房改造 | 陈知华 | 金盆 | 李进 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
178 | 农村危房改造 | 骆贞宇 | 金盆 | 青山坪 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
179 | 农村危房改造 | 谢峻 | 金盆 | 下塘窝 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
180 | 农村危房改造 | 徐子振 | 金盆 | 徐家 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
181 | 农村危房改造 | 陈建军 | 金盆 | 云砠下 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 金盆镇人民政府
182 | 农村危房改造 | 成新旺 | 龙泉 | 朝阳社区 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 龙泉镇人民政府
183 | 农村危房改造 | 欧水金 | 龙泉 | 洞源 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 龙泉镇人民政府
184 | 农村危房改造 | 李玉生 | 龙泉 | 上车 | 3 | 3 | 中央 | 3 | 解决住房安全保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 住建局 | 龙泉镇人民政府
185 | 扶贫小额贷款贴息 | 用于2019年172户517万元小额贷款贴息 | 全县 | 黄公塘村等200多个行政村 | 贴息利率4.75% | 517 | 省 | 517 | 直接受益贫困人口两千多人 |  | 2019.9 | 2019.12 | 扶贫办 | 扶贫办
186 | 食用菌生产基地冷库建设 | 面积85平米容量180立方冷库用于香菇、黑木耳存放 | 枧头镇 | 马场岭 | 4100元/平米 | 35 | 省级财政 | 35 | 1.预计每年完成年产值60万元；2.完成100人的脱贫目标。3.集体经济年增收10万元。 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
187 | 食用菌生产基地水井建设 | 建成供应15亩黑木耳和四个香菇大棚浇灌使用的水井一个（含安全防护措施） | 枧头镇 | 马场岭 | 5万元/个 | 5 | 省级财政 | 5 | 1.预计每年完成年产值60万元；2.完成100人的脱贫目标。3.集体经济年增收10万元。 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
188 | 食用菌生产基地黑木耳基地排水沟建设 | 建成300米排水沟用于香菇、黑木耳生产基地排洪 | 枧头镇 | 马场岭 | 167元/米 | 5 | 省级财政 | 5 | 满足香菇、黑木耳生产基地约20余亩面积抗洪排涝，并灌溉下游100余亩旱土 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
189 | 食用菌生产基地蓄水池建设 | 修建100立方水池一个用于香菇黑木耳浇灌 | 枧头镇 | 马场岭 | 500元/立方米 | 5 | 省级财政 | 5 | 满足20余亩香菇黑木耳浇灌 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
190 | 马场岭村贫困群众房屋补漏 | 集中补漏50户 | 枧头镇 | 马场岭 | 1000元/户 | 5 | 省级财政 | 5 | 解决80户贫困户的住房保障问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
191 | 马场岭村马场坳通往螃蟹园机耕道延长修建 | 0.5公里 | 枧头镇 | 马场岭 | 24万元/公里 | 11.98 | 省级财政 | 11.98 | 解决40户贫困户180亩水田生产道路问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
192 | 马场岭村村内道路硬化250米 | 建成250米长厚度为20公分的村组道路 | 枧头镇 | 马场岭 | 90元/平米 | 10 | 省级财政 | 10 | 方便村内40户村民出行 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
193 | 村内消防塘排水口维修，护坡维修 | 修建排水口及排水沟用于排洪，护坡用于安全防护 | 枧头镇 | 马场岭 | 85元/平米 | 3.36 | 省级财政 | 3.36 | 满足村内消防塘正常使用 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
194 | 村内主干道护坡建设 | 修建120米 | 枧头镇 | 马场岭 | 417元/米 | 5 | 省级财政 | 5 | 解决村民出行问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
195 | 灌溉水渠维修（东干渠） | 1000米 | 枧头镇 | 马场岭 | 130元/米 | 13 | 省级财政 | 13 | 解决60户村民农田浇灌问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
196 | 凉亭井维修 | 护坡及配套 | 枧头镇 | 马场岭 | 按工程量和县定工程取费标准实结 | 1.66 | 省级财政 | 1.66 | 解决300人的饮水问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委
197 | 大山铺村排洪防灾渠 | 鲊元洞后山排洪水渠30米， | 三井镇 | 大山铺村 | 1200元/米 | 3.6 | 省级 | 3.6 | 改善鲊元洞生产生活条件，解决15户63人生产生活安全问题。 |  | 2019.9 | 2019.12 | 三井镇政府 | 大山铺村“两委”
198 | 大山铺村排洪渠 | 山坝头排洪渠335米 | 三井镇 | 大山铺村 | 537元/米 | 18 | 省级 | 18 | 改善山坝头生产条件，解决290余名村民的生产生活安全问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 三井镇政府 | 大山铺村“两委”
199 | 大山铺村灌溉用水井维修 | 大山铺和大山水井清淤护砌 | 三井镇 | 大山铺村 | 30000元/个 | 6 | 省级 | 6 | 改善大山铺和大山村150多户640多人生产生活用水条件 |  | 2019.9 | 2019.12 | 三井镇政府 | 大山铺村“两委”
200 | 大山铺村水渠 | 天鹅岭灌溉水渠建设700米（含水井建设） | 三井镇 | 大山铺村 | 232元/米 | 16.3 | 省级 | 16.3 | 改善天鹅岭生产条件，解决59户200多名贫困户生产基础设施问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 三井镇政府 | 大山铺村“两委”
201 | 大山铺机耕道 | 大井头机耕道200米及70米排洪渠建设 | 三井镇 | 大山铺村 | 267元/米 | 7.2 | 省级 | 7.2 | 改善大井头生产条件，解决70余亩农田排洪问题，改善烤烟、脐橙生产基础设施问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 三井镇政府 | 大山铺村“两委”
202 | 大山铺村机耕道 | 祥下农田机耕道250米 | 三井镇 | 大山铺村 | 230元/米 | 5.8 | 省级 | 5.8 | 改善祥下自然村生产条件，解决祥下70余名贫困户生产出行问题。 |  | 2019.9 | 2019.12 | 三井镇政府 | 大山铺村“两委”
203 | 大山铺村 | 大山750米机耕道修补完善 | 三井镇 | 大山铺村 | 61元/米 | 4.6 | 省级 | 4.6 | 改善和完善大山村机耕条件 |  | 2019.9 | 2019.12 | 三井镇政府 | 大山铺村“两委”
204 | 烤烟房至各村组路基建设 | 120米连接路及8米机耕桥 | 三井镇 | 大山铺村 | 1125元/米 | 13.5 | 省级 | 13.5 | 改善200余户村民生产生活出行便捷问题 |  | 2019.9 | 2019.12 | 三井镇政府 | 大山铺村“两委”
205 | 大山铺村产业扶持 | 扶持大井头达振种养植合作社的烟草、脐橙种植，推动成立山坝头养殖合作社。 | 三井镇 | 大山铺村 | 10万元/个 | 20 | 省级 | 20 | 通过投入产业扶持资金，建立与贫困户的利益联结机制，发展村级集体经济，增加集体收入，使121户贫困户和全村村民均受益。 |  | 2019.9 | 2019.12 | 三井镇政府 | 大山铺村“两委”
206 | 环境整治 | 消防塘护栏，烤烟房电源配套建设等 | 三井镇 | 大山铺村 |  | 5 | 省级 | 5 | 受益农户900余人 |  | 2019.9 | 2019.12 | 三井镇政府 | 大山铺村“两委”
207 | 大金塘至梨树源机耕道建设 | 机耕道建设1000米 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 18.84元/m2 | 18 | 省级 | 18 | 258名贫困人口受益 |  | 2019.9 | 2019.12 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委
208 | 石碑源至会竹源机耕道建设 | 机耕道建设700米 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 18.84元/m2 | 10 | 省级 | 10 | 258名贫困人口受益 |  | 2019.9 | 2019.12 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委
209 | 河道护砌 | 浆砌石830立方米 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 300元/m3 | 28 | 省级 | 28 | 258名贫困人口受益 |  | 2019.9 | 2019.12 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委
210 | 自来水管、池子建设 | 石碑源、肥溪源新建水池，水管铺架到户 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 280元/m3 | 5 | 省级 | 5 | 258名贫困人口受益 |  | 2019.9 | 2019.12 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委
211 | 洪灾冲毁基础设施修缮 | 滑坡及河道护坡修缮200米 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 300元/m3 | 15 | 省级 | 15 | 258名贫困人口受益 |  | 2019.9 | 2019.12 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委
212 | 中药材种植 | 种植面积60亩 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 3500元/亩 | 24 | 省级 | 24 | 258名贫困人口受益 |  | 2019.9 | 2019.12 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委
213 | 通坝上村土鸡养殖合作社道路建设 | 大岭脚村与坝上村土鸡养殖基地道路硬化及配套设施建设，长965米 | 新圩镇 | 梧村 | 394元/米 | 38 | 省 | 38 | 受益村民预计达165户668人，方便180亩农田种植及合作社农副产品外运 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新圩镇政府 | 梧村村委
214 | 通坝上村土鸡养殖合作社道路护坡 | 通村道路护坡及配套设施建设 | 新圩镇 | 梧村 | 240元/方 | 14 | 省 | 14 | 受益村民预计达165户668人，方便180亩农田种植及合作社农副产品外运 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新圩镇政府 | 梧村村委
215 | 巴山头烤烟种植区机耕道建设 | 机耕道建设，长800米 | 新圩镇 | 梧村 | 125元/米 | 10 | 省 | 10 | 受益村民预计达162户656人，方便120亩烤烟种植，间接增收500元/亩 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新圩镇政府 | 梧村村委
216 | 大岭脚黄桃种植区道路建设 | 入村路硬化及配套设施建设，长500米 | 新圩镇 | 梧村 | 380元/米 | 19 | 省 | 19 | 受益村民预计达72户292人，方便黄桃产业种植 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新圩镇政府 | 梧村村委
217 | 上梧村水稻、烤烟种植区河道闸门维修 | 维修上梧村1处河道闸门 | 新圩镇 | 梧村 | 2.5万元/座 | 2.5 | 省 | 2.5 | 受益村民预计达378户1530人，灌溉水稻、烤烟种植区农田200余亩，间接增收100元亩 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新圩镇政府 | 梧村村委
218 | 上梧村、鸦鹊塘村护坡 | 自然村道路的护坡维修 | 新圩镇 | 梧村 | 240元/方 | 11 | 省 | 11 | 受益村民预计达228户923人，方便290亩农田种植及农副产品外运 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新圩镇政府 | 梧村村委
219 | 鸦鹊塘村水井维修 | 维修水井1口 | 新圩镇 | 梧村 | 2.5万元/口 | 2.5 | 省 | 2.5 | 受益村民预计达116户469人，解决安全饮水 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新圩镇政府 | 梧村村委
220 | 大岭脚背街小巷道路建设 | 道路硬化及配套设施建设，长200米 | 新圩镇 | 梧村 | 150元/米 | 3 | 省 | 3 | 受益村民预计达72户292人，提高群众满意度 |  | 2019.9 | 2019.12 | 新圩镇政府 | 梧村村委
221 | 大冲村泥鳅养殖 | 20亩 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 4000元/亩 | 8 | 省级财政 | 8 | 完成18万元产值 |  | 2019.9 | 2019.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委”
222 | 泥鳅基地配套建设 | 泥鳅基地机耕道修缮及养殖大棚及防逃设备建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 6500元/亩 | 10 | 省级财政 | 10 | 受益贫困户120余人 |  | 2019.9 | 2019.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委”
223 | 板栗山自然村环境整治建设 | 村道旁700平米地面平整、硬化 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 115元/平米 | 8 | 省级财政 | 8 | 受益贫困户90余人 |  | 2019.9 | 2019.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委”
224 | 枇杷窝自然村至河坝机耕道建设 | 机耕道500米建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 240元/米 | 12 | 省级财政 | 12 | 受益贫困户300余人 |  | 2019.9 | 2019.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委”
225 | 香菇基地配套建设 | 20立方蓄水池建设、安装监控及150米机耕道建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 10.5万/个 | 10.5 | 省级财政 | 10.5 | 受益贫困户200余人 |  | 2019.9 | 2019.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委”
226 | 百香果种植园建设项目 | 土地平整、排水渠建设及树苗生长辅助设施、购置树苗等 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 5000元/亩 | 30 | 省级财政 | 30 | 受益贫困户300余人 |  | 2019.9 | 2019.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委”
227 | 大冲村村内主干道旁下水道盖板及部分村道砌砖 | 下水道盖板、砌砖 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 4.5万/ 个 | 4.5 | 省级财政 | 4.5 | 受益贫困户400余人 |  | 2019.9 | 2019.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委”
228 | 大冲村村道建设及护砌 | 120*3.5道路硬化 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 238元/平米 | 10 | 省级财政 | 10 | 受益贫困户200余人 |  | 2019.9 | 2019.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委”
229 | 烤烟房至九树岭路基建设 | 400米路基建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 175元/米 | 7 | 省级财政 | 7 | 受益贫困户500余人 |  | 2019.9 | 2019.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委”
230 | 道路建设 | 道路建设 | 金陵镇 | 麿刀岭村 | 4万/项 | 4 | 省 | 4 | 全村村民出行有保障 |  | 2019.4 | 2019.12 | 民政局 | 麿刀岭村委
231 | 道路建设 | 道路建设 | 金陵镇 | 瓦日头村 | 4万/项 | 4 | 省 | 4 | 全村村民出行有保障 |  | 2019.4 | 2019.12 | 民政局 | 瓦日头村委
232 | 道路建设 | 道路建设 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 4万/项 | 4 | 省 | 4 | 全村村民出行有保障 |  | 2019.4 | 2019.12 | 民政局 | 城塘溪村委
233 | 道路建设 | 道路建设 | 三井镇 | 罗溪村 | 4万/项 | 4 | 省 | 4 | 全村村民出行有保障 |  | 2019.4 | 2019.12 | 民政局 | 罗溪村委
Note on O818: 微软用户: 电话：13874744887