## 表一
附件1
2023年湖南省普通国省道安防精细化提升目标完成汇总表
填报单位:新田县交通运输局
县市区名称 | 2023年目标 |  | 2023年完成情况
| 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
新田县 | 6.5 | 221.27 | 12.036 | 409.73 | 185.17 | 185.17 | 12.036 | 100
市州合计

## 表二
附件2
2023年湖南省普通国省道安防精细化提升项目完成情况一览表
| 填报单位: | 新田县交通运输局
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20
市州 | 总计 | [6 empty] | 12.036 | 409.73 | 179.88 | 179.88 |  |  | 229.85
永州市 | 新田县 |  |  | G234兴隆-阳江K2572.946-K2573.97(专项养护)安防（交安）设施_新田县(计划内) | 兴隆-阳江(G234) | 1.024 | 湘交养管[2023]90号 | 1.024 | 33.02 | 16 | 16 |  |  | 19.92
| 新田县 |  |  | G234兴隆-阳江K2580.881-K2580.898(专项养护)安防（交安）设施_新田县(计划内) | 兴隆-阳江(G234) | 0.017 | 湘交养管[2023]90号 | 0.017 | 0.55
| 新田县 |  |  | G234兴隆-阳江K2581.741-K2581.797(专项养护)安防（交安）设施_新田县(计划内) | 兴隆-阳江(G234) | 0.056 | 湘交养管[2023]90号 | 0.056 | 1.81
| 新田县 |  |  | G234兴隆-阳江K2582.082-K2582.099(专项养护)安防（交安）设施_新田县(计划内) | 兴隆-阳江(G234) | 0.017 | 湘交养管[2023]90号 | 0.017 | 0.55
| 新田县 |  |  | S227双峰洪山殿-嘉禾县城K313.206-K313.214(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 双峰洪山殿-嘉禾县城(S227) | 0.008 | 湘交养管[2023]90号 | 0.008 | 0.27 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.15
| 新田县 |  |  | S227双峰洪山殿-嘉禾县城K314.813-K314.821(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 双峰洪山殿-嘉禾县城(S227) | 0.008 | 湘交养管[2023]90号 | 0.008 | 0.27 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.15
| 新田县 |  |  | S227双峰洪山殿-嘉禾县城K315.443-K315.748(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 双峰洪山殿-嘉禾县城(S227) | 0.305 | 湘交养管[2023]90号 | 0.305 | 10.35 | 4.58 | 4.58 |  |  | 5.77
| 新田县 |  |  | S227双峰洪山殿-嘉禾县城K318.072-K318.098(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 双峰洪山殿-嘉禾县城(S227) | 0.026 | 湘交养管[2023]90号 | 0.026 | 0.88 | 0.39 | 0.39 |  |  | 0.49
| 新田县 |  |  | S227双峰洪山殿-嘉禾县城K318.547-K320.932(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 双峰洪山殿-嘉禾县城(S227) | 2.385 | 湘交养管[2023]90号 | 2.385 | 80.97 | 35.78 | 35.78 |  |  | 45.19
| 新田县 |  |  | S227双峰洪山殿-嘉禾县城K320.968-K321.449(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 双峰洪山殿-嘉禾县城(S227) | 0.481 | 湘交养管[2023]90号 | 0.481 | 16.33 | 7.22 | 7.22 |  |  | 9.11
| 新田县 |  |  | S227双峰洪山殿-嘉禾县城K322.468-K326.93(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 双峰洪山殿-嘉禾县城(S227) | 4.462 | 湘交养管[2023]90号 | 4.462 | 151.48 | 66.93 | 66.93 |  |  | 84.55
| 新田县 |  |  | S227双峰洪山殿-嘉禾县城K329.564-K329.855(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 双峰洪山殿-嘉禾县城(S227) | 0.291 | 湘交养管[2023]90号 | 0.291 | 9.88 | 4.37 | 4.37 |  |  | 5.51
| 新田县 |  |  | S227双峰洪山殿-嘉禾县城K331.377-K331.439(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 双峰洪山殿-嘉禾县城(S227) | 0.062 | 湘交养管[2023]90号 | 0.062 | 2.1 | 0.93 | 0.93 |  |  | 1.17
| 新田县 |  |  | S227双峰洪山殿-嘉禾县城K331.488-K331.697(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 双峰洪山殿-嘉禾县城(S227) | 0.209 | 湘交养管[2023]90号 | 0.209 | 7.1 | 3.14 | 3.14 |  |  | 3.96
| 新田县 |  |  | S345资兴州门司-宁远九嶷K211.778-K211.911(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 资兴州门司-宁远九嶷(S345) | 0.133 | 湘交养管[2023]90号 | 0.133 | 4.66 | 2 | 2 |  |  | 2.66
| 新田县 |  |  | S345资兴州门司-宁远九嶷K212.712-K212.721(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 资兴州门司-宁远九嶷(S345) | 0.009 | 湘交养管[2023]90号 | 0.009 | 0.32 | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.18
| 新田县 |  |  | S345资兴州门司-宁远九嶷K223.06-K223.088(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 资兴州门司-宁远九嶷(S345) | 0.028 | 湘交养管[2023]90号 | 0.028 | 0.98 | 0.42 | 0.42 |  |  | 0.56
| 新田县 |  |  | S345资兴州门司-宁远九嶷K229.286-K229.3(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 资兴州门司-宁远九嶷(S345) | 0.014 | 湘交养管[2023]90号 | 0.014 | 0.49 | 0.21 | 0.21 |  |  | 0.28
| 新田县 |  |  | S345资兴州门司-宁远九嶷K234.715-K235.619(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 资兴州门司-宁远九嶷(S345) | 0.904 | 湘交养管[2023]90号 | 0.904 | 31.71 | 13.56 | 13.56 |  |  | 18.15
| 新田县 |  |  | S345资兴州门司-宁远九嶷K240.178-K240.401(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 资兴州门司-宁远九嶷(S345) | 0.223 | 湘交养管[2023]90号 | 0.223 | 7.82 | 3.35 | 3.35 |  |  | 4.47
| 新田县 |  |  | S345资兴州门司-宁远九嶷K243.08-K243.098(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 资兴州门司-宁远九嶷(S345) | 0.018 | 湘交养管[2023]90号 | 0.018 | 0.63 | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.36
| 新田县 |  |  | S345资兴州门司-宁远九嶷K246.262-K247.611(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 资兴州门司-宁远九嶷(S345) | 1.349 | 湘交养管[2023]90号 | 1.349 | 47.32 | 20.24 | 20.24 |  |  | 27.08
| 新田县 |  |  | S345资兴州门司-宁远九嶷K249.995-K250.002(专项养护)安防（交安）设施2023年_新田县(计划内) | 资兴州门司-宁远九嶷(S345) | 0.007 | 湘交养管[2023]90号 | 0.007 | 0.25 | 0.11 | 0.11 |  |  | 0.14