## 表一
附件1
2023年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表
填报单位:新田县交通运输局
县市区名称 | 2023年目标 |  | 2023年完成情况
| 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 乡镇通三级路 |  |  | 旅游、资源、产业路 |  |  | 新村与撤并村间便捷连通路 |  |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇个数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通合并村个数（个） | 完成投资 (万元)
新田县 | 26 | 2816 | 29.492 | 3336 |  |  |  | 12.361 | 6 | 1556 | 17.131 | 8 | 1780 | 113.4308 | 118.4659 | 29.492 | 100
市州合计
单位负责人：肖辉 |  | 填报人:吉盛军 联系电话:15399858376
说明：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。 | [13 empty] | 填报日期:2023年12月11日

## 表二
附件2
2023年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表
填报单位:
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [19 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 乡镇通三级路 | [5 empty] | 旅游、资源、产业路 | [5 empty] | 新村与撤并村间便捷连通路 | [5 empty] | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
[7 empty] | 小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 便捷连通路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通合并村名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34
总计 | [6 empty] | 29.492 |  | 12.361 | 17.131 | 29.492 | 3336 | [6 empty] | 12.361 |  |  |  |  | 1556 | 17.131 |  |  |  |  | 1780 | 3336 | 960.67 | 294.92 |  | 2080.41
1 | 新田县金盆镇河山岩村通景路 | 新田县 | 金盆镇 | 河山岩村 | 湘交函[2022]591号 | C156431128 | 1.53 |  | 1.53 | [9 empty] | 1.53 | 永州市新田县金盆镇河山岩村 | 6 | 水泥混凝土 | 四级 | 220 | [6 empty] | 220 | 76.5 | 15.3 |  | 128.2
2 | 新田县门楼下瑶族乡泥塘村通景路（一期） | 新田县 | 门楼下瑶族乡 | 泥塘村 | 湘交函[2022]591号 | X105431128 | 2.479 |  | 2.479 | [9 empty] | 2.479 | 新田县门楼下瑶族乡泥塘风景 区 | 6 | 水泥混凝土 | 四级 | 300 | [6 empty] | 300 | 123.95 | 24.79 |  | 151.26
3 | 新圩食用菌产业园路 | 新田县 | 新圩镇 | 梧村 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 3 |  | 3 | [9 empty] | 3 | 新圩食用菌产业园 | 6 | 水泥混凝土 | 四级 | 360 | [6 empty] | 360 | 150 | 30 |  | 180
4 | 新田县金盆镇青山坪大豆产业园路 | 新田县 | 金盆镇 | 青山坪村 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | 新田县金盆镇青山坪大 豆产业园 | 6 | 水泥混凝土 | 四级 | 96 | [6 empty] | 96 | 40 | 8 |  | 48
5 | 新田县石羊镇龙眼头景仙寺通景路 | 新田县 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 3 |  | 3 | [9 empty] | 3 | 新田县石羊镇龙眼头景仙寺 | 6 | 水泥混凝土 | 四级 | 380 | [6 empty] | 380 | 150 | 30 |  | 200
6 | 新田县大坪塘洪城桥通景路 | 新田县 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 1.552 |  | 1.552 | [9 empty] | 1.552 | 新田县大坪塘洪城桥景区 | 6 | 水泥混凝土 | 四级 | 200 | [6 empty] | 200 | 77.6 | 15.52 |  | 106.88
7 | 少步岭-会冲连接路 | 新田县 | 龙泉镇 | 秀富里 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 1.325 |  |  | 1.325 | [14 empty] | 1.325 | 秀富里 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 180 | 180 | 26.5 | 13.25 |  | 140.25
8 | 黑砠岭-龙秀连接路 | 新田县 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 1.235 |  |  | 1.235 | [14 empty] | 1.235 | 龙家大院村 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 120 | 120 | 24.7 | 12.35 |  | 82.95
9 | 桥头—鸡公嘴连接路 | 新田县 | 金陵镇 | 千马坪村 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 4.425 |  |  | 4.425 | [14 empty] | 4.425 | 千马坪村 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 420 | 420 | 88.5 | 44.25 |  | 287.25
10 | 桑梓何家连接路 | 新田县 | 枧头镇 | 桑田村 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 1.342 |  |  | 1.342 | [14 empty] | 1.342 | 桑田村 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 160 | 160 | 26.84 | 13.42 |  | 119.74
11 | 山田-老屋洞连接路 | 新田县 | 三井镇 | 山美村 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 1.134 |  |  | 1.134 | [14 empty] | 1.134 | 山美村 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 130 | 130 | 22.68 | 11.34 |  | 95.98
12 | 山田-山下连接路 | 新田县 | 三井镇 | 山美村 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 1.425 |  |  | 1.425 | [14 empty] | 1.425 | 山美村 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 180 | 180 | 28.5 | 14.25 |  | 137.25
13 | 中和圩村（大山）-大凤头连接路 | 新田县 | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 1.171 |  |  | 1.171 | [14 empty] | 1.171 | 大凤头村 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 130 | 130 | 23.42 | 11.71 |  | 94.87
14 | 叉路口—竹林坪连接路 | 新田县 | 门楼下瑶族乡 | 竹林坪 | 湘交综规[2023]8号 | 无 | 5.074 |  |  | 5.074 | [14 empty] | 5.074 | 竹林坪 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 460 | 460 | 101.48 | 50.74 |  | 307.78