## Sheet1
新田县2023年财政涉农资金统筹整合资金项目完成情况表（截至8月31日）
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目地点 | 补助标准 | 项目总投资 | 资金来源 |  |  |  | 支出情况 |  | 时间进度（起止） |  | 责任单位 |  | 未实施/实施中/完工 | 备注
[6 empty] | 中央 | 省 | 市 | 县 | 支出 规模 | 支出 进度 | 计划实施中时间 | 计划完工时间 | 主管单位 | 实施单位
总计 |  |  |  |  | 13446.9998 | 8462.5198 | 2568.48 | 0 | 2416 | 7084.7378 | 52.6864
1 | 石羊镇机耕道建设和水渠维修 | 清水湾村新建产业路硬化250米，廖宅晚机机耕道150米，改造涵洞3处，张家湾新建机耕500米和排洪渠1300米，乐山村机耕道建设230米,水沟清淤690米 | 清水湾村、廖宅晚村、张家湾村、乐山村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 21.24 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 100% | 2023.04 | 2023.9 | 石羊镇人民政府 | 石羊镇人民政府 | 完工
2 | 石羊镇机耕道建设 | 史家新建机耕道360米，樟木塘洞新建机耕290米。 | 史家村、东田村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 6.76 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 100% | 2023.04 | 2023.9 | 石羊镇人民政府 | 石羊镇人民政府 | 完工
3 | 新圩镇密集型烤房附属配套设施建设 | 兰溪、上坪等村编烟棚建设及地面硬化1170㎡ | 兰溪、上坪等村 | 编烟棚140元/㎡、地面硬化92.20元/㎡、护砌334.8元/m³ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.05 | 2023.10 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府 | 实施中
4 | 新圩镇烟水烟路建设 | 万年、祖亭下等村新建烟区机耕道1000米，水渠清淤2500米 | 万年、祖亭下等村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.05 | 2023.10 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府 | 实施中
5 | 新隆镇新建烤房及配套建设项目 | 新隆镇新建35座烤烟房土地平整 | 龙会潭、神桥村 | 编烟棚140元/㎡、地面硬化92.20元/㎡、护砌334.8元/m³ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 新隆镇人民政府 | 新隆镇人民政府 | 完工
6 | 新隆镇龙会寺等村机耕道建设 | 土桥自然村新建机耕道长900米、宽3.5米 龙会寺社区新建机耕道长1500米、宽4米 | 佃湾村、龙会寺 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 新隆镇人民政府 | 新隆镇人民政府 | 完工
7 | 山田湾村牛坳岭自然村渠道及环村道路建设项目 | 牛坳岭自然村渠道配套800m,道路硬化430m等 | 山田湾村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³,机械挖一般土方14.06元/m³ | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 新隆镇人民政府 | 山田湾村两委 | 未实施
8 | 山田湾农产品加工园 | 加工园配套设施建设，道路硬化500m等 | 山田湾村 | C30砼494.66元/m³ | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 新隆镇人民政府 | 山田湾村两委 | 未实施
9 | 山田湾经济林产业示范园水塘除险加固及环塘道路硬化 | 护坡，道路硬化240m | 山田湾村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 新隆镇人民政府 | 山田湾村两委 | 实施中
10 | 大坪塘镇密集型烤烟房新建维修 | 白杜、大冲、火柴岭村等6村新建密集型烤烟房补贴款项目，冷水塘、土桥坪、草坪、石溪等4村烤房维修补贴款项目 | 白杜、大冲、火柴岭、知市坪、龙溪、白杜尧，冷水塘、土桥坪、草坪、石溪等10村 | 编烟棚140元/㎡、地面硬化92.20元/㎡、护砌334.8元/m³ | 9.98 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 大坪塘镇人民政府 | 白杜、大冲、火柴岭、知市坪、龙溪、白杜尧，冷水塘、土桥坪、草坪、石溪等10村 | 完工
11 | 大坪塘镇牛内山塘补漏项目 | 塘坝清表、土方回填、卧管维修等 | 火柴岭村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 大坪塘镇人民政府 | 火柴岭村 | 完工
12 | 大坪塘镇机耕道建设项目 | 冷水塘村新建简易机耕道400米，知市坪社区新建机耕道约300米，定家村机耕道铺沙约50米，白杜尧村机耕道维修铺沙约200米，白杜村新建机耕道500米，留家田村机耕道铺沙100多米。 | 冷水塘等村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 7.72 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 大坪塘镇人民政府 | 冷水塘等村 | 完工
13 | 大坪塘镇水田清除栾树等杂木项目 | 清除20亩水田栾树等杂木 | 龙井塘村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 大坪塘镇人民政府 | 龙井塘村 | 完工
14 | 大坪塘镇抗旱电排接电线项目 | 黄家舍村接抗旱电排三线约700米，土桥坪村新建抗旱水管长约120米，填埋管道、热熔对接等 | 土桥坪村 黄家舍村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 大坪塘镇人民政府 | 土桥坪村 黄家舍村 | 完工
15 | 陶岭镇新建烤房及配套建设项目 | 新建烤烟房36座及相关配套设施建设。 | 陶岭镇东山村、富上村、郑家村 | 编烟棚140元/㎡、地面硬化92.20元/㎡、护砌334.8元/m³ | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 陶岭镇人民政府 | 陶岭镇人民政府 | 完工
16 | 大坪村拦水坝建设项目 | 新建拦水坝一座，长30m，宽15m，及水坝底座硬化工程。 | 陶岭镇大坪村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 陶岭镇人民政府 | 陶岭镇人民政府 | 完工
17 | 陶岭镇合福坊村涵洞建设及清沟排水项目 | 新开涵道一座，周边硬化及管道铺设，水渠清淤排水900m。 | 陶岭镇合福坊村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 陶岭镇人民政府 | 陶岭镇人民政府 | 完工
18 | 三井镇机耕道建设 | 石坠村机耕道建设280米，铺砂10公分，护砌100米，洞心村尹家岭新修机耕道1000米，切坡、铺砂1000米 | 石坠村、洞心村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 三井镇人民政府 | 三井镇人民政府 | 实施中
19 | 三井镇三井社区电排建设 | 架设15KW泵站一座，埋设输水管道800米 | 三井社区 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 三井镇人民政府 | 三井镇人民政府 | 未实施
20 | 三井镇水渠建设维修 | 大坝水库左右干渠维修200米、清淤1000米。大坪头山下洞水渠护砌250米 | 山下村，大坪头村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 三井镇人民政府 | 三井镇人民政府 | 完工
21 | 三井镇山美电排建设 | 山美村黄毛岭新建电排、铺设160管道300米，15KW电机，接三线电 | 山美村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 三井镇人民政府 | 三井镇人民政府 | 完工
22 | 金陵镇烤烟产业发展项目 | 莲花塘村上户8座，莲花塘村南塘3座，下户4座，大元冲村6座，龙珠村3座，金陵圩4座，永桂城5座。 | 莲花塘等村 | 烤烟房主体奖补5000元/座 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇人民政府 | 完工
23 | 金陵镇机耕道建设 | 新建450米 | 下户村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇人民政府 | 实施中
24 | 中山街道烤房及配套设施建设项目 | 配套建设大历县水渠长500m；配套建设上车村机耕道长800m，4m宽；配套建设秀岭水机耕道铺沙600m长、5m宽；配套建设社门口大岗自然村机耕道500m长、4m宽；配套建设社门口电排。 | 黄沙溪、社门口、大历县、上车、秀岭水 | 编烟棚140元/㎡、地面硬化92.20元/㎡、护砌334.8元/m³ | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 57.27% | 2023.04 | 2023.12 | 中山街道 | 中山街道 | 完工
25 | 晓日社区观音坪网格村机耕道建设项目 | 建设机耕道1000m长*3m宽 | 晓日社区 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 中山街道 | 晓日社区 | 完工
26 | 舂陵社区蚂蝗洞机耕道建设项目 | 机耕道长1000m*4m宽 | 舂陵社区 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 中山街道 | 中山街道 | 完工
27 | 舂陵社区东门桥网格村排水沟清淤项目 | 水沟长约600m（600m*0.5m宽*0.7高） | 舂陵社区 | C30砼494.66元/m³，10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 中山街道 | 中山街道 | 完工
28 | 新华社区田家岭网格村建设福寿洞排水渠维修项目 | 新建120米水渠及机耕道建设 | 新华社区 | C30砼494.66元/m³，10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 中山街道 | 中山街道 | 实施中
29 | 朝阳社区民主网格村排水沟及路面硬化项目 | 北外街五巷老法院背后,排水沟58m*1m*1m,路面硬化58m*6m*10cm | 朝阳社区 | C30砼494.66元/m³，10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 中山街道 | 中山街道 | 完工
30 | 龙泉街道烤房配套建设项目 | 地面硬化2000平方，棚子800㎡，建设机耕道300米 | 砠下村 | 编烟棚140元/㎡、地面硬化92.20元/㎡、护砌334.8元/m³ | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 龙泉街道 | 龙泉街道 | 完工
31 | 秀富里村小干塘新建水渠机耕道 | 新建水渠机耕道900m等 | 秀富里村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡ | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 秀富里村两委 | 未实施
32 | 罗家洞新建机耕道 | 新建机耕道600米及护砌等 | 秀富里村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 秀富里村两委 | 未实施
33 | 会冲口新建水渠机耕道 | 新建水渠300米及机耕道450米等 | 秀富里村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 秀富里村两委 | 未实施
34 | 上洞——苦泥洞新建水渠机耕道 | 新建水渠机耕道1200米等 | 秀富里村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 秀富里村两委 | 实施中
35 | 石门头水渠、护坡 | 新建水渠、护坡300米等 | 秀富里村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 秀富里村两委 | 实施中
36 | 叠翠社区新修及维修机耕道 | 新修210、维修500米等 | 叠翠社区 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 叠翠社区 | 完工
37 | 秀峰社区新修水渠及清淤 | 新修水渠200米，清淤800米等 | 秀峰社区 | C30砼494.66元/m³，10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | 实施中
38 | 龙泉社区新修机耕道 | 新建机耕道约400米等 | 龙泉社区 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，浆砌石334.8元/m³等 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 龙泉社区 | 完工
39 | 映月社区水渠维修清淤 | 维修机耕道400米，水渠清淤400米，河坝维修10米等 | 映月社区 | C30砼494.66元/m³，10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 映月社区 | 完工
40 | 青云社区河坝维修 | 河坝维修100米等 | 青云社区 | C30砼494.66元/m³，浆砌石334.8元/m³等 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 青云社区 | 实施中
41 | 青云社区渠道清淤 | 渠道清淤500米等 | 青云社区 | 清淤22.39元/m³等 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 青云社区 | 完工
42 | 龙泉社区渠道清淤 | 渠道清淤1600米等 | 龙泉社区 | 清淤22.39元/m³等 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 龙泉社区 | 完工
43 | 龙泉社区新修水渠 | 新修水渠500米等 | 龙泉社区 | C30砼494.66元/m³等 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 龙泉社区 | 实施中
44 | 瑶塘窝曾家岭村村主道断头路建设 | 进村主道断头路路建设约200m等 | 龙泉社区 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 龙泉街道 | 龙泉社区 | 完工
45 | 金盆镇机耕道建设 | 机耕道600米 | 骆铭孙村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/㎡ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.4 | 2023.5 | 金盆镇政府 | 金盆镇政府 | 完工
46 | 金盆镇密集型烤烟附属配套设施建设 | 骆佰二等5个村新建烤烟房配套30座及配套设施 | 骆佰二等5个村 | 编烟棚140元/㎡、地面硬化92.2元/㎡、护砌334.8元/㎡ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.4 | 2023.5 | 金盆镇政府 | 金盆镇政府 | 完工
47 | 枧头镇李郁村电排修建 | 电排修建 | 李郁村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 枧头镇人民政府 | 枧头镇人民政府 | 完工
48 | 枧头镇上富新建机耕道及架桥 | 新建机耕道200米及架桥5米 | 上富村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 枧头镇人民政府 | 枧头镇人民政府 | 完工
49 | 枧头镇豪山等村渠道清淤及机耕道修建 | 豪山渠道清淤维修800米、修建机耕道300米，永新村坪丰塘万家鹅业水渠清淤及建设500米，机耕道新建500米 | 永新等村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 枧头镇人民政府 | 枧头镇人民政府 | 完工
50 | 枧头镇彭梓城等村机耕道修建 | 彭梓城新修机耕道400米 枧头社区谢山头机耕道新建300米，枧头社区枧头居委会土地堂机耕道新建200米， 云溪欧家村新建机耕道1000米，马场岭虎形水库下机耕道新建300米，星塘新塘铺杨家机耕道新建500米，查林村新建机耕道300米 | 彭梓城等村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 枧头镇人民政府 | 枧头镇人民政府 | 完工
51 | 枧头镇查林等村水渠新建、维修 | 查林村早禾冲水库清淤护砌，胡志良渠道清淤500米及山塘整修，彭梓城新建0.3米宽130米，0.8米宽27米 | 彭梓城等村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 枧头镇人民政府 | 枧头镇人民政府 | 完工
52 | 龙家大院烤烟房 | 12座烤烟房 | 龙家大院 | 机械挖一般土方14.06元/m³、浆砌石334.8元/m³、10cm厚碎石垫层19.89/㎡ | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 枧头镇人民政府 | 龙家大院村两委 | 完工
53 | 龙秀至西冲园灌溉渠 | 新建水渠900米 | 龙家大院 | 机械挖一般土方14.06元/m³、浆砌石334.8元/m³、10cm厚碎石垫层19.89/㎡ | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 枧头镇人民政府 | 龙家大院村两委 | 实施中
54 | 四古山塘护砌，产业路维修，挡土墙护砌 | 堤坝护砌加固，产业路维修硬化80㎡，挡土墙护砌85米 | 龙家大院 | 机械挖一般土方14.06元/m³、浆砌石334.8元/m³、10cm厚碎石垫层19.89/㎡ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 枧头镇人民政府 | 龙家大院村两委 | 实施中
55 | 西冲园灌溉渠 | 新建水渠750米 | 龙家大院 | C30砼494.66元/m³等 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 枧头镇人民政府 | 龙家大院村两委 | 实施中
56 | 龙家大院新建灌溉渠、机耕道 | 新建灌溉渠1500米，机耕道300米 | 龙家大院 | 机械挖一般土方14.06元/m³、浆砌石334.8元/m³、10cm厚碎石垫层19.89/㎡ | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 枧头镇人民政府 | 龙家大院村两委 | 实施中
57 | 胡家社区机耕道维修 | 机耕道维修300余米 | 胡家社区 | 10cm厚碎石垫层18.42元/㎡、砼82.81元/㎡等 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022.08 | 2022.12 | 骥村镇政府 | 骥村镇政府 | 完工
58 | 骥村社区新建水沟 | 村内新建排污沟180米、麻子塘产业园区新建水沟200米 | 骥村社区 | 10cm厚碎石垫层18.42元/㎡、砼82.81元/㎡等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022.08 | 2022.12 | 骥村镇政府 | 骥村社区 | 实施中
59 | 骥村镇乌下村烤烟发展项目 | 乌下烤房建设设施新建密集型烤房10座及附属工程 | 乌下村 | 编烟棚140元/㎡、地面硬化92.20元/㎡、护砌334.8元/m³ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 骥村镇政府 | 骥村镇政府 | 未实施
60 | 骥村镇机耕道和水渠建设 | 桐木洞机耕道新建600米、水沟清淤500米，三和社区机耕道维修300米、水渠清淤300米、李家湾新建机耕道250米 | 骥村社区、三和社区、李家湾村 | 铺沙28.06元/㎡、护砌334.8元/m³、土方11.33元/m³、填土碾压7.42元/m³、模板60.51/㎡、砼494.66元/m³ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 骥村镇政府 | 骥村镇政府 | 实施中
61 | 骥村社区窝头到中心水井的村道改造项目 | 社区中心水井至窝田十字路口，抬高改造，拓宽，两边水沟 | 骥村社区 | C30砼494.66元/m³，10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 骥村镇人民政府 | 骥村社区 | 完工
62 | 骥村社区水井建设 | 建设水井4口 | 骥村社区 | C30砼494.66元/m³，10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 骥村镇人民政府 | 骥村社区 | 完工
63 | 扶持养牛大户发展养殖产业项目 | 养殖户陆仁艳养牛场搞基础设施 | 骥村社区 | 8000元/头 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 骥村镇人民政府 | 骥村社区 | 完工
64 | 贺家公路至莲花井的排水沟三面光改造项目 | 对位于集体产业园边，贺家公路至莲花井，约250米长的水渠水沟实施三面光改造 | 骥村社区 | C30砼494.66元/m³，10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 骥村镇人民政府 | 骥村社区 | 完工
65 | 麻子塘产业园新修护砌项目 | 麻子塘产业路主干道及转运场旁新建400余米护砌 | 骥村社区 | 机械挖一般土方14.06元/m³、浆砌石334.8元/m³、10cm厚碎石垫层19.89/㎡ | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 骥村镇人民政府 | 骥村社区 | 未实施
66 | 扶持木耳种植大户发展种植产业项目 | 晾晒设施维护及烘干设备采购 | 骥村社区 | 10万元/全部菌包 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 骥村镇人民政府 | 骥村社区 | 实施中
67 | 起头岭村产业道路硬化 | 灾后重建1000米×3.5米道路硬化，护砌等 | 起头岭村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，浆砌石334.8元/m³等 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 门楼下瑶族乡 | 门楼下乡人民政府 | 未实施
68 | 研学旅游基地基础设施建设 | 发展乡村旅游瑶族文化传承，（非物质文化保护）配套设施建设 | 两江口村 | 机械挖一般土方14.06元/m³等 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 门楼下瑶族乡 | 两江口村两委 | 实施中
69 | 农产品种植与加工 | 15亩食用菌、黑木耳种植，及配套设施建设等 | 两江口村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，浆砌石334.8元/m³等 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 门楼下瑶族乡 | 两江口村两委 | 实施中
70 | 连通青皮源村至上里源村防火隔离带 | 林区道路建设1000米。 | 青皮源村 | 土方开挖4.65元/m³，石方开挖48.03/m³，涵管120元/m | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 门楼下瑶族乡 | 门楼下乡人民政府 | 未实施
71 | 连通两江口村村至门楼下村防火隔离带 | 林区道路建设4000米。 | 门楼下村 | 土方开挖4.65元/m³，石方开挖48.03/m³，涵管120元/m | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 门楼下瑶族乡 | 门楼下乡人民政府 | 未实施
72 | 门楼下村光伏发电 | 屋顶建设光伏发电约300平方米。 | 门楼下村 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装30元/m | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 门楼下瑶族乡 | 门楼下乡人民政府 | 未实施
73 | 舍子源村、刘家村基础设施建 | 舍子源村河堤护砌85米；刘家村晾晒坪硬化约1000平方米。 | 舍子源村、刘家村 | 浆砌石356元/m³，基础护砌313.2元/m³，混泥土硬化362.8元/m² | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 门楼下瑶族乡 | 门楼下乡人民政府 | 未实施
74 | 泥塘村产业扶持 | 新建猪舍约150平方米，河道护砌约60米，化粪池1个，人行桥1座，地面硬化约200平方米。 | 泥塘村 | 单体砖墙护砌575.82元/m²，浆砌石356元/m³，基础护砌313.2元/m³，混泥土硬化362.8元/m² | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 门楼下瑶族乡 | 门楼下乡人民政府 | 未实施
75 | 全县贫困户小额贷款贴息 | 脱贫小额信贷贷款约2亿元贴息 | 龙泉等13乡镇街道 | 按基准利率约4.75%贴息 | 1016 | 466.31 | 549.69 | 0 | 0 | 548.18 | 53.95% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
76 | 槎源村荒山开垦 | 荒山开垦300亩等 | 骥村镇槎源村 | 机械挖一般土方14.06元/m³等 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
77 | 全县脱贫人口及监测对象稳岗就业补助及针对性帮扶补助 | 全县约3000名脱贫人口及监测对象稳岗就业补助 | 龙泉等13个乡镇街道 | 1000元/人年 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
78 | 留家田进村道路建设 | 道路硬化1500㎡等 | 大坪塘镇留家田村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18.9257 | 99.61% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
79 | 黄家舍村道路硬化 | 道路硬化约150米等 | 大坪塘镇黄家舍村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.4716 | 99.62% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
80 | 火柴岭村维修道路 | 道路维修150米等 | 大坪塘镇火柴岭村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.9915 | 99.93% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
81 | 大凤头村道路硬化 | 新建道路175米，坍塌道路破除后硬化110米等 | 大坪塘镇大凤头村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
82 | 知市坪社区道路硬化项目 | 道路硬化740米等 | 大坪塘镇知市坪社区 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28.9898 | 99.96% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
83 | 云溪欧家老屋自然村道路硬化 | 硬化约540㎡等 | 枧头镇云溪欧家老屋村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.9342 | 98.9% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
84 | 大塘背村乔家自然村新建道路 | 道路硬化约400米等 | 枧头镇大塘背村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9853 | 99.93% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
85 | 青龙村消防塘护栏及进村道路硬化 | 不锈钢护栏400m，砼结构路面1500㎡等 | 龙泉街道青龙村 | 护栏168元/米，10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27.9996 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
86 | 刘家桥进村道路建设 | 道路硬化1800㎡等 | 龙泉街道刘家桥村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.983 | 99.91% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
87 | 周家村消防塘清淤、护栏 | 清淤2500m³,护栏283米 | 陶岭镇周家村 | 清淤22.39元/m³，护栏410元/m | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10.8 | 60% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
88 | 大坪人居环境整治项目 | 道路硬化3400㎡，砌砖30m³等 | 陶岭镇大坪村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
89 | 侯桥河道护砌项目 | 河道护砌120m等 | 新隆镇侯桥村 | 浆砌石334.8元/m³，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.3867 | 99.35% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
90 | 城塘溪人居环境整治项目 | 消防塘浆砌石护砌550m等 | 新隆镇城塘溪村 | 浆砌石334.8元/m³等 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
91 | 周家村进村道路硬化及坍塌路面维修 | 道路硬化800平方米，路面维修30米等 | 新圩镇周家村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
92 | 秀岭水村村内道路硬化 | 道路硬化1200㎡等 | 中山街道秀岭水村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
93 | 田头村至清水林通村道路硬化 | 道路硬化2000㎡等 | 石羊镇田头村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24.9572 | 99.83% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
94 | 石岩头村帮扶车间道路硬化项目 | 道路硬化约400㎡等 | 三井镇石岩头村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.9858 | 99.72% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
95 | 三井镇七贤山村道路硬化 | 新建道路610m等 | 三井镇七贤山村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27.9827 | 99.94% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
96 | 贺家村水井和消防塘维修项目 | 水井周围维修约100㎡，护砌约200m等 | 骥村镇贺家村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，浆砌石334.8元/m³等 | 20 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
97 | 山林岗水渠建设 | 铺设160PE管约1200m等 | 金陵镇山林岗村 | 管128元/米等 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
98 | 大坪村人居环境整治项目 | 道路拓宽约700平方米，污水沟180米等 | 金盆镇大坪村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.9709 | 99.81% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
99 | 起头岭进村道路硬化及护砌 | 进村道路硬化50m，挡土墙50m等 | 门楼下乡起头岭村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
100 | 高岱源村林区道路 | 林区道路约4.5Km，赵桂荣家旁长70m*宽3m等 | 门楼下乡高岱源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59.26% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
101 | 刘家村河道治理项目 | 朱楼源蓄水河坝一处，大树下自然村河道护砌长50m，石渣清理约20m³ | 门楼下乡刘家村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
102 | 泥塘村林区道路 | 瓦里树至中山窝林区道路建设1km,道路硬化1000㎡ | 门楼下乡泥塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
103 | 鲁塘村水渠建设 | 水渠600m、渡槽1处等 | 门楼下乡鲁塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 25.93% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
104 | 舍子源村林区道路 | 林区道路约4Km等 | 门楼下乡舍子源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57.14% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
105 | 小水岗村林区隔离带 | 老屋场500米、百里园1500米、岩鹰漕1000米、大干冲1000米、荷树漕700米 | 门楼下乡小水干村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
106 | 竹林坪村林区道路 | 竹子崎林区道路片石护坡50m，中转场地硬化约500㎡、水毁修复涵管1处等 | 门楼下乡竹林坪村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
107 | 三塘源村老屋场林区道路接口处护砌及道路扩宽 | 老屋场林区道路接口处护砌长50mx高4m，坍塌路面修复等 | 门楼下乡三塘源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
108 | 两江口村林区道路 | 槐树窝、田子冲、大桥岭冲尾3条林区道路约1.5km等 | 门楼下乡两江口村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 10 | 63.29% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
109 | 下荣林区道路建设 | 林区道路5km等 | 骥村镇下荣村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
110 | 黄栗山河坝改造 | 新建河坝约25米，电门2个等 | 骥村镇黄栗山村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
111 | 黄公塘村进村道路 | 硬化约500m等 | 骥村镇黄公塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20.9654 | 99.84% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
112 | 大湾村道路护砌及水沟建设 | 大湾村西源漕村前道路边坡石方护砌160m等 | 中山街道大湾村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
113 | 洞源村人居环境整治项目 | 门口洞水毁泄洪渠约60米修复，道路维修约100米等 | 中山街道洞源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
114 | 凤凰自然村林区道路建设 | 新建林区道路约2500米等 | 龙泉街道凤凰村 | C30砼494.66元/m³ | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
115 | 蛟龙塘村进村道路 | 流芳桥道路硬化约300m，蛟龙塘村道路硬化约300m等 | 龙泉街道 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
116 | 便民设施维修项目 | 4个乡镇受灾村和金盆镇便民设施维修 | 门楼下瑶族乡门楼下村等13个村；骥村镇黄公塘、下荣、槎源、肥溪源、黄栗山等5个村；中山街道大湾村、洞源村；龙泉街道蛟龙塘村、凤凰网格村等 | 500元/套 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
117 | 槎源村进村道路 | 下槎通往果园道路建设80m、村里断头路建设40m、陈家村出村道路建设200m等 | 骥村镇槎源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 28.26 | 0 | 0 | 0 | 28.26 | 22 | 77.85% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
118 | 门楼下村农村人居环境整治项目 | 破除损坏路面600㎡,路面硬化1000㎡,白改黑2400㎡等 | 门楼下乡门楼下村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
119 | 全县农村改厕项目 | 改建新建卫生厕所2768座等 | 龙泉等13乡镇街道 | 3000元/座等 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 200 | 40.16% | 2023.06 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
120 | 全县春季“雨露计划”项目 | 1、资助就读中职、高职、技工、技师学院的脱贫户学生约6000人 2、开展创业致富带头人培训约130人 | 龙泉等13乡镇街道 | 资助学生1500元/人次 、培训约4000元/人次 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 100% | 2023.06 | 2024.06 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 完工
121 | 全县秋季“雨露计划”项目 | 1、资助就读中职、高职、技工、技师学院的脱贫户学生约6000人 2、开展创业致富带头人培训约130人 | 各行政村 | 资助学生1500元/人次 、培训约4000元/人次 | 575 | 25 | 549.31 | 0 | 0.69 | 15.86 | 2.758% | 2023.06 | 2024.06 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施中
122 | 龙泉街道秀富里村道路建设 | 路面硬化1000m2,浆砌石砌水沟50米等 | 秀富里村 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
123 | 龙脉塘村道路建设 | 道路硬化430米 | 龙脉塘村 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
124 | 大冲村水渠 | 水渠500米等 | 大冲村 | 砼443.49/m³ | 20.72 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
125 | 大凤头电排 | 抽水机一个，PE110管700米 | 大凤头村 | 5万 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
126 | 野乐村道路硬化及消防塘护栏 | 道路硬化294米，护栏155米 | 野乐村 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡，护栏168元/米 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
127 | 周家山村道路建设 | 道路硬化600米 | 周家山村 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
128 | 新圩梧村消防塘 | 护砌125米，清淤 | 梧村 | 清淤22.39元/m³、浆砌石356.4元/m³ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
129 | 胡家村产业道路建设 | 产业道路硬化400米 | 胡家村 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
130 | 骥村肥源村水渠建设项目 | 灌溉渠维修5公里等 | 肥源村 | 砼443.49/m³ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
131 | 新隆山田湾村自来水项目 | PE110管2000米等 | 山田湾村 | 110PE管70元/m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
132 | 农村改厕及旱厕改造 | 农村改厕123座，旱厕拆除1000座 | 新田县 | 300元/座补助 | 88.14 | 0 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 未实施
133 | 机耕道整修建设 | 碎石路面800米 | 长峰村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 长峰村委 | 实施中
134 | 消防塘护栏及道路加宽建设 | 不锈钢护栏110米，砼路面500平方米 | 油麻岭村 | C30砼494.67元/m³等 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 油麻岭村委 | 完工
135 | 消防塘护栏及防渗建设 | 不锈钢护栏180米及防渗 | 唐家村 | 304不锈钢护栏168元/m等 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 唐家村委 | 实施中
136 | 机耕道建设 | 新修机耕道800米 | 古牛岗村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 古牛岗村委 | 实施中
137 | 消防塘维修建设 | 防渗800平方米 | 大坪头村 | C30砼494.66元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 大坪头村委 | 完工
138 | 消防塘维护及断头路硬化建设 | 消防塘清淤300立方米及断头路硬化600平方米 | 塘坪村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 塘坪村委 | 完工
139 | 水渠及护坡建设 | 水渠200米，护坡300立方米 | 山美村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 山美村委 | 完工
140 | 水井维修建设 | 水井护砌及水渠100米 | 赤新村 | M10砌石334.8元元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 赤新村委 | 实施中
141 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化400米 | 塘罗村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 塘罗村委 | 完工
142 | 水井维修建设 | 水井护砌230立方米 | 欧家窝村 | M10砌石334.8元元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 欧家窝村 | 实施中
143 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化220米 | 宋家村 | C30砼494.66元/m³等 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 宋家村委 | 实施中
144 | 消防塘护栏建设 | 不锈钢护栏建设320米 | 三水村 | 304不锈钢护栏168元/m等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 三水村委 | 实施中
145 | 消防塘维护建设 | 护砌180立方米，不锈钢护栏100米 | 云砠下村 | 304不锈钢护栏168元/m等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 云砠下村委 | 实施中
146 | 机耕道建设 | 新修机耕道500米 | 骆铭孙村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 骆铭孙村委 | 完工
147 | 机耕道建设 | 新修机耕道500米 | 骆佰二 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 骆佰二村委 | 完工
148 | 机耕道建设 | 新修机耕道500米 | 李进村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 李进村委 | 完工
149 | 机耕道建设 | 新修机耕道500米 | 李家社区 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 李家社区 | 实施中
150 | 水渠建设 | 新修水渠150米 | 合福坊村 | C30砼494.66元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 合福坊村委 | 实施中
151 | 水渠建设 | 铺设水管500米，水渠200米 | 洪仁村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 洪仁村委 | 实施中
152 | 消防塘护栏及道路硬化建设 | 不锈钢护栏210米，砼路面450平方米 | 东山村 | 304不锈钢护栏168元/m等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 东山村委 | 实施中
153 | 水渠建设 | 新修水渠230米 | 邝胡社区 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 邝胡社区 | 实施中
154 | 山塘维修建设 | 卧涵建设及山塘防渗 | 十字居委会 | 挖淤泥22.39元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 十字居委会 | 实施中
155 | 机耕道建设 | 新建机耕道300米 | 星塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 星塘村委 | 实施中
156 | 出村道路硬化建设 | 农科站道路硬化400米 | 彭梓城村 | C30砼494.66元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 彭梓城村委 | 实施中
157 | 消防塘护栏及清淤建设 | 清淤300立方米、不锈钢护栏130米 | 大冠堡村 | 304不锈钢护栏168元/m等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 大冠堡村委 | 完工
158 | 饮水井改造 | 排水渠50米及水井不锈钢护栏100米 | 上富柏村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 上富柏村委 | 完工
159 | 消防塘维修建设 | 消防塘清淤500立方米及不锈钢护栏50米 | 上游村 | 304不锈钢护栏168元/m等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 上游村 | 实施中
160 | 长塘清淤及坝护坡 | 清淤350立方米，护砌180立方米 | 莲花塘村 | M10砌石334.8元元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 莲花塘村委 | 实施中
161 | 消防塘维护建设 | 消防塘清淤500立方米及维护 | 千马坪村 | 挖淤泥22.39元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 千马坪村委 | 完工
162 | 电排建设 | 新建电排设备2台及配套水管200米 | 蓝田村 | 按实际采购 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 蓝田村委 | 完工
163 | 出村道路硬化建设 | 自然村道路硬化200米 | 小源村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 小源村委 | 完工
164 | 机耕道建设及消防塘防渗 | 机耕道水渠400米及消防塘防渗300平方米 | 三合村 | C30砼494.66元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 三合村委 | 实施中
165 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化400米 | 胡家居委会 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 胡家居委会 | 实施中
166 | 机耕道建设 | 新修机耕道600米 | 李家湾村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 李家湾村委 | 实施中
167 | 机耕道建设 | 星子坪新修机耕道601米 | 乌下村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 乌下村委 | 完工
168 | 产业路建设 | 新修产业路400米 | 野乐村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 野乐村委 | 实施中
169 | 机耕道建设 | 机耕道加宽350米 | 心安村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 心安村委 | 实施中
170 | 水渠建设 | 新建水渠200米 | 山田湾村 | M10砌石334.8元元/m³等 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2024.6 | 2024.1 | 综改办 | 山田湾村委 | 实施中
171 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化400米 | 兰溪村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 兰溪村委 | 完工
172 | 机耕道建设 | 新修机耕道600米 | 秀岗村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 秀岗村委 | 完工
173 | 水渠建设 | 新修水渠230米 | 知市坪社区 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 知市坪社区 | 实施中
174 | 道路硬化及水渠建设 | 道路硬化220米及新建水渠200米 | 龙溪村 | C30砼494.66元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 龙溪村委 | 实施中
175 | 水渠建设 | 新建水渠200米 | 黄家舍村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 黄家舍委 | 实施中
176 | 村内农业基础设施建设 | 机耕道建设等 | 白杜村 | C30砼494.66元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 白杜村委 | 完工
177 | 水井维护建设 | 水井防渗墙100立方米 | 石溪村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 石溪村委 | 实施中
178 | 山塘维修建设 | 山塘清淤500立方米 | 大冲村 | 挖淤泥22.39元/m³等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 大冲村 | 完工
179 | 消防塘清淤及护砌建设 | 消防塘清淤300立方米及护砌150米 | 蛟龙塘村 | M10砌石334.8元元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 蛟龙塘村委 | 完工
180 | 排水渠建设 | 新建排水渠270米 | 潮水铺村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 潮水铺村委 | 完工
181 | 山塘维修建设 | 清淤300立方米、卧涵建设 | 大历县村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 大历县村委 | 完工
182 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化400米 | 社门口村 | C30砼494.66元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 社门口村委 | 完工
183 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化300米 | 上车村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 上车村委 | 完工
184 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化300米 | 挂兰村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 挂兰村委 | 完工
185 | 消防塘护栏及水沟建设 | 不锈钢护栏50米、水沟200米 | 东门桥村 | 304不锈钢护栏168元/m等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2023.6 | 2023.1 | 综改办 | 东门桥村委 | 未实施
186 | 机耕道及其他建设 | 机耕道300米 | 田心村 | C30砼494.66元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.9 | 2023.12 | 综改办 | 田心村委 | 未实施
187 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化300米 | 乐大晚村 | C30砼494.66元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.9 | 2023.12 | 综改办 | 乐大晚村委 | 未实施
188 | 水井维护建设 | 铺设水管900米，新建水井2口 | 万年村 | M10砌石334.8元元/m³等 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.9 | 2023.12 | 综改办 | 万年村委 | 未实施
189 | 机耕道建设 | 机耕道300米 | 砠下村 | M10砌石334.8元元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.9 | 2023.12 | 综改办 | 砠下村委 | 未实施
190 | 嗮坪硬化 | 地面硬化400平方米 | 下兰冲村 | C30砼494.66元/m³等 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.9 | 2023.12 | 综改办 | 下兰冲村委 | 未实施
191 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化300米 | 秀富里村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.9 | 2023.12 | 综改办 | 秀富里村 | 未实施
192 | 水井维护建设 | 人行道路硬化200米，防渗等 | 陆家村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.9 | 2023.12 | 综改办 | 陆家村委 | 未实施
193 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化220米 | 冷水塘村 | C30砼494.66元/m³等 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.9 | 2023.12 | 综改办 | 冷水塘村委 | 未实施
194 | 出村道路硬化建设 | 道路硬化300米等 | 瑶塘窝村 | C30砼494.67元/m³等 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.9 | 2023.12 | 综改办 | 瑶塘窝村委 | 未实施
195 | 山塘清淤维修 | 消防塘清淤200立方米及维护 | 梅溪村 | 挖淤泥22.39元/m³等 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.9 | 2023.12 | 综改办 | 梅溪村委 | 未实施
196 | 高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1万亩，建设机耕道20km、渠道25km、山塘8口、节水灌溉1000亩等 | 欧家、枧头社区、彭梓城、罗家坪、谈文溪等村 | 机械挖一般土 方14. 06元/㎡、 10cm厚碎石垫层 19.89 元/㎡等 | 2037 | 1843 | 194 | 0 | 0 | 2037 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完工
197 | 新田县三井镇馥井农场 | 预冷库409.7m³ | 大山铺村 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³ | 25.565 | 25.565 | 0 | 0 | 0 | 25.565 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县三井镇馥井农场 | 完工
198 | 新田县骥村镇宇顺家庭农场 | 预冷库241.8m³ | 骥村社区 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³ | 15.088 | 15.088 | 0 | 0 | 0 | 15.088 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县骥村镇宇顺家庭农场 | 完工
199 | 新田县凌顺生态种养殖专业合作社 | 预冷库310m³ | 星塘村 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³ | 19.344 | 19.344 | 0 | 0 | 0 | 19.344 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县凌顺生态种养殖专业合作社 | 完工
200 | 新田县富民种养专业合作社 | 高温库3556.39m³ | 定家村 | 高温库库补贴指导价≤700元 /m³ | 97.089 | 97.089 | 0 | 0 | 0 | 97.089 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县富民种养专业合作社 | 完工
201 | 新田县顺意家庭农场 | 预冷库391.87m³ | 周家山村 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³ | 24.453 | 24.453 | 0 | 0 | 0 | 24.453 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县顺意家庭农场 | 完工
202 | 新田县众帮种养专业合作社 | 预冷库1255.1m³，低温库452.16m³ | 杏干村 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³、低温库补贴指导价≤ 1100元/m³ | 97.716 | 97.716 | 0 | 0 | 0 | 97.716 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县众帮种养专业合作社 | 完工
203 | 新田县江木兰种养专业合作社 | 预冷库1482.58m³ | 潭田村 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³ | 92.513 | 92.513 | 0 | 0 | 0 | 92.513 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县江木兰种养专业合作社 | 完工
204 | 新田县合胜种养殖专业合作社 | 预冷库500.6m³³ | 油塘村 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³ | 31.237 | 31.237 | 0 | 0 | 0 | 31.237 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县合胜种养殖专业合作社 | 完工
205 | 新田县金石种养专业合作社 | 预冷库525m³ | 厦源村 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³ | 32.76 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县金石种养专业合作社 | 完工
206 | 新田县黄泥山红皮萝卜种植专业合作社 | 预冷库247.16m³，低温库247.16m³ | 黄栗山村 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³ | 26.026 | 26.026 | 0 | 0 | 0 | 26.026 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县黄泥山红皮萝卜种植专业合作社 | 完工
207 | 新田金陵湖水产养殖专业合作社 | 预冷库213.6m³ | 茂家社区 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³ | 13.329 | 13.329 | 0 | 0 | 0 | 13.329 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田金陵湖水产养殖专业合作社 | 完工
208 | 新田县东福种养专业合作社 | 预冷库992.37m³ | 草坪村 | 预冷库补贴指导价≤1600元 /m³ | 32.88 | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 100% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县东福种养专业合作社 | 完工
209 | 全县种植户菌包奖补项目 | 全县种植食用菌菌包约700万棒 | 大凤头村等 | 每个菌包补助金额＝50万元/购买远鸿公司在新田种植的全部菌包 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.08 | 2023.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施中
210 | 潮水铺养牛场建设项目 | 场地平整、养牛棚地坪建设3600m2、钻水井1口、抽水设备安装、水池建设等 | 潮水铺、龙华 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 湖南牧标农牧有限公司 | 实施中
211 | 龙溪大棚蔬菜基地建设项目 | 道路建设150m、晾晒坪建设400m2、挡土墙护砌等 | 龙溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 71.43% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县千山红种植专业合作社 | 实施中
212 | 五柳塘村人居环境整治项目 | 道路硬化约2000m2等 | 五柳塘村 | 20cm厚C30砼92.2/㎡等 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施中
213 | 伍家村养殖基地建设项目 | 养殖场土方工程5000m³，机耕道整修，钻水井1口，抽水设备及管道安装、水池建设、养殖场硬化等 | 伍家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 永州市菜东家农业发展有限公司 | 实施中
214 | 麻子塘水果产业产业基地建设项目 | 钻水井1口，2处水池、抽水设备及管道安装等 | 骥村社区 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 骥村镇骥村社区经济合作社 | 实施中
215 | 桐梓坪种养产业基地建设项目 | 钻水井1口，抽水设备及管道安装、水池建设、养殖大棚及围栏建设等 | 蛟龙塘村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 湖南新田耕耘富硒农业有限公司 | 实施中
216 | 山美村柑桔产业基地建设项目 | 道路建设300m、水池肥池建设1处、抽水设备及管道安装等 | 山美村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县三田种养专业合作社 | 实施中
217 | 陶岭三味辣椒产业基地扩建项目 | 机耕道建设600m、水池建设1处、渠道整修200m、抽水设备及管道安装等 | 周家、富上、陶市 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34.48% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县爱莲堂种养专业合作社 | 实施中
218 | 高山水果产业基地建设项目 | 山塘改造1座，管道灌溉800m等 | 上坪村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69.57% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 湖南泓昌富硒食品实业有限公司 | 实施中
219 | 定家村柑桔产业基地扩建项目 | 水池建设1处、钻水井1口、抽水设备及管道安装、排水沟建设等 | 定家村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62.96% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田亿丰生态农业科技开发有限公司 | 实施中
220 | 鸟笼山种养基地建设项目 | 3座山塘土方开挖、浆砌石挡土墙、砼防渗建设等 | 龙兴村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.0033 | 95.67% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县华鑫种植养殖专业开发合作社 | 实施中
221 | 新田县省级现代农业蔬菜特色产业园 | 新增加工厂房1800平方，翻新旧大棚1万平方，新增产值200万元 | 茂家村 | 50万/个 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 湖南穗之源生态农业开发有限公司 | 实施中
222 | 湖南省2022年“百企”培育项目 | 种植系统、设备改造 | 产业园 | 35万元/个 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县恒丰粮油有限公司 | 实施中
223 | 临河育秧基地标准化项目 | 土方开挖蓄水池、机耕道建设、排水沟建设400m等 | 临河村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.6203 | 92.34% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 完工
224 | 邝胡育秧基地标准化项目 | 道路夯实铺砂2200平米等 | 邝胡社区 | 机械挖一般土方14.06元/m³等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6883 | 93.77% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 完工
225 | 大塘背渠道维修项目 | 新建机耕道建设100m，渠道配套300m建设等 | 大塘背村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
226 | 秀岗村机耕道建设项目 | 机耕道铺砂1000m、浆砌石维修、坝一处、渠道建设等 | 新圩秀岗村 | 10cm厚碎石垫层18.42元/㎡、砼82.81元/㎡等 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55.56% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
227 | 三水村水车洞山塘整修 | 山塘整修1座等 | 三水村 | 浆砌石334.8元/m³、C30砼494.66元/m³等 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
228 | 田头、清水湾渠道配套项目 | 渠道配套650m、供水管道安装300m、机耕道420m、路肩护砌等 | 田头村、清水湾村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 27.3 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36.63% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 完工
229 | 罗溪山塘加固项目 | 外坡排水棱体建设、滑坡体处理等 | 罗溪村 | 浆砌石334.8元/m³、C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
230 | 伍家机耕桥建设项目 | 建设机耕桥一座，道路建设60m、河堤护砌等 | 伍家村 | 浆砌石334.8元/m³、C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.7534 | 93.77% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 完工
231 | 长富山塘维修项目 | 山塘涵洞维修、坝体防渗等 | 长富村 | 浆砌石334.8元/m³、C30砼494.66元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3767 | 93.77% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
232 | 石坠村神下机耕桥建设项目 | 新建机耕桥一座等 | 石坠村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 完工
233 | 富上河道建设项目 | 生产便道建设1km、河堤护砌等 | 富上村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43.48% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
234 | 大坪村机耕道垮方修复项目 | 路肩浆砌石修复等 | 大坪村 | 浆砌石334.8元/m³等 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 83% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 完工
235 | 上坪村山塘整修及机耕道 | 机耕道建设1.2km、山塘1座等 | 上坪村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66.67% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
236 | 陶市山塘整修 | 山塘1座、采购闸门1扇等 | 陶市村、田心村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
237 | 高山磻溪头村山塘 | 山塘涵洞维修、坝体防渗等 | 磻溪头村 | C30砼494.66元/m³等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
238 | 火柴岭村机耕道项目 | 机耕道整修400m、水池1座、机耕桥2座等 | 火柴岭村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.5% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
239 | 塘罗村渠道及机耕道建设项目 | 渠道维修300m、渠道新建330m、机耕道建设0.5km等 | 塘罗村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54.55% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
240 | 云溪欧家渠道项目 | 渠道配套500m、管道200米等 | 云溪欧家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67.8% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
241 | 新隆电排建设项目 | 电排1处，管道建设2200m等 | 侯桥村、山田湾村等村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
242 | 槎源村水井维修项目 | 灌溉水井维修1处、引水渠64米等 | 槎源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5087 | 95.09% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
243 | 门楼下村河堤护砌项目 | 河堤毛石砼230米等 | 门楼下村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 29.79 | 29.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33.57% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
244 | 起头岭村林区路建设项目 | 林区道路3000米等 | 起头岭村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76.19% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
245 | 上里源河道护砌项目 | 河堤毛石砼125米等 | 上里源 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 16.74 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59.74% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
246 | 高岱源村河堤护砌项目 | 河堤毛石砼150米等 | 高岱源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 20.91 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71.74% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
247 | 刘家村新建河堤护砌项目 | 河堤毛石砼220米等 | 刘家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65.31% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
248 | 泥塘村河堤护砌项目 | 河堤毛石砼120米等 | 泥塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51.71% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
249 | 鲁塘村河道清障护砌项目 | 河道清淤、河堤毛石砼170米等 | 鲁塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 29.52 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67.75% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
250 | 舍子源河堤护砌项目 | 河堤毛石砼125米等 | 舍子源 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 17.75 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56.34% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
251 | 小水干村河堤护砌项目 | 河堤毛石砼220米等 | 小水干村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 29.87 | 0 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
252 | 竹林坪村渠道维修项目 | 渠道维修约300米等 | 竹林坪村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 23.51 | 0 | 23.51 | 0 | 0 | 8 | 34.03% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
253 | 三塘源村新建河坝引水项目 | 新建河坝1座，引水管500米等 | 三塘源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 29.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 10 | 33.56% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
254 | 两江口村河道护砌项目 | 河堤毛石砼170米等 | 两江口村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 25.11 | 0 | 25.11 | 0 | 0 | 23.5681 | 93.86% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
255 | 青皮源村河堤护砌项目 | 河堤毛石砼200米等 | 青皮源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 15 | 59.29% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
256 | 下荣村渠道项目 | 渠道新建260米等 | 下荣村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 50% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
257 | 肥溪源村河道护砌项目 | 河堤毛石砼170米等 | 肥溪源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 20.07 | 0 | 20.07 | 0 | 0 | 10 | 49.83% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
258 | 黄栗山村渠道整修项目 | 河堤护砌120米、修建渠道190米等 | 黄栗山村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 17.9 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 7 | 39.11% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
259 | 黄公塘村渠道整修项目 | 浆砌石渠260米等 | 黄公塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 29.55 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 15 | 50.76% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
260 | 洞源村肖家漕山塘清淤、防渗 | 山塘清淤、溢洪道改造等 | 洞源村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
261 | 凤凰村渠道维修项目 | 新建水渠800米等 | 凤凰村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
262 | 蛟龙塘村电排维修项目 | 新建电排房两座，管道800米等 | 蛟龙塘村 | C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³等 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8.449 | 93.88% | 2023.05 | 2023.11 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
263 | 蛟龙塘村牛牯坝水渠建设项目 | 电线架设600m、水泵安装一套、75PE管道安装1500m，渠道配套建设等 | 蛟龙塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.03 | 2023.12 | 农业农村局 | 新田县农田水利建设事务中心 | 实施中
264 | 门楼下村农村人居环境整治和美丽乡村建设项目 | 浆砌石护砌约10m，排水沟疏浚修整约40m，空坪硬化约120m²等 | 门楼下村 | 浆砌石334.8元/m³、C30砼494.66元/m³、机械挖一般土方14.06元/m³ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施中
265 | 优质稻生产奖补 | 优质稻生产330万元，对早稻专业化集中育秧30亩以上的大户和新型经营主体、规模连片种植早稻30亩以上的种植大户和新型经营主体、种植结构调整的农户实施奖补；科技推广补贴75万元 | 涉及的230个行政村 | 150元/亩、100元/亩、300元/亩 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 农村经营服务站 | 未实施
266 | 新型经营主体奖补 | 改善农业生产条件所必须的基础设施建设;购买饲料、种苗、化肥、农药等农资;农业生产设施(含畜禽舍、机 库棚等)以及农产品加工、储藏、运输等装备设施建设 | 按基准利率的50%贴息 | 按基准利率的 50%贴息 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施中
267 | 谈文溪村美丽乡村和农村人居环境整治建设项目 | 混凝土路面硬化约600m²、人行道施工约300m²、排水沟疏浚修整约200m及相关配套设施等 | 谈文溪村 | 机械挖一般土方14.06元 /m³，20cm厚 C30砼92.2/㎡等 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施中
268 | 潮水铺村美丽乡村和农村人居环境整治建设项目 | 混凝土道路硬化约1600m²，排水沟暗渠修整约600m等 | 潮水铺村 | 机械挖一般土方14.06元 /m³，20cm厚 C30砼92.2/㎡等 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施中
269 | 彭梓城村美丽乡村和农村人居环境整治建设项目 | 混凝土道路硬化约2800m²，新建挡土墙建设80m，挡土墙修复，相关配套设施建设等 | 彭梓城村 | 机械挖一般土方14.06元 /m³，20cm厚 C30砼92.2/㎡等 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施中
270 | 大坪塘社区美丽乡村和农村人居环境整治建设项目 | 混凝土道路硬化约2600m²，排水暗沟疏浚改造约60m，路肩挡土墙建设及相关配套建设等 | 大坪塘社区 | 机械挖一般土方14.06元 /m³，20cm厚 C30砼92.2/㎡ 等 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施中
271 | 乌下村美丽乡村和农村人居环境整治建设项目 | 混凝土道路硬化约2800m²，路肩挡墙建设45m，排水沟80m，排污口改造及相关配套设施等 | 乌下村 | 机械挖一般土方14.06元 /m³，20cm厚 C30砼92.2/㎡ 等 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 实施中
272 | 土桥坪村山塘清淤护砌防渗 | 涵卧管改造1处、护砌防渗60米、土方外运600m³等 | 土桥坪村 | 清淤22.39元/m³等 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
273 | 上冲元山塘溢洪道渠道建设 | 溢洪道、渠道改造 | 冷水塘村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
274 | 田心村山塘清淤护砌防渗、涵卧管改造 | 垮方2000m³土方外运、外坡护砌100米等 | 田心村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
275 | 山美村排灌设施建设 | 电机22KW、管道建设约900米等 | 山美村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
276 | 肥源水库、立新水库、五完小河堤等垮方工程 | 河堤修复50米、塌洞抢险1处，渠道垮方2处 | 田心、东升等村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 19.4366 | 99.67% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
277 | 黄家舍等村涵卧管、溢洪道水源工程项目 | 涵卧管改造3处、溢洪道改造一处 | 黄家舍村芹才、定家曾家边、龙井唐村、小塘村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.9935 | 99.96% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
278 | 小岗村引水设施改造 | 管道改造600米 | 小岗村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 13.3267 | 99.45% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 完工
279 | 骥村镇林家坝山塘新建护栏、槎源河堤修复 | 新建河堤40米、新建护栏160米，新建河坝一处 | 槎源村、李家山村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 99.23% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
280 | 大观堡村山塘防渗清淤工程 | 防渗150米，龙家大院清淤1100方 | 大观堡村、龙家大院村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
281 | 下荣村渡槽修复工程 | 渡槽修复30米 | 下荣村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
282 | 王家寨山塘防渗工程 | 山塘防渗105米，涵管改造 | 冷水塘村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
283 | 厦源村河堤护砌工程 | 河道清淤400米，护砌50米 | 厦源村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
284 | 山塘清淤护砌防渗 | 涵卧管改造1处、护砌防渗80米、清淤500m³等 | 定家村经济场自然村（8组） | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8677 | 99.34% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
285 | 潮水铺水井及山塘整修工程 | 涵管改造、水井改造 | 潮水铺村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.494 | 99.87% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
286 | 骥村槎源、枧头镇星塘河堤垮方建设等 | 修复河堤70米、电排维修一处、塌洞修复一处、水源建设一处 | 枧头镇星塘、欧家塘、田头村、骥村槎源 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 99.32% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 完工
287 | 黄沙溪山塘清淤护砌工程 | 清淤2000方，护砌80米 | 黄沙溪村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
288 | 三井镇罗溪村兔子岭自然村供水工程新建项目 | 供水、配水、入户管网系统及计量实施安装等 | 罗溪村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
289 | 石羊镇周山村供水工程建设项目 | 新钻DN200mm机井一口、购置提水设备一套及新建水泵房一间、输水管网等 | 周山村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
290 | 骥村镇刘家山、龙华村供水工程管网改建项目 | 输水管网改建700米等 | 刘家山村、龙华村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
291 | 新圩镇高山水厂提质改造 | DN160PE输水管网改建2300米等 | 高山社区 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.8324 | 99.33% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
292 | 陶岭镇周家村供水工程改建项目 | 水源点改建、新装DN75PE输水管1000米等 | 周家村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.12 | 水利局 | 水利局 | 实施中
293 | 门楼下村牛栏冲河道清淤、护砌 | 河道清淤300m³、左岸护岸50m | 门楼下村 | 清淤22.39元/m³、浆砌石334.8元/m³ | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
294 | 门楼下村学校后河道清淤 | 河道清淤5000m³ | 门楼下村 | 清淤22.39元/m³ | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 97.54% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
295 | 门楼下村黄牛马自然村河道清淤 | 河道清淤750m³ | 门楼下村 | 清淤22.39元/m³ | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
296 | 门楼下村黄牛马自然村河道护砌 | 右岸护岸50m | 门楼下村 | 浆砌石334.8元/m³,C30砼494.66元/m³等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
297 | 起头岭村河道清淤 | 河道清淤768m³ | 起头岭村 | 清淤22.39元/m³ | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
298 | 起头岭茶源头村河道清淤、护砌 | 河道清淤2400m³、 左岸护岸100m | 起头岭村 | 清淤22.39元/m³、浆砌石334.8元/m³ | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 13.7174 | 99.4% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
299 | 上里源村河道 清淤、护砌 | 河道清淤1080m³、左右护岸150m | 上里源村 | 清淤22.39元/m³、浆砌石334.8元/m³ | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 16.0815 | 96.3% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
300 | 上里源彭家桥河道清淤、护砌 | 河道清淤1920m³、右岸护岸100m | 上里源村 | 清淤22.39元/m³、浆砌石334.8元/m³ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
301 | 上里源龚家湾河道清淤、护砌 | 河道清淤1280m³、右岸护岸60m | 上里源村 | 清淤22.39元/m³、浆砌石334.8元/m³ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6487 | 95.61% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
302 | 泥塘村洞里湾、蒋家、凉亭湾河田河道清淤、护砌 | 河道清淤7700m³、河道护岸 | 泥塘村 | 清淤22.39元/m³、浆砌石334.8元/m³ | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 14.3578 | 99.02% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
303 | 刘家村江家源至大树下河道清淤、护砌 | 河道清淤、护岸 | 刘家村 | 清淤22.39元/m³、浆砌石334.8元/m³ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
304 | 刘家村土地塘河田护砌 | 河田护砌 | 刘家村 | 浆砌石334.8元/m³等 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
305 | 三塘源村新屋场段河田护砌河道清淤 | 河田护砌、河道清淤 | 三塘源村 | 清淤22.39元/m³、浆砌石334.8元/m³等 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
306 | 青皮源村三段河道护砌 | 河道护砌 | 青皮源村 | 浆砌石334.8元/m³等 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.7001 | 98.33% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
307 | 青皮源村河道清淤 | 河道清淤3800m³ | 青皮源村 | 清淤22.39元/m³ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
308 | 林家源村二组河道护砌 | 河道护砌924m | 肥溪源村 | 浆砌石334.8元/m³等 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 95.93% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
309 | 大湾村河道护砌 | 河道护砌562.5m | 大湾村 | 浆砌石334.8元/m³等 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 96.05% | 2023.01 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 完工
310 | 枧头镇、龙泉街道等13个乡镇（街道）供水工程维修养护项目 | 全县224个自来水厂维护 | 枧头镇、龙泉街道等13个乡镇（街道）自来水厂 | 10元/人 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 225.424 | 91.19% | 2023.06 | 2023.11 | 水利局 | 县农村饮水安全管理总站 | 实施中
311 | 门楼下乡门楼下村供水工程提质改造 | 场地平整、输水管及净化消毒设备建设等 | 门楼下村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 26.09% | 2023.06 | 2023.11 | 水利局 | 县农村饮水安全管理总站 | 实施中
312 | 陶岭镇陶岭社区彰美坊村水源改建项目 | 引水管新建、水源点维修及排水沟改建等 | 陶市社区 | 75PE管70元/M，浆砌石334.8元/m³等 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 2023.06 | 2023.11 | 水利局 | 县农村饮水安全管理总站 | 实施中
313 | 全县河道（水库）保洁项目 | 全县30多条河流、5座中型水库保洁工作 | 枧头镇、龙泉街道等13个乡镇（街道） | 约4000元/人年 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 90 | 60% | 2023.06 | 2023.11 | 县河长办 | 水利局 | 实施中
314 | 枧头镇集中供水工程水质改善项目 | 重力无阀滤池滤料更换、清水池底板硬化、安装远程水表126户及道路硬化260米等 | 龙元茂村、三元头村 | 10cm厚碎石垫层18.42元/㎡、砼82.81元/㎡等 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 水利局 | 农村饮水安全管理总站 | 未实施
315 | 门楼下起头岭水毁河道修复 | 修复河堤50米，过水桥涵3处 | 起头岭村 | 浆砌石356.4元/㎡、砼82.81元/m³等 | 14.63 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 未实施
316 | 星塘村四季塘防渗加固 | 放水涵拆除重建、溢洪道加固、坝体防渗等 | 星塘村 | 浆砌石356.4元/㎡、砼82.81元/m³等 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 未实施
317 | 李家山水毁河堤修复工程 | 恢复河道护岸49.6米等 | 李家山村 | 浆砌石356.4元/㎡、砼82.81元/m³等 | 6.07 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 未实施
318 | 梅湾河堤垮塌修复工程 | 恢复河道护岸20米等 | 梅湾村 | 浆砌石356.4元/㎡、砼82.81元/m³等 | 2.87 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 未实施
319 | 大坪塘大冲河大村段堤垮塌修复 | 恢复河道护岸20米等 | 大冲村 | 浆砌石356.4元/㎡、砼82.81元/m³等 | 7.57 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.09 | 2023.12 | 水利局 | 县水旱灾害防御事务中心 | 未实施
320 | 门楼下村里柏坑、黄牛马林区道路 | 建设林区道路5000m | 门楼下村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 门楼下村委 | 完工
321 | 门楼下村庙背冲、石东坑林区道路 | 建设林区道路4000m | 门楼下村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 门楼下村委 | 完工
322 | 起头岭村四洋冲林区道路 | 建设林区道路3000m | 起头岭村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 起头岭村委 | 完工
323 | 上里源村大婆磊林区道路 | 建设林区道路3000m | 上里源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 上里源村委 | 完工
324 | 上里源村井眼漕、林家漕、肖家坳 林区道路 | 建设林区道路3000m | 上里源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 上里源村委 | 完工
325 | 上里源村六元冲林区道路 | 建设林区道路3000m | 上里源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 上里源村委 | 完工
326 | 高岱沅村大南木源、竹丝沅、梅子窝、磨刀干林区道路 | 建设林区道路6500m | 高岱源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 69.23% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 高岱源村委 | 完工
327 | 刘家村春木沅、梽木沅、横冲林区道路 | 建设林区道路7000m | 刘家村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 刘家村村委 | 完工
328 | 泥塘村竹丝沅漕、后干沅（大漕、叉漕）、初石沅林区道路 | 建设林区道路500m、林区道路维修1500m（初石沅） | 泥塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66.67% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 泥塘村委 | 完工
329 | 鲁塘村岐兰源、新屋场林区道路 | 建设林区道路4500m | 鲁塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 鲁塘村委 | 完工
330 | 舍子源村肖家冲、苦竹漕林区道路 | 建设林区道路2500m | 舍子源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69.23% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 舍子源村委 | 完工
331 | 舍子源村观音山、千担兰、埃英漕林区道路 | 建设林区道路3300m | 舍子源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.82% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 舍子源村委 | 完工
332 | 小水干村分水坳林区道路 | 建设林区道路400m，新建桥梁1座，护坡200m | 小水干村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.97% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 小水干村委 | 完工
333 | 竹林坪村漕头沅至竹子岐、漕头沅至正冲尾林区道路 | 建设林区道路3800m | 竹林坪村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68.97% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 竹林坪村委 | 完工
334 | 三塘源村西家源林区道路改扩建 | 改扩建林区道路4000m | 三塘源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 三塘源村委 | 完工
335 | 三塘源村石门坎、里的庵林区道路 | 建设林区道路3000m | 三塘源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 三塘源村委 | 完工
336 | 两江口村小桥岭双河江口处林区道路 | 建设林区道路8100m | 两江口村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 两江口村委 | 完工
337 | 青皮源村挂兰源、坳脚下、新开源、窝田源林区道路 | 建设林区道路3800m | 青皮源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 青皮源村委 | 完工
338 | 下荣村音洞尾上林场林区道路 | 建设林区道路4000m | 下荣村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% | 2023.04 | 2023.12 | 自然资源局 | 下荣村两委 | 完工
339 | 下荣村卷风板林区道路 | 建设林区道路2000m | 下荣村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 下荣村委 | 完工
340 | 下荣村砠坪浆水漕林区道路 | 建设林区道路1500m | 下荣村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 下荣村委 | 完工
341 | 槎源村花木元林区道路 | 建设林区道路2500m | 槎源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 槎源村委 | 完工
342 | 槎源村平龙山林区道路 | 建设林区道路1200m | 槎源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 槎源村委 | 完工
343 | 肥溪源村小肥溪沅林区道路 | 建设林区道路2000m | 肥溪源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 肥溪源村委 | 完工
344 | 肥溪源村鹅公头林区道路 | 建设林区道路2000m | 肥溪源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90.91% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 肥溪源村委 | 完工
345 | 肥溪源村板干沅林区道路 | 建设林区道路2000m | 肥溪源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 肥溪源村委 | 完工
346 | 黄栗山村马鞍岭林区道路 | 建设林区道路2000m | 黄栗山村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 黄栗山村委 | 完工
347 | 黄栗山村鸡子岭林区道路 | 建设林区道路1500m | 黄栗山村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 黄栗山村委 | 完工
348 | 黄公塘村大风米林区道路 | 建设林区道路4000m | 黄公塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 黄公塘村委 | 完工
349 | 黄公塘村毛家林区道路 | 建设林区道路2000m | 黄公塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 黄公塘村委 | 完工
350 | 大湾村林区道路 | 半岭上山腰至山顶新建林区道路2300米， 东源漕新建林区道路1300米， 欧菜源山脚至山腰新建林区道路500米等 | 大湾村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 28.9 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 自然资源局 | 大湾村两委 | 实施中
351 | 洞源村林区道路 | 文家山至灯盏窝林场新建林区道路4700米， 石板源至肖家沅新建林区道路1800米等 | 洞源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 自然资源局 | 洞源村两委 | 实施中
352 | 凤凰村林区道路 | 茶林凹至屋背冲新建林区道路500米， 屋背冲至糯米塘新建林区道路2000米， 余婆源到刘冬彰山场新建林区道路300米等 | 凤凰村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 自然资源局 | 凤凰村两委 | 实施中
353 | 蛟龙塘村林区道路 | 流芳桥至泥担坝新建林区道路1000米， 牛尾坝至沅漕口新建林区道路2300米， 沅漕口至金山漕林区道路维修加宽4000米等 | 蛟龙塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.04 | 2023.12 | 自然资源局 | 蛟龙塘村两委 | 实施中
354 | 大湾林场东沅漕工区枫树下林区道路 | 建设林区道路10300m | 大湾林场 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡，机械挖一般土方14.06元/m³等 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 45 | 76.27% | 2023.01 | 2023.12 | 自然资源局 | 大湾林场 | 完工
355 | 大湾林场产业项目 | 造林285.7亩等 | 大湾林场 | 0.03万元/亩等 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33.33% | 2023.3 | 2023.6 | 自然资源局 | 大湾林场 | 完工
356 | 肥源林场林场黄板源工区和金陵山工区林区道路 | 建设林 区道路 | 骥村镇 | 10cm厚碎石 垫层19.89/ m,机械挖 一般土方 14.06元/m 等 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52.94% | 2023.04 | 2023.12 | 自然资源局 | 肥源林场 | 实施中
357 | 肥源林场 蔡岭林区道路 | 建设林 区道路 | 骥村镇 | 10cm厚碎石 垫层19.89/ m,机械挖 一般土方 14.06元/m 等 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60% | 2023.6 | 2023.12 | 自然资源局 | 肥源林场 | 实施中
358 | 森林消防蓄水池建设 | 全县20个点 | 新田县 | 5万元/个 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.08 | 2023.12 | 自然资源局 | 自然资源局 | 未实施
359 | 交通一次性补贴 | 对外出务工就业的脱贫劳动力提供一次性交通补贴 | 新田县 | 省外600元/人、县外省内400元/人 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 20230101 | 20231230 | 人社局 | 就业服务中心 | 实施中
360 | 就业帮扶车间创建奖补资金 | 建设20家帮扶车间 | 全县13个乡镇\街道 | 1.5万/个 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20230101 | 20231230 | 人社局 | 就业服务中心 | 未实施
361 | 小源村旅游产业配套基础设施建设 | 土地平整及游步道建设等2000平方米 | 金陵镇小源村 | 140元/㎡ | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.5 | 2023.1 | 新田县文化旅游广电体育局 | 新田县文化旅游广电体育局 | 完工
362 | 谈文溪村旅游产业配套基础设施建设 | 土地平整及游步道建设等1570平方米 | 三井镇谈文溪村 | 140元/㎡ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.5 | 2023.1 | 新田县文化旅游广电体育局 | 新田县文化旅游广电体育局 | 完工
363 | 乌下村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房10座 | 骥村镇乌下村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 27.83 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 骥村镇政府 | 完工
364 | 古牛岗村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 三井镇古牛岗村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 11.132 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
365 | 茂家居委会烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房6座 | 三井镇茂家居 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 16.698 | 16.698 | 0 | 0 | 0 | 7.698 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
366 | 罗溪村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 三井镇罗溪村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 11.132 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
367 | 山美村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房3座 | 三井镇山美村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 8.349 | 8.349 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
368 | 油草塘村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房8座 | 三井镇油草塘村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 22.264 | 22.264 | 0 | 0 | 0 | 10.264 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
369 | 山下村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房7座 | 三井镇山下村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 19.481 | 19.481 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
370 | 油麻岭村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房7座 | 三井镇油麻岭村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 19.481 | 19.481 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
371 | 长峰村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座 | 三井镇长峰村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 13.915 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
372 | 山水湾村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房6座 | 三井镇山水湾村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 16.698 | 16.698 | 0 | 0 | 0 | 7.698 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
373 | 洞心村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座 | 三井镇洞心村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 13.915 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
374 | 大山铺村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 三井镇大山铺村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 11.132 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 11.132 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 三井镇政府 | 完工
375 | 友谊廖宅晚自然村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房10座 | 石羊镇友谊村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 27.83 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 石羊镇政府 | 完工
376 | 友谊史家自然村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 石羊镇友谊村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 11.132 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 11.132 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 石羊镇政府 | 完工
377 | 欧家窝烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座 | 石羊镇欧家窝村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 13.915 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 石羊镇政府 | 完工
378 | 田头田头大岭头山烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座 | 石羊镇田头村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 13.915 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 石羊镇政府 | 完工
379 | 赤新立新村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房2座 | 石羊镇赤新村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 5.566 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 石羊镇政府 | 完工
380 | 三水龙坪铺村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房2座 | 石羊镇三水村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 5.566 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 石羊镇政府 | 完工
381 | 周山上周山自然村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房2座 | 石羊镇周山村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 5.566 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 石羊镇政府 | 完工
382 | 沙田张家湾村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房3座 | 石羊镇沙田 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 8.349 | 8.349 | 0 | 0 | 0 | 8.349 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 石羊镇政府 | 完工
383 | 龙眼头龙眼头村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房3座 | 石羊镇龙眼头村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 8.349 | 8.349 | 0 | 0 | 0 | 8.349 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 石羊镇政府 | 完工
384 | 塘罗烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 石羊镇塘罗村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 11.132 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 11.132 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 石羊镇政府 | 完工
385 | 上户自然村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房8座及附属设施 | 金陵镇莲花塘村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座，编烟棚140元/平方米，地面硬化92.2/平方米，护坡334.8元/立方米 | 28.864 | 28.864 | 0 | 0 | 0 | 10.264 | 35.56% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金陵镇政府 | 完工
386 | 莲花塘村南塘烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房3座 | 金陵镇莲花塘村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 8.349 | 8.349 | 0 | 0 | 0 | 8.349 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金陵镇政府 | 完工
387 | 下户社区月行岭烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 金陵镇下户社区 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 11.132 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 11.132 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金陵镇政府 | 完工
388 | 大元冲村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房6座 | 金陵镇大元冲村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 16.698 | 16.698 | 0 | 0 | 0 | 16.698 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金陵镇政府 | 完工
389 | 龙珠村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房3座 | 金陵镇龙珠村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 8.349 | 8.349 | 0 | 0 | 0 | 8.349 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金陵镇政府 | 完工
390 | 金陵圩烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 金陵镇金陵圩居 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 11.132 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金陵镇政府 | 完工
391 | 永桂城社区烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座及附属设施 | 金陵镇永桂城社区 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座，地面硬化92.2/平方米，护坡334.8元/立方米，土方开挖8.52元/立方米 | 17.915 | 17.915 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 77.67% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金陵镇政府 | 完工
392 | 青山坪村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房8座及附属设施 | 金盆镇青山坪村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座，编烟棚140元/平方米，挖运土方14.06元/立方米，机械凿石73.05元/立方米，挖掘机挖沟槽土方装车18.35元/立方米 | 28.864 | 28.864 | 0 | 0 | 0 | 22.264 | 77.13% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金盆镇政府 | 完工
393 | 新骆佰二村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房7座 | 金盆镇骆佰二村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 19.481 | 19.481 | 0 | 0 | 0 | 19.481 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金盆镇政府 | 完工
394 | 李进村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座 | 金盆镇李进村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 13.915 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金盆镇政府 | 完工
395 | 徐家村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房6座 | 金盆镇徐家村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 16.698 | 16.698 | 0 | 0 | 0 | 16.698 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金盆镇政府 | 完工
396 | 李仟二村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 金盆镇李仟二村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 11.132 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 11.132 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 金盆镇政府 | 完工
397 | 东山村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房20座 | 陶岭镇东山村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 55.66 | 55.66 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 陶岭镇政府 | 实施中
398 | 富上村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房8座及附属设施 | 陶岭镇富上村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座，编烟棚140元/平方米，地面硬化92.2/平方米 | 26.884 | 26.884 | 0 | 0 | 0 | 10.264 | 38.18% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 陶岭镇政府 | 完工
399 | 郑家村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房8座 | 陶岭镇郑家村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 22.264 | 22.264 | 0 | 0 | 0 | 10.264 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 陶岭镇政府 | 完工
400 | 烤房维修 | 炉膛维修126座 更换换热器27座，7号风机19套， 自控仪维修222台， 更换大门33条， 补漏胶泥200桶，百叶窗22套， 更换炉门（含耐火水泥）57条， 炉膛维修工时费补贴386座，编烟棚247平方米，地面硬化200平方米 | 12个乡镇（门楼下除外） | 炉膛维修0.66万元/座 更换换热器0.34万元/座 自控仪维修0.09万元/台 7号风机0.126万元/套 更换大门0.2万元/条 补漏胶泥0.03万元/桶 更换炉门（含耐火水泥）0.18万元/条 炉膛维修工时费补贴0.06万元/座 编烟棚140元/平方米、地面硬化70.93元/平方米 | 171.386 | 171.386 | 0 | 0 | 0 | 93.618 | 54.62% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 完工
401 | 黄沙溪村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 中山街道黄沙溪村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 11.132 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 中山街道政府 | 完工
402 | 社门口村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房8座 | 中山街道社门口村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 22.264 | 22.264 | 0 | 0 | 0 | 10.264 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 中山街道政府 | 完工
403 | 白杜村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座 | 大坪塘镇白杜村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 13.915 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 大坪塘镇政府 | 完工
404 | 大冲村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座及附属设施 | 大坪塘镇大冲村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座，挖运石方35.06元/立方米，地面硬化92.2/平方米，护坡334.8元/立方米 | 20.915 | 20.915 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 66.53% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 大坪塘镇政府 | 完工
405 | 知市坪社区烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房3座 | 大坪塘镇知市坪社区 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 8.349 | 8.349 | 0 | 0 | 0 | 8.349 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 大坪塘镇政府 | 完工
406 | 龙溪村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座 | 大坪塘镇龙溪村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 13.915 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 大坪塘镇政府 | 完工
407 | 白杜尧村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座 | 大坪塘镇白杜尧村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 13.915 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 大坪塘镇政府 | 完工
408 | 火柴岭村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房2座 | 大坪塘镇火柴岭村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 5.566 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 大坪塘镇政府 | 完工
409 | 大山仁村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房1座 | 大坪塘镇大山仁村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 2.783 | 2.783 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 大坪塘镇政府 | 完工
410 | 秀岗村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房10座 | 新圩镇秀岗村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 27.83 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 新圩镇政府 | 完工
411 | 上坪村何昌烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房15座 | 新圩镇上坪村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 41.745 | 41.745 | 0 | 0 | 0 | 37.245 | 89.22% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 新圩镇政府 | 完工
412 | 高山社区周家烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房9座 | 新圩镇高山社区 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 25.047 | 25.047 | 0 | 0 | 0 | 25.047 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 新圩镇政府 | 完工
413 | 新圩社区杏干烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座 | 新圩镇新圩社区 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 13.915 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 新圩镇政府 | 完工
414 | 上禾塘村工场烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房6座 | 新圩镇上禾塘村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 16.698 | 16.698 | 0 | 0 | 0 | 16.698 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 新圩镇政府 | 完工
415 | 兰溪村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房10座 | 新圩镇兰溪村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 27.83 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 新圩镇政府 | 完工
416 | 伍家村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房10座 | 新圩镇伍家村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 27.83 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 新圩镇政府 | 完工
417 | 野乐村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房8座 | 新隆镇野乐村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 22.264 | 22.264 | 0 | 0 | 0 | 22.264 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 新隆镇政府 | 完工
418 | 龙会塘村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房6座 | 新隆镇龙会塘村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 16.698 | 16.698 | 0 | 0 | 0 | 16.698 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 新隆镇政府 | 完工
419 | 神桥村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房21座 | 新隆镇神桥村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 58.443 | 58.443 | 0 | 0 | 0 | 52.143 | 89.22% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 新隆镇政府 | 完工
420 | 砠下村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房30座 | 龙泉街道砠下村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 83.49 | 83.49 | 0 | 0 | 0 | 74.49 | 89.22% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 龙泉街道政府 | 完工
421 | 上庄村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房15座 | 龙泉街道上庄村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 41.745 | 41.745 | 0 | 0 | 0 | 37.245 | 89.22% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 龙泉街道政府 | 完工
422 | 胡志良村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房10座 | 枧头镇胡志良村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 27.83 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 枧头镇政府 | 完工
423 | 豪山村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房8座 | 枧头镇豪山村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 22.264 | 22.264 | 0 | 0 | 0 | 10.264 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 枧头镇政府 | 完工
424 | 龙元茂村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房6座 | 枧头镇龙元茂社区 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 16.698 | 16.698 | 0 | 0 | 0 | 7.698 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 枧头镇政府 | 完工
425 | 云溪欧家村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座及附属设施 | 枧头镇云溪欧家村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座，编烟棚140元/平方米，水沟200元/米 | 14.332 | 14.332 | 0 | 0 | 0 | 11.132 | 77.67% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 枧头镇政府 | 完工
426 | 星塘村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 枧头镇星塘村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 11.132 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 枧头镇政府 | 完工
427 | 大塘背村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房1座 | 枧头镇大塘背村 | 建设主体补贴1.5万元/座，设备补贴1.283万元/座 | 2.783 | 2.783 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 46.1% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 枧头镇政府 | 完工
428 | 龙家大院村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房12座 | 枧头镇龙家大院村 | 只给设备补贴1.283万元/座 | 15.396 | 15.396 | 0 | 0 | 0 | 15.396 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 枧头镇政府 | 完工
429 | 周家山村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房5座 | 枧头镇周家山村 | 只给设备补贴1.283万元/座 | 6.415 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 枧头镇政府 | 完工
430 | 三元头村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房3座 | 枧头镇三元头村 | 只给设备补贴1.283万元/座 | 3.849 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 100% | 2023年4月 | 2023年5月 | 县烤烟办 | 枧头镇政府 | 完工
431 | 桑田村烤烟产业发展项目 | 建设密集烤房4座 | 枧头镇桑田村 | 只给设备补贴1.283万元/座 | 5.132 | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 100% | 2023年5月 | 2023年6月 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 未实施
432 | 小岗村烤房维修项目 | 维修炉膛16座 | 中山街道小岗村 | 实心砖墙567.39元/立方米、砼元/立方米、装炉膛1800元/座 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 县烤烟办 | 中山街道 | 未实施
433 | 云砠下村机耕道项目 | 新修机耕道834米 | 金盆镇云砠下村 | 铺沙19.89元/平方米、护砌356.4元/立方米、土方14.06元/立方米 | 15.12 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 县烤烟办 | 金盆镇政府 | 未实施
434 | 野乐村烤房配套项目 | 编烟棚104平方米 | 新隆镇野乐村 | 编烟棚140元/平方米 | 1.4616 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 县烤烟办 | 新隆镇政府 | 未实施
435 | 龙会塘村烤房配套项目 | 编烟棚214平方米 | 新隆镇龙会塘村 | 编烟棚140元/平方米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 未实施
436 | 神桥村烤房配套项目 | 编烟棚471平方米 | 新隆镇神桥村 | 编烟棚140元/平方米 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 未实施
437 | 青龙坪村烤房维修项目 | 编烟棚维修132平方米 | 龙泉街道青龙坪村 | 编烟棚140元/平方米 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 未实施
438 | 上禾塘村烤房配套项目 | 地面硬化237平方米及编烟棚220平方米 | 新圩镇上禾塘村 | 编烟棚140元/平方米 地面硬化70.93/平方米，级配碎石19.89元/平方米 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 未实施
439 | 龙家大院村烤房配套项目 | 编烟棚278平方米 | 枧头镇龙家大院村 | 编烟棚140元/平方米 | 3.9182 | 3.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 未实施
440 | 周家山村烤房配套项目 | 编烟棚141平方米及地面硬化186平方米 | 枧头镇周家山村 | 编烟棚140元/平方米，地面硬化48.37元/平方米 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 未实施
441 | 胡志良村烤房配套项目 | 地面硬化280平方米及编烟棚112平方米 | 枧头镇胡志良村 | 编烟棚140元/平方米 地面硬化70.93/平方米，级配碎石19.89元/平方米 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 未实施
442 | 金陵镇小源村道路硬化 | 小源村道路硬化400米，铺砂10公分，护砌100米。 | 小源村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.08 | 2023.12 | 县民政局 | 县民政局 | 未实施
443 | 三井镇罗溪村道路建设 | 120米道路硬化，铺砂10公分 | 罗溪村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.08 | 2023.12 | 县民政局 | 罗溪村 | 未实施
444 | 龙泉衔道蛟龙塘村道路硬化 | 120米道路硬化，铺砂10公分 | 蛟龙塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.08 | 2023.12 | 县民政局 | 蛟龙塘村 | 未实施
445 | 中山街道挂兰村道路建设 | 村道硬化80米 | 挂兰村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.08 | 2023.12 | 县民政局 | 挂兰村 | 未实施
446 | 枧头镇永新村水井建设 | 水井护砌，安装抽水机，和引水管道100米 | 永新村 | 10cm厚碎石垫层19.89/㎡等 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023.08 | 2023.12 | 县民政局 | 永新村 | 未实施