## Sheet1
省生态环境保护督察“回头看”及专项督察反馈意见指出问题整改销号前公示表
责任单位：（盖章） 新田县自然资源局
反馈问题 | 新田县水晶窝采石场、龙泉山采石场均未落实生态修复要求
整改目标 | 根据已有矿山地质环境问题，结合土地利用现状，采用经济实用、技术可行的生态修复方法，最大限度的恢复自然景观，改善生态环境。
整改时限 | 2021年12月31日前
整改完成情况 | 2021年3月10日，接到湖南省生态环境保护督察“回头看”及专项督察反馈意见指出“新田县水晶窝采石场、龙泉山采石场均未落实生态修复要求”的问题，我县高度重视，制定了《新田县贯彻落实省生态环境保护督察“回头看”反馈问题整改方案》，成立了整改工作领导小组。 新田县水晶窝采石场、龙泉山采石场生态修复治理项目于9月19日完成招投标，10月2日进场开工、11月30日完工。主要完成工程如下：渣堆平整、土方回填、修筑截排水沟、播种草籽、种植树木，共完成生态修复面积219.27亩（其中水晶窝采石场生态修复面积149.9亩、龙泉山采石场生态修复面积69.37亩）。