新财绩〔2023〕04号

新田县财政局关于开展2022年度县级

预算部门绩效自评工作的通知

各乡镇（街道办事处）、县直各相关单位：

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《永州市预算绩效管理实施办法》（永办发〔2022〕13号）等要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，现就做好2022年度县级预算部门绩效自评工作有关事项通知如下：

一、自评对象和范围

1、自评对象。与财政部门存在预算拨款关系的县直国家机关、政党组织、事业单位、社会团体和其他独立核算的法人组织等都要开展绩效自评。

2、评价范围。评价范围涉及2022年度市级财政安排给县直预算部门及其所属单位的一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。其中，一般公共预算支出绩效自评中包括基本支出和项目支出。

二、评价依据

1、中央、省市相关政策规定和财务会计制度。

2、相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法。

3、部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。

三、评价内容

（一）	项目支出资金绩效评价

1、项目支出资金政策情况。包括设立项目支出资金的政策依据是否充分;目标设置是否科学;目标任务是否如期完成;政策实施的环境和条件是否发生了变化;是否出现了适用范围相似或相近的政策;可否归并或整合等。

2、项目支出资金管理情况。包括整合后的项目支出资金管理办法是否为规范性文件;资金整合是否流于形式;资金主管部门内部是否实现了统一管理;是否建立了项目库;项目确定是否实行统一申报及专家评审;项目申报是否规范等。

3、项目支出资金安排情况。包括资金分配是否“散、小、乱”;是否存在结余、挪用等情况;财政部门是否及时拨付资金;相关配套资金是否按时到位等。

4、项目支出资金使用情况。包括资金使用单位财务制度是否健全，管理是否规范;是否按时、按质、按量完成项目任务;有无浪费或套取项目资金行为等。

5、项目支出资金绩效情况。包括是否完成了预算编制时提出的绩效目标;项目支出资金的实施效果;社会、经济、生态效益等。

（二）部门整体支出绩效评价

部门整体支出绩效评价包括部门基本支出和项目支出资金以外的项目支出绩效评价。重点说明贯彻落实上级厉行勤俭节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等指示精神方面取得的成绩;存在的问题及改进措施。主要包括预算安排、预算管理、预算执行、职责履行、履职效益和新增一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的情况及其政策效果，以及项目支出资金以外项目支出的管理、使用、效益情况。

四、工作要求

（一）保证评价质量

1、县直各主管部门要按照绩效评价相关制度规定，认真制定本部门绩效自评方案。

2、对部门整体支出的绩效自评, 要填制统一的部门整体支出绩效评价基础数据表（见附件1）及部门整体支出绩效自评表（见附件2），并撰写部门整体支出绩效自评报告（见附件4）。

3、对项目支出资金的绩效自评,要填制统一的项目支出绩效自评表（见附件3）。

4、绩效自评要覆盖所有项目和资金,要有资金安排使用的具体内容和使用效果。要查摆存在的问题，提出整改建议。

5、项目主管部门和实施单位要在主管部门的统一组织下,按照绩效评价实施步骤和工作要求逐级撰写、汇总绩效自评报告，对绩效评价的基础数据和原始资料负责。

6、对编制2022年预算时继续保留的项目支出资金，要在自评报告中的“建议”部分说明该项目支出资金的政策目标、设置年限、使用方向、立项依据、资金申报、分配办法等，提出下年度的主要用途及预算规模建议。

（二）按时报送资料

县直主管部门应于2023年7月5日前将绩效评价报告及相关佐证材料报送县财政局对口业务股室,并对报送数据材料的真实性、准确性和完整性负责。

要求以纸质版和电子版两种方式同时报送绩效评价报告,其中纸质报告要以部门文件形式报送;佐证材料主要包括项目支出资金的立项依据、资金管理办法、资金下达指标文件、有关报表等。

（三）加强结果应用

1、信息公开。除涉密信息外，县直各主管部门要在2023年7月15日前将项目支出资金绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告在县人民政府网站统一平台上公开，接受社会监督。

2、反馈整改。县直各主管部门要及时通报各项目单位绩效自评工作开展情况及绩效自评结果，将项目支出资金绩效自评中发现的问题及整改意见反馈到各项目单位，督促整改。对整改不落实或不到位的，应当根据情况建议调整或收回项目资金。

3、结果报告。县直各主管部门要在7月上旬将项目支出资金绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告上报县人民政府，作为政府决策的重要参考依据。

五、其他事项

1、县直各主管部门开展绩效自评后，县财政局将根据工作需要组织开展重点绩效评价工作。

2、绩效自评和绩效评价报告公开情况已纳入2023年度县直单位绩效评估共性指标，对不按时按质完成绩效自评和绩效评价报告公开等相关工作的部门，将在年度考核中予以扣分。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告

4、项目支出绩效自评表

5、部门整体支出绩效自评报告参考格式

新田县财政局

2023年6月27日

附件1

- 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 62 |  | 55 |  | 88.7% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 一、部门基本支出 | 1210.5 |  | 1600.68 |  | 1600.68 |  |
| 其中：公用经费 | 564.06 |  | 886.41 |  | 886.41 |  |
| 其中：办公费 | 292.47 |  | 223.21 |  | 223.21 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 10.17 |  | 10.48 |  | 10.48 |  |
| 会议费、培训费 | 11.19 |  | 7.53 |  | 7.53 |  |
| 三公经费 | 24.21 |  | 19.14 |  | 19.14 |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 9 |  | 7.67 |  | 7.67 |  |
| 其中：公务车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公务车运行维护 | 9 |  | 7.67 |  | 7.67 |  |
| 2.出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.公务接待 | 15.21 |  | 11.47 |  | 11.47 |  |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |  | 152.35 |  |
| 1.农业农村局付大坪塘镇冬种示范点 |  |  |  |  | 16 |  |
| 2.水利局付大坪塘镇小水源供水能力恢复工程建设预付款 |  |  |  |  | 5 |  |
| 3.[涉农整合资金]粮食烤烟产业配套设施项目和农村基础设施建设维修管护项目 |  |  |  |  | 17.09 |  |
| 4.增减挂钩项目房屋拆除补偿资金 |  |  |  |  | 64.26 |  |
| 5.扶持村集体经济试点资金 |  |  |  |  | 50 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  | 481.81 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制公务接待和差旅费支出；严格控制办公用品建设和购置 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件2

- 2022年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 新田县大坪塘镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1753.03 |  |  |  |  | 其中：基本支出：1600.68 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：152.35 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 维持机关运行；巩固和拓展脱贫攻坚成果农民增收 |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 重点工作 任务完成 | 基本预算支出 | 1600.68 |  | 1600.68 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目经费支出 | 152.35 |  | 152.35 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 履职目 标实现 | 一般公共预算支出 | 1753.03 |  | 1753.03 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用率 | ≥97% |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用完成率 | ≥97% |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 履职 效益 | 提高农田亩产 | ≥50斤/亩 |  | ≥50斤/亩 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 增加农民纯收入 | ≥0.8万元 |  | ≥0.8万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益群众人数 | ≥43642人 |  | ≥43642人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 水田种植率 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 森林覆盖率 | ≥70% |  | ≥70% | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度 | 群众满意度 | ≥97% |  | 97% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：         填报日期：          联系电话：        单位负责人签字：

附件3

- 2022年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 农业农村局付大坪塘镇冬种示范点 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 16万元 |
|  | 项目主管部门 | 农业农村局 |
|  | 项目立项目的 | 扶持村集体经济，推动乡镇农业的发展 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 集成示范推广高效技术模式，提高农产品单产和总产量 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 推动农业的发展，提高农产品质量，扩展农产品销售途径 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|  | 改进措施 |  |
|  | 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件4

- 2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 农业农村局付大坪塘镇冬种示范点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 大坪塘镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推动农业的发展，提高农产品质量，扩展销售途径 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 项目资金 | 16 | 16 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成 本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 使用率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 受益群众 | ≥80户 | ≥80 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 提高农田亩产 | ≥90公斤/亩 | ≥90 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 全镇人口满意度 | ≥97% | 97% | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件3

- 2022年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 水利局付大坪塘镇小水源供水能力恢复工程建设预付款 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 5 |
|  | 项目主管部门 | 水利局 |
|  | 项目立项目的 | 新建、维护农村山塘，提高农产品产量，增加村集体经济收入 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 为大坪塘镇16个村新建、维护了山塘 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 山塘新建、维修已完成，改善农田生产条件，农户增收 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|  | 改进措施 |  |
|  | 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件4

- 2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 水利局付大坪塘镇小水源供水能力恢复工程建设预付款 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 水利局 |  |  |  | 实施单位 | 大坪塘镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善农田生产条件，农户增收 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 项目资金 | 5 | 5 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成 本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新建、维护山塘 | ≥16村 | 16 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 农户增收 | ≥1万元 | ≥1万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善农田生产条件 | ≥100亩 | ≥100亩 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥97% | 97% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件3

- 2022年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | [涉农整合资金]粮食烤烟产业配套设施项目和农村基础设施建设维修管护项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 17.09 |
|  | 项目主管部门 | 乡村振兴局 |
|  | 项目立项目的 | 新建、维护农村基础设施，增加村集体经济收入 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 新建、维护基础设施项目40余处 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 改善农田生产条件，净化引用水、农户增收 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|  | 改进措施 |  |
|  | 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件4

- 2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | [涉农整合资金]粮食烤烟产业配套设施项目和农村基础设施建设维修管护项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 大坪塘镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.09 | 17.09 | 17.09 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善农田生产条件，提高农作物产量 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 项目资金 | 17.09万元 | 17.09万元 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成 本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新建维护 | ≥40处 | ≥40处 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格 | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 农户增收 | ≥1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善农田生产条件 | ≥500亩 | 500亩 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 使用年限 | ≥5年 | 5年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥97% | 98% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件3

- 2022年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 增减挂钩项目房屋拆除补偿资金 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 64.26 |
|  | 项目主管部门 | 农业农村局 |
|  | 项目立项目的 | 完成土地复垦，新增耕地面积 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目已完成，新增耕地面积10公顷 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 增加农民经济收入，新增耕地农户增收0.5万元/户 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|  | 改进措施 |  |
|  | 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件4

- 2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 增减挂钩项目房屋拆除补偿资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 大坪塘镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 64.26 | 64.26 | 64.26 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.26 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 扩到耕地面积，美化乡村环境 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 补助资金 | 64.26万元 | 64.26万元 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成 本指标 | 各村耕地恢复 | ≥11村 | 11村 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 耕地恢复面积 | ≥10公顷 | ≥10公顷 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格 | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 农户增收 | ≥1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 各村美化环境 | ≥11村 | 11村 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥97% | 98% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件3

- 2022年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 扶持村集体经济试点资金 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 50 |
|  | 项目主管部门 | 组织部 |
|  | 项目立项目的 | 扶持黄家舍村矮岭种养殖专业合作社集体经济项目 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 已扶持黄家舍村矮岭种养殖专业合作社，村集体经济收入每年增收4万元，增收5年。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 村集体经济收入增收4万元每年，农户增收1万元每年 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|  | 改进措施 |  |
|  | 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件4

- 2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 扶持村集体经济试点资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 组织部 |  |  |  | 实施单位 | 黄家舍村 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 村集体经济收入增收4万元每年 |  |  |  | 实施中 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 村集体扶持资金 | 50万元 | 50万元 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成 本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 项目数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格 | ≥95% | 95 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | 1年 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 农户增收 | ≥1万元 | 1万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村集体增收 | ≥4万元 | 4万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 使用年限 | ≥5年 | 5年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥97% | 97% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件5

- 2022年度大坪塘镇人民政府整体支出

- 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

- （此页为封面）

- 部门（单位）基本情况

- 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、职能职责。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置。根据编委核定，我内设股室1个，所属事业单位5个。

内设股室分别是大坪塘镇政府机关。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、退役军人服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务政务中心、综合行政执法大队。

3、本单位编制数62人，实有在职人员55人。

- （二）单位年度整体支出绩效目标维持机关运行；巩固和拓展脱贫攻坚成果，农民持续增收。三公经费开支19.14万元，较预算数无变动，严格按照预算开支。

- 二、一般公共预算支出情况

- （一）基本支出情况

- 2022年大坪塘镇人民政府基本支出1600.68万元，其中包括工资福利支出647.65万元，商品和服务支出886.41万元，对个人和家庭补助66.62万元。

- 项目支出情况

- 2022年大坪塘镇人民政府项目支出152.35万元，其中包括农业农村局付大坪塘镇冬种示范点16万元，水利局付大坪塘镇小水源供水能力恢复工程建设预付款5万元，涉农整合资金等项目17.09万元，增减挂钩项目房屋拆除补偿资金64.26万元，扶持村集体经济试点资金项目50万元。

- 三、政府性基金预算支出情况。

- 我单位无政府性基金预算支出情况

- 国有资本经营预算支出情况。

- 我单位无国有资本经营预算支出情况

- 社会保险基金预算支出情况。

- 我单位无社会保险基金预算支出情况

- 六、部门整体支出绩效情况

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进全镇重点工作落实，切实打好2022年度疫情防控攻坚战，森林防火攻坚战等。

2、根据省市县财政部门关于部门预决算公开要求，我镇定时在县人民政府网站对上年度数据进行了公开。

3、2022年度，三公经费支出19.14万元，比上年度减少5.07万元，主要是公务接待费食堂没有及时报账2023年才报2022年的公务接待费。

- 七、存在的问题及原因分析

- 年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我镇要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、 合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效 。

- 下一步改进措施

1.继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。

2.做好公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。

3.继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。

4.进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。

5.全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。

- 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况